

**Об утверждении Плана мероприятий на 2003-2005 годы по реализации Государственной программы развития города Алматы на 2003-2010 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2003 года N 356

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года N 1019 "О Государственной программе развития города Алматы на 2003-2010 годы" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2003-2005 годы по реализации Государственной программы развития города Алматы на 2003-2010 годы (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам:

      обеспечить реализацию мероприятий Плана и представлять акиму города Алматы информацию о ходе выполнения Плана два раза в год, к 20 января и 20 июля по итогам полугодия.

      3. Акиму города Алматы два раза в год, до 1 февраля и до 1 августа по итогам полугодия представлять Правительству Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения мероприятий Плана.

      4. Акиму города Алматы после принятия республиканского и местного бюджетов на 2004 год подготовить и внести в установленном порядке в Правительство Республики Казахстан проект постановления Правительства Республики Казахстан по внесению изменений в План.

      5. Признать утратившими силу:

      1) постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июля 2001 года N 1014 "О развитии города Алматы как регионального финансового центра" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 28, ст. 355);

      2) постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2002 года N 706 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июля 2001 года N 1014" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 20, ст. 217);

      3) подпункт 3) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2002 года N 1258 "О внесении дополнения и изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан по вопросам деятельности накопительных пенсионных фондов" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 42, ст. 472).

      6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Павлова А.С.

      7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 14 апреля 2003 года N 356

**План мероприятий на 2003-2005 годы по реализации**

**Государственной программы развития города Алматы**

**на 2003-2010 годы**

-------------------------------------------------------------------

N     !   Мероприятие  !Форма за-!Ответст- ! Срок !Предпо-!Источник

п/п   !                !вершения !венные за!испол-!лагае- !финанси-

      !                !         !исполне- !нения !мые    !рования

      !                !         !ние      !      !расходы!

      !                !         !         !      !(млн.  !

      !                !         !         !      !тенге) !

-------------------------------------------------------------------

  1   !       2        !    3    !    4    !   5  !   6   !   7

-------------------------------------------------------------------

**1. Социальная сфера**

**1.1. Демографическое развитие**

-------------------------------------------------------------------

1.1.1. Завершить заст-  Отчет     Аким       I     2003 г. Собст-

       ройку поселка    Прави-    г. Алматы квар-  -100    венные

       оралманов        тельству            тал    2004 г. средства

       Байбесик         Республи-           2005   -100    застрой-

                        ки Казах-           года   2005 г. щиков -

                        стан                       -100    оралма-

                                                           нов

1.1.2. Обеспечить капи- Отчет     Аким       IY    2003 г. Бюджет

       тальный ремонт   Прави-    г. Алматы квар-  - 98    г. Алма-

       объектов         тельству            тал,   2004 г. ты

       социального      Респуб-             2003-  - 98\*

       обеспечения      лики                2005   2005 г.

                        Казахстан           годы   - 98\*

-------------------------------------------------------------------

**1.2. Уровень жизни**

-------------------------------------------------------------------

1.2.1. Разработать      Постанов- Аким       IY    Не тре-

       механизм сов-    ление     г. Алматы квар-  буется

       местной с пред-  акимата             тал

       приятиями оплаты г. Алматы           2004

       обучения безра-                      года

       ботных граждан

       по заказу хозяй-

       ствующих

       субъектов

1.2.2. Разработать      Постанов- Аким       IY    Не тре-

       механизм предос- ление     г. Алматы квар-  буется

       тавления грантов акимата             тал

       и микрокредитов  г. Алматы           2005

       малообеспеченным                     года

       гражданам

1.2.3. Проводить мони-  Информа-  Аким      II, IY Не тре-

       торинг оказания  ция       г. Алматы квар-  буется

       социальной       Прави-              талы,

       помощи мало-     тельству            еже-

       обеспеченным     Респуб-             годно

       гражданам        лики

                        Казахстан

1.2.4. Обеспечить       Информа-  Аким       IY    2005 г. Бюджет

       строительство    ция       г. Алматы квар-  - 300\*  г. Алма-

       дома-интерната   Прави-              тал            ты

       для инвалидов и  тельству            2005

       психически боль- Респуб-             года

       ных граждан      лики

                        Казахстан

-------------------------------------------------------------------

**1.3. Здравоохранение**

-------------------------------------------------------------------

1.3.1. Создать единую   Отчет     Аким      III    Не тре-

       информационную   Прави-    г. Алма-  квар-  буется

       систему монито-  тельству  ты, МЗ    тал,

       ринга состояния  Респуб-             еже-

       здоровья населе- лики                годно

       ния и деятель-   Казахстан

       ности медицин-

       ских и фарма-

       цевтических

       организаций и

       обеспечить его

       постоянное

       проведение

1.3.2. Обеспечить ввод  Отчет     Аким       IY    2003 г. Бюджет

       в действие:      Прави-    г. Алматы квар-  - 234   г. Алма-

                        тельству            тал,   2004 г. ты

       психиатрической  Респуб-             2003-  - 323\*

       больницы         лики                2005   2005 г.

                        Казахстан           годы   - 323\*

       здравпунктов в                              В слу-

       микрорайонах                                чае

       Таугуль-3,                                  включе-

       Думан, поселках                             ния в

       Заря Востока,                               местный

       Бутаковка,                                  бюджет

       Каменское Плато                             в пре-

                                                   делах

       городского морга                            утверж-

       с крематорием                               денной

                                                   суммы в

       многопрофильной                             бюджете

       клиники по ока-

       занию населению

       экстренной и

       неотложной

       помощи

1.3.3. Обеспечить       Отчет     Аким       IY    2003 г. Бюджет

       капитальный      Прави-    г. Алматы квар-  - 840   г. Алма-

       ремонт и         тельству            тал    2004 г. ты

       приобретение     Респуб-             2003   - 840\*

       медицинского     лики                года   2005 г.

       оборудования     Казахстан                  - 840\*

       объектов здраво-

       охранения

-------------------------------------------------------------------

**1.4. Образование**

-------------------------------------------------------------------

1.4.1. Обеспечить       Отчет     МОН, Аким  I     В слу-

       внедрение стан-  Прави-    г. Алматы квар-  чае

       дартов трудового тельству            тал,   включе-

       обучения, созда- Респуб-             еже-   ния в

       ние комплексов   лики                годно  местный

       типа "школа -    Казахстан                  бюджет

       профессиональная                            в пре-

       школа (лицей)"                              делах

                                                   утверж-

                                                   денной

                                                   суммы в

                                                   бюджете

1.4.2. Обеспечить       Отчет     Аким       I     В слу-

       полное оснащение Прави-    г. Алматы квар-  чае

       учебных заведе-  тельству            тал,   включе-

       ний профессио-   Респуб-             2004-  ния в

       нального образо- лики                2005   местный

       вания компьюте-  Казахстан           годы   бюджет

       рами нового                                 в пре-

       поколения                                   делах

                                                   утверж-

                                                   денной

                                                   суммы в

                                                   бюджете

1.4.3. Обеспечить       Отчет     Аким       I     В слу-

       обновление       Прави-    г. Алматы квар-  чае

       содержания       тельству            тал,   включе-

       образования      Респуб-             2004-  ния в

       через создание   лики                2005   местный

       эксперименталь-  Казахстан           годы   бюджет

       ных площадок и                              в пре-

       учебно-воспи-                               делах

       тательных цент-                             утверж-

       ров на базе                                 денной

       учреждений                                  суммы в

       образования                                 бюджете

1.4.4. Обеспечить       Отчет     Аким       III

       строительство    Прави-    г. Алматы квар-

       объектов образо- тельству            тал,

       вания:           Респуб-             2003-

                        лики                2005

                        Казахстан           годы

       школы в поселке                             2003    Респуб-

       Ужет;                                       год     ликан-

                                                   - 250   ский

                                                   2004    бюджет

                                                   год

                                                   - 280\*

       школы-интернат                              2003 г. Респуб-

       для детей с на-                             - 274   ликан-

       рушением опорно-                                    ский

       двигательного                                       бюджет

       аппарата;

       школы в микро-                              2005 г. Бюджет

       районе Аксай-1                              - 463\*  г. Алма-

       на 1000 мест;                                       ты

       школы в микро-                              2004 г. Бюджет

       районе Мамыр-3                              - 460\*  г. Алма-

       на 1000 мест;                                       ты

       школы в микро-                              2004 г. Бюджет

       районе Таугуль;                             - 460\*  г. Алма-

                                                           ты

       пристройки к                                2005 г. Бюджет

       школе N 44                                  - 320\*  г. Алма-

                                                           ты

1.4.5. Обеспечить       Отчет     Аким       IY    2003 г. Бюджет

       капитальный      Прави-    г. Алматы квар-  - 350   г. Алма-

       ремонт объектов  тельству            тал,   2004 г. ты

       образования      Респуб-             2003-  - 350\*

                        лики                2005   2005 г.

                        Казахстан           годы   - 350\*

1.4.6. Провести         Отчет     МОН        IY    2003 г. Респуб-

       реконструкцию    Прави-              квар-  - 12    ликан-

       учебно-производ- тельству            тал            ский

       ственной базы    Респуб-             2003           бюджет

       Алматинского     лики                года

       колледжа         Казахстан

       декоративно-

       прикладного

       искусства

-------------------------------------------------------------------

**1.5. Культура и спорт**

-------------------------------------------------------------------

1.5.1. Обеспечить       Отчет     МОН        IY    2003 г. Респуб-

       завершение       Прави-              квар-  - 122   ликан-

       капитального     тельству            тал            ский

       ремонта учебных  Респуб-             2003           бюджет

       зданий Казахской лики                года

       национальной     Казахстан

       консерватории

       имени Курмангазы

1.5.2. Создать сеть     Отчет     Аким       I     2004 г. Средства

       современных      Прави-    г. Алматы квар-  - 2500  хозяйст-

       кинотеатров типа тельству            тал,   2005 г. вующих

       "Мультиплекс" и  Респуб-             2004-  - 2800  субъек-

       кинотеатров      лики                2005           тов

       электронного     Казахстан           годы

       кино

1.5.3. Рассмотреть      Предложе- Аким       II    Не тре-

       возможность      ния на    г. Алматы квар-  буется

       проведения       Республи-           тал

       Международного   канскую             2004

       кинофестиваля    бюджетную           года

       "Евразия" в      комиссию

       г. Алматы

1.5.4. Обеспечить       Отчет     Аким       I     2005 г. Средства

       строительство    Прави-    г. Алматы квар-  - 790   хозяйст-

       сафари-парка     тельству            тал            вующих

       в Алматинском    Респуб-             2005           субъек-

       зоопарке         лики                года           тов

                        Казахстан

1.5.5. Обеспечить       Отчет     АТурС,     IY    2003 г. Респуб-

       строительство    Прави-    Аким      квар-  - 150   ликан-

       республиканской  тельству  г. Алматы тал            ский

       спортивной школы Респуб-             2003           бюджет

       -интернат в      лики                года

       г. Алматы        Казахстан

1.5.6. Разработка       Отчет     АТурС,     IY    2003 г. Респуб-

       технико-экономи- Прави-    Аким      квар-  - 42    ликан-

       ческого обосно-  тельству  г. Алматы тал            ский

       вания по проекту Респуб-             2003           бюджет

       строительства    лики                года

       базы олимпийской Казахстан

       подготовки в

       городе Алматы

1.5.7. Обеспечить       Отчет     Аким       I     2004 г. Средства

       строительство    Прави-    г. Алматы квар-  - 2000  хозяйст-

       универсального   тельству            тал,   2005 г. вующих

       спортивно-       Респуб-             2004-  2160    субъек-

       зрелищного       лики                2005           тов

       комплекса        Казахстан           годы

-------------------------------------------------------------------

**2. Промышленность и энергетический комплекс**

**2.1. Промышленность**

-------------------------------------------------------------------

2.1.1. Оказать содейст- Отчет     Аким       IY    Не тре-

       вие в размещении Прави-    г. Алма-  квар-  буется

       заказов на изго- тельству  ты, МИТ,  тал,

       товление отдель- Респуб-   нацио-    еже-

       ных видов обору- лики      нальные   годно

       дования на пред- Казахстан компании

       приятиях машино-

       строения

2.1.2. Разработать      Решения   Акимы      IY    Не тре-

       программу "Агро- маслиха-  г. Алматы квар-  буется

       промышленное     тов и     и Алма-   тал

       кольцо города    проекты   тинской   2004

       Алматы"          постанов- области,  года

                        лений     МОН, МЗ,

                        акимов    МСХ

                        Алматы и

                        Алматин-

                        ской

                        области

2.1.3. Обеспечить       Информа-  МИТ, Аким  III   Не тре-

       внедрение между- ция       г. Алматы квар-  буется

       народных систем  Прави-              тал

       сертификации и   тельству            2004

       стандартизации   Респуб-             года

       продукции        лики

                        Казахстан

2.1.4. Рассмотреть      Проекты   МИТ       По     Не тре-

       возможность под- постанов-           мере   буется

       держки предприя- лений               необ-

       тий легкой и     Прави-              ходи-

       пищевой промыш-  тельства            мости

       ленности путем   Респуб-

       применения       лики

       защитных, анти-  Казахстан

       демпинговых и

       компенсационных

       мер, а также мер

       тарифного регу-

       лирования

-------------------------------------------------------------------

**2.2. Энергетический комплекс**

-------------------------------------------------------------------

2.2.1. Разработать      Постанов- Аким       IY    В слу-

       схему тепло-     ление     г. Алматы квар-  чае

       электроснабжения акимата             тал    включе-

       г. Алматы до     г. Алматы           2004   ния в

       2030 года                            года   местный

                                                   бюджет

                                                   в пре-

                                                   делах

                                                   утверж-

                                                   денной

                                                   суммы в

                                                   бюджете

2.2.2. Обеспечить внед- Отчет     Аким      I, III

       рение энерго-    Прави-    г. Алма-  квар-  2004 г. Средства

       сберегающих      тельству  ты, МЭМР, тал,   - 80    ЗАО

       технологий:      Респуб-   АРЕМЗК    2004-  2005 г. "АПК"

       проектирование,  лики                2005   - 100

       реконструкция и  Казахстан           годы

       расширение

       распределитель-

       ных сетей с ис-

       пользованием

       самонесущих

       изолированных

       проводов

       разработка                 Аким             2004 г. Средства

       технико-                   г. Алма-         - 150   хозяйст-

       экономического             ты, МЭМР                 вующих

       обоснования                                         субъек-

       строительства                                       тов

       ветровой станции

       автоматизация              Аким             В слу-

       теплопотребления           г. Алма-         чае

       в общеобразова-            ты, МЭМР         включе-

       тельных учрежде-                            ния в

       ниях                                        местный

                                                   бюджет

                                                   в пре-

                                                   делах

                                                   утверж-

                                                   денной

                                                   суммы в

                                                   бюджете

2.2.3. Обепечить        Отчет     Акимы     I, III

       развитие рынка   Прави-    г. Алматы квар-

       электроэнергии с тельству  и Алма-   тал,   2003 г. Средства

       учетом введения  Респуб-   тинской   еже-   - 15477 хозяйст-

       в энергобаланс   лики      области,  годно  2004 г. вующих

       г. Алматы эколо- Казахстан МЭМР             - 15477 субъек-

       гически чистых                              2005 г. тов

       ресурсов, разви-                            - 15477

       тия возобновляе-                            В слу-

       мых источников                              чае

       энергии:                                    включе-

       строительство                               ния в

       каскада ГЭС на                              местный

       реке Коксу,                                 бюджет

       Шелекской ВЭС-1                             в пре-

       и 2, Илийской                               делах

       ГЭС;                                        утверж-

                                                   денной

       строительство                               суммы в

       ГЭС Медеу                                   бюджете

       Просвещенец;

                                                         строительство

       малых ГЭС на

       реках Иссык,

       Талгар, Аксай;

       перевод системы                             2003 г. Средства

       центрального                                - 268   хозяйст-

       горячего водо-                              2004 г. вующих

       снабжения на                                - 268   субъек-

       использование                               2005 г. тов

       солнечных тепло-                            - 268

       вых коллекторов

2.2.4. Осуществить      Отчет     Аким      I, III

       реконструкцию и  Прави-    г. Алма-  квар-  2003 г. ЗАО

       расширение:      тельству  ты,       тал,   - 62    "АПК"

       ТЭЦ-1 с восста-  Респуб-   АРЕМЗК    еже-   2004 г.

       новлением уста-  лики                годно  - 62

       новленной        Казахстан                  2005 г.

       мощности и                                  - 62

       переводом ее на

       работу на

       Шубаркольском

       угле

       ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и                              2004 г. ЗАО

       котельных                                   - 390   "АПК"

       западного                                   2005 г.

       теплового комп-                             - 390

       лекса

       Юго-                                        2004 г. АО

       Восточной район-                            - 150   "АТКЭ"

       ной котельной                               2005 г.

                                                   - 150

       Северо-Восточ-                              2004 г. АО

       ного теплового                              - 150   "АТКЭ"

       комплекса                                   2005 г.

                                                   - 150

2.2.5. Осуществить:     Отчет     Аким      I, III 2004 г. ЗАО

       строительство    Прави-    г. Алматы,квар-  - 100   "АПК"

       магистральных и  тельству  АРЕМЗК    тал,   2005 г.

       распределитель-  Респуб-             2004-  - 125

       ных тепловых     лики                2005

       сетей            Казахстан           годы

       строительство и                             2004 г. ЗАО

       реконструкцию                               - 300   "АПК"

       электросетевых                              2005 г.

       объектов на АРЭК                            - 356

       и ГЭРС

       строительство                               В слу-

       кабельной линии                             чае

       в поселке                                   включе-

       Каргалы                                     ния в

                                                   местный

                                                   бюджет

                                                   в пре-

                                                   делах

                                                   утверж-

                                                   денной

                                                   суммы в

                                                   бюджете

2.2.6. Стимулировать    Отчет     Аким       III   Не тре-

       переход тепловых Прави-    г. Алма-  квар-  буется

       электростанций   тельству  ты, МЭМР  тал,

       г. Алматы с      Респуб-             2003-

       работы на твер-  лики                2005

       дом и жидком     Казахстан           годы

       топливе к работе

       на природном

       газе за счет

       использования

       потенциала

       месторождений

       газа Жамбылской

       области

2.2.7. Осуществить      Отчет     Аким      IY     2004 г. Бюджет

       реконструкцию    Прави-    г. Алматы квар-  - 100\*  г. Алма-

       аварийных        тельству            тал,   2005 г. ты

       магистральных и  Респуб-             2004-  - 100\*

       распределитель-  лики                2005

       ных тепловых     Казахстан           годы

       сетей

-------------------------------------------------------------------

**2.3. Наука и инновационная деятельность**

-------------------------------------------------------------------

2.3.1. Разработать      Проекты   МЭМР,      IY    Не тре-

       нормативную      норматив- МОН, МИТ, квар-  буется

       правовую базу по ных пра-  Аким      тал

       созданию парка   вовых     г. Алматы 2003

       информационных   актов               года

       технологий

2.3.2. Разработать      Проект    МОН, МИТ,  IY    Не тре-

       программу        постанов- Аким      квар-  буется

       научно-техничес- ления     г. Алматы тал

       кого обеспечения Прави-              2003

       социально-       тельства            года

       экономического   Респуб-

       развития         лики

       г. Алматы        Казахстан

2.3.3. Разработать      Отчет     МЭМР, МИТ, III   2003 г. Респуб-

       технико-экономи- Прави-    Аким      квар-  - 90    ликан-

       ческое обоснова- тельству  г. Алматы тал            ский

       ние и проектно-  Респуб-             2003           бюджет

       сметную докумен- лики                года

       тацию по созда-  Казахстан

       нию парка

       информационных

       технологий

2.3.4. Обеспечить       Отчет     МЭМР, МИТ, IY    2004 г. Респуб-

       реализацию       Прави-    Аким      квар-  - 100\*  ликан-

       инвестиционного  тельству  г. Алматы тал,   2005 г. ский

       проекта по соз-  Респуб-             2004-  - 100\*  бюджет

       данию парка      лики                2005

       информационных   Казахстан           годы

       технологий

-------------------------------------------------------------------

**3. Малый и средний бизнес**

-------------------------------------------------------------------

3.1.   Проводить работу Отчет     Аким       I     2004 г. Средства

       по поддержанию и Прави-    г. Алматы квар-  - 100   хозяйст-

       дальнейшему раз- тельству            тал,   2005 г. вующих

       витию инфраст-   Респуб-             2004-  - 150   субъек-

       руктуры малого   лики                2005           тов

       предприниматель- Казахстан           годы

       ства путем

       предоставления

       консалтинговых

       услуг, внедрения

       инновационных

       технологий,

       обеспечение

       трансфертами

       технологий и др.

3.2.   Создать промыш-  Отчет     Аким       III   2003 г. Средства

       ленный парк      Прави-    г. Алматы квар-  - 59    хозяйст-

       малого и средне- тельству            тал            вующих

       го бизнеса на    Респуб-             2003           субъек-

       базе Алматин-    лики                года           тов

       ского табачного  Казахстан

       комбината АО

       "Филипп Морис"

-------------------------------------------------------------------

**Раздел 4. Туризм**

-------------------------------------------------------------------

4.1.   Разработать      Решение   Акимы      III   Не тре-

       региональную     Маслихата г. Алматы квар-  буется

       программу        г. Алматы и Алма-   тал

       развития туризма           тинской   2004

                                  области,  года

                                  МООС,

                                  Институт

                                  географии

                                  МОН

-------------------------------------------------------------------

**5. Градостроительство и жилищно-коммунальное хозяйство**

**5.1. Градостроительство и благоустройство города**

-------------------------------------------------------------------

5.1.1. Внести изменения Проект    Аким       IY    Не тре-

       в Генеральный    постанов- г. Астаны квар-  буется

       план развития    ления               тал

       г. Алматы на     Прави-              2003

       период до 2020   тельства            года

       года с учетом    Респуб-

       расширения гра-  лики

       ниц города       Казахстан

       вопросов

       социально-

       экономического

       развития города

       и прилегающих к

       нему территорий

5.1.2. Обеспечить       Отчет     Аким       IY    2003 г. Респуб-

       строительство    Прави-    г. Алматы квар-  - 1000  ликан-

       транспортных     тельству            тал,   2004 г. ский

       развязок:        Респуб-             2003-  - 1000\* бюджет

                        лики                2004   2005 г.

       проспект         Казахстан           годы   - 800\*

       Райымбека -

       улица Саина

       проспект

       Рыскулова -

       проспект

       Сейфуллина

5.1.3. Осуществить      Отчет     Аким       I     В слу-

       пробивку улицы   Прави-    г. Алматы квар-  чае

       Желтоксан        тельству            тал    включе-

       (западная) до    Респуб-             2005   ния в

       проспекта        лики                года   местный

       Аль-Фараби       Казахстан                  бюджет

                                                   в пре-

                                                   делах

                                                   утверж-

                                                   денной

                                                   суммы в

                                                   бюджете

5.1.4. Осуществить      Отчет     Аким       IY    В случае

       пробивку улицы   Прави-    г. Алматы квар-  включе-

       Ауэзова до       тельству            тал    ния в

       проспекта        Респуб-             2005   местный

       Райымбека        лики                года   бюджет

                        Казахстан                  в пре-

                                                   делах

                                                   утверж-

                                                   денной

                                                   суммы в

                                                   бюджете

5.1.5. Осуществить      Отчет     Аким       IY    В слу-

       пробивку буль-   Прави-    г. Алматы квар-  чае

       вара Мендикулова тельству            тал    включе-

       от улицы         Респуб-             2005   ния в

       Жолдасбекова     лики                года   местный

       до улицы         Казахстан                  бюджет

       Сатпаева                                    в пре-

                                                   делах

                                                   утверж-

                                                   денной

                                                   суммы в

                                                   бюджете

5.1.6. Обеспечить       Отчет     Аким      I, III 2003 г. Респуб-

       строительство и  Прави-    г. Алматы квар-  - 1226  ликан-

       капитальный      тельству            тал,   (р.б.), ский

       ремонт дорог в   Респуб-             2003-  407     бюджет,

       соответствии с   лики                2005   (м.б.); бюджет

       потребностями    Казахстан           годы   2004 г. г. Алма-

       города, в том                               - 811\*  ты

       числе в районах                             (р.б.),

       массовой инди-                              300\*

       видуальной                                  (м.б.);

       застройки                                   2005 г.

                                                   - 700\*

                                                   (р.б.),

                                                   300\*

                                                   (м.б.)

5.1.7. Построить два    Отчет     Аким      I, III 2003 г. Средства

       двух- и трехярус Прави-    г. Алматы квар-  - 2900  хозяйст-

       ных паркинга:    тельству            тал,   2004 г. вующих

                        Респуб-             2003-  - 2900  субъек-

       улица Макатаева  лики                2005   2005 г. тов

       - улица Зенкова  Казахстан           годы   - 2900

       улица Фрунзе -

       улица Алимжанова

5.1.8. Обеспечить снос  Отчет     Аким       IY    В слу-

       жилья в целях    Прави-    г. Алматы квар-  чае

       пробивки новых   тельству            тал,   включе-

       транспортных     Респуб-             2004-  ния в

       магистралей      лики                2005   местный

                        Казахстан           годы   бюджет

                                                   в пре-

                                                   делах

                                                   утверж-

                                                   денной

                                                   суммы в

                                                   бюджете

5.1.9. Разработать      Решение   Аким       IY    2003 г. Средства

       мероприятия по   Акима     г. Алматы квар-  - 500   хозяйст-

       реконструкции    г. Алматы           тал    2004 г. вующих

       крупнейших                           2003   - 500   субъек-

       рынков города с                      года   2005 г. тов

       учетом необходи-                            - 1000

       мости решения

       транспортных

       проблем

-------------------------------------------------------------------

**5.2. Среда обитания**

-------------------------------------------------------------------

5.2.1. Обеспечить       Отчет     Аким       IY    В слу-

       реконструкцию    Прави-    г. Алматы квар-  чае

       сейсмоопасного   тельству            тал    включе-

       жилого фонда     Респуб-             2005   ния в

                        лики                года   местный

                        Казахстан                  бюджет

                                                   в пре-

                                                   делах

                                                   утверж-

                                                   денной

                                                   суммы в

                                                   бюджете

5.2.2. Обеспечить       Отчет     Аким       IY    2003 г. Бюджет

       сейсмоусиление   Прави-    г. Алматы квар-  - 250   г. Алма-

       объектов         тельству            тал,   2004 г. ты

       социальной сферы Респуб-             2003-  - 250\*

                        лики                2005   2005 г.

                        Казахстан           годы   - 250\*

5.2.3. Осуществить      Отчет     Аким       I     2004 г. Бюджет

       строительство    Прави-    г. Алма-  квар-  - 135\*  г. Алма-

       каскадов защит-  тельству  ты, АЧС   тал,   2005 г. ты

       ных сооружений   Респуб-             2004-  - 135\*

       на реках Бедель- лики                2005

       бай и Батарейка  Казахстан           годы

5.2.4. Провести         Отчет     Аким       IY    В слу-

       противооползне-  Прави-    г. Алма-  квар-  чае

       вые мероприятия  тельству  ты, АЧС   тал,   включе-

       в районе катка   Респуб-             2004-  ния в

       Медеу, Кок-Тобе, лики                2005   местный

       Каменского Плато Казахстан           годы   бюджет

                                                   в пре-

                                                   делах

                                                   утверж-

                                                   денной

                                                   суммы в

                                                   бюджете

5.2.5. Провести работы  Отчет     Аким       IY    В слу-

       по стабилизации  Прави-    г. Алма-  квар-  чае

       русел рек Есен-  тельству  ты, АЧС   тал,   включе-

       тай, Малая       Респуб-             2004-  ния в

       Алматинка,       лики                2005   местный

       Кимасар,         Казахстан           годы   бюджет

       Бутаковка,                                  в пре-

       Каргалинка                                  делах

                                                   утверж-

                                                   денной

                                                   суммы в

                                                   бюджете

5.2.6. Построить        Отчет     Аким       IY    2004 г. Бюджет

       противолавинные  Прави-    г. Алма-  квар-  - 70\*   г. Алма-

       ограждения в     тельству  ты, АЧС   тал,   2005 г. ты

       урочище реки     Респуб-             2004-  - 70\*

       Малая Алматинка  лики                2005

                        Казахстан           годы

-------------------------------------------------------------------

**5.3. Состояние жилого фонда**

-------------------------------------------------------------------

5.3.1. Разработать      Решение   Аким       III   Не тре-

       программу по     Маслихата г. Алматы квар-  буется

       строительству и  г. Алматы           тал

       развитию жилья                       2003

       в г. Алматы                          года

5.3.2. Обеспечить       Отчет     Аким       III   2003 г. Бюджет

       строительство и  Прави-    г. Алматы квар-  - 800   г. Алма-

       покупку жилья    тельству            тал,   2004 г. ты

       для социально-   Респуб-             2003-  - 800\*

       уязвимых групп   лики                2005   2005 г.

       населения        Казахстан           годы   - 678\*

5.3.3. Реализовать      Отчет     Аким       IY    В слу-

       городскую        Прави-    г. Алматы квар-  чае

       программу сноса  тельству            тал,   включе-

       аварийно-ветхого Респуб-             2004-  ния в

       жилого фонда на  лики                2005   местный

       период до 2010   Казахстан           годы   бюджет

       года                                        в пре-

                                                   делах

                                                   утверж-

                                                   денной

                                                   суммы в

                                                   бюджете

5.3.4. Обеспечить       Решение   Аким       IY    В слу-

       капитальный      Маслихата г. Алма-  квар-  чае

       ремонт муници-   г. Алматы ты, МИТ   тал    включе-

       пального жилого                      2005   ния в

       фонда                                года   местный

                                                   бюджет

                                                   в пре-

                                                   делах

                                                   утверж-

                                                   денной

                                                   суммы в

                                                   бюджете

-------------------------------------------------------------------

**5.4. Газоснабжение**

-------------------------------------------------------------------

5.4.1. Обеспечить       Отчет     Аким       IY    В слу-

       строительство    Прави-    г. Алматы квар-  чае

       газопроводов для тельству            тал,   включе-

       газоснабжения:   Респуб-             2004-  ния в

                        лики                2005   местный

       районов массовой Казахстан           годы   бюджет

       индивидуальной                              в пре-

       застройки                                   делах

       (микрорайоны                                утверж-

       Шанырак -                                   денной

       1,2,3,4,6,                                  суммы в

       Калкаман - 2,3,                             бюджете

       Дархан, Улжан,

       Акбулак, Думан,

       Таугуль-3)

       частного сектора

       ранней застройки

       города

-------------------------------------------------------------------

**5.5. Водоснабжение и водоотведение**

-------------------------------------------------------------------

5.5.1. Обеспечить       Отчет     Аким       IY    2003 г. Респуб-

       строительство и  Прави-    г. Алма-  квар-  - 250   ликан-

       реконструкцию    тельству  ты,       тал,   (р.б.), ский

       водопроводных,   Респуб-   АРЕМЗК    2004-  50      бюджет,

       канализационных  лики                2005   (м.б.)  бюджет

       сетей и сооруже- Казахстан           годы   2004 г. г. Алма-

       ний в районах                               - 200\*  ты

       массовой инди-                              (р.б.)

       видуальной                                  2005 г.

       застройки                                   - 200\*

                                                   (р.б.)

5.5.2. Осуществить      Отчет     Аким       IY    В слу-

       реконструкцию:   Прави-    г. Алматы квар-  чае

       фильтровальной   тельству            тал,   включе-

       станции "Медео"  Респуб-             2004-  ния в

       головных очист-  лики                2005   местный

       ных сооружений   Казахстан           годы   бюджет

                                                   в пре-

                                                   делах

                                                   утверж-

                                                   денной

                                                   суммы в

                                                   бюджете

5.5.3. Обеспечить       Отчет     Аким       I     2003 г. Прави-

       реализацию       Прави-    г. Алма-  квар-  -1288,8 тельст-

       проекта реконст- тельству  ты,       тал,   2004 г. венный

       рукции и модер-  Респуб-   АРЕМЗК    2003-  - 1000\* заем

       низации системы  лики                2004   2005 г.

       водоснабжения и  Казахстан           годы   - 1550\*

       водоотведения

       г. Алматы

-------------------------------------------------------------------

**6. Транспортно-коммуникационный комплекс**

**6.1. Транспорт**

-------------------------------------------------------------------

6.1.1. Осуществить за-  Отчет     МТК,       I     2003 г. Инвести-

       пуск высокоско-  Прави-    акимы     квар-  - 1000  ции под

       ростной железно- тельству  г. Астаны тал            государ-

       дорожной магист- Респуб-   и г. Ал-  2004           ственные

       рали Алматы -    лики      маты      год            гарантии

       Астана           Казахстан                          Прави-

                                                           тельства

                                                           Респуб-

                                                           лики Ка-

                                                           захстан

6.1.2. Обеспечить       Отчет     Аким       I     2004 г. Бюджет

       поэтапный пере-  Прави-    г. Алматы квар-  - 54\*   г. Алма-

       вод пассажир-    тельству            тал,   2005 г. ты

       ского автомо-    Респуб-             2004-  - 54\*

       бильного транс-  лики                2005

       порта на природ- Казахстан           годы

       ный газ

6.1.3. Организовать     Отчет     Аким       I     2003 г. Средства

       собственную      Прави-    г. Алма-  квар-  - 600   хозяйст-

       сборку автобусов тельству  ты, ТОО   тал,   2004 г. вующих

       и троллейбусов   Респуб-   "Авто-    2003-  - 1000  субъек-

                        лики      бусосбо-  2005   2005 г. тов

                        Казахстан рочный    годы   - 1000

                                  завод",СП

                                  "Электро-

                                  маш"

                                 6.1.4. Обеспечить       Отчет     Аким       I     2004 г. Бюджет

       строительство и  Прави-    г. Алматы квар-  - 100\*  г. Алма-

       реконструкцию    тельству            тал,   2005 г. ты

       троллейбусных и  Респуб-             2004-  - 100\*

       трамвайных ли-   лики                2005

       ний, путей,      Казахстан           годы

       подстанций и

       приобретение

       транспортных

       средств

6.1.5. Обеспечить       Отчет     Аким       I     2003 г. Бюджет

       развитие автома- Прави-    г. Алма-  квар-  - 96    г. Ал-

       тизированной     тельству  ты, МВД,  тал,   2004 г. маты

       системы управ-   Респуб-   МТК, ЗАО  2003-  - 100\*

       ления дорожным   лики      "НИИ      2005   2005 г.

       движением        Казахстан транс-    годы   - 100\*

                                  порта"

6.1.6. Обеспечить       Отчет     Аким       IY    2003 г. Бюджет

       строительство    Прави-    г. Алма-  квар-  - 600   г. Алма-

       первой очереди   тельству  ты        тал,   2004 г. ты

       метрополитена    Респуб-             2003-  - 600\*

                        лики                2005   2005 г.

                        Казахстан           годы   - 600\*

-------------------------------------------------------------------

**6.2. Связь**

-------------------------------------------------------------------

6.2.1. Осуществить      Отчет     МТК, ОАО   IY    Объемы  ОАО

       полную замену    Прави-    "Казах-   квар-  будут   "Казах-

       аналоговых стан- тельству  телеком"  тал,   опреде- телеком"

       ций на современ- Респуб-             2003-  лены

       ные электронные  лики                2005   после

       станции, а также Казахстан           годы   утверж-

       переход на                                  дения

       цифровые высоко-                            инвес-

       надежные системы                            тицион-

       межстанционной                              ной

       связи                                       прог-

                                                   раммы

6.2.2. Обеспечить       Отчет     МТК,       IY    Объемы  Опера-

       телефонной свя-  Прави-    Аким      квар-  будут   торы

       зью на тендерной тельству  г. Алматы тал,   опреде- связи

       основе районы    Респуб-             2003-  лены

       периферии        лики                2005   после

       города: поселки  Казахстан           годы   утверж-

       Курылысши, Шаны-                            дения

       рак, Калкаман,                              инвес-

       им. Кирова, Гор-                            тицион-

       ный Гигант, Кок                             ной

       Тюбе, Акбулак,                              прог-

       Каргалы, Кок-                               раммы

       Кайнар, Трудовик,

       Ерменсай, микро-

       районы Казах-

       фильм, Улжан,

       Думан, Атырау,

       Дархан, Хан-

       Тенгри, санаторий

       Турксиб

-------------------------------------------------------------------

**7. Инвестиционный климат**

**7.1. Инвестиционная деятельность**

-------------------------------------------------------------------

7.1.1. Обеспечить прив- Отчет     Аким       I     Не тре-

       лечение прямых   Прави-    г. Алматы квар-  буется

       инвестиций в     тельству            тал,

       реализацию прио- Респуб-             2003-

       ритетных проек-  лики                2005

       тов социально-   Казахстан           годы

       экономического

       развития города

       в рамках реали-

       зации ежегодных

       региональных

       инвестиционных

       проектов

7.1.2. Обеспечить       Отчет     Аким       I     Не тре-

       развитие сети    Прави-    г. Алматы квар-  буется

       информационных   тельству            тал,

       бизнес-центров   Респуб-             2003-

                        лики                2005

                        Казахстан           годы

-------------------------------------------------------------------

**7.2. Финансовые инструменты и технологии**

-------------------------------------------------------------------

7.2.1  Способствовать   Отчет     Аким       I     Не тре-

       размещению       Прави-    г. Алматы квар-  буется

       головных офисов  тельству            тал,

       существующих     Респуб-             2003-

       институциональ-  лики                2005

       ных инвесторов и Казахстан           годы

       развитию инвес-

       тиционных фондов

       в г. Алматы

7.2.2. Обеспечивать     Отчет     ЗАО        I     Не тре-

       бесперебойное    Нацио-    "Цент-    квар-  буется

       функционирование нальному  ральный   тал,

       Центрального     Банку     депозита- 2003-

       депозитария цен- Респуб-   рий цен-  2005

       ных бумаг и      лики      ных бу-   годы

       Казахстанского   Казахстан маг"

       центра межбан-

       ковских расчетов

       в г. Алматы

7.2.3. Развернуть       Отчет     Аким       I     Не тре-

       жилищное строи-  Прави-    г. Алматы квар-  буется

       тельство с       тельству            тал,

       использованием   Респуб-             2004-

       механизмов ипо-  лики                2005

       течного кредито- Казахстан           годы

       вания

7.2.4. Обеспечить       Отчет     Аким       I     Не тре-

       коммерческое     Прави-    г. Алма-  квар-  буется

       строительство    тельству  ты, МИД,  тал

       нежилого фонда с Респуб-   КЦСИ      2005

       использованием   лики      "Казин-   года

       механизмов       Казахстан вест",

       финансового и              предприя-

       оперативного               тия и

       лизинга и пере-            организа-

       дачу объектов в            ции

       эксплуатацию

7.2.5. Разработать      Пилотный  Аким       III   Не тре-

       программу обнов- проект    г. Алма-  квар-  буется

       ления основных             ты, КЦСИ  тал

       производственных           "Казин-   2004

       фондов предприя-           вест"     года

       тий с использо-

       ванием механиз-

       мов финансового

       лизинга

-------------------------------------------------------------------

**8. Торговля**

-------------------------------------------------------------------

8.1.   Обеспечить       Отчет     Аким       IY    2003 г. Средства

       развитие сети    Прави-    г. Алматы квар-  - 500   хозяйст-

       супермаркетов с  тельству            тал,   2004 г. вующих

       целью повышения  Респуб-             2003-  - 1000  субъек-

       качества торго-  лики                2005   2005 г. тов

       вого обслужива-  Казахстан           годы   - 1000

       ния населения

8.2.   Обеспечить внед- Отчет     Аким       I     2004-   Средства

       рение Интернет-  Прави-    г. Алматы квар-  - 2800  хозяйст-

       торговли с       тельству            тал,   2005 г. вующих

       соответствующим  Респуб-             2004-  - 2800  субъек-

       техническим,     лики                2005           тов

       информационным и Казахстан           годы

       кадровым обеспе-

       чением

8.3.   Рассмотреть      Предложе- Аким       II    Не тре-

       вопрос создания  ния       г. Алматы квар-  буется

       торгового дома   Прави-              тал

       "Алматы" в       тельству            2004

       г. Кабуле для    Респуб-             года

       реализации про-  лики

       дукции городских Казахстан

       предприятий, не

       установленного и

       высвобождающегося

       оборудования

8.4.   Предусмотреть    Предло-   Аким       IY    Не тре-

       создание системы жения     г. Алматы квар-  буется

       страхования и    Прави-              тал

       кредитования     тельству            2004

       городских пред-  Респуб-             года

       приятий-         лики

       экспортеров      Казахстан

-------------------------------------------------------------------

**9. Налоги и бюджет**

-------------------------------------------------------------------

9.1.   Обеспечить       Отчет     Аким       I     Не тре-

       реальное увели-  Прави-    г. Алматы квар-  буется

       чение налоговых  тельству            тал,

       сборов по городу Респуб-             2003-

       Алматы на 20%    лики                2005

       за счет поэтап-  Казахстан           годы

       ного расширения

       налогооблагаемой

       базы и усиления

       контроля за

       поступлением

       налогов и плате-

       жей в бюджет

9.2.   Создать экономи- Отчет     Аким       IY    Не тре-

       ческие карты,    Прави-    г. Алматы квар-  буется

       содержащие       тельству            тал

       сведения о       Респуб-             2004

       дислокации авто- лики                года

       заправочных      Казахстан

       станций, оптовых

       баз, складов,

       железнодорожных

       тупиков по

       хранению горюче-

       смазочных

       материалов

9.3.   Обеспечить       Информа-  Аким       IY    Не тре-

       открытость и     ция       г. Алматы квар-  буется

       прозрачность     Прави-              тал,

       бюджетного       тельству            2004-

       финансирования   Респуб-             2005

       через опублико-  лики                годы

       вание в СМИ      Казахстан

       финансовых

       отчетов и инфор-

       мации о движении

       финансовых

       ресурсов, прове-

       дения независи-

       мой оценки

       эффективности

       бюджетной

       деятельности

       исполнительных

       органов

9.4.   Обеспечить ввод  Отчет     МФ         IY    Не тре-

       в пилотную       Прави-              квар-  буется

       эксплуатацию     тельству            тал

       централизованных Респуб-             2003

       информационных   лики                года

       систем налогово- Казахстан

       го администриро-

       вания по приему

       и обработке форм

       налоговой отчет-

       ности, ведения

       регистрационного

       учета налогопла-

       тельщиков и их

       лицевых счетов

-------------------------------------------------------------------

**10. Управление государственными автивами**

-------------------------------------------------------------------

10.1.  Подготовить      Предло-   Аким       II    Не тре-

       предложения по   жения     г. Алматы квар-  буется

       дальнейшему      Прави-              тал

       совершенствова-  тельству            2004

       нию управления   Респуб-             года

       приватизацией    лики

       коммунальной     Казахстан

       собственности в

       части расширения

       прав акимов

       регионов

10.2.  Разработать      Отчет     Аким       I     Не тре-

       порядок поэтап-  Прави-    г. Алматы квар-  буется

       ного включения в тельству            тал

       процесс привати- Респуб-             2004

       зации части      лики                года

       коммунальных     Казахстан

       государственных

       предприятий и

       организаций

       (включая акцио-

       нерные общества,

       пакеты акций

       которых находят-

       ся в коммуналь-

       ной собственнос-

       ти), ранее не

       подлежащих

       приватизации

       либо не привати-

       зированных на

       предыдущих

       этапах

10.3.  Усовершенство-   Отчет     Аким       I     Не тре-

       вать тарифную    Прави-    г. Алматы квар-  буется

       политику в       тельству            тал

       вопросах иму-    Респуб-             2004

       щественного      лики                года

       найма помещений, Казахстан

       находящихся в

       коммунальной

       собственности

10.4.  Провести         Отчет     Аким       I     Не тре-

       классификацию    Прави-    г. Алматы квар-  буется

       объектов комму-  тельству            тал

       нальной собст-   Респуб-             2005

       венности с уче-  лики                года

       том их текущих   Казахстан

       и перспективных

       финансовых

       возможностей с

       целью возраста-

       ния роли госу-

       дарственной

       собственности

       как стабильной

       воспроизводст-

       венной основы

       социально-

       экономического

       развития города

10.5.  Проводить        Отчет     Аким       I     Не тре-

       оптимизацию      Прави-    г. Алматы квар-  буется

       административных тельству            тал,

       расходов комму-  Респуб-             2004-

       нальных государ- лики                2005

       ственных пред-   Казахстан           годы

       приятий и

       акционерных

       обществ, пакеты

       акций которых

       находятся в

       коммунальной

       собственности,

       в целях изъятия

       и передачи

       субъектам малого

       предприниматель-

       ства используе-

       мого не по

       назначению

       государственного

       имущества

10.6.  Организовать     Отчет     Аким       I     Не тре-

       мониторинг       Прави-    г. Алматы квар-  буется

       управления       тельству            тал,

       приватизирован-  Респуб-             2004-

       ными предприя-   лики                2005

       тиями и органи-  Казахстан           годы

       зациями в стра-

       тегических

       отраслях в целях

       обеспечения эко-

       номической безо-

       пасности и

       устойчивого

       развития эконо-

       мики города

-------------------------------------------------------------------

**11. Охрана окружающей среды**

-------------------------------------------------------------------

11.1.  Разработать      Отчет     Аким       I     Не тре-

       механизм серти-  Прави-    г. Алма-  квар-  буется

       фикации услуг по тельству  ты, ЗАО   тал

       диагностике,     Респуб-   "НИИ      2004

       техническому     лики      транс-    года

       обслуживанию и   Казахстан порта"

       ремонту авто-

       транспортных

       средств

11.2.  Провести работы  Отчет     Аким       II    В слу-

       по восстановле-  Прави-    г. Алматы квар-  чае

       нию разрушенных  тельству            тал,   включе-

       участков Большо- Респуб-             2004-  ния в

       го Алматинского  лики                2005   местный

       Канала           Казахстан           годы   бюджет

                                                   в пре-

                                                   делах

                                                   утверж-

                                                   денной

                                                   суммы в

                                                   бюджете

11.3.  Разработать      Проект    АЧС,       II    Не тре-

       мероприятия по   норматив- МООС,     квар-  буется

       безопасному      ного пра- Аким      тал

       использованию    вового    г. Алматы 2004

       опасных          акта                года

       веществ на

       предприятиях

11.4.  Обеспечить       Отчет     Аким       IY    2003 г. Бюджет

       строительство    Прави-    г. Алматы квар-  - 200   г. Алма-

       дендропарка      тельству            тал,   2004 г. ты

                        Респуб-             2003-  - 200\*

                        лики                2005   2005 г.

                        Казахстан           годы   - 200\*

11.5.  Реализовать      Отчет     Аким       I

       проект "Управле- Прави-    г. Алматы квар-

       ние твердыми     тельству            тал,

       бытовыми         Респуб-             2004-

       отходами":       лики                2005

                        Казахстан           годы

       строительство                               2004 г. Средства

       перегрузочной                               - 200   хозяйст-

       станции                                     2005 г. вующих

                                                   - 345   субъек-

                                                           тов

       реконструкция                               2003 г. Средства

       Карасайского                                - 500   хозяйст-

       полигона                                    2004 г. вующих

       захоронения                                 - 500   субъек-

       твердых бытовых                             2005 г. тов

       отходов                                     - 590

       строительство                               В слу-

       нового полигона                             чае

       для захоронения                             включе-

       твердых бытовых                             ния в

       отходов                                     местный

                                                   бюджет

                                                   в пре-

                                                   делах

                                                   утверж-

                                                   денной

                                                   суммы в

                                                   бюджете

11.6.  Разработать      Решение   Аким       III   Не тре-

       программу        Маслихата г. Алматы квар-  буется

       экологического   г. Алматы           тал

       образования и                        2004

       воспитания                           года

       населения

-------------------------------------------------------------------

**12. Имиджевое сопровождение развития города**

-------------------------------------------------------------------

12.1.  Организовать     Отчет     Аким       III   Не тре-

       публикацию серии Прави-    г. Алматы квар-  буется

       статей и инфор-  тельству            тал,

       мации в респуб-  Респуб-             2003-

       ликанских и      лики                2005

       зарубежных       Казахстан           годы

       информационных

       изданиях, сети

       "Интернет" о

       приоритетах раз-

       вития г. Алматы,

       придании мега-

       полису функций

       финансового,

       делового, торго-

       вого, культур-

       ного и иннова-

       ционного центра

       международного

       значения

12.2.  Провести научно- Отчет     Аким      2004   2004 г. Средства

       практический     Прави-    г. Алматы год    - 16    хозяйст-

       симпозиум        тельству                           вующих

       "Алматы - 2010:  Респуб-                            субъек-

       использование    лики                               тов

       мирового опыта   Казахстан

       функционирования

       и развития мега-

       полисов" с учас-

       тием ученых и

       представителей

       международных

       деловых кругов

12.3.  Организовать     Отчет     Аким      2004   2004 г. Средства

       проведение семи- Прави-    г. Алматы год    - 8     хозяйст-

       нара "Инвести-   тельству                           вующих

       ционный потен-   Респуб-                            субъек-

       циал финансово-  лики                               тов

       экономической    Казахстан

       системы накопи-

       тельных пен-

       сионных фондов"

       с участием

       представителей

       Всемирной

       ассоциации

       накопительных

       пенсионных

       фондов в целях

       привлечения

       "портфельных"

       инвестиций в

       экономику и

       инфраструктуру

       г. Алматы

12.4.  Организовать     Отчет     Аким       I     2004 г. Средства

       проведение серии Прави-    г. Алматы квар-  - 125   хозяйст-

       экспедиционных   тельству            тал,   2005 г. вующих

       экономических и  Респуб-             2004-  - 125   субъек-

       технических      лики                2005           тов

       обследований     Казахстан           годы

       (дни "открытых

       дверей") пред-

       приятий г. Алматы

       с привлечением

       заинтересованных

       зарубежных

       организаций для

       налаживания

       взаимовыгодных

       экономических

       связей

12.5.  Организовать     Отчет     Аким       I     Не тре-

       проведение       Прави-    г. Алматы квар-  буется

       международного   тельству            тал

       фестиваля теат-  Респуб-             2005

       ров тюркоязыч-   лики                года

       ных стран        Казахстан

12.6.  Организовать     Отчет     Маслихат   IY    Не тре-

       проведение       Прави-    и Аким    квар-  буется

       общественных     тельству  г. Алматы тал,

       дебатов по       Респуб-             2004-

       проблемам и      лики                2005

       перспективным    Казахстан           годы

       направлениям

       развития

       г. Алматы

12.7.  Организовать     Отчет     Аким       III   Не тре-

       проведение       Прави-    г. Алма-  квар-  буется

       всемирного       тельству  ты, Меж-  тал

       теологического   Респуб-   дународ-  2004

       конгресса        лики      ная эко-  года

       "Религия против  Казахстан номичес-

       терроризма"                кая ака-

                                  демия

                                  "Евра-

                                  зия"

12.8.  Обеспечить       Отчет     Аким       III   В слу-

       создание системы Прави-    г. Алматы квар-  чае

       единого информа- тельству            тал,   включе-

       ционного прост-  Респуб-             2003-  ния в

       ранства          лики                2005   местный

       г. Алматы        Казахстан           годы   бюджет

                                                   в пре-

                                                   делах

                                                   утверж-

                                                   денной

                                                   суммы в

                                                   бюджете

-------------------------------------------------------------------

      Примечание: \* - объемы финансирования, которые будут включаться в состав расходов республиканского и местного бюджетов только при их формировании на соответствующий год и по решению соответствующих бюджетных комиссий.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан