

**О мерах по ликвидации последствий землетрясения и восстановлению объектов социального значения в Жамбылской области**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июня 2003 года N 540

      В целях оперативного решения вопросов восстановления объектов гражданского назначения, пострадавших от землетрясения в районе имени Турара Рыскулова Жамбылской области Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Одобрить прилагаемый План мероприятий (далее - План), рекомендованный Межведомственной рабочей группой по восстановлению объектов, пострадавших от землетрясения в районе имени Турара Рыскулова в Жамбылской области на 2003-2004 годы.

      2. Утвердить прилагаемые Правила финансирования мероприятий по ликвидации последствий землетрясения в Жамбылской области.

      3. Выделить акиму Жамбылской области из резерва Правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2003 год на ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иные непредвиденные расходы, 2 300 000 000 (два миллиарда триста миллионов) тенге на авансирование строительства объектов, пострадавших в результате землетрясения, приобретение и строительство жилья для граждан, отселяемых из зоны бедствия в другие населенные пункты, а также на ремонтно-восстановительные работы по объектам, финансируемым из резерва Правительства Республики Казахстан.

      4. Согласиться с предложением акима Жамбылской области и Агентства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям об осуществлении строительно-монтажных работ по отдельным чертежам и сметам.

      5. Акиму Жамбылской области, Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан, администраторам бюджетных программ в срок до 25 августа 2003 года внести предложения по уточнению Плана мероприятий в части стоимости производимых работ на основе

проектно-сметной документации, прошедшей в установленном порядке госэкспертизу и утверждение. <\*>

      Сноска. В пункт 5 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 8 августа 2003 г. N 793 .

      6. Министерству финансов Республики Казахстан обеспечить контроль за целевым использованием выделенных средств и представлять ежеквартально отчет в Правительство Республики Казахстан.

      7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Павлова А.С.

      8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 9 июня 2003 года N 540

 **План мероприятий по восстановлению объектов,**
**пострадавших от землетрясения в районе имени**
**Турара Рыскулова Жамбылской области**
**на 2003-2004 годы <\*>**

      Сноска. Приложение - в редакции постановления Правительства РК от 8 августа 2003 г. N 793 . Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 21 августа 2003 года N 842 .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N ! Наименование !   Адрес   ! Мощность ! Результаты  ! Заказчик

п/п!   объектов   !           !          ! обследования!

--------------------------------------------------------------------

1 !       2      !      3    !    4     !      5      !    6

--------------------------------------------------------------------

**1. Объекты образования**

--------------------------------------------------------------------

1  Школа им.      ст.          784        Кап.ремонт    Аким

    Т.Рыскулова    Луговая      учащихся   с усилением   области

2  Школа          с. Акбулак   640        Кап.ремонт    Аким

                                учащихся   с усилением   области

3  Школа          с. Кызыл-    640        Кап.ремонт    Аким

                   Шаруа        учащихся   с усилением   области

4  Школа им.      с. Кокдонен  500        Кап.ремонт    Аким

    Байтурсынова                учащихся   с усилением   области

5  Школа им.      с. Жаксылык  500        Кап.ремонт    Аким

    Султанбекова                учащихся   с усилением   области

6  Средняя школа  с. Каракат   120        Кап.ремонт    Аким

                                учащихся   с усилением   области

7  Средняя школа  с. Кара-     640        Кап.ремонт    Аким

    им. Б.Момышулы кыстак       учащихся   с усилением   области

8  Школа им.      с. Жана-     780        Кап.ремонт    Аким

    Сатпаева       турмыс       учащихся   с усилением   области

9  Школа          с. Кулан     400        Плановое      Районный

                                учащихся   строитель-    отдел

                                           ство          образова-

                                                         ния

10  Учебно-        с. Кулан     140        Кап. ремонт   Аким

    производствен-              учащихся   с уcилением   области

    ный комбинат

11  Спортивная     с. Кулан     96 мест    Ремонт        Аким

    школа                                                области

12  Школа им.      ст. Луговая  1200       Строитель-    ЗАО "НК

    Горького                    учащихся   ство со       "КТЖ"

                                           сносом

13  Школа-лицей    с. Кулан     640        Кап. ремонт   ЗАО

                                учащихся   с усилением   "Казтранс-

                                                         газ"

14  Школа им.      с. Кулан     640        Кап. ремонт   ЗАО

    Ч. Валиханова               учащихся   с усилением   "Казтранс-

                                                         газ"

15  Школа N 2      с.Кулан      1256       Кап. ремонт   ЗАО

                                учащихся   с усилением   "Казтранс-

                                                         газ"

16  Школа им.Абая  с. Енбекши   500        Строитель-    ЗАО "НК

                                учащихся   ство со       "КазМунай-

                                           сносом        Газ"

17  Средняя школа  с. Казах     250        Строитель-    ЗАО "НК

                                учащихся   ство со       "КазМунай-

                                           сносом        газ"

18  Начальная      Военный      100        Кап.          МО

    школа им.      городок,     учащихся   ремонт

    Аубакирова     ст. Луговая

--------------------------------------------------------------------

**2. Объекты здравоохранения**

--------------------------------------------------------------------

1  Противо-       с. Кулан    40 мест     Строитель-    Аким

    туберкулезный                          ство со       области

    диспансер                              сносом

2  Районный СЭС   с. Кулан        -       Строитель-    Аким

                                           ство со       области

                                           сносом

3  Семейно-       с. Кулан    75          Усиление      Аким

    врачебная                  посещений                 области

    амбулатория

    N 2

4  Семейно-       ст. Луговая 75          Строитель-    Аким

    врачебная                  посещений   ство со       области

    амбулатория                            сносом

    N 2

5  Семейно-       с. Кара-    25          Строитель-    Аким

    врачебная      кыстак      посещений   ство со       области

    амбулатория                            сносом

    N 2

6  Семейно-       с. Акбулак  25          Кап.          Аким

    врачебная                  посещений   ремонт        области

    амбулатория

    N 2

7  Фельдшерско-   с. Кызыл-   -           Строитель-    Аким

    акушерский     Шаруа                   ство со       области

    пункт                                  сносом

8  Консульта-     с. Кулан    150         Усиление      Аким

    тивно-                     посещений                 области

    диагности-

    ческая

    поликлиника

9  Фельдшерско-   с. Абая     -           Усиление      Аким

    акушерский                                           области

    пункт

10  Роддом         с. Кулан    76 мест     Новое         Областной

                                           строительство отдел

                                                         здраво-

                                                         охранения

11  Противо-       с. Кара-    75 коек     Новое         Областной

    туберкулез-    кыстак                  строительство отдел

    ный детский                                          здраво-

    санаторий                                            охранения

12  Районная       с. Кулан    150 коек    Новое         Областной

    больница с                             строительство отдел

    поликлиникой                                         здраво-

                                                         охранения

--------------------------------------------------------------------

**3. Объекты административно-производственного назначения**

**--------------------------------------------------------------**

1  Казначейство   с. Кулан       -        Усиление      МФ

2  Рай.комитет

    по налогам     с. Кулан       -        Усиление      МФ

3  РОВД (2 блока) с. Кулан       -        Усиление      Аким

                                                         области

4  Прокуратура    с. Кулан       -        Усиление      Генераль-

                                                         ная проку-

                                                         ратура

5  Пожарная часть с. Кулан       -        Строитель-    Аким

                                           ство со       области

                                           сносом

6  Рай. стат.     с. Кулан       -        Усиление      АС

    управление

7  Районный       с. Кулан       -        Кап.ремонт    Аким

    акимат                                               области

8  Акимат ст.                                           Аким

    Луговая        ст. Луговая    -        Усиление      области

9  Здание

    сельского                                            Аким

    акимата        с. Енбекши     -        Усиление      области

10  Здание

    сельского      с. Кара-                              Аким

    акимата        кыстак                  Усиление      области

11  Здание

    сельского                                            Аким

    акимата        с. Кулан                Усиление      области

12  Объекты        Военный        -        Кап.ремонт    МО

    казарменно-    городок,                и усиление

    технической    ст. Луговая

    зоны южного

    военного

    округа

13  Здание ЛОВД    ст. Луговая    -        Строительство МВД

    с изолятором                           со сносом

    временного

    содержания

14  Строительство  с. Кулан,      -        Строительство Аким

    сетей, водо-   ст. Луговая                           области

    электроснаб-

    жение,

    автомобильных

    дорог к новым

    площадкам

    застройки

15  Клуб           ст. Луговая   200 мест  Кап. ремонт   Аким

                                           с усилением   области

16  Музей          с. Кулан       -        Усиление      Аким

                                                         области

17  Районный       с. Кулан       -        Усиление      Аким

    финотдел                                             области

18  Районный       с. Кулан       -        Усиление      Аким

    дом культуры                                         области

19  Типография     с. Кулан       -        Усиление      Аким

                                                         области

20  Районный

    военкомат      с. Кулан       -        Кап.ремонт    МО

                                           с усилением

21  РО ДКНБ        с. Кулан       -        Кап. ремонт   КНБ

22  ОАО            с. Кулан       -        Кап. ремонт   ОАО

    "Народный                                            "Народный

    Банк                                                 Банк

    Казахстана"                                          Казахстана"

23  Рыскуловский   с. Кулан       -        Кап. ремонт   МТК

    РУПС

24  ОАО            с. Кулан       -        Кап. ремонт   ОАО

    "Казахтелеком"                                       "Казах-

                                                         телеком"

25  Железно-       ст. Луговая    -        Усиление      ЗАО "НК

    дорожный                                             "КТЖ"

    вокзал

26  Объекты        ст. Луговая             Восстанов-    ЗАО "НК

    инженерной                             ление и кап.  "КТЖ"

    инфраструк-                            ремонт

    туры

27  Инженерно-     населенные     21       Материалы     Аким

    геологические  пункты по     объект    изысканий     области

    изыскания на   7 округам               для ПСД и

    стройплощад-                           строй-

    ках и жилых                            заключений

    массивах

28  Топографо-     с. Кулан,     252,3     Материалы     Аким

    геодезическая  ст. Луговая   га        изысканий     области

    съемка терри-                          для ПСД и

    торий строй-                           строй-

    площадок и                             заключений

    жилых массивов

29  Строительство  с. Кулан      53,0 км   Новое         Аким

    дренажной сети ст. Луговая             строитель-    области

    населенных     с. Енбекши              ство

    пунктов

30  Затраты на     с. Кулан      15,0 га   Сельхоз-      Аким

    компенсацию                            угодия        области

    сельско-                               (пшеница,

    хозяйственных                          ячмень-

    потерь на                              15,58 га)

    новых земель-

    ных участках

31  Модернизация   г. Тараз                Приобретение  Институт

    сейсмостанции  с. Мерке                оборудования  сейсмологии

    "Джамбул" и                                          НАН РК

    гидротехничес-

    кой станции

    "Мерке"

32  Расходы на

    приобретение

    жилья в других

    районах области

    и регионах

    республики и

    непредвиденные

    затраты на

    выполнение

    мероприятий по

    ликвидации

    последствий

    землетрясения

-------------------------------------------------------------------

**4. Жилищное строительство**

**--------------------------------------------------------------**

1  Новое          Военный        64       Новое         МО

    строительство  городок                 строительство

                   ст. Луговая             со сносом

2  Новое                                  Новое         Аким

    строительство                1064      строительство области

                                           со сносом

3  Кап. ремонт                  4390      Кап. ремонт   Аким

    с усилением                            с усилением   области

4  Кап. ремонт    с. Кулан      245       Кап. ремонт   МО, РГП

    жилых домов                            с усилением   "Колдау"

    с котельной

    военного

    городка

5  Кап. ремонт    Военный       186       Кап. ремонт   МО

    объектов       городок                 с усилением

    жилой зоны с   ст. Луговая

    инженерными

    сетями

6  Новое                        5         Новое         КНБ

    строительство                          строительство

                                           со сносом

7  Новое                        960       Новое         Области

    строительство                          строительство Республики

                                                         Казахстан

                                           Новое

                                           строительство

                                           со сносом

8  Новое                        50        Новое         Жамбылская

    строительство                          строительство область

9  Новое                        302       Новое         ЗАО "НК

    строительство                          строительство "КТЖ"

10  Новое                        16        Новое         ОАО

    строительство                          строительство "KEGOC"

11  Новое                        15        Новое         Казатомпром

    строительство                          строительство

12  Кап. ремонт                  450       Кап. ремонт   ЗАО "НК

    с усилением                            с усилением   "КТЖ"

13  Новое                        150       Новое

    строительство                          строительство

                                           со сносом

14  Завершение                   132       Завершение    Аким

    строительства                          строительства области

    жилых домов

    в г. Тараз

-------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N !Сроки начала !   Источник    !

п/п!и окончания  !финансирования !

   !строительства!               !

----------------------------------

**1. Объекты образования**

   1   5 .05.2003 г.   Резерв

     1.09.2003 г.  республиканского

                   бюджета

2   8.06.2003 г.   Резерв

     1.09.2003 г.  республиканского

                   бюджета

3   7 .06.2003 г.   Резерв

     1.09.2003 г.  республиканского

                   бюджета

4   6 .06.2003 г.   Резерв

     1.09.2003 г.  республиканского

                   бюджета

5   8.06.2003 г.   Резерв

     1.09.2003 г.  республиканского

                   бюджета

6   8.06.2003 г.   Резерв

     1.09.2003 г.  республиканского

                   бюджета

7   7 .06.2003 г.   Резерв

     1.09.2003 г.  республиканского

                   бюджета

8   8.06.2003 г.   Резерв

     1.09.2003 г.  республиканского

                   бюджета

9   5 .05.2003 г.   Республиканский

     1.09.2003 г.  бюджет

10   1 .02.2004 г.   Республиканский

     1.08.2004 г.  бюджет

11   1 .02.2004 г.   Республиканский

     1.03.2004 г.  бюджет

12   5 .06.2003 г.   Собственные

     1.09.2003 г.  средства

13   7 .06.2003 г.   Собственные

     1.09.2003 г.  средства

14   25 .07.2003 г. Собственные

     01.10.2003 г. средства

15   7 .06.2003 г.   Собственные

     1.09.2003 г.  средства

16   7 .06.2003 г.   Собственные

     1.09.2003 г.  средства

17   1 .07.2003 г.   Собственные

     1.08.2003 г.  средства

18   1 .07.2003 г.   Собственные

     1.08.2003 г.  средства АО

                   "Алматы

                   курылыс"

----------------------------------------

**2. Объекты здравоохранения**

1   1 .02.2004 г.   Республиканский

     1.12.2004 г.  бюджет

2   1 .02.2004 г.   Республиканский

     1.12.2004 г.  бюджет

3   2004 г.       Республиканский

                   бюджет

4   2004 г.       Республиканский

                   бюджет

5   2004 г.       Республиканский

                   бюджет

6   2004 г.       Республиканский

                   бюджет

7   2004 г.       Республиканский

                   бюджет

8   2004 г.       Республиканский

                   бюджет

9   2004 г.       Республиканский

                   бюджет

10   1 .07.2003 г.   Республиканский

     1.07.2004 г.  бюджет

11   1 .07.2003 г.   Республиканский

     1.06.2004 г.  бюджет

12   1 .08.2003 г.   Республиканский

     1.08.2004 г.  бюджет

------------------------------------

**3. Объекты административно-**

**производственного назначения**

1    2003 г.      Бюджет МФ

2    2004 г.      Бюджет МФ

3    2003 г.      Резерв

                   республиканского

                   бюджета

4    2003 г.      Резерв

                   республиканского

                   бюджета

5    2003 г.      Резерв

                   республиканского

                   бюджета

6    2003 г.      Бюджет АС

7    2004 г.      Республиканский

                   бюджет

8    2003 г.      Резерв

                   республиканского

                   бюджета

9    2004 г.      Республиканский

                   бюджет

10    2004 г.      Республиканский

                   бюджет

11    2004 г.      Республиканский

                   бюджет

12   10 .06.2003 г. Бюджет

     15.10.2003 г. Министерства

                   обороны

13   1 .07.2003 г.   Резерв

     1.12.2003 г.  республиканского

                   бюджета

14   2003 г.       Резерв

                   республиканского

                   бюджета

15   2004 г.       Республиканский

                   бюджет

16   2004 г.       Республиканский

                   бюджет

17   2004 г.       Республиканский

                   бюджет

18   2004 г.       Республиканский

                   бюджет

19   2004 г.       Республиканский

                   бюджет

20   2004 г.       Бюджет Минобороны

21   2003 г.       Бюджет КНБ

22   2003 г.       ОАО "Народный

                   Банк Казахстана"

23   2004 г.       Собственные

                   средства ЗАО

                   "Казпочта"

24   2003 г.       ОАО "Казахтелеком"

25   1 .06.2003 г.   Собственные

     1.09.2003 г.  средства ЗАО

                   "НК "КТЖ"

26   1 .06.2003 г.   Собственные

     1.09.2003 г.  средства ЗАО

                   "НК "КТЖ"

27   29.05.2003 г. Резерв

     25.06.2003 г. республиканского

                   бюджета

28   25.05.2003 г. Резерв

     25.06.2003 г. республиканского

                   бюджета

29   05 .06.2003 г. Резерв

     31.12.2003 г. республиканского

                   бюджета

30   2003 г.       Резерв

                   республиканского

                   бюджета

31   2004 г.       Республиканский

                   бюджет

32   2003 г.       Спонсорская

                   помощь

----------------------------------------

**4. Жилищное строительство**

1   5 .06.2003 г. Бюджет

     1.10.2003 г.  Министерства

                   обороны

2   5 .06.2003 г. Резерв

     1.10.2003 г.  республиканского

                   бюджета

3   1 .06.2003 г. Резерв

     15.10.2003 г. республиканского

                   бюджета

4   10 .06.2003 г. Бюджет

     15.10.2003 г. Минобороны

                    5   10 .06.2003 г. Бюджет

     15.10.2003 г. Минобороны

6   до 15.10.     Бюджет КНБ

     2003 г.

7   510 домов -   Собственные

     5.06.2003 г.   средства

     1.09.2003 г.

     450 домов -   Резерв

     1.07.2003 г.   республиканского

     1.10.2003 г.  бюджета

8   5.06.2003 г.   Областной

     10.10.2003 г. бюджет

9   5.06.2003 г.   Собственные

     1.10.2003 г.  средства

10   5.06.2003 г.   Собственные

     1.10.2003 г.  средства

11   5.06.2003 г.   Собственные

     10.10.2003 г. средства

12   1.06.2003 г.   Собственные

     10.10.2003 г. средства

13   до 15.10.     Спонсорская

     2003 г.       помощь

14   15.06.2003 г. Резерв

      1.10.2003 г. республиканского

                   бюджета

---------------------------------------

      Утверждены

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 9 июня 2003 г. N 540

 **Правила финансирования мероприятий по ликвидации**
**последствий землетрясения в Жамбылской области**

      1. Настоящие правила определяют порядок оказания и использования финансовой помощи Жамбылской области на ликвидацию последствий землетрясения, а также финансирования приобретения, строительства и капитального ремонта объектов, находящихся в коммунальной собственности местного исполнительного органа Жамбылской области или в республиканской собственности, и жилых домов, пострадавших в результате землетрясения.

      2. Оказание финансовой помощи Жамбылской области на ликвидацию последствий землетрясения, а также приобретение, строительство и капитальный ремонт объектов, находящихся в коммунальной собственности местного исполнительного органа Жамбылской области или в республиканской собственности, и жилых домов, пострадавших в результате землетрясения, осуществляются за счет следующих источников:

      1) за счет средств резерва Правительства Республики Казахстан;

      2) за счет средств местных бюджетов областей, городов Астаны и Алматы;

      3) за счет средств местных бюджетов Жамбылской области;

      4) за счет средств благотворительной помощи, аккумулируемых на счетах спонсорской и благотворительной помощи, открытых в органах казначейства Жамбылскому областному финансовому управлению и районному финансовому отделу района имени Турара Рыскулова;

      5) за счет собственных средств национальных компаний и других юридических лиц.

      3. Средства, выделяемые из резерва Правительства Республики Казахстан, используются в порядке, определенном Правилами использования средств резерва Правительства Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 1999 года N 1408.

      Аким Жамбылской области определяет администратора местной бюджетной программы по финансированию мероприятий, определенных решением Правительства Республики Казахстан, в соответствии с положением о соответствующем исполнительном органе, финансируемом из местного бюджета.

      4. Средства местных бюджетов областей, городов Астаны и Алматы могут направляться на оказание финансовой помощи Жамбылской области на ликвидацию последствий землетрясения, а также на строительство и капитальный ремонт объектов, находящихся в коммунальной собственности местного исполнительного органа Жамбылской области, и жилых домов, пострадавших в результате землетрясения.

      Финансирование за счет местных бюджетов областей, городов Астаны и Алматы строительства и капитального ремонта объектов, находящихся в коммунальной собственности местного исполнительного органа Жамбылской области, и жилых домов, пострадавших в результате землетрясения, осуществляется по соответствующим бюджетным программам, утвержденным в местных бюджетах.

      Администраторы данных местных бюджетных программ являются заказчиками строительных работ на пострадавшей территории. После завершения строительства построенные объекты передаются в коммунальную собственность Жамбылской области в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      5. Средства областного и районных бюджетов Жамбылской области используются в соответствии с решениями маслихатов и местных исполнительных органов.

      6. Деньги, поступающие от юридических и физических лиц в виде пожертвований и благотворительной помощи, а также из других местных бюджетов Республики Казахстан в виде целевых трансфертов зачисляются на счета спонсорской и благотворительной помощи, открытых в органах казначейства Жамбылскому областному финансовому управлению и районному финансовому отделу района имени Турара Рыскулова.

      Деньги, поступающие на счета спонсорской и благотворительной помощи, используются исключительно на ликвидацию последствий землетрясения в районе имени Турара Рыскулова.

      Местные исполнительные органы областей, городов Астаны и Алматы при принятии решений об оказании финансовой помощи Жамбылской области за счет соответствующих местных бюджетов определяют их целевое назначение согласно приложению к настоящему постановлению.

      Аким Жамбылской области определяет объекты, которые финансируются за счет средств, поступающих на счета, открытые в органах казначейства Жамбылскому областному финансовому управлению и районному финансовому отделу района Турара Рыскулова, отдельно по каждому счету, а также местные государственные органы, уполномоченные осуществлять их использование.

      7. Местный исполнительный орган Жамбылской области представляет в Министерство финансов Республики Казахстан отчет о направлении и результатах использования средств, указанных в подпунктах 1), 3), 4) пункта 2 настоящих Правил, и в случае их нецелевого использования несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан