

**О мерах по дальнейшему развитию международного железнодорожного пограничного перехода Достык - Алашанькоу, железнодорожного участка Актогай - Достык и международного автомобильного пункта пропуска Коргас на 2004-2005 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2003 года N 870

      В целях обеспечения устойчивого роста перевозок железнодорожным транспортом в сообщении с Китайской Народной Республикой, развития социальной сферы поселка Достык, инфраструктуры железнодорожного транспорта, таможенной, пограничной и санитарно-карантинной служб на международном железнодорожном пограничном переходе Достык - Алашанькоу и международном автомобильном пункте пропуска Коргас Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, Министерству здравоохранения Республики Казахстан, Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию), Агентству таможенного контроля Республики Казахстан, Агентству по информатизации и связи Республики Казахстан, акиму Алматинской области и закрытому акционерному обществу "Национальная компания "Казахстан темир жолы" принять необходимые меры, обеспечивающие увеличение с 2006 года перевозок внешнеторговых грузов через международный железнодорожный пограничный переход Достык - Алашанькоу в объеме 10 миллионов тонн.

      2. Утвердить план мероприятий закрытого акционерного общества "Национальная компания "Казахстан темир жолы" по развитию станции Достык и участка Актогай - Достык на 2004-2005 годы, план мероприятий министерств и ведомств Республики Казахстан по развитию международного пограничного перехода Достык - Алашанькоу и социальной сферы поселка Достык на 2004-2005 годы и план мероприятий государственных органов Республики Казахстан по развитию международного автомобильного пункта пропуска Коргас (приложения 1, 2 и 3).

      3. Закрытому акционерному обществу "Национальная компания "Казахстан темир жолы":   
      1) в 2004-2005 годах на всем участке Актогай - Достык обеспечить скорость движения грузовых поездов 80 км/час;   
      2) завершить строительство и ввести в эксплуатацию в 2004 году линию электропередач ВЛ 110 кВ "Кабанбай - Достык".

      4. Министерству здравоохранения Республики Казахстан и Агентству таможенного контроля Республики Казахстан принять исчерпывающие меры по недопущению перевозок металлолома и других грузов железнодорожным транспортом с превышением допустимого уровня радиационного фона.

      5. Агентству таможенного контроля Республики Казахстан, Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию), акиму Алматинской области в срок до 1 сентября 2003 года внести в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан инвестиционные предложения на строительство основных объектов военных городков, контрольно-пропускных пунктов Достык и Коргас, средней школы в поселке Достык Алматинской области, строительство досмотровой площадки и склада временного хранения на станции Достык, указанных в приложениях 2 и 3.

      6. Акиму Алматинской области:   
      1) обеспечить выделение земельных участков под строительство объектов на станции Достык и автомобильном пункте пропуска Коргас, указанных в приложениях 1, 2 и 3;   
      2) осуществить дальнейшее развитие объектов социального, культурно-бытового и коммунального назначения поселка Достык.

      7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Мынбаева С.М.

      8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Приложение 1               
к постановлению Правительства        
Республики Казахстан            
от 26 августа 2003 года N 870

**План**   
**мероприятий ЗАО "Национальная компания**   
**"Казакстан темiр жолы" по развитию станции**   
**Достык и участка Актогай - Достык**   
**на 2004-2005 годы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
N !Наименования!Мощность!Стоимость,!    Сроки строительства   
п/п!объектов    !объекта !тыс.тенге !-----------------------------   
   !            !        !          !   2004 год    !  2005 год   
   !            !        !          !-----------------------------   
   !            !        !          !Объем !Стоимо- !Объем !Стоимо-   
   !            !        !          !работ !сть,тыс.!работ !сть тыс.   
   !            !        !          !      !тенге   !      !тенге   
--------------------------------------------------------------------   
**1. Участок Актогай - Достык**

1.1. Усиление   
     верхнего   
     строения   
     пути          266 км    2953000  100 км  1110000 166 км 1843000   
1.2. Строительство   
     автоблоки-   
     ровки и   
     высоковольт-   
     ной линии   
     10 кВ         140 км     540000   58 км   224000  82 км  316000   
1.3. Внедрение   
     приборов   
     обнаружения   
     перегрева   
     букс            7        103000    3       44143   4      58857   
                    станций            станций         станций   
--------------------------------------------------------------------   
     Итого                   3596000          1378143        2217857

**2. Станция Достык**

2.1. Завершение   
     строительства   
     хозяйственно-   
     питьевого   
     водовода        20км     15000     20 км   15000   
2.2. Завершение   
     строительства   
     очистных   
     сооружений     объект    15000             15000   
2.3. Строительство   
     ЛЭП-110 кВ   
     Кабанбай -   
     Достык         178 км   702000    178 км  702000   
2.4. Усиление   
     освещения   
     парков   
     станции      5 парков   190000   3 парка  114000 2 парка 76000   
2.5. Строитель-   
     ство горки   
     малой мощ-   
     ности и 1   
     очереди сор-   
     тировочного   
     парка колеи                                      Компрес-   
     1520 с комп-                                     сорная   
     рессорной    1 горка,            горка,          станция,   
     станцией     6 путей    600000   4 пути   450000 2 пути  150000   
2.6. Строитель-   
     ство пункта   
     перестановки   
     вагонов (ППВ)    ППВ   1771000    Ангар   568491 9 путей   
                                                             1202509   
2.7. Строительство   
     жилья для   
     работников   
     железно-   
     дорожного   
     транспорта  12000 кв.м  700000  6520 кв.м 380000   
                                                    5480 кв.м   
                                                             320000   
     Итого                  3993000           2244491       1748509   
--------------------------------------------------------------------   
     Всего                  7589000           3622634       3966366   
--------------------------------------------------------------------

Приложение 2               
к постановлению Правительства        
Республики Казахстан            
от 26 августа 2003 года N 870

**План**   
**мероприятий министерств и ведомств Республики Казахстан**   
**по развитию международного пограничного перехода**   
**Достык - Алашанькоу и социальной сферы поселка Достык**   
**на 2004-2005 годы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
N !Наименование!Мощность!Стоимость,!   Стоимость      !Источники   
п/п!объектов    !объекта !тыс.тенге !   строительства  !финансиро-   
   !            !        !          !   по годам       !ния   
   !            !        !          !------------------!   
   !            !        !          ! 2004 г.! 2005г.  !   
--------------------------------------------------------------------   
**1. Агентство таможенного контроля**

1.1 Строитель-   
    ство между-   
    народного   
    железно-   
    дорожного   
    таможенного                                          Республи-   
    терминала    1 тер-                                  канский   
    "Достык"     минал      532484    372740   159744    Бюджет   
1.2 Проектиро-   
    вание и   
    строительство   
    досмотровой   
    площадки и   
    склада вре-                                          Республи-   
    менного                                              канский   
    хранения    1 объект     50000     50000      -      Бюджет\*   
1.3 Строитель-   
    ство жилья   
    для работ-   
    ников тамо-   
    женной   
    службы                                               Республи-   
    таможни                                              канский   
    "Достык"   7215 кв.м    496752    248400   248352    Бюджет   
   
      Итого                  1079236    671140   408096

**2. Пограничная служба Комитета национальной безопасности**

2.1. Проектиро-   
     вание и   
     строитель-   
     ство основ-   
     ных объек-   
     тов военно-   
     го городка   
     отдельного   
     контрольно-   
     пропускного   
     пункта,     объект,   
     в том числе жилье                                   Республи-   
     жилье для   8246                                    канский   
     служащих    кв.м.       650531    200000  450531    Бюджет\*   
   
          Итого                   650531    200000  450531

**3. Акимат Алматинской области**

3.1. Проектиро-   
     вание и   
     строитель-                                           Республи-   
     ство сред-                                           канский   
     ней школы  1200 мест    440200       -    440200     Бюджет\*   
3.2. Строитель-   
     ство ас-   
     фальтиро-   
     ванной     поселок                                   Местный   
     дороги     Достык       90000     40000   50000      бюджет   
3.3. Освещение  поселок                                   Местный   
     улиц       Достык        2500      1000    1500      бюджет   
   
          Итого                  532700     41000  419700

**4. Агентство по информатизации и связи**

4.1  Капиталь-                                            Соствен-   
     ный ремонт                                           ные сред-   
     отделения                                            ства ОАО   
     почтовой   1 от-                                     "Каз-   
     связи      деление       2300      2300    -         почта"

     Итого                    2300      2300    -   
     Всего                 2262467    914440  1350327   
--------------------------------------------------------------------   
Примечание:\* - сумма ТЭО будет уточнена после представления   
администраторами бюджетных программ инвестиционных предложений.

Приложение 3               
к постановлению Правительства        
Республики Казахстан            
от 26 августа 2003 года N 870

**План**   
**мероприятий государственных органов Республики Казахстан**   
**по развитию международного автомобильного пункта**   
**пропуска Коргас**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
N !Наименование!Мощность!Стоимость,!   Сроки          !Источники   
п/п!объектов    !объекта !тыс.тенге !   строительства  !финансиро-   
   !            !        !          !                  !ния   
   !            !        !          !------------------!   
   !            !        !          ! 2004 г.! 2005 г. !   
--------------------------------------------------------------------   
**1. Агентство таможенного контроля**

1.1. Установка   
     автоматизи-   
     рованной   
     системы   
     контроля                                            Республи-   
     доставки                                            канский   
     товаров     1 объект    235500   235500      -      Бюджет

     Итого                   235500   235500   
--------------------------------------------------------------------   
**2. Пограничная служба Комитета национальной безопасности**   
--------------------------------------------------------------------   
2.1  Проектиро-   
     вание и   
     строительство   
     основных   
     объектов   
     военного   
     городка   
     отдельного   
     контрольно-                                         Республи-   
     пропускного                                         канский   
     пункта       объекты   650531      -       650531   Бюджет\*   
   
     Итого                  650531      -       650531   
     Всего                  886031    235500    650531   
--------------------------------------------------------------------

     Примечание:\* - сумма ТЭО будет уточнена после представления администраторами бюджетных программ инвестиционных предложений.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан