

**Об утверждении Плана мероприятий по решению проблем теплоснабжения некоторых городов**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2003 года N 1025

      В целях решения проблем теплоснабжения некоторых городов Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по решению проблем теплоснабжения некоторых городов (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан (по согласованию):

      обеспечить надлежащее и своевременное исполнение мероприятий, определенных Планом;

      информировать Правительство Республики Казахстан о ходе выполнения мероприятий Плана не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Мынбаева С.М.

      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 6 октября 2003 года N 1025

**План мероприятий по решению проблем теплоснабжения**

**некоторых городов**

-------------------------------------------------------------------

N  !     Мероприятие     !   Форма     ! Ответственные  !   Срок

п/п!                     ! завершения  ! за исполнение  !исполнения

-------------------------------------------------------------------

 1 !          2          !      3      !        4       !    5

-------------------------------------------------------------------

**1. Внедрение передового опыта**

-------------------------------------------------------------------

1.1 Рекомендовать акимам  Решения       Акимы областей   4 квартал

    областей внедрить     акимов                         2003 года

    опыт города Лисаков-  областей

    ска по обеспечению

    оплаты населением

    коммунальных плате-

    жей и организации

    теплоснабжения в

    городе

-------------------------------------------------------------------

**2. Оптимизация жилищного фонда**

-------------------------------------------------------------------

2.1 Провести инвентариза- Информация    Акимы областей   Октябрь-

    цию имеющегося жилищ- Правительству и малых городов  ноябрь

    ного фонда с целью    Республики                     2003 года

    определения жилья,    Казахстан

    пригодного для засе-

    ления из неблагопо-

    лучных районов

    городов

2.2 Изыскать необходимые  Решения       Акимы соответст- 4 квартал

    средства и обеспечить акимов соот-  вующих областей  2003 года

    проведение оптимиза-  ветствующих

    ции жилья и переселе- областей

    ние населения внутри

    городов Аркалык

    Костанайской области,

    Жанатас, Каратау

    Жамбылской области и

    Кентау Южно-Казах-

    станской области

2.3 Выработать предложе-  Предложения в  МИТ, МЮ         4 квартал

    ния по целесообраз-   Правительство                  2003 года

    ности внесения изме-  Республики

    нений и дополнений в  Казахстан

    законодательство в

    части предоставления

    жилища в собствен-

    ность гражданам в

    рамках оптимизации

    жилищного фонда

2.4 Выработать предложе-  Предложения в  МИТ, МЮ         1 квартал

    ния относительно усо- Правительство                  2004 года

    вершенствования меха- Республики

    низма обращения взыс- Казахстан

    кания на недвижимость

    у недобросовестных

    собственников в рам-

    ках оптимизации

    жилищного фонда

-------------------------------------------------------------------

**3. Финансовые вопросы**

-------------------------------------------------------------------

3.1 Разработать проект    Проект        МЭМР             до 10

    нормативного право-   нормативного                   октября

    вого акта, предусмат- правового                      2003 года

    ривающего субсидиро-  акта

    вание теплоснабжающих

    предприятий комму-

    нальной собственности

    из государственного

    бюджета на приобрете-

    ние топлива

3.2 Ввести в Единую бюд-  Приказ        МЭБП             В трех-

    жетную классификацию  Министерства                   дневный

    программу для финан-  экономики и                    срок после

    сирования мероприятий бюджетного                     принятия

    по подготовке тепло-  планирования                   норматив-

    снабжающих предприя-                                 ного пра-

    тий коммунальной                                     вового ак-

    собственности к                                      та, ука-

    осенне-зимнему                                       занного в

    отопительному сезону                                 пункте 3.1

3.3 Акимату города Кентау Решение акима Аким города      4 квартал

    обеспечить в соответ-               Кентау           2003 года

    ствии с действующим

    законодательством

    выплату жилищных

    пособий

3.4 Рекомендовать акимату Решение акима Аким Жамбылской  4 квартал

    Жамбылской области                  области          2003 года

    предусмотреть при

    уточнении бюджета на

    2003 год оказание

    помощи бюджетам

    Сарысуского и Талас-

    ского районов для

    выплаты жилищных

    пособий

3.5 Акимам Сарысуского и  Решения       Акимы Сарысуско- 4 квартал

    Таласского районов    акимов        го и Таласского  2003 года

    принять меры по пога-               районов

    шению задолженности

    за потребленную теп-

    ловую энергию органи-

    зациями, финансируе-

    мыми из местного

    бюджета, и населением

3.6 Повысить платежную    Решение акима Акимы городов    4 квартал

    дисциплину потребите-               Аркалык, Кентау, 2003 года

    лей тепловой энергии                Сарысуского и

    посредством проведе-                Таласского

    ния разъяснительной                 районов

    работы и принятия мер

    в соответствии с

    законодательством

-------------------------------------------------------------------

**4. Обновление основных фондов**

-------------------------------------------------------------------

4.1 Подготовить бюджетную Бюджетная     Аким Южно-Казах- 1 квартал

    заявку на выделение   заявка        станской облас-  2004 года

    средств из республи-                ти, МЭМР

    канского бюджета на

    2004 и 2005 годы для

    реализации проекта по

    организации системы

    теплоснабжения в

    городе Кентау

4.2 Акиму города Кентау   Решение акима Акимы Южно-      4 квартал

    подготовить технико-  города Кентау Казахстанской    2003 года

    экономическое обосно-               области и города

    вание проекта "Орга-                Кентау

    низация системы

    теплоснабжения города

    Кентау" за счет

    средств местного

    бюджета

4.3 Внести предложения по Предложения в Акимы Южно-      4 квартал

    приемлемой системе    Правительство Казахстанской и  2003 года

    организации тепло-    Республики    Жамбылской

    снабжения в городах   Казахстан     областей, МЭМР

    Кентау Южно-Казах-

    станской области,

    Жанатас и Каратау

    Жамбылской области,

    учитывая текущее

    состояние источников

    теплоснабжения, с

    перспективой рас-

    пространения на

    другие города

    республики

-------------------------------------------------------------------

**5. Тарифная политика**

-------------------------------------------------------------------

5.1 Рассмотреть возмож-   Информация    АРЕМ (по согла-  4 квартал

    ность введения упро-  Правительству сованию), МЭМР   2003 года

    щенного порядка пода- Республики

    чи заявки на утверж-  Казахстан

    дение тарифов на

    услуги субъектов

    естественных монопо-

    лий по производству

    тепловой энергии с

    установленной мощнос-

    тью до 50 Гкал/ час

-------------------------------------------------------------------

**6. Другие вопросы**

-------------------------------------------------------------------

6.1 Акимам городов Арка-  Информация    Акимы Костанай-  4 квартал

    лык Костанайской      Правительству ской, Южно-Ка-   2003 года,

    области, Кентау       Республики    захстанской и

    Южно-Казахстанской    Казахстан     Жамбылской       1 квартал

    области, Жанатас и                  областей, МЭБП   2004 года

    Каратау Жамбылской

    области обеспечить

    разработку и реализа-

    цию мероприятий по

    повышению экономичес-

    кого потенциала горо-

    дов в рамках программ

    развития соответст-

    вующих городов

-------------------------------------------------------------------

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан