

**Об утверждении Программы дальнейшего развития уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан на 2004-2006 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года N 1376

      В соответствии с Программой Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 15 августа 2003 года N 1165, а также в целях гуманизации уголовно-исполнительной системы и дальнейшего улучшения ее материально-технической базы Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемую Программу дальнейшего развития уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан на 2004-2006 годы (далее - Программа).

      2. Министерству юстиции Республики Казахстан ежегодно в январе и июле по итогам полугодия представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе реализации Программы.

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

       *Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утверждена

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 31 декабря 2003 года N 1376

 **Программа**
**дальнейшего развития уголовно-исполнительной**
**системы Республики Казахстан**
**на 2004-2006 годы**

 **1. Паспорт Программы  <\*>**

     Сноска. В раздел 1 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 11 февраля 2006 года N 97 .

Наименование   - Программа дальнейшего развития уголовно-

                 исполнительной системы Республики Казахстан

                 на 2004-2006 годы

Основание для  - Программа Правительства Республики Казахстан на

разработки       2003-2006 годы, утвержденная  Указом  Президента

                 Республики Казахстан от 15 августа 2003 года N 1165

               - План мероприятий по реализации Программы

                 Правительства Республики Казахстан на 2003-2006

                 годы, утвержденный  постановлением  Правительства

                 Республики Казахстан от 5 сентября 2003 года N 903

  Орган,         - Министерство юстиции Республики Казахстан

ответственный

за разработку

  Цель           - Улучшение:

                 условий содержания осужденных, содержащихся в

                 исправительных учреждениях;

                 качества исполнения наказаний, не связанных с

                 изоляцией от общества;

                 профессиональной подготовки сотрудников уголовно-

                 исполнительной системы

  Задачи         - Совершенствование законодательства в сфере

                 исполнения наказаний, обеспечения прав и законных

                 интересов лиц, содержащихся в исправительных

                 учреждениях

               - Максимальное приближение условий содержания

                 осужденных к требованиям международных норм и

                 стандартов

               - Строительство новых и реконструкция действующих

                 исправительных учреждений

               - Улучшение материально-технической базы

                 исправительных учреждений

               - Создание условий для эффективного исполнения

                 наказаний, альтернативных лишению свободы, и мер

                 уголовно-правового воздействия

               - Увеличение трудовой занятости осужденных

               - Улучшение профессиональной подготовки

                 сотрудников уголовно-исполнительной системы

Источники      - Средства республиканского бюджета на срок с 2004

финансирования   по 2006 годы в сумме 7 млрд. 401 млн. 262 тыс.

                 тенге

  Ожидаемые      - Законодательная база будет способствовать

результаты       эффективной деятельности уголовно-исполнительной

                 системы

               - В полной мере будут обеспечены права и законные

                 интересы осужденных при исполнении наказаний

               - Улучшатся условия отбывания наказаний лиц,

                 лишенных свободы

               - Снизится плотность содержания осужденных в

                 исправительных учреждениях

               - Повысятся:

                 уровень безопасности содержания осужденных в

                 исправительных учреждениях;

                 надежность охраны исправительных учреждений

               - Будут созданы условия для:

                 отбывания наказания всех категорий осужденных

                 в пределах того региона, где они были осуждены

                 или проживали до ареста;

                 социальной реабилитации и адаптации осужденных

               - Стабилизуется финансово-экономическое положение

                 уголовно-исполнительной системы

               - Увеличится количество рабочих мест для

                 трудоспособных лиц, содержащихся в местах лишения

                 свободы

               - Улучшится медицинское обеспечение осужденных

               - Расширятся функции уголовно-исполнительных

                 инспекций, исполняющих наказания, не связанные с

                 изоляцией от общества

               - Повысится профессиональная подготовка сотрудников

                 УИС

Сроки

реализации     - 2004-2006 годы

 **2. Введение**

      Уголовно-исполнительная система Республики Казахстан (далее - УИС) является важным звеном государственного механизма исполнения наказаний.

      Для решения важнейших задач в развитии УИС приняты и в основном реализованы программные документы, утвержденные постановлениями Правительства Республики Казахстан от 1 октября 1996 года  N 1199  "О мерах по стабилизации деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы и мест предварительного заключения под стражу в Республике Казахстан" и от 22 января 2001 года  N 92  "О Программе улучшения материально-технической базы исправительных учреждений и следственных изоляторов Республики Казахстан на 2001-2003 годы". При этом удалось достигнуть позитивных результатов, в том числе расширены права осужденных, стала более эффективной социальная и правовая их защищенность, введена прогрессивная система отбывания наказаний.

      В настоящее время мировое сообщество переходит на качественно новый этап развития пенитенциарной системы. В этой связи в УИС необходимо создать условия содержания осужденных, максимально приближенные к требованиям международных норм и стандартов.

      Решение комплекса задач по дальнейшему развитию УИС невозможно без постоянной государственной поддержки, активного сотрудничества с международными организациями.

      Этим обуславливается необходимость разработки программного документа с учетом актуальных проблем и приоритетов, характерных для данного этапа развития общества, с соблюдением принципа преемственности по отношению к ранее действовавшим программам в сфере исполнения наказаний.

      В этой связи в соответствии с Планом мероприятий по реализации Программы Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы, утвержденным  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2003 года N 903, разработана Программа дальнейшего развития уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан на 2004-2006 годы.

 **3. Анализ современного состояния УИС**

       Законом  Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования уголовно-исполнительной системы и статуса ее работников" УИС передана в ведение Министерства юстиции Республики Казахстан.

      В настоящее время органы и учреждения УИС исполняют приговоры, постановления и определения судов в отношении лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы, а также организуют и осуществляют работы по исполнению наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества.

      Внесены коррективы в ведомственные акты, регламентирующие деятельность исправительных учреждений (далее - ИУ), направленные на усиление гарантий соблюдения законности при исполнении наказаний, правовую и социальную защищенность осужденных, снижение количества ограничений и запретов, расширение оснований для досрочного освобождения. Совместно с международными правозащитными организациями проводится работа по ознакомлению персонала ИУ с международными нормами и стандартами, касающимися условий содержания заключенных в пенитенциарных учреждениях.

      Вместе с тем при всех положительных изменениях в УИС остаются нерешенные проблемы.

      Необходимо отметить неравномерность расположения ИУ по видам режимов на территории республики. При существующей дислокации ИУ ежегодно производится перевозка осужденных в различные регионы республики, на что только в 2002 году было израсходовано - более 22 млн. тенге бюджетных средств. В 2003 году на эти цели в республиканском бюджете выделено 25 млн. тенге при существующей потребности около 35 млн. тенге.

      Отсутствуют ИУ строгого режима в Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях, общего режима в Кызылординской области. В республике недостаточное количество ИУ для содержания женщин и несовершеннолетних, что создает трудности для сохранения социальных связей указанных категорий осужденных. Нет исправительной колонии особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы.

      Перенаполняемость имеющихся ИУ создает трудности в размещении осужденных, обеспечении режима и надзора, предотвращении правонарушений в местах лишения свободы, обеспечении безопасности осужденных, а также проведении с ними воспитательной работы. Также осложняется обстановка с трудовой занятостью осужденных, проведением лечения осужденных больных туберкулезом, организацией коммунально-бытовых условий.

      Согласно объективным процессам гуманизации уголовной политики значительно увеличится число лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. При этом уголовно-исполнительные инспекции не готовы в полной мере обеспечить исполнение возложенных на нее задач и в первую очередь из-за недостаточной штатной численности. Для разрешения этой проблемы необходимо расширить функции уголовно-исполнительных инспекций, увеличить штатную численность сотрудников с созданием в каждом районе данной службы.

      Имеются проблемы в профессиональной подготовке, социальном обеспечении сотрудников УИС, а также их безопасности, из-за содержания осужденных в отрядах, а не изолировано в камерах.

      Технические средства надзора и охраны в ИУ на сегодняшний день морально и физически устарели.

      В настоящее время в местах лишения свободы содержится более 7 тысяч больных туберкулезом и 500 ВИЧ инфицированных. Лечение и профилактика данных заболеваний требуют необходимости дополнительного приобретения медицинского оборудования для ИУ.

      Трудовая занятость осужденных составляет 32,7 процента от общего количества трудоспособных осужденных, содержащихся в местах лишения свободы. Предприятия УИС работают не на полную мощность, их продукция не может быть конкурентоспособной на рынке. В этой связи необходимо разработать меры государственной поддержки предприятий УИС.

      Решение вышеперечисленных проблем определяет основные направления дальнейшего развития УИС.

 **4. Цель и задачи Программы**

       Целью Программы - является дальнейшее развитие УИС путем улучшения:

      условий содержания осужденных, содержащихся в ИУ;

      качества исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества;

      профессиональной подготовки сотрудников УИС.

      Задачи Программы:

      совершенствование законодательства в сфере исполнения наказаний, обеспечения прав и законных интересов лиц, содержащихся в ИУ;

      максимальное приближение условий содержания осужденных к требованиям международных норм и стандартов;

      строительство новых и реконструкция действующих ИУ;

      улучшение материально-технической базы ИУ;

      создание условий для эффективного исполнения наказаний, альтернативных лишению свободы, и мер уголовно-правового воздействия;

      увеличение трудовой занятости осужденных;

      профессиональная подготовка сотрудников УИС.

 **5. Основные направления развития**
**и механизм реализации Программы**

       Совершенствование законодательной базы деятельности УИС.

      Развитие УИС должно сопровождаться пересмотром действующей законодательной базы, разработкой и принятием новых нормативных правовых актов в соответствии с требованиями международных норм и стандартов.

      В свете реализации курса, определенного Главой государства, направленного на гуманизацию уголовной политики, необходимо разработать ряд проектов нормативных правовых актов по вопросам изменения порядка и условий отбывания наказания в сторону гуманизации с учетом обеспечения безопасности персонала и осужденных.

      В связи с введением в Казахстане пожизненного лишения свободы необходимо разработать нормативные правовые акты, регламентирующие исполнение данного вида наказания, изучив опыт стран СНГ и дальнего зарубежья.

         Совершенствование организационно-структурного построения УИС

        В целях совершенствования организационно-структурного построения УИС необходимо:

      создать новые ИУ;

      организовать деятельность центров реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы;

      расширить функции уголовно-исполнительных инспекций, исполняющих наказания, не связанные с изоляцией осужденных от общества, повысив их правовой статус и увеличив штатную численность сотрудников с созданием в каждом районе данной службы;

      поэтапно увеличить штатную численность контролеров по надзору в ИУ;

      разработать и реализовать мероприятия по созданию  качественного информационно-аналитического обеспечения процесса управления УИС, оптимизация которого должна осуществляться на основе широкого внедрения средств компьютеризации и развития связи.

         Организация режима, надзора и охраны в ИУ

        В условиях гуманизации уголовного законодательства следует принять меры по постепенному переходу от исправительных учреждений с отрядным содержанием осужденных на смешанный тип с разумным сочетанием камерного и отрядного содержания, для чего необходимо изучить целесообразность и возможность строительства общежитий для покамерного содержания осужденных в ИУ общего и строгого режимов.

      Продолжить мероприятия по дальнейшей локализации объектов и зданий, находящихся на территории ИУ.

       Обеспечение прав и законных интересов осужденных

      В целях укрепления гарантий соблюдения прав и законных интересов осужденных:

      выработать предложения по совершенствованию контроля за соблюдением прав и законных интересов осужденных с участием государственных и неправительственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере защиты прав человека;

      обеспечить своевременность и доступность получения осужденными юридической помощи.

         Воспитательная работа с осужденными

      Воспитательная работа с осужденными должна быть ориентирована на дальнейшую гуманизацию условий отбывания наказания, обеспечение социально-правовой и социально-психологической защищенности осужденных, оказание им помощи и поддержки, постепенное снижение ограничений и запретов, на подготовку осужденных к жизни на свободе с первого дня пребывания в ИУ.

      Важное место при этом должно уделяться разработке и внедрению индивидуальных программ работы с осужденными, поддержанию и укреплению связей между осужденными и их родственниками, общественными, религиозными и иными организациями, созданию условий для удовлетворения религиозных потребностей, духовных и моральных запросов, соблюдения национальных традиций, обычаев и обрядов.

      Необходимо усовершенствовать систему среднего образования осужденных в местах лишения свободы на основе создания гибкой структуры учебных форм.

      Также необходимо рассмотреть возможность получения осужденными высшего образования с более широким использованием заочной и дистанционной форм обучения с их включением в общую сеть государственного образования.

      Воспитательному аппарату предстоит работать над созданием условий для развития личности осужденных, возможности получения ими среднего образования, обеспечением разработки и внедрением новых форм и методов организации досуга осужденных, сохранением их физического и психического здоровья, расширением системы клубной и кружковой работы, укреплением связей между осужденными и их родственниками, общественными и религиозными организациями.

       Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, не связанных с изоляцией осужденного от общества

      Для обеспечения эффективности применения средств воспитания и реабилитации осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, предстоит разработать методику психолого-криминологического прогнозирования их поведения.

      Необходимо будет создать локальные компьютерные сети и информационную базу данных осужденных, состоящих на учетах в уголовно-исполнительных инспекциях.

       Медицинское обеспечение осужденных

      Для улучшения медицинского обеспечения осужденных необходимо:

      принять меры по улучшению материально-технической базы больниц, ИУ на правах лечебных, в том числе для содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных активной формой туберкулеза;

      осуществлять взаимодействие УИС с органами здравоохранения в вопросах профилактики, диагностики и лечения инфекционных и других заболеваний осужденных, в том числе алкоголизма, наркомании, ВИЧ инфекции;

      обеспечить повышение квалификации сотрудников медицинских частей ИУ на базе организаций органов здравоохранения.

      При участии неправительственных организаций обеспечить внедрение в учреждениях УИС современной методики лечения наркозависимых лиц.

      Проводить дальнейшую работу по подготовке волонтеров из числа сотрудников УИС и осужденных для осуществления профилактики ВИЧ инфекции и инфекций, передающихся преимущественно половым путем.

       Совершенствование форм и методов привлечения осужденных к труду

      Трудовая занятость осужденных должна способствовать получению ими рабочих профессий и специальностей, востребованных на рынке труда, их трудоустройству после освобождения. В этой связи необходимо:

      совместно с органами образования организовать гибкую систему профессионального обучения осужденных, учитывающего интересы собственного производства, рынка труда, а также возможности трудоустройства после освобождения;

      разработать меры правового и экономического характера по стимулированию добросовестного труда и учебы осужденных.

      В целях стабилизации деятельности предприятий ИУ целесообразно:

      участие предприятий УИС в долгосрочных государственных и инвестиционных проектах развития промышленности в Республике Казахстан;

      проведение поэтапного технического перевооружения предприятий УИС за счет льготных кредитов;

      обеспечение структурной переориентации промышленных объектов УИС для выпуска продукции, пользующейся спросом;

      внесение предложений по введению налоговых льгот для организаций различных форм собственности, участвующих в совместной деятельности с предприятиями УИС по обеспечению трудовой занятости осужденных.

         Подготовка кадров для УИС

      Развитие деятельности УИС невозможно без совершенствования системы кадрового обеспечения.

      Вместе с тем, в УИС отсутствует учебное заведение по подготовке специалистов с высшим образованием. В этой связи необходимо рассмотреть возможность подготовки специалистов с высшим образованием для УИС, а также создания учебного центра для первоначальной подготовки, повышения квалификации и переквалификации сотрудников УИС.

      Необходимо принять меры по повышению уровня служебной, физической и морально-психологической подготовки сотрудников УИС.

       Развитие науки в сфере УИС

      В целях научного обеспечения эффективности деятельности УИС необходимо создание научно-исследовательского центра, деятельность которого должна быть ориентирована на изучение и внедрение международного опыта в сфере исполнения наказаний, обеспечение научного сопровождения проводимых организационных и правовых преобразований и организацию научных исследований прикладного и фундаментального характера в соответствии с насущными потребностями УИС.

       Работа с общественными объединениями и средствами массовой информации. Международное сотрудничество

        Для эффективности работы в данном направлении необходимо:

      расширить взаимодействие с общественными объединениями, в том числе с правозащитными организациями и благотворительными фондами;

      наладить тесные отношения со средствами массовой информации по объективному информированию населения о проводимой государством политике в сфере исполнения наказаний.

      В целях развития международных связей с пенитенциарными системами зарубежных государств необходимо продолжить работу по:

      заключению соответствующих международных договоров;

      участию в международных конференциях, семинарах и курсах по актуальным вопросам деятельности УИС;

      налаживанию сотрудничества в области подготовки и повышения квалификации сотрудников УИС.

         Улучшение материально-технической базы УИС

        Улучшение материально-технической базы УИС предполагает:

      строительство новых ИУ;

      реконструкцию имеющихся ИУ;

      оснащение современными инженерно-техническими средствами охраны ИУ, а также капитальный ремонт имеющихся;

      приобретение для УИС специального автотранспорта;

      обеспечение персонала УИС современными средствами индивидуальной защиты, связи и вооружением.

      Эффективность механизма реализации Программы обеспечивается целенаправленными и согласованными действиями центрального и территориальных органов УИС по всем направлениям деятельности.

 **6. Необходимые ресурсы и источники их финансирования  <\*>**

     Сноска. В раздел 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 11 февраля 2006 года N 97 .

       Реализация мероприятий Программы, требующих финансовых затрат, предусмотрена за счет средств республиканского бюджета в период с 2004-2006 годов в сумме

7 млрд. 401 млн. 262 тыс. тенге, в том числе по годам:

      2004 год - 2 866 580 тыс. тенге;

      2005 год - 2 147 400 тыс. тенге;

      2006 год - 2 387 282 тыс. тенге.

        Суммы расходов на 2005 и 2006 годы являются предварительными и будут уточняться Республиканской бюджетной комиссией при формировании проекта республиканского бюджета на соответствующий финансовый год.

 **7. Ожидаемые результаты от реализации Программы**

      В результате реализации Программы:

      законодательная база будет способствовать эффективной деятельности УИС;

      в полной мере будут обеспечены права и законные интересы осужденных при исполнении наказаний;

      улучшатся условия отбывания наказаний лиц, лишенных свободы;

      снизится плотность содержания осужденных в ИУ;

      повысятся:

      уровень безопасности содержания осужденных в ИУ;

      надежность охраны ИУ;

      будут созданы условия для:

      отбывания наказания всех категорий осужденных в пределах того региона, где они были осуждены или проживали до ареста;

      социальной реабилитации и адаптации осужденных;

      стабилизируется финансово-экономическое положение УИС;

      увеличится количество рабочих мест для трудоспособных лиц, содержащихся в местах лишения свободы;

      улучшится медицинское обеспечение осужденных;

      расширятся функции уголовно-исполнительных инспекций, исполняющих наказания, не связанные с изоляцией от общества;

      повысится профессиональная подготовка сотрудника УИС.

 **8. План мероприятий по реализации Программы  <\*>**

      Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 12 августа 2004г.  N 843 ; от 11 февраля 2006 года N 97 .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N !  Мероприятие    ! Форма    !Ответст-  !Срок    !Предпо- !Источ-

п/п!                 !завершения!венные за !исполне-!лагаемые!ники

   !                 !          !исполнение!ния     !расходы !финан-

   !                 !          !          !        !(млн.   !сиро-

   !                 !          !          !        !тенге)  !вания

-------------------------------------------------------------------

     Совершенствование законодательной базы деятельности УИС

   1  Разработать       Нормативные   МЮ      В течение    -      -

    проекты           правовые              2005 года

    нормативных       акты

    правовых актов

    в части изменения

    порядка и условий

    отбывания

    наказания в

    сторону

    гуманизации

 2  Разработать:      Нормативные   МЮ      2 квартал    -      -

    правила           правовые              2004 года

    внутреннего       акты

    распорядка для

    лиц,осужденных

    к пожизненному

    лишению свободы;

    инструкцию по

    организации

    надзора,

    конвоирования

    и охраны лиц,

    осужденных к

    пожизненному

    лишению свободы

    Совершенствование организационно-структурного построения УИС

 3  Создать новые ИУ  Постановления  МЮ     В течение    -      -

                      Правительства         2004-2006

                                            годов

 4  Внести            Предложения    МЮ     3 квартал    -      -

    предложения по    Правительству         2005 года

    организации

    деятельности

    центров

    реабилитации лиц,

    освобожденных

    из мест лишения

    свободы

 5   (Исключена - от 11 февраля 2006 года N 97 ).

 6  Преобразовать     Постановления  МЮ     В течение    -      -

    уголовно-         Правительства         2006

    исполнительные                          года

    инспекции в

    государственные

    учреждения

 7   (Исключена - от 11 февраля 2006 года N 97 ).

   8  Создать           Информация     МЮ     В течение

    специальную       Правительству         2004-2005  37.237   Р/Б

    справочно-                              годов       5.000   -/-

    информационную

    систему УИС

        Организация режима, надзора и охраны в исправительных

                                учреждениях

 9  Рассмотреть       Предложения    МЮ     3 квартал    -      -

    целесообразность  Правительству         2005 года

    и возможность

    строительства

    общежитий для

    покамерного

    содержания

    осужденных в ИУ

    общего и

    строгого режимов

10  Внести            Предложения    МЮ     3 квартал    -      -

    предложения по    Правительству         2004 года

    дальнейшей

    локализации

    объектов и

    зданий,

    находящихся на

    территории ИУ

      Обеспечение прав и законных интересов осужденных

11  Выработать        Соответствую-  МЮ     4 квартал    -     -

    предложения по    щие рекомен-          2005 года

    совершенство-     дации

    ванию контроля

    за соблюдением

    прав и законных

    интересов

    осужденных с

    участием

    государственных

    и неправитель-

    ственных

    организаций,

    осуществляющих

    деятельность в

    сфере защиты

    прав человека

12  Обеспечить        Соответствую-  МЮ     3 квартал    -     -

    своевременность   щее ведомст-          2004 года

    и доступность     венное

    получения         решение

    осужденными

    юридической

    помощи

      Воспитательная работа с осужденными

  13  Продолжить        Соответствую-  МЮ,    В течение    -     -

    работу по совер-  щие ведомст-   МОН    2004-2006

    шенствованию      венные                годов

    воспитательного   решения

    процесса среди

    осужденных

14  Разработать       Соответствую-  МЮ     4 квартал    -     -

    и внедрить в      щее ведомст-          2005 года

    практику ИУ       венное

    типовые индиви-   решение

    дуальные

    программы работы

    с осужденными

15  Разработать       Методические   МЮ     4 квартал    -     -

    методические      рекомендации          2005 года

    рекомендации по

    поддержанию и

    укреплению

    связей между

    осужденными и их

    родственниками,

    общественными,

    религиозными и

    иными организа-

    циями, созданию

    условий для

    удовлетворения

    религиозных

    потребностей,

    духовных и

    моральных

    запросов,

    соблюдения

    национальных

    традиций, обычаев

    и обрядов

  16  Усовершенст-      Соответствую-  МЮ,    В течение    -     -

    вовать систему    щие ведомст-   МОН    2004 года

    получения         венные

    среднего общего   решения

    образования

    осужденными в

    местах лишения

    свободы

17  Рассмотреть       Информация     МЮ,    4 квартал    -     -

    возможность       Правительству  МОН    2004 года

    получения

    осужденными

    высшего образо-

    вания с исполь-

    зованием заочной

    и дистанционной

    форм обучения

      Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового

 воздействия, не связанных с изоляцией осужденного от общества

  18  Разработать       Методические   МЮ     1 квартал    -     -

    методические      рекомендации          2005 года

    рекомендации

    психолого-крими-

    нологического

    прогнозирования

    поведения

    осужденных к

    наказаниям, не

    связанным с

    изоляцией от

    общества

19   (Исключена - от 11 февраля 2006 года N 97 ).

      Медицинское обеспечение осужденных

20  Приобрести        Установка      МЮ     В течение

    специальное       оборудования          2004,2005, 49.110  РБ

    медицинское                             2006 годов 10.000  -/-

    оборудование и                                     50.000  -/-

    инвентарь для

    бактериоло-

    гических

    лабораторий в ИУ

21  Обеспечить        Межведомст-   МЮ, МЗ  4 квартал     -     -

    взаимодействие    венное                2004 года

    УИС с органами    решение

    здравоохранения

    в вопросах

    профилактики,

    диагностики и

    лечения инфек-

    ционных и других

    заболеваний

    осужденных,

    в том числе

    алкоголизма,

    наркомании и ВИЧ

    инфекций

  22  Обеспечить        Межведомст-   МЮ, МЗ  4 квартал     -     -

    повышение квали-  венное                2004 года

    фикации сотруд-   решение

    ников медицинских

    подразделений УИС

    на базе органи-

    заций органов

    здравоохранения

23  При участии       Соответствую-  МЮ, МЗ 3 квартал    -     -

    неправительствен- щее ведомст-          2004 года

    ных организаций   венное

    внедрить в ИУ     решение

    современные

    методики лечения

    наркозависимых

    лиц

  24  Провести          Информация     МЮ     4 квартал    -     -

    подготовку        Правительству         2004 года

    волонтеров из

    числа сотрудников

    УИС и осужденных

    для осуществления

    профилактики ВИЧ

    инфекции и инфек-

    ций, передающихся

    преимущественно

    половым путем

  Совершенствование форм и методов привлечения осужденных к труду

25  Продолжить        Межведомст-   МЮ,     В течение     -     -

    работу по откры-  венные        МОН     2004-2006

    тию в ИУ профес-  решения               годов

    сиональных школ

  26  Создать условия   Информация    МЮ,     4 квартал    -     -

    по увеличению     Правительству МИТ     2004-2006

    количества                              годов

    рабочих мест для

    всех трудо-

    способных

    осужденных

  27  Выработать        Предложения   МЮ, МФ, 2 квартал    -     -

    предложения по:   Правительству   МИТ   2005 года

    выделению

    льготных кредитов

    и участию пред-

    приятий УИС в

    долгосрочных

    государственных

    и инвестиционных

    проектах развития

    промышленности

    в Республике

    Казахстан;

      введению

    налоговых льгот

    для организаций

    различных форм

    собственности,

    участвующих

    в совместной

    деятельности

    с предприятиями

    УИС по обеспечению

    трудовой

    занятости

    осужденных;

    стабилизации

    финансово-

    экономического

    состояния УИС

    и развитию ее

    производственной

    базы;

    стимулированию

    труда осужденных

  28  Обеспечить        Соответствую-  МЮ,    В течение    -     -

    структурную       щие ведомст-   МИТ    2004-2006

    переориентацию    венные                годов

    промышленных      решения

    объектов УИС для

    выпуска продукции,

    пользующейся

    спросом

      Подготовка кадров для УИС

  29  Выработать        Предложения   МЮ,     2 квартал    -     -

    предложения по:   Правительству МВД,    2004 года

    подготовке                      МОН

    специалистов с

    высшим образо-

    ванием для УИС;

    созданию

    учебного центра

    для перво-

    начальной

    подготовки,

    повышения

    квалификации и

    переквалификации

    сотрудников УИС

  30  Принять меры      Соответствую-  МЮ     1 квартал    -     -

    по повышению      щее ведомст-          2004-2006

    уровня служебной, венное                годов

    физической и      решение

    морально-

    психологической

    подготовки

    сотрудников УИС

    Развитие науки в сфере УИС

31  Выработать        Предложения   МЮ,     3 квартал    -     -

    предложения по    Правительству МОН     2004 года

    созданию научно-

    исследовательского

    центра УИС

        Работа с общественными объединениями и средствами массовой

          информации. Международное сотрудничество

32   (Исключена - от 11 февраля 2006 года N 97 ).

  33  Наладить          Информация    МЮ,     4 квартал    -     -

    взаимодействие    Правительству МИ      2004-2006

    со средствами                           годов

    массовой

    информации по

    объективному

    информированию

    населения о

    проводимой

    государством

    политике в сфере

    исполнения

    наказаний

  34  Продолжить        Проекты       МЮ,     В течение   -    -

    работу по         между-        МИД     2004-2006

    заключению между- народных              годов

    народных          договоров

    договоров по

    линии исполнения

    наказаний

  35  Принимать         Информация    МЮ,     4 квартал    -     -

    участие в между-  Правительству МИД     2004-2006

    народных конфе-                         годов

    ренциях,

    семинарах и

    курсах по

    актуальным

    вопросам

    деятельности УИС

  36  Наладить          Проекты       МЮ,     В течение   -    -

    сотрудничество с  международных МИД     2004-2006

    пенитенциарными   договоров             годов

    системами

    зарубежных

    государств по

    линии подготовки

    и повышения

    квалификации

    сотрудников УИС

      Улучшение материально-технической базы УИС

  37  Завершить:        Информация   МЮ       4 квартал  286.000  РБ

    реконструкцию     Прави-                2004 года

    военного объекта  тельству

    "Эмба-5" в

    поселке Жем

    Актюбинской

    области под

    исправительную

    колонию строгого

    режима с лимитом

    наполнения 1500

    мест;

    реконструкцию                           В течение  310.000  РБ

    завода стеновых                         2004,2005  283.800  -/-

    материалов в                            и 2006     164.150  -/-

    городе Кызылорде                        годов

    под исправительную

    колонию общего

    режима с лимитом

    наполнения 1000

    мест;

    реконструкцию                           В течение

    психоневроло-                           2004-2005  250.000  РБ

    гического дома-                         годов      197.300  -/-

    интерната в

    городе Таразе

    под исправительную

    колонию общего

    режима с лимитом

    наполнения 1200

    мест;

    реконструкцию                           В течение

    здания бывшего                          2004-2005  200.000  РБ

    профтехучилища                          годов      143.200  -/-

    в городе Атырау

    под исправительную

    колонию для

    содержания

    осужденных женщин

    с лимитом напол-

    нения 300 мест;

    реконструкцию                           В течение

    исправительной                          2004       20.520  РБ

    колонии-поселения                       и 2006             -/-

    РУ-170/3 в городе                       годов      571.260 -/-

    Уральске под

    исправительную

    колонию строгого

    режима с лимитом

    наполнения 900

    мест;

    реконструкцию                           В течение

    исправительной                          2004,2005  200.000 РБ

    колонии-поселения                       и 2006     700.000 -/-

    ЛА-155/12 в                             годов      814.070 -/-

    поселке Заречный

    Алматинской

    области под

    исправительную

    колонию строгого

    режима с лимитом

    наполнения 1500

    мест

  38  Оснащение ИУ      Информация    МЮ      4 квартал

    особым оборудо-   Правительству         2004,2005 400.000  РБ

    ванием, матери-                         и 2006     20.000  -/-

    алами военного                          годов      20.000  -/-

    назначения и

    активами

  39  Произвести        Информация    МЮ      В течение

    реконструкцию     Правительству         2004,2005 33.700   РБ

    производствен-                          и 2006    350.000  -/-

    ных корпусов NN                         годов     411.300  -/-

    822 и 823 ОАО

    "Химпром" в городе

    Павлодаре под

    исправительную

    колонию особого

    режима с лимитом

    наполнения 1500

    мест

  40  Произвести        Информация    МЮ      4 квартал

    капитальный       Правительству         2004,2005  124.100  РБ

    ремонт зданий и                         и 2006     176.550  -/-

    сооружений УИС                          годов      242.502  -/-

41  Произвести:

    разработку и      Проектно-     МЮ      В течение  127,417  РБ

    экспертизу        сметная               2004 года

    проектно-сметной  документация,

    документации на   оборудование

    ремонт инженерно-

    технических

    сооружений 51-го

    ИУ, а также

    приобретение

    оборудования

    инженерно-

    технических

    средств охраны;

    капитальный

    ремонт

    инженерно-        Информация

    технических       Правительству

    сооружений

    51-го ИУ:

    1) ЛА-155/4,                            4 квартал  500.000  РБ

    АК-159/9,                               2004 года

    ЕЦ-166/25,

    КА-168/2,

    ЖД-158/2,

    РУ-170/2,

    ЕЦ-166/10,

    АК-159/21,

    УК-161/4,

    АП-162/3,

    ЛА-155/14,

    ЛА-155/8,

    ЖД-168/4,

    АП-162/4,

    ЕС-164/3,

    ОВ-156/15,

    АК-159/17;

      2) ЛА-155/6,                            4 квартал  147.550  РБ

    ОВ-156/6,                               2005 года

    АК-159/7,

    ИЧ-167/9,

    АП-162/2,

    ЕС-164/6,

    УК-161/2,

    ОВ-156/2,

    ЕС-164/4,

    ЕС-164/8,

    ЕЦ-166/11,

    ГМ-172/1,

    ГМ-172/6,

    ИЧ-167/3,

    ЕЦ-166/4,

    ИЧ-167/2;

      3)  (исключен - постановлением Правительства РК от 11 февраля 2006 года N 97 ).

42  Произвести        Эксплуатация  МЮ      В течение

    замену комму-     оборудования          2004,2005  214.296  РБ

    нально-бытового                         и 2006      64.000  -/-

    оборудования ИУ                         годов       64.000  -/-

43  Приобрести        Эксплуатация  МЮ      В течение

    специальные       автомобилей           2004,2005  114.200  РБ

    автомобили для                          и 2006      50.000  -/-

    перевозки спец-                         годов       50.000  -/-

    контингента и

    автомобили для

    нужд УИС

    Итого                                   2004 год  2.866.580 РБ

                                            2005 год  2.147.400 -/-

                                            2006 год  2.387.282 -/-

    Всего                                   2004-2006 7.401.262 РБ

                                            годы

--------------------------------------------------------------------

      Примечание:

      Расшифровка аббревиатур

      МЮ - Министерство юстиции

      МВД - Министерство внутренних дел

      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования

      МИД - Министерство иностранных дел

      МИТ - Министерство индустрии и торговли

      МИ - Министерство информации

      МЗ - Министерство здравоохранения

      МОН - Министерство образования и науки

      МФ - Министерство финансов

      РБ - Республиканский бюджет

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан