

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы развития и поддержки малого предпринимательства в Республике Казахстан
на 2004-2006 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 февраля 2004 года N 149. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 5 декабря 2005 года N 1197 (P051197)

     В соответствии с  Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2003 года N 1268 "О Государственной программе развития и поддержки малого предпринимательства в Республике Казахстан на 2004-2006 годы" Правительство Республики Казахстан постановляет:

     1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы развития и поддержки малого предпринимательства в Республике Казахстан на 2004-2006 годы (далее - План мероприятий).

     2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан и заинтересованным организациям (по согласованию):

     1) принять меры по реализации Плана мероприятий;

     2) два раза в год к 10-му числу месяца, следующего за отчетным полугодием, представлять информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.

     3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан и уполномоченный орган по программам отчета о ходе исполнения Плана мероприятий два раза в год к 25-му числу месяца, следующего за отчетным полугодием.

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Мынбаева С.М.

     5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      *Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 6 Февраля 2004 года N 149

**План мероприятий**

**по реализации Государственной программы развития и**

**поддержки малого предпринимательства**

**в Республике Казахстан на 2004-2006 годы** <\*>

     Сноска. План с изменениями - постановлением Правительства РК от 24 декабря 2004 года  N 1375 ; от 28 января 2005 г.  N 73 .

-------------------------------------------------------------------

N  !    Мероприятие   !  Форма   !Ответст-!Срок ис-!Предпо-!Источ-

п/п!                  !завершения!венный  !полнения!лагае- !ник

  !                  !          !за ис-  !(реали- !мые    !финан-

  !                  !          !полнение!зации)  !расходы!сирова-

  !                  !          !        !        !(млн.  !ния

  !                  !          !        !        !тенге) !

-------------------------------------------------------------------

1 !         2        !     3    !    4   !    5   !   6   !   7

-------------------------------------------------------------------

     **1. Совершенствование системы налогового администрирования**

                     **малого предпринимательства**

-------------------------------------------------------------------

1.  Внести предложения Предложе-  МИТ, МФ, 4 квар-

   по совершенствова- ние Пра-   МЭБП     тал

   нию системы нало-  вительству          ежегодно

   гового администри- Республики

   рования малого     Казахстан

   предприниматель-

   ства и оптимизации

   налоговой отчет-

   ности, с учетом

   ежегодно проводи-

   мого анализа дея-

   тельности субъек-

   тов малого пред-

   принимательства

   (далее - СМП)

2.  Проводить исследо- Предложе-  МИТ, МФ, 4 квар-  МИТ:    Респуб-

   вания системы      ние Пра-   МЭБП     тал      2005    ликан-

   налогообложения    вительству          2005     год -   ский

   малого предприни-  Республики          года     5\*      бюджет

   мательства с целью Казахстан

   выработки рекомен-

   даций по ее даль-

   нейшему совершен-

   ствованию, в том

   числе направленных

   на стимулирование

   научной и иннова-

   ционной деятель-

   ности СМП

-------------------------------------------------------------------

             **2. Развитие системы финансово-кредитной и**

       **инвестиционной поддержки малого предпринимательства**

-------------------------------------------------------------------

3.  Продолжить работу  Информация МИТ,     Еже-

   по созданию благо- в Прави-   МСХ, МФ, квар-

   приятных условий   тельство   МЭБП,    тально

   для развития       Республики АРНФРФО,

   микрокредитных ор- Казахстан  акимы

   ганизаций в регио-            облас-

   нах, в том числе              тей, го-

   на селе                       родов

                                 Астаны и

                                 Алматы

4.  Разработать пред-  Проект     АРНФРФО, 2 квар-

   ложения по упроще- норматив-  МИТ, МФ, тал

   нию процедур при   ного       МЭБП,    2004

   получении кредитов правового  акимы    года

   СМП, а также по    акта       облас-

   оптимизации проце-            тей,

   дуры предоставле-             городов

   ния банками второ-            Астаны и

   го уровня кредитов            Алматы

   СМП и связанных с

   ними расходов

5.  Рассмотреть воз-   Предложе-  АРНФРФО,  4 квар-

   можность упрощения ние Пра-   МИТ, МФ,  тал

   критериев оценки   вительству МЭБП,     2004

   финансового сос-   Республики НБ (по    года

   тояния заемщиков-  Казахстан  согласо-

   предприятий СМП, а            ванию),

   также требований к            акимы

   видам обеспечения             облас-

   кредитов                      тей, го-

                                 родов

                                 Астаны и

                                 Алматы

6.  Подготовить пред-  Информа-   МИТ,     2 квар-

   ложения по разде-  ция в Пра- МЭБП,    тал

   лению рисков со    вительство АРНФРФО, 2004

   стороны государст- Республики НБ (по   года

   ва при кредитова-  Казахстан  согласо-

   нии СМП финансо-              ванию)

   выми институтами

7.  Внести предложения Предложе-  МИТ,     4 квар-

   по капитализации   ние Пра-   МЭБП,    тал

   акционерного об-   вительству МФ       2004

   щества "Фонд раз-  Республики          года

   вития малого пред- Казахстан

   принимательства"

   для формирования

   системы гарантиро-

   вания кредитования

   СМП, а также по

   капитализации

   акционерного

   общества "Фонд

   развития малого

   предпринимательства"

   за счет средств

   резерва Правительства

   Республики Казахстан

   в размере 2000000000

   тенге в 2004 году

8.  Продолжить работу  Информа-   МЭБП,    4 квар-

   по привлечению     ция в Пра- МИТ,     тал

   средств (мате-     вительство МСХ,     еже-

   риальных, финансо- Республики МТК, МФ, годно

   вых) стран доно-   Казахстан  МИД

   ров, международных

   организаций, зару-

   бежных инвесторов

   в целях осуществ-

   ления казахстан-

   ских проектов ма-

   лого и среднего

   бизнеса, а также

   по подготовке и

   реализации между-

   народных проектов

   финансового и тех-

   нического содейст-

   вия развитию СМП

-------------------------------------------------------------------

       **3. Развитие инфраструктуры малого предпринимательства**

-------------------------------------------------------------------

9.  Обеспечить даль-   Информа-   МИТ,     4 квар-  МИТ 1 :   Респуб-

   нейшее функциони-  ция в Пра- МЭБП,    тал      2004    ликан-

   рование и развитие вительство МОН,     еже-     год -   ский

   инфраструктуры     Республики акимы    годно    16\*     бюджет

   поддержки малого   Казахстан  областей,         2005

   предприниматель-              городов           год -

   ства, в том числе             Астаны и          43,5\*

   региональных цент-            Алматы            2006

   ров по оказанию                                 год -

   помощи СМП, биз-                                39\*

   нес-инкубаторов и

   технопарков

10. Внести предложения Информа-   МИТ,     2 квар-

   по разработке ти-  ция в Пра- акимы    тал

   повых положений о  вительство облас-   2004

   структурных под-   Республики тей,     года

   разделениях по     Казахстан  городов

   поддержке малого              Астаны и

   бизнеса, созданных            Алматы

   при акиматах

   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    1  Средства предусмотрены на развитие действующих региональных центров

     поддержки малого бизнеса.

11. Разработать меры,  Информа-   МИТ,     2 квар-

   направленные на    ция в Пра- акимы    тал

   стимулирование об- вительство облас-   еже-

   щественной инициа- Республики тей,     годно

   тивы по консолида- Казахстан  городов

   ции общественных              Астаны и

   объединений пред-             Алматы,

   принимателей                  ОЮЛ

                                 "Ассо-

                                 циация

                                 Форум

                                 предпри-

                                 нимате-

                                 лей Ка-

                                 захста-

                                 на" (по

                                 согласо-

                                 ванию)

12. Внести предложения Предложе-  МИТ,     1 квар-  МИТ:    Респуб-

   по разработке ре-  ние Пра-   МЭБП,    тал      2004    ликан-

   гиональных прог-   вительству МСХ,     2005     год -   ский

   рамм развития и    Республики МЭМР,    года     15\*     бюджет

   поддержки малого   Казахстан  МТК,

   предприниматель-              МОН,

   ства с учетом от-             МТСЗН,

   раслевой направ-              акимы

   ленности регионов             облас-

                                 тей,

                                 городов

                                 Астаны и

                                 Алматы

13. Обеспечить предос- Информа-   МИТ      1 квар-  МИТ:    Респуб-

   тавление консал-   ция в Пра-          тал      2004    ликан-

   тинговых услуг     вительство          2005     год -   ский

   СМП, в том числе   Республики          года     33,02\*  бюджет

   по разработке      Казахстан

   (доработке) инвес-

   тиционных проектов

   на базе действую-

   щих региональных

   центров

14. Активизировать     Информа-   МИТ,     Январь,

   деятельность экс-  ция в Пра- МВД,     июль

   пертных советов по вительство МСХ,     еже-

   вопросам поддержки Республики МТСЗН,   годно

   и развития малого  Казахстан  МТК, МЮ,

   и среднего пред-              МКИС,

   принимательства               МЭМР,

   при центральных и             МЗ, МФ,

   местных исполни-              МЭБП,

   тельных органах и             МОН,

   обеспечить участие            МЧС,

   в них представите-            АБЭКП,

   лей общественных              АУЗР,

   объединений пред-             АРЕМ,

   принимателей                  акимы

                                 облас-

                                 тей,

                                 городов

                                 Астаны и

                                 Алматы

15. Подготовить пред-  Информа-   МИТ,     Раз в

   ложения по интег-  ция в Пра- МЭБП,    полуго-

   рации малого биз-  вительство МФ, МСХ, дие

   неса с крупными    Республики МЭМР,

   предприятиями      Казахстан  МТК,

   путем:                        МОН,

   внедрения механиз-            МТСЗН,

   мов, основанных на            акимы

   принципах франчай-            облас-

   зинга;                        тей,

   размещения крупны-            городов

   ми предприятиями              Астаны и

   основной доли за-             Алматы,

   казов на производ-            нацио-

   ство комплектующих            нальные

   изделий и оказание            компании

   услуг (не менее 70            (по сог-

   - 90 %) среди оте-            ласова-

   чественных малых              нию)

   предприятий;

   обеспечения учас-

   тия малого пред-

   принимательства в

   производственных

   процессах наукоем-

   ких отраслей (неф-

   тегазовый комп-

   лекс, машинострое-

   ние, радиоэлектро-

   ника, приборост-

   роение и т.п.);

   включения малых

   предприятий в

   снабженческо-сбы-

   товые, маркетин-

   говые схемы работ

   соответствующих

   подразделений

   крупных предприя-

   тий;

   привлечения оте-

   чественных СМП к

   выпуску товаров с

   высокой добавлен-

   ной стоимостью,

   поставке товаров

   и оказанию услуг

   системообразующим

   предприятиям

16. Продолжить работу  Информа-   МФ, аки- Март,

   по сегментации и   ция в Пра- мы об-   август

   реструктуризации   вительство ластей,  еже-

   простаивающих      Республики городов  годно

   предприятий с це-  Казахстан  Астаны и

   лью передачи их               Алматы

   СМП

-------------------------------------------------------------------

   **4. Обучение, информационное, научно-методическое обеспечение**

              **и пропаганда малого предпринимательства**

-------------------------------------------------------------------

17. Обеспечить функ-   Информа-   МИТ,     4 квар-  МИТ:    Респуб-

   ционирование и     ция в Пра- МЭБП,    тал      2004    ликан-

   развитие информа-  вительство АИС,     еже-     год -   ский

   ционной системы по Республики акимы    годно    15,725\*\* бюджет

   поддержке предпри- Казахстан  облас-            2005

   нимательства в                тей,              год -

   Республике Казах-             городов           50\*\*

   стан                          Астаны и          2006

                                 Алматы            год -

                                                   70\*\*

18. Обеспечить функ-   Информа-   МИТ      4 квар-  МИТ:    Респуб-

   ционирование и     ция в Пра-          тал      2004    ликан-

   развитие сети      вительство          еже-     год -   ский

   учебных и информа- Республики          годно    17,5\*   бюджет

   ционно-аналитичес- Казахстан                    2005

   ких центров по ма-                              год -

   лому предпринима-                               20\*

   тельству                                        2006

                                                   год -

                                                   25\*

19. Обеспечить созда-  Информа-   МИТ,    4 квар-   МИТ:    Респуб-

   ние системы дис-   ция в Пра- МЭБП,   тал       2004    ликан-

   танционного кон-   вительство АИС,    еже-      год -   ский

   салтинга СМП       Республики акимы   годно     12,8\*   бюджет

                      Казахстан  облас-            2005

                                 тей,              год -

                                 городов           14\*

                                 Астаны и          2006

                                 Алматы            год -

                                                   16\*

20. Разработать и      Выпуск     МИТ      4 квар-  МИТ:    Респуб-

   обеспечить выпуск  методичес-          тал      2004    ликан-

   методических посо- ких посо-           еже-     год-5\*  ский

   бий для обучения   бий                 годно    2005    бюджет

   предпринимателей                                год-5\*

                                                   2006

                                                   год-5\*

21. Публиковать в СМИ  Публикация МКИС, МЮ,  Май

   перечень государ-  в СМИ      МИТ      ежегодно

   ственных органов,

   осуществляющих

   контрольно-надзор-

   ные функции в от-

   ношении субъектов

   малого предприни-

   мательства, с ука-

   занием основания

   на осуществление

   таких полномочий

22. Внести по резуль-  Предложе-  МИТ      1 квар-  МИТ:    Респуб-

   татам проведенных  ние Пра-            тал      2004    ликан-

   исследований, в    вительству          2005     год -   ский

   том числе социоло- Республики          года     20,2\*   бюджет

   гических, предло-  Казахстан

   жения, направлен-

   ные на:

   совершенствование

   законодательной

   основы регулирова-

   ния предпринима-

   тельской деятель-

   ности;

   оптимизацию разре-

   шительных проце-

   дур, связанных с

   получением лицен-

   зий, сертификатов,

   технических усло-

   вий, отводом зе-

   мельных участков,

   регистрацией иму-

   щества;

   формирование даль-

   нейшей государст-

   венной политики по

   поддержке малого

   предприниматель-

   ства

23. Провести исследо-  Предложе-  МИТ      4 квар-  МИТ:    Респуб-

   вания, направлен-  ние Пра-            тал      2005    ликан-

   ные на получение   вительству          2005,    год -   ский

   научно обоснован-  Республики          2006     15\*     бюджет

   ных рекомендаций,  Казахстан           годов    2006

   необходимых для                                 год -

   дальнейшей выра-                                20\*

   ботки мер по под-

   держке и развитию

   предприниматель-

   ской деятельности

   со стороны госу-

   дарства

24. Обеспечить прове- Информа-    МИТ,МОН, 4 квар-  МИТ:    Респуб-

   дение семинаров,  ция в Пра-  акимы    тал      2004    ликан-

   конференций, выс- вительство  облас-   ежегодно год-4\*  ский

   тавок, конкурсов, Республики  тей,              2005    бюджет

   "круглых столов"  Казахстан   городов           год-7\*

   по вопросам пред-             Астаны и          2006

   принимательства,              Алматы            год-7\*

   в том числе по

   пропаганде женс-

   кого и молодежного

   предприниматель-

   ства

25. Организовать и    Проведение  МИТ,     Сен-     МИТ:    Респуб-

   провести Форум    Форума      акимы    тябрь-   2004    ликан-

   предпринимателей  предприни-  облас-   октябрь  год-8\*  ский

   Казахстана        мателей     тей,     ежегодно 2005    бюджет

                     Казахстана  городов           год-8\*

                                 Астаны и          2006

                                 Алматы            год-8\*

26. Обеспечить выпуск Выпуск      МИТ      4 квар-  МИТ:    Респуб-

   рекламных катало- рекламных            тал      2004    ликан-

   гов, информацион- каталогов            ежегодно год -   ский

   ных бюллетеней,                                 8,9\*    бюджет\*

   сборников инвести-

   ционных предложе-

   ний в сфере малого

   бизнеса

27. Обеспечить издание Выпуск     МИТ      Еже-     МИТ:    Респуб-

   журнала "Малый     журнала             квар-    2004    ликан-

   бизнес Казахстана"                     тально   год -   ский

                                                   13,7\*   бюджет

                                                   2005

                                                   год -

                                                   14\*

                                                   2006

                                                   год -

                                                   14\*

28. Организовать цикл  Информа-   МИТ,     декабрь  МИТ:    Респуб-

   теле- и радиопере- ция в Пра- акимы    ежегодно 2004    ликан-

   дач по вопросам    вительство облас-            год-5\*  ский

   малого бизнеса     Республики тей,                      бюджет

   (предприниматель-  Казахстан  городов

   ства)                         Астаны и

                                 Алматы

29. Обеспечить широкое Информа-   МИТ,МКИС, Еже-     МИТ:    Респуб-

   информирование на- ция в Пра- минис-   квар-    2005    ликан-

   селения о меро-    вительство терства  тально   год -   ский

   приятиях, проводи- Республики и агент-          22,62\*  бюджет

   мых государствен-  Казахстан  ства,             2006

   ными органами по              акимы             год -

   поддержке малого              облас-            25,12\*

   предприниматель-              тей,

   ства, в том числе             городов

   через средства                Астаны и

   массовой информа-             Алматы

   ции, выполняющие

   госзаказ

-------------------------------------------------------------------

   **5. Систематизация и совершенствование нормативно-правовой базы**

                    **по вопросам предпринимательства**

-------------------------------------------------------------------

30. Осуществить анализ Информа-   МИТ, МЮ, 4 квар-

   нормативных право- ция в Пра- МЭБП,    тал

   вых актов по воп-  вительство МФ, МТК, 2004

   росам предпринима- Республики МЭМР,    года

   тельства на пред-  Казахстан  МСХ,

   мет устранения                МТСЗН,

   противоречий и                МЗ, МООС,

   приведения их в               АРНФРФО,

   соответствие с                АЗР,

   требованиями сов-             АТК, АС,

   ременного состоя-             АЧС,

   ния экономики                 АТС,

                                 АБЭКП

31. Внести предложе-   Предложе-  АЗР,     3 квар-

   ния по упрощению   ние Пра-   МИТ,     тал

   порядка предостав- вительству акимы    2005

   ления земельных    Республики облас-   года

   участков СМП для   Казахстан  тей,

   вовлечения этих               городов

   ресурсов в сферу              Астаны и

   экономической дея-            Алматы

   тельности

32. Рассмотреть воз-   Информа-   МИТ      3 квар-

   можность сохране-  ция в Пра-          тал

   ния за государст-  вительство          2005

   вом функций аккре- Республики          года

   дитации испыта-    Казахстан

   тельных лаборато-

   рий и контроля за

   их деятельностью и

   увеличения коли-

   чества данных

   лабораторий

33. Обобщить судебную  Обзор      Верхов-  3 квар-

   практику рассмот-  практики   ный Суд  тал

   рения дел, связан- применения Респуб-  2004

   ных с нарушениями  законода-  лики     года

   прав предпринима-  тельства   Казах-

   телей, для обеспе- по вопро-  стан (по

   чения единообразия сам пред-  согласо-

   выносимых решений  принима-   ванию)

   и своевременного   тельства

   их исполнения

34. Разработать проект Проект     МИТ, МЮ, 2 квар-  МИТ:    Респуб-

   Закона Республики  закона     МЭБП,    тал      2005    ликан-

   Казахстан "О пред-            МФ, МТК, 2005     год-5\*  ский

   принимательстве"              МЭМР,    года             бюджет

                                 МСХ,

                                 МТСЗН,

                                 МЗ,

                                 МООС,

                                 МОН,

                                 АРНФРФО,

                                 АЗР,

                                 АС, МЧС,

                                 АБЭКП,

                                 АРЕМ,

                                 НБ

                                 (по сог-

                                 ласова-

                                 нию)

35. Внести предложения Предложе-  МИТ,     2 квар-

   по дальнейшему     ние Пра-   МЭБП,    тал

   совершенствованию  вительству АТК      2004

   системы сертифика- Республики          года

   ции                Казахстан

36. Подготовить пред-  Предложе-  МИТ, МФ, 3 квар-

   ложения по совер-  ние Пра-   АС       тал

   шенствованию еди-  вительству          2004

   ной формы статис-  Республики          года

   тической отчетнос- Казахстан

   ти в части отраже-

   ния критериев

   субъектов малого и

   среднего бизнеса в

   соответствии с

   законодательством

   Республики Казах-

   стан

37. Проводить анализ   Информа-   МИТ,     Январь,

   объемов и номенк-  ция в Пра- МФ,     июль

   латуры товаров     вительство акимы    ежегодно

   (работ и услуг),   Республики облас-

   закупаемых у СМП   Казахстан  тей,

                                 городов

                                 Астаны и

                                 Алматы

-------------------------------------------------------------------

     Примечание:

     \* - средства выделены по 11 бюджетной программе, при этом объемы финансирования на 2005-2006 годы будут уточнены после принятия Закона Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий год;

     \*\* - средства выделены по 12 и 001 бюджетным программам, при этом объемы финансирования на 2005-2006 годы будут уточнены после принятия Закона Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий год.

     МИТ - Министерство индустрии и торговли;

     МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования;

     МФ - Министерство финансов;

     МЮ - Министерство юстиции;

     МТК - Министерство транспорта и коммуникаций;

     МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов;

     МСХ - Министерство сельского хозяйства;

     МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения;

     МООС - Министерство охраны и окружающей среды;

     МОН - Министерство образования и науки;

     МИД - Министерство иностранных дел;

     МЗ - Министерство здравоохранения;

     МВД - Министерство внутренних дел;

     МКИС - Министерство культуры, информации и спорта;

     МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям

     АРНФРФО - Агентство по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

     АИС - Агентство по информатизации и связи;

     АЗР - Агентство по управлению земельными ресурсами;

     АС - Агентство по статистике;

     АБЭКП - Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью;

     АРЕМЗК - Агентство по регулированию естественных монополий и защите конкуренции;

     НБ - Национальный Банк

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан