

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы развития и поддержки малого предпринимательства в Республике Казахстан
на 2004-2006 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 февраля 2004 года N 149. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 5 декабря 2005 года N 1197 (P051197)

     В соответствии с  Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2003 года N 1268 "О Государственной программе развития и поддержки малого предпринимательства в Республике Казахстан на 2004-2006 годы" Правительство Республики Казахстан постановляет:

     1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы развития и поддержки малого предпринимательства в Республике Казахстан на 2004-2006 годы (далее - План мероприятий).

     2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан и заинтересованным организациям (по согласованию):   
     1) принять меры по реализации Плана мероприятий;   
     2) два раза в год к 10-му числу месяца, следующего за отчетным полугодием, представлять информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.

     3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан и уполномоченный орган по программам отчета о ходе исполнения Плана мероприятий два раза в год к 25-му числу месяца, следующего за отчетным полугодием.

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Мынбаева С.М.

     5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден            
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 6 Февраля 2004 года N 149

**План мероприятий**   
**по реализации Государственной программы развития и**   
**поддержки малого предпринимательства**   
**в Республике Казахстан на 2004-2006 годы** <\*>   
     Сноска. План с изменениями - постановлением Правительства РК от 24 декабря 2004 года  N 1375 ; от 28 января 2005 г.  N 73 .

-------------------------------------------------------------------   
N  !    Мероприятие   !  Форма   !Ответст-!Срок ис-!Предпо-!Источ-   
п/п!                  !завершения!венный  !полнения!лагае- !ник   
  !                  !          !за ис-  !(реали- !мые    !финан-   
  !                  !          !полнение!зации)  !расходы!сирова-   
  !                  !          !        !        !(млн.  !ния   
  !                  !          !        !        !тенге) !   
-------------------------------------------------------------------   
1 !         2        !     3    !    4   !    5   !   6   !   7   
-------------------------------------------------------------------   
     **1. Совершенствование системы налогового администрирования**   
                     **малого предпринимательства**   
-------------------------------------------------------------------   
1.  Внести предложения Предложе-  МИТ, МФ, 4 квар-   
   по совершенствова- ние Пра-   МЭБП     тал   
   нию системы нало-  вительству          ежегодно   
   гового администри- Республики   
   рования малого     Казахстан   
   предприниматель-   
   ства и оптимизации   
   налоговой отчет-   
   ности, с учетом   
   ежегодно проводи-   
   мого анализа дея-   
   тельности субъек-   
   тов малого пред-   
   принимательства   
   (далее - СМП)

2.  Проводить исследо- Предложе-  МИТ, МФ, 4 квар-  МИТ:    Респуб-   
   вания системы      ние Пра-   МЭБП     тал      2005    ликан-   
   налогообложения    вительству          2005     год -   ский   
   малого предприни-  Республики          года     5\*      бюджет   
   мательства с целью Казахстан   
   выработки рекомен-   
   даций по ее даль-   
   нейшему совершен-   
   ствованию, в том   
   числе направленных   
   на стимулирование   
   научной и иннова-   
   ционной деятель-   
   ности СМП   
-------------------------------------------------------------------   
             **2. Развитие системы финансово-кредитной и**   
       **инвестиционной поддержки малого предпринимательства**   
-------------------------------------------------------------------   
3.  Продолжить работу  Информация МИТ,     Еже-   
   по созданию благо- в Прави-   МСХ, МФ, квар-   
   приятных условий   тельство   МЭБП,    тально   
   для развития       Республики АРНФРФО,   
   микрокредитных ор- Казахстан  акимы   
   ганизаций в регио-            облас-   
   нах, в том числе              тей, го-   
   на селе                       родов   
                                 Астаны и   
                                 Алматы

4.  Разработать пред-  Проект     АРНФРФО, 2 квар-   
   ложения по упроще- норматив-  МИТ, МФ, тал   
   нию процедур при   ного       МЭБП,    2004   
   получении кредитов правового  акимы    года   
   СМП, а также по    акта       облас-   
   оптимизации проце-            тей,   
   дуры предоставле-             городов   
   ния банками второ-            Астаны и   
   го уровня кредитов            Алматы   
   СМП и связанных с   
   ними расходов

5.  Рассмотреть воз-   Предложе-  АРНФРФО,  4 квар-   
   можность упрощения ние Пра-   МИТ, МФ,  тал   
   критериев оценки   вительству МЭБП,     2004   
   финансового сос-   Республики НБ (по    года   
   тояния заемщиков-  Казахстан  согласо-   
   предприятий СМП, а            ванию),   
   также требований к            акимы   
   видам обеспечения             облас-   
   кредитов                      тей, го-   
                                 родов   
                                 Астаны и   
                                 Алматы

6.  Подготовить пред-  Информа-   МИТ,     2 квар-   
   ложения по разде-  ция в Пра- МЭБП,    тал   
   лению рисков со    вительство АРНФРФО, 2004   
   стороны государст- Республики НБ (по   года   
   ва при кредитова-  Казахстан  согласо-   
   нии СМП финансо-              ванию)   
   выми институтами

7.  Внести предложения Предложе-  МИТ,     4 квар-   
   по капитализации   ние Пра-   МЭБП,    тал   
   акционерного об-   вительству МФ       2004   
   щества "Фонд раз-  Республики          года   
   вития малого пред- Казахстан   
   принимательства"   
   для формирования   
   системы гарантиро-   
   вания кредитования   
   СМП, а также по    
   капитализации    
   акционерного    
   общества "Фонд    
   развития малого    
   предпринимательства"    
   за счет средств    
   резерва Правительства   
   Республики Казахстан    
   в размере 2000000000    
   тенге в 2004 году

8.  Продолжить работу  Информа-   МЭБП,    4 квар-   
   по привлечению     ция в Пра- МИТ,     тал   
   средств (мате-     вительство МСХ,     еже-   
   риальных, финансо- Республики МТК, МФ, годно   
   вых) стран доно-   Казахстан  МИД   
   ров, международных   
   организаций, зару-   
   бежных инвесторов   
   в целях осуществ-   
   ления казахстан-   
   ских проектов ма-   
   лого и среднего   
   бизнеса, а также   
   по подготовке и   
   реализации между-   
   народных проектов   
   финансового и тех-   
   нического содейст-   
   вия развитию СМП   
-------------------------------------------------------------------   
       **3. Развитие инфраструктуры малого предпринимательства**   
-------------------------------------------------------------------   
9.  Обеспечить даль-   Информа-   МИТ,     4 квар-  МИТ 1 :   Респуб-   
   нейшее функциони-  ция в Пра- МЭБП,    тал      2004    ликан-   
   рование и развитие вительство МОН,     еже-     год -   ский   
   инфраструктуры     Республики акимы    годно    16\*     бюджет   
   поддержки малого   Казахстан  областей,         2005   
   предприниматель-              городов           год -   
   ства, в том числе             Астаны и          43,5\*   
   региональных цент-            Алматы            2006   
   ров по оказанию                                 год -   
   помощи СМП, биз-                                39\*   
   нес-инкубаторов и   
   технопарков

10. Внести предложения Информа-   МИТ,     2 квар-   
   по разработке ти-  ция в Пра- акимы    тал   
   повых положений о  вительство облас-   2004   
   структурных под-   Республики тей,     года   
   разделениях по     Казахстан  городов   
   поддержке малого              Астаны и   
   бизнеса, созданных            Алматы   
   при акиматах   
   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
    1  Средства предусмотрены на развитие действующих региональных центров    
     поддержки малого бизнеса.

11. Разработать меры,  Информа-   МИТ,     2 квар-    
   направленные на    ция в Пра- акимы    тал   
   стимулирование об- вительство облас-   еже-   
   щественной инициа- Республики тей,     годно   
   тивы по консолида- Казахстан  городов   
   ции общественных              Астаны и   
   объединений пред-             Алматы,   
   принимателей                  ОЮЛ   
                                 "Ассо-   
                                 циация   
                                 Форум   
                                 предпри-   
                                 нимате-   
                                 лей Ка-   
                                 захста-   
                                 на" (по   
                                 согласо-   
                                 ванию)

12. Внести предложения Предложе-  МИТ,     1 квар-  МИТ:    Респуб-   
   по разработке ре-  ние Пра-   МЭБП,    тал      2004    ликан-   
   гиональных прог-   вительству МСХ,     2005     год -   ский   
   рамм развития и    Республики МЭМР,    года     15\*     бюджет   
   поддержки малого   Казахстан  МТК,   
   предприниматель-              МОН,   
   ства с учетом от-             МТСЗН,   
   раслевой направ-              акимы   
   ленности регионов             облас-   
                                 тей,   
                                 городов   
                                 Астаны и   
                                 Алматы

13. Обеспечить предос- Информа-   МИТ      1 квар-  МИТ:    Респуб-   
   тавление консал-   ция в Пра-          тал      2004    ликан-   
   тинговых услуг     вительство          2005     год -   ский   
   СМП, в том числе   Республики          года     33,02\*  бюджет   
   по разработке      Казахстан   
   (доработке) инвес-   
   тиционных проектов   
   на базе действую-   
   щих региональных   
   центров

14. Активизировать     Информа-   МИТ,     Январь,   
   деятельность экс-  ция в Пра- МВД,     июль   
   пертных советов по вительство МСХ,     еже-   
   вопросам поддержки Республики МТСЗН,   годно   
   и развития малого  Казахстан  МТК, МЮ,   
   и среднего пред-              МКИС,   
   принимательства               МЭМР,   
   при центральных и             МЗ, МФ,   
   местных исполни-              МЭБП,   
   тельных органах и             МОН,   
   обеспечить участие            МЧС,   
   в них представите-            АБЭКП,   
   лей общественных              АУЗР,   
   объединений пред-             АРЕМ,   
   принимателей                  акимы   
                                 облас-   
                                 тей,   
                                 городов   
                                 Астаны и   
                                 Алматы

15. Подготовить пред-  Информа-   МИТ,     Раз в   
   ложения по интег-  ция в Пра- МЭБП,    полуго-   
   рации малого биз-  вительство МФ, МСХ, дие   
   неса с крупными    Республики МЭМР,   
   предприятиями      Казахстан  МТК,   
   путем:                        МОН,   
   внедрения механиз-            МТСЗН,   
   мов, основанных на            акимы   
   принципах франчай-            облас-   
   зинга;                        тей,   
   размещения крупны-            городов   
   ми предприятиями              Астаны и   
   основной доли за-             Алматы,   
   казов на производ-            нацио-   
   ство комплектующих            нальные   
   изделий и оказание            компании   
   услуг (не менее 70            (по сог-   
   - 90 %) среди оте-            ласова-   
   чественных малых              нию)   
   предприятий;   
   обеспечения учас-   
   тия малого пред-   
   принимательства в   
   производственных   
   процессах наукоем-   
   ких отраслей (неф-   
   тегазовый комп-   
   лекс, машинострое-   
   ние, радиоэлектро-   
   ника, приборост-   
   роение и т.п.);   
   включения малых   
   предприятий в   
   снабженческо-сбы-   
   товые, маркетин-   
   говые схемы работ   
   соответствующих   
   подразделений   
   крупных предприя-   
   тий;   
   привлечения оте-   
   чественных СМП к   
   выпуску товаров с   
   высокой добавлен-   
   ной стоимостью,   
   поставке товаров   
   и оказанию услуг   
   системообразующим   
   предприятиям

16. Продолжить работу  Информа-   МФ, аки- Март,   
   по сегментации и   ция в Пра- мы об-   август   
   реструктуризации   вительство ластей,  еже-   
   простаивающих      Республики городов  годно   
   предприятий с це-  Казахстан  Астаны и   
   лью передачи их               Алматы   
   СМП   
-------------------------------------------------------------------   
   **4. Обучение, информационное, научно-методическое обеспечение**   
              **и пропаганда малого предпринимательства**   
-------------------------------------------------------------------   
17. Обеспечить функ-   Информа-   МИТ,     4 квар-  МИТ:    Респуб-   
   ционирование и     ция в Пра- МЭБП,    тал      2004    ликан-   
   развитие информа-  вительство АИС,     еже-     год -   ский   
   ционной системы по Республики акимы    годно    15,725\*\* бюджет   
   поддержке предпри- Казахстан  облас-            2005   
   нимательства в                тей,              год -   
   Республике Казах-             городов           50\*\*   
   стан                          Астаны и          2006   
                                 Алматы            год -   
                                                   70\*\*

18. Обеспечить функ-   Информа-   МИТ      4 квар-  МИТ:    Респуб-   
   ционирование и     ция в Пра-          тал      2004    ликан-   
   развитие сети      вительство          еже-     год -   ский   
   учебных и информа- Республики          годно    17,5\*   бюджет   
   ционно-аналитичес- Казахстан                    2005   
   ких центров по ма-                              год -   
   лому предпринима-                               20\*   
   тельству                                        2006   
                                                   год -   
                                                   25\*

19. Обеспечить созда-  Информа-   МИТ,    4 квар-   МИТ:    Респуб-   
   ние системы дис-   ция в Пра- МЭБП,   тал       2004    ликан-   
   танционного кон-   вительство АИС,    еже-      год -   ский   
   салтинга СМП       Республики акимы   годно     12,8\*   бюджет   
                      Казахстан  облас-            2005   
                                 тей,              год -   
                                 городов           14\*   
                                 Астаны и          2006   
                                 Алматы            год -   
                                                   16\*

20. Разработать и      Выпуск     МИТ      4 квар-  МИТ:    Респуб-   
   обеспечить выпуск  методичес-          тал      2004    ликан-   
   методических посо- ких посо-           еже-     год-5\*  ский   
   бий для обучения   бий                 годно    2005    бюджет   
   предпринимателей                                год-5\*   
                                                   2006   
                                                   год-5\*

21. Публиковать в СМИ  Публикация МКИС, МЮ,  Май   
   перечень государ-  в СМИ      МИТ      ежегодно   
   ственных органов,                         
   осуществляющих   
   контрольно-надзор-   
   ные функции в от-   
   ношении субъектов   
   малого предприни-   
   мательства, с ука-   
   занием основания   
   на осуществление   
   таких полномочий

22. Внести по резуль-  Предложе-  МИТ      1 квар-  МИТ:    Респуб-   
   татам проведенных  ние Пра-            тал      2004    ликан-   
   исследований, в    вительству          2005     год -   ский   
   том числе социоло- Республики          года     20,2\*   бюджет   
   гических, предло-  Казахстан   
   жения, направлен-   
   ные на:   
   совершенствование   
   законодательной   
   основы регулирова-   
   ния предпринима-   
   тельской деятель-   
   ности;   
   оптимизацию разре-   
   шительных проце-   
   дур, связанных с   
   получением лицен-   
   зий, сертификатов,   
   технических усло-   
   вий, отводом зе-   
   мельных участков,   
   регистрацией иму-   
   щества;   
   формирование даль-   
   нейшей государст-   
   венной политики по   
   поддержке малого   
   предприниматель-   
   ства

23. Провести исследо-  Предложе-  МИТ      4 квар-  МИТ:    Респуб-   
   вания, направлен-  ние Пра-            тал      2005    ликан-   
   ные на получение   вительству          2005,    год -   ский   
   научно обоснован-  Республики          2006     15\*     бюджет   
   ных рекомендаций,  Казахстан           годов    2006   
   необходимых для                                 год -   
   дальнейшей выра-                                20\*   
   ботки мер по под-   
   держке и развитию   
   предприниматель-   
   ской деятельности   
   со стороны госу-   
   дарства

24. Обеспечить прове- Информа-    МИТ,МОН, 4 квар-  МИТ:    Респуб-   
   дение семинаров,  ция в Пра-  акимы    тал      2004    ликан-   
   конференций, выс- вительство  облас-   ежегодно год-4\*  ский   
   тавок, конкурсов, Республики  тей,              2005    бюджет   
   "круглых столов"  Казахстан   городов           год-7\*   
   по вопросам пред-             Астаны и          2006   
   принимательства,              Алматы            год-7\*   
   в том числе по   
   пропаганде женс-   
   кого и молодежного   
   предприниматель-   
   ства

25. Организовать и    Проведение  МИТ,     Сен-     МИТ:    Респуб-   
   провести Форум    Форума      акимы    тябрь-   2004    ликан-   
   предпринимателей  предприни-  облас-   октябрь  год-8\*  ский   
   Казахстана        мателей     тей,     ежегодно 2005    бюджет   
                     Казахстана  городов           год-8\*   
                                 Астаны и          2006   
                                 Алматы            год-8\*

26. Обеспечить выпуск Выпуск      МИТ      4 квар-  МИТ:    Респуб-   
   рекламных катало- рекламных            тал      2004    ликан-   
   гов, информацион- каталогов            ежегодно год -   ский   
   ных бюллетеней,                                 8,9\*    бюджет\*   
   сборников инвести-   
   ционных предложе-   
   ний в сфере малого   
   бизнеса

27. Обеспечить издание Выпуск     МИТ      Еже-     МИТ:    Респуб-   
   журнала "Малый     журнала             квар-    2004    ликан-   
   бизнес Казахстана"                     тально   год -   ский   
                                                   13,7\*   бюджет   
                                                   2005   
                                                   год -   
                                                   14\*   
                                                   2006   
                                                   год -   
                                                   14\*

28. Организовать цикл  Информа-   МИТ,     декабрь  МИТ:    Респуб-   
   теле- и радиопере- ция в Пра- акимы    ежегодно 2004    ликан-   
   дач по вопросам    вительство облас-            год-5\*  ский   
   малого бизнеса     Республики тей,                      бюджет   
   (предприниматель-  Казахстан  городов   
   ства)                         Астаны и   
                                 Алматы

29. Обеспечить широкое Информа-   МИТ,МКИС, Еже-     МИТ:    Респуб-   
   информирование на- ция в Пра- минис-   квар-    2005    ликан-   
   селения о меро-    вительство терства  тально   год -   ский   
   приятиях, проводи- Республики и агент-          22,62\*  бюджет   
   мых государствен-  Казахстан  ства,             2006   
   ными органами по              акимы             год -   
   поддержке малого              облас-            25,12\*   
   предприниматель-              тей,   
   ства, в том числе             городов   
   через средства                Астаны и   
   массовой информа-             Алматы   
   ции, выполняющие   
   госзаказ   
-------------------------------------------------------------------   
   **5. Систематизация и совершенствование нормативно-правовой базы**   
                    **по вопросам предпринимательства**   
-------------------------------------------------------------------

30. Осуществить анализ Информа-   МИТ, МЮ, 4 квар-   
   нормативных право- ция в Пра- МЭБП,    тал   
   вых актов по воп-  вительство МФ, МТК, 2004   
   росам предпринима- Республики МЭМР,    года   
   тельства на пред-  Казахстан  МСХ,   
   мет устранения                МТСЗН,   
   противоречий и                МЗ, МООС,   
   приведения их в               АРНФРФО,   
   соответствие с                АЗР,   
   требованиями сов-             АТК, АС,   
   ременного состоя-             АЧС,   
   ния экономики                 АТС,   
                                 АБЭКП

31. Внести предложе-   Предложе-  АЗР,     3 квар-   
   ния по упрощению   ние Пра-   МИТ,     тал   
   порядка предостав- вительству акимы    2005   
   ления земельных    Республики облас-   года   
   участков СМП для   Казахстан  тей,   
   вовлечения этих               городов   
   ресурсов в сферу              Астаны и   
   экономической дея-            Алматы   
   тельности

32. Рассмотреть воз-   Информа-   МИТ      3 квар-   
   можность сохране-  ция в Пра-          тал   
   ния за государст-  вительство          2005   
   вом функций аккре- Республики          года   
   дитации испыта-    Казахстан   
   тельных лаборато-   
   рий и контроля за   
   их деятельностью и   
   увеличения коли-   
   чества данных   
   лабораторий

33. Обобщить судебную  Обзор      Верхов-  3 квар-   
   практику рассмот-  практики   ный Суд  тал   
   рения дел, связан- применения Респуб-  2004   
   ных с нарушениями  законода-  лики     года   
   прав предпринима-  тельства   Казах-   
   телей, для обеспе- по вопро-  стан (по   
   чения единообразия сам пред-  согласо-   
   выносимых решений  принима-   ванию)   
   и своевременного   тельства   
   их исполнения

34. Разработать проект Проект     МИТ, МЮ, 2 квар-  МИТ:    Респуб-   
   Закона Республики  закона     МЭБП,    тал      2005    ликан-   
   Казахстан "О пред-            МФ, МТК, 2005     год-5\*  ский   
   принимательстве"              МЭМР,    года             бюджет   
                                 МСХ,   
                                 МТСЗН,   
                                 МЗ,   
                                 МООС,   
                                 МОН,   
                                 АРНФРФО,   
                                 АЗР,   
                                 АС, МЧС,                                   
                                 АБЭКП,                                     
                                 АРЕМ,   
                                 НБ   
                                 (по сог-   
                                 ласова-   
                                 нию)

35. Внести предложения Предложе-  МИТ,     2 квар-   
   по дальнейшему     ние Пра-   МЭБП,    тал   
   совершенствованию  вительству АТК      2004   
   системы сертифика- Республики          года   
   ции                Казахстан

36. Подготовить пред-  Предложе-  МИТ, МФ, 3 квар-   
   ложения по совер-  ние Пра-   АС       тал   
   шенствованию еди-  вительству          2004   
   ной формы статис-  Республики          года   
   тической отчетнос- Казахстан   
   ти в части отраже-   
   ния критериев   
   субъектов малого и   
   среднего бизнеса в   
   соответствии с   
   законодательством   
   Республики Казах-   
   стан

37. Проводить анализ   Информа-   МИТ,     Январь,   
   объемов и номенк-  ция в Пра- МФ,     июль   
   латуры товаров     вительство акимы    ежегодно   
   (работ и услуг),   Республики облас-   
   закупаемых у СМП   Казахстан  тей,   
                                 городов   
                                 Астаны и   
                                 Алматы   
-------------------------------------------------------------------

     Примечание:   
     \* - средства выделены по 11 бюджетной программе, при этом объемы финансирования на 2005-2006 годы будут уточнены после принятия Закона Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий год;   
     \*\* - средства выделены по 12 и 001 бюджетным программам, при этом объемы финансирования на 2005-2006 годы будут уточнены после принятия Закона Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий год.   
     МИТ - Министерство индустрии и торговли;   
     МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования;   
     МФ - Министерство финансов;   
     МЮ - Министерство юстиции;   
     МТК - Министерство транспорта и коммуникаций;   
     МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов;   
     МСХ - Министерство сельского хозяйства;   
     МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения;   
     МООС - Министерство охраны и окружающей среды;   
     МОН - Министерство образования и науки;   
     МИД - Министерство иностранных дел;   
     МЗ - Министерство здравоохранения;   
     МВД - Министерство внутренних дел;   
     МКИС - Министерство культуры, информации и спорта;   
     МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям         
     АРНФРФО - Агентство по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;   
     АИС - Агентство по информатизации и связи;   
     АЗР - Агентство по управлению земельными ресурсами;         
     АС - Агентство по статистике;                
     АБЭКП - Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью;   
     АРЕМЗК - Агентство по регулированию естественных монополий и защите конкуренции;   
     НБ - Национальный Банк

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан