

**Об утверждении Плана действий по реализации первоочередных задач индустриально-инновационной политики на 2004 год**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2004 года N 256

      В целях целенаправленной реализации индустриально-инновационной политики Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемый План действий по реализации первоочередных задач индустриально-инновационной политики на 2004 год (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), представлять информацию о ходе выполнения Плана в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

      3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Казахстан ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Мынбаева С.М.

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден                       
постановлением Правительства            
Республики Казахстан                
от 1 марта 2004 года N 256

**План действий по реализации**   
**первоочередных задач индустриально-инновационной политики**   
**на 2004 год <\*>**

      Сноска. В План внесены изменения - постановлением Правительства РК от 3 декабря 2004 г. N 1257 .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
  N   !    Мероприятие     !  Форма    ! Ответственные ! Срок   
п/п  !                    !завершения ! за исполнение ! исполнения   
--------------------------------------------------------------------   
1    !          2         !     3     !        4      !    5   
--------------------------------------------------------------------   
**1. Определение приоритетов индустриально-инновационного**   
**развития**

**1.1. Развитие базовых отраслей промышленности**

1.1.1. Провести маркетин-    Информация   МИТ, МСХ, АО     Декабрь   
       говые конъюнктурные   Правитель-   "Центр марке-   
       исследования конку-   ству         тингово-анали-   
       рентоспособности      Республики   тических иссле-   
       отраслей промышлен-   Казахстан    дований" (по   
       ности:                             согласованию)   
       машиностроения,   
       химической промыш-   
       ленности, промышлен-   
       ности строительных   
       материалов, отраслей   
       потребительских   
       товаров и на их   
       основе подготовить   
       предложения по созда-   
       нию новых высоко-   
       технологичных произ-   
       водств

1.1.2. Проводить постоян-    Информация   МИТ, заинте-     Июнь,   
       ный мониторинг        Правитель-   ресованные       декабрь   
       промышленного инвес-  ству         государствен-   
       тиционного и иннова-  Республики   ные органы,   
       ционного потенциала   Казахстан    акимы областей   
       регионов                           гг. Астаны   
                                          и Алматы

**1.2. Развитие отраслей новых технологий**

1.2.1. Провести анализ       Предложения  МИТ, АИС,        Июнь   
       потенциала развития   Правитель-   МОН, АО          декабрь   
       отрасли информацион-  ству         "Центр инжи-   
       ных технологий с      Республики   ниринга и   
       точки зрения созда-   Казахстан    трансферта   
       ния и развития новых               технологий"   
       высокотехнологичных                (по согласо-   
       производств                        ванию), АО   
                                          "Национальный   
                                          инновационный   
                                          фонд" (по   
                                          согласованию),   
                                          АО "Центр   
                                          маркетингово-   
                                          аналитических   
                                          исследований"   
                                          (по согласо-   
                                          ванию)

1.2.2. Провести анализ       Предложения  МОН, МИТ,        Июнь   
       потенциала развития   Правитель-   МЗ, АО           декабрь   
       отрасли биотехноло-   ству         "Центр инжи-   
       гий с точки           Республики   ниринга и   
       зрения создания       Казахстан    трансферта   
       и развития новых                   технологий"   
       высокотехнологичных                (по согласо-   
       производств                        ванию), АО   
                                          "Национальный   
                                          инновационный   
                                          фонд" (по   
                                          согласованию),   
                                          АО "Центр   
                                          маркетингово-   
                                          аналитических   
                                          исследований"   
                                          (по согласо-   
                                          ванию)

1.2.3. Провести анализ       Предложения  МОН, МИТ,        Июнь   
       потенциала развития   Правитель-   МЭМР, МТК, АО    декабрь   
       отраслей новых        ству         "Центр инжи-   
       технологий            Республики   ниринга и   
       (космических,         Казахстан    трансферта   
       ядерных, нано-                     технологий"   
       технологий,                        (по согласо-   
       создания новых                     ванию), АО   
       материалов)                        "Национальный   
       с точки зрения                     инновационный   
       создания и развития                фонд" (по   
       новых высокотехно-                 согласованию),   
       логичных наукоемких                АО "Центр   
       производств и имею-                маркетингово-   
       щегося научно-                     аналитических   
       технического                       исследований"   
       потенциала                         (по согласо-   
                                          ванию)

1.2.4. Подготовить межпра-   Информация   МЗ               Сентябрь   
       вительственное        Правитель-   
       соглашение о соз-     ству   
       дании в Казахстане    Республики   
       казахстанско-         Казахстан   
       японского центра по   
       изучению проблем   
       регенерации органов   
       и тканей и пересадки   
       фетальных клеток

1.2.5. Осуществить           Отчет в      МЗ, аким         Июнь,   
       внедрение мобильной   Правитель-   Алматинской      декабрь   
       и телемедицины в 10   ство         области   
       районах Алматинской   Республики   
       области               Казахстан

**2. Институциональное обеспечение**

**2.1.   Финансовые институты развития (АО "Национальный Инновационный фонд",**   
**АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных**   
**кредитов и инвестиций", АО "Инвестиционный фонд Казахстана",**   
**АО "Банк Развития Казахстана")**

2.1.1.  Обеспечить эффек-    Отчет в      МИТ, АО          Июнь,   
        тивную реализацию    Правитель-   "Инвестицион-    декабрь   
        институтами разви-   ство         ный фонд   
        тия мероприятий,     Республики   Казахстана"   
        предусмотренных      Казахстан    (по согласо-   
        планами деятель-                  ванию), АО   
        ности (планами                    "Национальный   
        развития, страте-                 инновационный   
        гическим планом)                  фонд" (по   
        на 2004 год                       согласованию),   
                                          АО "Банк   
                                          Развития   
                                          Казахстана"   
                                          (по согласо-   
                                          ванию)   
   
2.1.2.  Провести анализ и    Информация   МИТ,             Ноябрь   
        определить потен-    Правитель-   АО "Националь-   
        циальных партнеров   ству         ный инноваци-   
        и инвесторов,        Республики   онный фонд"   
        провести работу по   Казахстан    (по согласо-   
        созданию венчурного               ванию)   
        фонда в Республике   
        Казахстан

2.1.3.  Внести на рас-       Информация   МИТ, АО          Февраль   
        смотрение Мажилиса   Правитель-   "Инвестицион-   
        Парламента Респуб-   ству         ный фонд   
        лики Казахстан       Республики   Казахстана"   
        законопроекты "Об    Казахстан    (по согла-   
        Инвестиционном                    сованию)   
        Фонде Казахстана",   
        "О внесении допол-   
        нений в некоторые   
        законодательные   
        акты Республики   
        Казахстан по вопро-   
        сам инвестиционной   
        деятельности"

2.1.4.  Сформировать базу    Информация   МИТ, АО          Март   
        данных по отечест-   Правитель-   "Государствен-   
        венным экспортерам   ству         ная страховая   
        и обеспечить ее      Республики   корпорация по   
        дальнейшее ведение   Казахстан    страхованию   
                                          экспортных   
                                          кредитов и   
                                          инвестиций"   
                                          (по согласо-   
                                          ванию)   
   
      2.1.5.  Провести информа-    Информация   МИТ, АО          Июнь,   
        ционные презентации  Правитель-   "Инвестицион-    декабрь   
        своей деятельности   ству         ный фонд   
        среди местных        Республики   Казахстана"   
        исполнительных       Казахстан    (по согласо-   
        органов, предприятий,             ванию), АО   
        объединений произ-                "Националь-   
        водителей, банков                 ный иннова-   
        второго уровня,                   ционный фонд"   
        а также в СМИ                     (по согласо-   
                                          ванию),   
                                          АО "Банк   
                                          Развития   
                                          Казахстана"   
                                          (по согласо-   
                                          ванию)   
   
2.1.6.  Провести организа-   Информация   МИТ, АО          Март   
        ционные мероприятия  Правитель-   "Государствен-   
        по вступлению АО     ству         ная страховая   
        "Государственная     Республики   корпорация по   
        Страховая Корпорация Казахстан    страхованию   
        по страхованию                    экспортных   
        экспортных кредитов               кредитов и   
        и инвестиций" в                   инвестиций"   
        Пражский клуб с целью             (по согласо-   
        повышения уровня                  ванию)   
        компании на между-   
        народной арене и   
        обмена информацией   
        с крупными ком-   
        паниями иностранных   
        государств   
   
2.1.7.  Подготовить предло-  Предложения  МИТ              Май   
        жения по увеличению  на Респуб-   
        размера уставных     ликанскую   
        капиталов институтов комиссию   
        развития

**2.2.    Сервисные институты развития (АО "Центр маркетинговых и**   
**аналитических исследований", АО "Центр инжиниринга и**   
**трансферта технологий", ЗАО "Казахстанское контрактное                                    агентство")**

2.2.1.   Обеспечить созда-   Информация   МИТ, ЗАО         Май   
         ние и постоянное    Правитель-   "Казахстан-   
         ведение информа-    ству         ское контр-   
         ционного регистра   Республики   актное   
         отечественных       Казахстан    агентство"   
         производителей и                 (по согла-   
         иностранных инвес-               сованию)   
         торов

2.2.2.   Создать совместное  Информация   МИТ, АО          Октябрь   
         предприятие по ока- Правитель-   "Центр инжи-   
         занию инжиниринго-  ству         ниринга и   
         вых услуг с учас-   Республики   трансферта   
         тием одной из       Казахстан    технологий"   
         ведущих мировых                  (по согласо-   
         инжиниринговых                   ванию),   
         компаний                         заинтересо-   
                                          ванные   
                                          государствен-   
                                          ные органы   
   
2.2.3.   Обеспечить реали-   Информация   МИТ, заинтере-   Декабрь   
         зацию Программы     Правитель-   сованные госу-   
         развития СЭЗ "Парк  ству         дарственные   
         информационных      Республики   органы, АО   
         технологий" на 2004 Казахстан    "Центр инжини-   
         год; создать управ-              ринга и транс-   
         ляющую компанию;                 ферта техно-   
         провести работу по               логий" (по   
         привлечению зару-                согласованию),   
         бежных лидеров в                 акимы г. Алматы   
         области информацион-             и Алматинской   
         ных технологий;                  области   
         сформировать соот-   
         ветствующие отечест-   
         венные проекты

2.2.4.   Провести работу     Информация   МИТ, заинтере-   Декабрь   
         по первому этапу    Правитель-   сованные госу-   
         формирования        ству         дарственные   
         виртуального        Республики   органы, АО   
         электронного техно- Казахстан    "Центр инжини-   
         парка (создание                  ринга и транс-   
         информационной базы              ферта техноло-   
         инновационных                    гий" (по сог-   
         потребностей эконо-              ласованию), АО   
         мики Казахстана)                 "Национальный   
                                          Инновационный   
                                          фонд" (по   
                                          согласованию),   
                                          акимы областей   
                                          и гг. Астаны   
                                          и Алматы   
   
         2.2.5    Содействовать в  Информация       МИТ, акимы    Декабрь   
         оказании         Правительству    областей,   
         информационно-   Республики       гг. Алматы и   
         консалтинговых,  Казахстан        Астаны   
         обучающих услуг   
         по развитию   
         предпринимательства   
2.2.6.   Подготовить пред-   Предложения  МИТ, МИД         Июнь   
         ложения по созданию Правитель-   
         объединенного пред- ству   
         ставительства       Республики   
         институтов развития Казахстан   
         Республики Казах-   
         стан за рубежом   
   
2.2.7.   Провести инфор-     Информация   МИТ, АО          Июнь,   
         мационные презен-   Правитель-   "Центр марке-    декабрь   
         тации своей дея-    ству         тингово-ана-   
         тельности среди     Республики   литических   
         местных исполни-    Казахстан    исследований"   
         тельных органов,                 (по согласова-   
         предприятий, объе-               ванию), АО   
         динений производи-               "Центр инжини-   
         телей, банков                    ринга и транс-   
         второго уровня,                  ферта техноло-   
         а также в СМИ                    гий" (по сог-   
                                          ласованию),   
                                          ЗАО "Казах-   
                                          станское   
                                          контрактное   
                                          агентство"   
                                          (по согласо-   
                                          ванию)

**3. Торговая политика**

**3.1. Либерализация торгового режима**

3.1.1. Обеспечить участие    Информация   МИТ, заинтере-   Май   
       Республики Казахстан  Правитель-   сованные госу-   
       в Ганноверской        ству         дарственные   
       ярмарке - 2004 19-24  Республики   органы, акимы   
       апреля 2004 года и    Казахстан    областней, гг.   
       проведение дней                    Астаны и   
       казахстанской эконо-               Алматы   
       мики в Германии   
   
3.1.2. Организовать участие  Информация   МИТ, заинтере-   Ноябрь   
       Республики Казахстан  Администра-  сованные   
       в международной       ции          государственные   
       торговой выставке     Президента   органы   
       в г.Брюсселе          Республики   
       (Королевство Бельгия) Казахстан   
       в сентябре 2004 года   
   
3.1.3. Обеспечить создание   Информация   МИТ              Декабрь   
       информационной анали- Правитель-   
       тической системы      ству   
       проведения расчетов   Республики   
       по импортным таможен- Казахстан   
       ным пошлинам и тариф-   
       ным предложениям   
       Республики Казахстан   
   
3.1.4. Подготовить предло-   Информация   МИТ, МСХ,        Июль   
       жения по пересмотру   Правитель-   МТК, МЭМР,   
       таможенно-тарифной    ству         АТК   
       политики с целью      Республики   
       эффективной реализа-  Казахстан   
       ции приоритетных   
       программ и проектов   
       в рамках Стратегии   
       индустриально-   
       инновационного раз-   
       вития        
   
**3.2. Вступление В ВТО**

3.2.1  Сформировать пере-    Информация   МИТ, МСХ, МЗ,    Август   
       чень товаров и услуг, Правитель-   МЭМР, МТК,   
       требующих применения  ству         АФН (по сог-   
       защитных мер с учетом Республики   ласованию),   
       приоритетов индуст-   Казахстан    АТК, АИС   
       риально-инновацион-   
       ного развития   
   
3.2.2. Провести четыре       Отчет в      МИТ              Июнь,   
       конференции в регио-  Правитель-                    декабрь   
       нах Республики        ство   
       Казахстан на тему:    Республики   
       "Казахстан, ВТО и     Казахстан   
       интересы бизнеса" с   
       участием представите-   
       лей ассоциаций,   
       общественных объеди-   
       нений, отечественных   
       производителей по   
       секторам экономики   
       и научных кругов   
   
3.2.3. Провести обучающие    Отчет в      МИТ              Июнь,   
       семинары в четырех    Правитель-                    декабрь   
       регионах Республики   ство   
       Казахстан на тему:    Республики   
       "Вступление Респуб-   Казахстан   
       лики Казахстан в ВТО"   
       за счет технической   
       помощи международ-   
       ных организаций   
       для представителей   
       заинтересованных   
       государственных   
       органов, бизнес-   
       и научных кругов

**4. Инвестиционная политика**

4.1    Провести переговоры   Информация   МИТ, МЭМР,       Июнь,   
       по созданию и разви-  Правитель-   МСХ, МИД,        декабрь   
       тию отношений с       ству         МТК, АИС,   
       транснациональными    Республики   институты   
       корпорациями и иными  Казахстан    развития (по   
       крупными иностранными              согласованию)   
       и казахстанскими   
       компаниями на предмет   
       реализации совместных   
       инвестиционных проек-   
       тов по организации   
       производств новых   
       видов продукции, пре-   
       дусматривающих даль-   
       нейшее развитие   
       отраслевых цепочек   
       добавленных стоимостей   
       в Республике Казахстан   
       (в странах: Европы,   
       США, Японии, Юго-   
       Восточной Азии)   
   
4.2.   Разработать проект    Проект       МИТ, МИД         Март   
       Плана информационной  распоряжения   
       работы по презентации Премьер-   
       инвестиционных воз-   Министра   
       можностей Республики  Республики   
       Казахстан с учетом    Казахстан   
       приоритетов индуст-   
       риально-инновацион-   
       ного развития

**5. Меры по повышению конкурентоспособности факторов производства**

**5.1. Трудовые ресурсы**

5.1.1. Проводить анализ       Предложения  МТСЗН, МИТ,     Декабрь   
       состояния спроса       Правитель-   МТК, МСХ, МЭМР,   
       на квалифицированные   ству         МОН, акимы   
       кадры (инженерных и    Республики   областей, гг.   
       рабочих специальнос-   Казахстан    Астаны и Алматы   
       тей) в разрезе отрас-   
       лей экономики, на   
       основе которого   
       выработать предло-   
       жения по подготовке   
       отечественной квали-   
       фицированной рабочей   
       силы, а также по   
       структуре, привле-   
       каемой иностранной   
       рабочей силы   
   
5.1.2. Разработать План      Проект       МОН, МИТ,        Декабрь   
       подготовки и пере-    постановле-  МТСЗН, отрасле-   
       подготовки специа-    ния          вые министерства   
       алистов на 2005-      Правитель-   
       2007 годы с учетом    ства   
       приоритетов реализа-  Республики   
       ции Стратегии индус-  Казахстан   
       триально-инновацион-   
       ного развития   
   
5.1.3. Принять меры по       Информация   АГС (по согла-   Июнь,   
       организации пос-      Правитель-   сованию), МИТ,   декабрь   
       тоянно действующих    ству         акимы областей,   
       курсов повышения      Республики   гг. Астаны   
       квалификации госу-    Казахстан    и Алматы   
       дарственных служа-   
       щих, отдельных   
       государственных   
       органов по вопросам   
       индустриально-инно-   
       вационного развития

**5.2. Капитал**

**5.2.1. Развитие финансового рынка**

  5.2.1.1. Разработать меры    Информация   Нацбанк (по      Май   
         по снижению ставки  Правитель-   согласованию),   
         кредитования для    ству         АФН (по сог-   
         реального сектора   Республики   ласованию)   
                             Казахстан   
   
5.2.1.2. Разработать меры    Информация   АФН (по согла-   Май   
         по стимулированию   Правитель-   сованию),   
         выхода казахстан-   ству         МФ, МИТ   
         ских предприятий    Республики   
         на фондовый рынок   Казахстан

**5.2.2. Фискальная политика**

5.2.2.1. Подготовить пред-   Предложения  МЭБП, МИТ,       Июнь   
         ложения по внесению Правитель-   МОН, МФ   
         изменений и допол-  ству   
         нений в Кодекс      Республики   
         Республики Казах-   Казахстан   
         стан "О налогах и   
         других обязательных   
         платежах в бюджет"   
         (Налоговый кодекс)   
         по вопросам стиму-   
         лирования научных   
         и инновационных   
         исследований и   
         работ, а также   
         стимулирования   
         внедрения в произ-   
         водство научных   
         достижений и   
         инновационных   
         разработок

5.2.2.2. Разработать проект  Проект       АТК             Май           
         Закона Республики   Закона   
         Казахстан о внесе-  Республики   
         нии изменений и     Казахстан   
         дополнений в   
         Таможенный кодекс   
         Республики Казах-   
         стан в целях улуч-   
         шения таможенного   
         администрирования

  5.2.2.3. Провести анализ и   Предложения  МЭБП, МОН,       Июнь   
         подготовить пред-   Правитель-   МЭМР, МИТ, МФ   
         ложения о целесо-   ству   
         образности создания Республики   
         специальных эконо-  Казахстан   
         мических зон, кото-   
         рые стимулировали   
         бы создание и   
         развитие новых   
         высокотехнологичных   
         производств

**5.3. Технологии**

**5.3.1. Развитие науки**

5.3.1.1. Подготовить пред-   Предложения  МОН, МИТ,        Май   
         ложения по совер-   Правитель-   МФ   
         шенствованию дея-   ству   
         тельности научных   Республики   
         организаций страны, Казахстан   
         включая НИИ при   
         национальных ком-   
         паниях и крупных   
         предприятиях,   
         в том числе по   
         обновлению мате-   
         риально-технической   
         базы для проведения   
         научных исследований   
   
  5.3.1.2. Сформировать при-   Информация   МОН, МИТ,        Июнь   
         оритетные темы      Правитель-   МЭМР, МСХ,   
         фундаментальных и   ству         МТК, МЗ   
         прикладных научных  Республики   
         исследований с      Казахстан   
         учетом приоритетов   
         реализации Стратегии   
         индустриально-инно-   
         вационного развития

5.3.1.3. Подготовить         Предложения  МОН, МИТ,        Декабрь   
         предложения по      Правитель-   МЭМР, МСХ, МЗ   
         обеспечению интег-  ству   
         рации казахстанской Республики   
         науки с между-      Казахстан   
         народной научно-   
         технической сферой   
         и создать благо-   
         приятные условия   
         для привлечения   
         современных научных   
         разработок из   
         других стран

5.3.1.4. Совершенствовать    Информация   МОН, МИТ         Октябрь   
         механизм финанси-   Правитель-   
         рования науки на    ству   
         основе проведения   Республики   
         конкурсов, предос-  Казахстан   
         тавления грантов и   
         осуществления неза-   
         висимой экспертизы   
         с привлечением   
         независимых между-   
         народных экспертов

**5.3.2. Инновационная политика**

5.3.2.1. Разработать методы  Проект       МЮ, МОН, МИТ,    Март   
         оценки интеллек-    норматив-    МЭМР   
         туальной собствен-  ного   
         ности при внедрении правового   
         научных исследова-  акта   
         ний, а также при   
         внесении интеллек-   
         туальной собствен-   
         ности в уставные   
         капиталы юридичес-   
         ких лиц, в том числе   
         при организации   
         венчурных произ-   
         водств

5.3.2.2. Обеспечить реали-   Информация   МИТ, заинтере-   Декабрь   
         зацию Программы     Правитель-   сованные госу-   
         создания и развития ству         дарственные   
         региональных техно- Республики   органы, АО   
         парков в городах    Казахстан    "Центр инжини-   
         Караганда, Алматы,               ринга и транс-   
         Уральск                          ферта техноло-   
                                          гий" (по согла-   
                                          сованию), акимы   
                                          Карагандинской,   
                                          Западно-   
                                          Казахстанской   
                                          областей и   
                                          г. Алматы   
   
5.3.2.3. Разработать ТЭО     Информация   МЭМР             Декабрь   
         создания технопарка Правитель-   
         "Центр ядерных      ству   
         технологий" в       Республики   
         г. Курчатове        Казахстан

5.3.2.4. Разработать ТЭО     Информация   МЭМР             Декабрь   
         создания Центра     Правитель-   
         ядерной медицины    ству   
         и биофизики в ДГП   Республики   
         "Институт ядерной   Казахстан   
         физики" РГП НЯЦ РК

5.3.2.5. Подготовить пред-   Предложения  МСХ              Июнь   
         ложение по соз-     Правитель-   
         данию технопарка    ству   
         в г. Алматы на базе Республики   
         НПЦ МСХ, Казахского Казахстан   
         национального   
         аграрного и   
         Алматинского техно-   
         логического универ-   
         ситетов

5.3.2.6. Подготовить пред-   Предложения  МОН, МИТ         Июнь   
         ложение по соз-     Правитель-    
         данию технопарка    ству   
         по биотехнологиям   Республики   
         в г.Степногорске    Казахстан   
   
5.3.2.7. Разработать проект  Проект       МИТ              Май   
         Закона Республики   Закона   
         Казахстан           Республики   
         "О внесении изме-   Казахстан   
         нений и дополнений   
         в Закон Республики   
         Казахстан "Об инно-   
         вационной деятель-   
         ности"

**5.3.3. Политика в области стандартизации и сертификации**

5.3.3.1. Обеспечить реали-   Отчет в      МИТ              Июнь,   
         зацию Плана меро-   Правитель-                    декабрь   
         приятий по переходу ство   
         отраслей экономики  Республики   
         на международные и  Казахстан   
         европейские стан-   
         дарты качества;   
         План работ на 2004   
         год по гармонизации   
         национальных стан-   
         дартов с между-   
         народными стандар-   
         тами; План работ   
         на 2004 год по   
         гармонизации нацио-   
         нальных стандартов   
         машиностроительной   
         отрасли с между-   
         народными стандар-   
         тами

5.3.3.2. Создать условия     Информация   МЭМР             Ноябрь   
         перехода угольной   Правитель-   
         отрасли на между-   ству   
         народные стандарты  Республики   
                             Казахстан

5.3.3.3. Провести работу     Информация   МСХ              Ноябрь   
         по гармонизации     Правитель-   
         стандартов в        ству   
         области сельхоз-    Республики   
         машиностроения и    Казахстан   
         переработки   
         сельхозпродукции

5.3.3.4. Обеспечить          Проект       МИТ              Июнь   
         принятие законо-    Закона   
         проекта "О техни-   Республики   
         ческом регулиро-    Казахстан   
         вании"

5.3.3.5. Создать межведом-   Проект       МИТ, заинтере-   Июнь   
         ственную комиссию   нормативного сованные мини-   
         для осуществления   правового    стерства и   
         перехода на систему акта         агентства   
         технического регу-   
         лирования

5.3.3.6. Разработать         Предложения  МИТ, заинтере-   Июнь   
         Перечень перво-     Правитель-   сованные госу-   
         очередных техни-    ству         дарственные   
         ческих регламентов  Республики   органы   
         в приоритетных      Казахстан   
         отраслях экономики

5.3.3.7. Разработать проект  Проект       МИТ              Март   
         постановления       постановле-   
         Правительства       ния   
         Республики Казах-   Правитель-   
         стан о вступлении   ства   
         Казахстана в        Республики   
         члены Между-        Казахстан   
         народной электро-   
         технической   
         комиссии

**5.4. Инфраструктура**

**5.4.1. Электроэнергетическая политика**

5.4.1.1. Завершить           Информация   МФ, МЭМР         Апрель   
         подготовку регио-   Правитель    АРЕМ (по   
         нальных электро-    ству         согласованию)   
         сетевых компаний    Республики   
         к приватизации      Казахстан

5.4.1.2. Провести работу     Проект       МЭМР, ОАО        Декабрь   
         по строительству    постановле-  "KEGOC"   
         второй линии        ния   
         электропередачи     Правитель-   
         500 кВ транзита     ства   
         Север-Юг Казахстана Республики   
                             Казахстан

**5.4.2 Развитие информационного рынка и телекоммуникаций**

5.4.2.1. Разработать норма-  Проекты      АИС, МИТ,        Постоянно   
         тивные правовые     нормативных  МОН, МЭМР   
         акты, способствую-  правовых   
         щие развитию инфор- актов   
         мационных техноло-   
         гий

5.4.2.2. Принять меры по     Информация   АИС              Декабрь   
         организации универ- Правитель-   
         сального доступа к  ству   
         информационным      Республики   
         технологиям насе-   Казахстан   
         ления, хозяйствую-   
         щих субъектов,   
         общественных орга-   
         низаций и органов   
         государственного   
         управления Респуб-   
         лики Казахстан

5.4.2.3  Внести предложения   Информация   АИС,МОН,        Декабрь   
         по развитию новых    Правитель-   МЭМР, МИТ   
         телекоммуникацион-   ству   
         ных технологий,      Республики   
         таких как широко-    Казахстан   
         диапазонная связь   
         CDMA-450, DCS-1800   
         и систем беспровод-   
         ного доступа в   
         диапазоне 5,2-5,7 ГГц.,   
         создающая новые,   
         многократно рас-   
         ширенные возмож-   
         ности для мобильной   
         телефонии интернета   
         и передачи данных

5.4.2.4. Обеспечить ввод в    Информация   АИС, МОН        Март   
         эксплуатацию         Правитель-   МЭМР, МИТ   
         участка "Павлодар-   ству   
         Усть-Каменогорск"    Республики   
         Восточной волокон-   Казахстан   
         но-оптической линии   
         связи

5.4.2.5. Обеспечить реали-    Информация   АИС              Декабрь   
         зацию первого        Правитель-   
         этапа либерализации  ству   
         рынка телекоммуни-   Республики   
         каций                Казахстан

5.4.2.6. Обеспечить ввод в    Информация   АИС              Декабрь   
         эксплуатацию Между-  Правитель-   
         народного Центра     ству   
         коммутаций в         Республики   
         Актюбинске           Казахстан

5.4.2.7. Продолжить работу    Информация   МТК, МИ, МИТ,   Декабрь   
         по реализации        Правитель-   АИС, АО   
         проекта "Создание    ству         "Национальный   
         и запуск на гео-     Республики   инновационный   
         стационарную орбиту  Казахстан    фонд" (по   
         телекоммуникацион-                согласованию)   
         ного спутника,   
         сопутствующего   
         наземного комплекса   
         управления космичес-   
         кими аппаратами и   
         системы мониторинга   
         связи

**5.4.3. Развитие транспорта**

5.4.3.1. Обеспечить эффек-   Информация   МТК, МИД         Декабрь   
         тивную реализацию   Правитель-   
         мероприятий,        ству   
         предусмотренных     Республики   
         Программой транзит- Казахстан   
         но-транспортного   
         потенциала Респуб-   
         лики Казахстан, на   
         2004 год   
   
5.4.3.2. Обеспечить эффек-   Информация   МТК, ЗАО         Декабрь   
         тивную реализацию   Правитель-   "КТЖ"   
         мероприятий, преду- ству   
         смотренных Програм- Республики   
         мой реструктури-    Казахстан   
         зации железно-   
         дорожного транспорта   
         РК на 2001-2005   
         годы, на 2004 год

5.4.3.3. Провести исследо-   Предложения  МТК              Июль   
         вания и подгото-    Правительству   
         вить предложения    Республики   
         по внедрению меха-  Казахстан   
         низмов развития   
         мультимодальных   
         систем транзитных   
         перевозок в   
         Республике   
         Казахстан   
   
5.4.3.4. Обеспечить эффек-   Информация   МТК, ЗАО         Декабрь   
         тивную реализацию   Правитель-   "КТЖ"   
         мероприятий, преду- ству   
         смотренных Инно-    Республики   
         вационной програм-  Казахстан   
         мой ЗАО "НК "КТЖ"   
         на 2004 год

5.4.3.5. Провести работу     Предложения  МТК              Декабрь   
         по разработке       Правительству   
         технического зада-  Республики    
         ния к проекту       Казахстан   
         создания единой   
         автоматизирован-   
         ной информационной   
         системы сбора,   
         обработки и хране-   
         ния данных по учету   
         транзитного экс-   
         портно-импортного   
         грузопотока на   
         территории РК   
         (информационно-   
         аналитическая   
         система транспорт-   
         ной базы данных)

**5.4.4.  Развитие космической деятельности**

5.4.4.1. Разработать и       Информация   МТК, МИ, АИС     Июнь   
         подготовить к       Правитель-   
         подписанию Согла-   ству   
         шение между Прави-  Республики   
         тельством Респуб-   Казахстан   
         лики Казахстан и   
         Правительством   
         Российской Федерации   
         о создании казах-   
         станского спутника   
         связи и вещания   
   
5.4.4.2. Разработать и       Информация   МТК              Декабрь   
         подготовить к       Правитель-   
         подписанию Согла-   ству   
         шение между Прави-  Республики   
         тельством Респуб-   Казахстан   
         лики Казахстан и   
         Правительством   
         Российской Федерации   
         о создании на космо-   
         дроме "Байконур"   
         ракетно-космического   
         комплекса "Байтерек"

5.4.4.3  Провести работу по  Информация   МТК              Декабрь   
         реализации проекта  Правитель-   
         создания авиацион-  ству   
         ного ракетно-косми- Республики   
         ческого комплекса   Казахстан   
         "Байтерек"

**5.5. Государственное регулирование**

**5.5.1. Тарифная политика и защита конкуренции** <\*>   
Сноска. Глава с изменениями - постановлением Правительства РК от 31 августа 2004 года N 914 .

5.5.1.1. Завершить реали-    Информация   АРЕМ             Декабрь   
         зацию Программы     Правитель-     
         совершенствования   ству   
         тарифной политики   Республики   
         Республики          Казахстан   
         Казахстан   
         на 2002-2004 годы   
   
5.5.1.2. (Строка исключена - постановлением Правительства РК от 31 августа 2004 года N 914 ).   
   
  5.5.1.3. (Строка исключена - постановлением Правительства РК от 31 августа 2004 года N 914 ).   
   
  5.5.1.4. (Строка исключена - постановлением Правительства РК от 31 августа 2004 года N 914 ).   
   
  5.5.3.5. Создать электрон-   Информация   АРЕМ             Октябрь   
         ную базу данных по  Правитель-     
         мониторингу дея-    ству   
         тельности моно-     Республики   
         полистов (1 этап)   Казахстан

**5.5.2. Экологическая политика**

5.5.2.1. Провести инвента-   Информация   МЭМР, МИТ,       Декабрь   
         ризацию экологи-    Правитель-   МООС, МОН,   
         чески опасных       ству         акимы областей   
         производств, со-    Республики   
         оружений, захоро-   Казахстан   
         нений отходов и   
         бесхозных объектов   
         природопользования

5.5.2.2. Провести анализ     Информация   МЭМР, МООС, МИТ, Июнь,   
         деятельности пред-  Правитель-   акимы областей   декабрь   
         приятий по пере-    ству         г.г. Астаны   
         работке промышлен-  Республики   и Алматы   
         ных отходов и сти-  Казахстан   
         мулирование мер по   
         их сокращению

5.5.2.3. Разработать меры    Предложения  МООС, МИТ, МЭМР  Сентябрь   
         по обеспечению      Правитель-   
         перехода на между-  ству   
         народные экологи-   Республики   
         ческие стандарты    Казахстан   
         ИСО 14000

5.5.2.4. Разработать         Проект       МООС             Декабрь   
         Программу охраны    постановления   
         окружающей среды    Правительства   
         на 2005-2007 годы   Республики   
                             Казахстан

**6. Информационно-презентационные мероприятия**

6.1.     Провести            Информация   МИТ, МЭБП, МИ,   Декабрь   
         информационно-      Правитель-   МИД, заинте-   
         презентационные     ству         ресованные   
         мероприятия по      Республики   государственные   
         реализации          Казахстан    органы, акимы   
         Стратегии                        областей, гг.   
         индустриально-                   Алматы и Астаны   
         инновационного   
         развития Респуб-   
         лики Казахстан на   
         2003-2015 годы в   
         не менее четырех   
         регионах Республики   
         Казахстан и за   
         рубежом   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Примечание: расшифровка буквенных аббревиатур   
МЗ - Министерство здравоохранения   
МИТ - Министерство индустрии и торговли   
МИД - Министерство иностранных дел   
МИ - Министерство информации   
МОН - Министерство образования и науки   
МООС - Министерство охраны окружающей среды   
МСХ - Министерство сельского хозяйства   
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций   
МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения   
МФ - Министерство финансов   
МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов   
МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования   
МЮ - Министерство юстиции   
АГС - Агентство по делам государственной службы   
АГЗ - Агентство по государственным закупкам   
АИС - Агентство по информатизации и связи   
АРЕМ - Агентство по регулированию естественных монополий и защите конкуренции   
АС - Агентство по статистике   
АТК - Агентство таможенного контроля   
АФН - Агентство по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций   
Нацбанк - Национальный Банк   
ЗАО НК "КТЖ" - закрытое акционерное общество "Национальная компания "Казахстан темiр жолы"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан