

**Об утверждении Плана действий по реализации первоочередных задач индустриально-инновационной политики на 2004 год**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2004 года N 256

      В целях целенаправленной реализации индустриально-инновационной политики Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемый План действий по реализации первоочередных задач индустриально-инновационной политики на 2004 год (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), представлять информацию о ходе выполнения Плана в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

      3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Казахстан ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Мынбаева С.М.

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 1 марта 2004 года N 256

 **План действий по реализации**
**первоочередных задач индустриально-инновационной политики**
**на 2004 год <\*>**

      Сноска. В План внесены изменения - постановлением Правительства РК от 3 декабря 2004 г. N 1257 .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  N   !    Мероприятие     !  Форма    ! Ответственные ! Срок

 п/п  !                    !завершения ! за исполнение ! исполнения

--------------------------------------------------------------------

 1    !          2         !     3     !        4      !    5

--------------------------------------------------------------------

**1. Определение приоритетов индустриально-инновационного**

**развития**

**1.1. Развитие базовых отраслей промышленности**

1.1.1. Провести маркетин-    Информация   МИТ, МСХ, АО     Декабрь

       говые конъюнктурные   Правитель-   "Центр марке-

       исследования конку-   ству         тингово-анали-

       рентоспособности      Республики   тических иссле-

       отраслей промышлен-   Казахстан    дований" (по

       ности:                             согласованию)

       машиностроения,

       химической промыш-

       ленности, промышлен-

       ности строительных

       материалов, отраслей

       потребительских

       товаров и на их

       основе подготовить

       предложения по созда-

       нию новых высоко-

       технологичных произ-

       водств

1.1.2. Проводить постоян-    Информация   МИТ, заинте-     Июнь,

       ный мониторинг        Правитель-   ресованные       декабрь

       промышленного инвес-  ству         государствен-

       тиционного и иннова-  Республики   ные органы,

       ционного потенциала   Казахстан    акимы областей

       регионов                           гг. Астаны

                                          и Алматы

**1.2. Развитие отраслей новых технологий**

1.2.1. Провести анализ       Предложения  МИТ, АИС,        Июнь

       потенциала развития   Правитель-   МОН, АО          декабрь

       отрасли информацион-  ству         "Центр инжи-

       ных технологий с      Республики   ниринга и

       точки зрения созда-   Казахстан    трансферта

       ния и развития новых               технологий"

       высокотехнологичных                (по согласо-

       производств                        ванию), АО

                                          "Национальный

                                          инновационный

                                          фонд" (по

                                          согласованию),

                                          АО "Центр

                                          маркетингово-

                                          аналитических

                                          исследований"

                                          (по согласо-

                                          ванию)

1.2.2. Провести анализ       Предложения  МОН, МИТ,        Июнь

       потенциала развития   Правитель-   МЗ, АО           декабрь

       отрасли биотехноло-   ству         "Центр инжи-

       гий с точки           Республики   ниринга и

       зрения создания       Казахстан    трансферта

       и развития новых                   технологий"

       высокотехнологичных                (по согласо-

       производств                        ванию), АО

                                          "Национальный

                                          инновационный

                                          фонд" (по

                                          согласованию),

                                          АО "Центр

                                          маркетингово-

                                          аналитических

                                          исследований"

                                          (по согласо-

                                          ванию)

1.2.3. Провести анализ       Предложения  МОН, МИТ,        Июнь

       потенциала развития   Правитель-   МЭМР, МТК, АО    декабрь

       отраслей новых        ству         "Центр инжи-

       технологий            Республики   ниринга и

       (космических,         Казахстан    трансферта

       ядерных, нано-                     технологий"

       технологий,                        (по согласо-

       создания новых                     ванию), АО

       материалов)                        "Национальный

       с точки зрения                     инновационный

       создания и развития                фонд" (по

       новых высокотехно-                 согласованию),

       логичных наукоемких                АО "Центр

       производств и имею-                маркетингово-

       щегося научно-                     аналитических

       технического                       исследований"

       потенциала                         (по согласо-

                                          ванию)

1.2.4. Подготовить межпра-   Информация   МЗ               Сентябрь

       вительственное        Правитель-

       соглашение о соз-     ству

       дании в Казахстане    Республики

       казахстанско-         Казахстан

       японского центра по

       изучению проблем

       регенерации органов

       и тканей и пересадки

       фетальных клеток

1.2.5. Осуществить           Отчет в      МЗ, аким         Июнь,

       внедрение мобильной   Правитель-   Алматинской      декабрь

       и телемедицины в 10   ство         области

       районах Алматинской   Республики

       области               Казахстан

**2. Институциональное обеспечение**

**2.1.   Финансовые институты развития (АО "Национальный Инновационный фонд",**

**АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных**

**кредитов и инвестиций", АО "Инвестиционный фонд Казахстана",**

**АО "Банк Развития Казахстана")**

2.1.1.  Обеспечить эффек-    Отчет в      МИТ, АО          Июнь,

        тивную реализацию    Правитель-   "Инвестицион-    декабрь

        институтами разви-   ство         ный фонд

        тия мероприятий,     Республики   Казахстана"

        предусмотренных      Казахстан    (по согласо-

        планами деятель-                  ванию), АО

        ности (планами                    "Национальный

        развития, страте-                 инновационный

        гическим планом)                  фонд" (по

        на 2004 год                       согласованию),

                                          АО "Банк

                                          Развития

                                          Казахстана"

                                          (по согласо-

                                          ванию)

2.1.2.  Провести анализ и    Информация   МИТ,             Ноябрь

        определить потен-    Правитель-   АО "Националь-

        циальных партнеров   ству         ный инноваци-

        и инвесторов,        Республики   онный фонд"

        провести работу по   Казахстан    (по согласо-

        созданию венчурного               ванию)

        фонда в Республике

        Казахстан

2.1.3.  Внести на рас-       Информация   МИТ, АО          Февраль

        смотрение Мажилиса   Правитель-   "Инвестицион-

        Парламента Респуб-   ству         ный фонд

        лики Казахстан       Республики   Казахстана"

        законопроекты "Об    Казахстан    (по согла-

        Инвестиционном                    сованию)

        Фонде Казахстана",

        "О внесении допол-

        нений в некоторые

        законодательные

        акты Республики

        Казахстан по вопро-

        сам инвестиционной

        деятельности"

2.1.4.  Сформировать базу    Информация   МИТ, АО          Март

        данных по отечест-   Правитель-   "Государствен-

        венным экспортерам   ству         ная страховая

        и обеспечить ее      Республики   корпорация по

        дальнейшее ведение   Казахстан    страхованию

                                          экспортных

                                          кредитов и

                                          инвестиций"

                                          (по согласо-

                                          ванию)

      2.1.5.  Провести информа-    Информация   МИТ, АО          Июнь,

        ционные презентации  Правитель-   "Инвестицион-    декабрь

        своей деятельности   ству         ный фонд

        среди местных        Республики   Казахстана"

        исполнительных       Казахстан    (по согласо-

        органов, предприятий,             ванию), АО

        объединений произ-                "Националь-

        водителей, банков                 ный иннова-

        второго уровня,                   ционный фонд"

        а также в СМИ                     (по согласо-

                                          ванию),

                                          АО "Банк

                                          Развития

                                          Казахстана"

                                          (по согласо-

                                          ванию)

2.1.6.  Провести организа-   Информация   МИТ, АО          Март

        ционные мероприятия  Правитель-   "Государствен-

        по вступлению АО     ству         ная страховая

        "Государственная     Республики   корпорация по

        Страховая Корпорация Казахстан    страхованию

        по страхованию                    экспортных

        экспортных кредитов               кредитов и

        и инвестиций" в                   инвестиций"

        Пражский клуб с целью             (по согласо-

        повышения уровня                  ванию)

        компании на между-

        народной арене и

        обмена информацией

        с крупными ком-

        паниями иностранных

        государств

2.1.7.  Подготовить предло-  Предложения  МИТ              Май

        жения по увеличению  на Респуб-

        размера уставных     ликанскую

        капиталов институтов комиссию

        развития

**2.2.    Сервисные институты развития (АО "Центр маркетинговых и**

**аналитических исследований", АО "Центр инжиниринга и**

**трансферта технологий", ЗАО "Казахстанское контрактное                                    агентство")**

2.2.1.   Обеспечить созда-   Информация   МИТ, ЗАО         Май

         ние и постоянное    Правитель-   "Казахстан-

         ведение информа-    ству         ское контр-

         ционного регистра   Республики   актное

         отечественных       Казахстан    агентство"

         производителей и                 (по согла-

         иностранных инвес-               сованию)

         торов

2.2.2.   Создать совместное  Информация   МИТ, АО          Октябрь

         предприятие по ока- Правитель-   "Центр инжи-

         занию инжиниринго-  ству         ниринга и

         вых услуг с учас-   Республики   трансферта

         тием одной из       Казахстан    технологий"

         ведущих мировых                  (по согласо-

         инжиниринговых                   ванию),

         компаний                         заинтересо-

                                          ванные

                                          государствен-

                                          ные органы

2.2.3.   Обеспечить реали-   Информация   МИТ, заинтере-   Декабрь

         зацию Программы     Правитель-   сованные госу-

         развития СЭЗ "Парк  ству         дарственные

         информационных      Республики   органы, АО

         технологий" на 2004 Казахстан    "Центр инжини-

         год; создать управ-              ринга и транс-

         ляющую компанию;                 ферта техно-

         провести работу по               логий" (по

         привлечению зару-                согласованию),

         бежных лидеров в                 акимы г. Алматы

         области информацион-             и Алматинской

         ных технологий;                  области

         сформировать соот-

         ветствующие отечест-

         венные проекты

2.2.4.   Провести работу     Информация   МИТ, заинтере-   Декабрь

         по первому этапу    Правитель-   сованные госу-

         формирования        ству         дарственные

         виртуального        Республики   органы, АО

         электронного техно- Казахстан    "Центр инжини-

         парка (создание                  ринга и транс-

         информационной базы              ферта техноло-

         инновационных                    гий" (по сог-

         потребностей эконо-              ласованию), АО

         мики Казахстана)                 "Национальный

                                          Инновационный

                                          фонд" (по

                                          согласованию),

                                          акимы областей

                                          и гг. Астаны

                                          и Алматы

         2.2.5    Содействовать в  Информация       МИТ, акимы    Декабрь

         оказании         Правительству    областей,

         информационно-   Республики       гг. Алматы и

         консалтинговых,  Казахстан        Астаны

         обучающих услуг

         по развитию

         предпринимательства

2.2.6.   Подготовить пред-   Предложения  МИТ, МИД         Июнь

         ложения по созданию Правитель-

         объединенного пред- ству

         ставительства       Республики

         институтов развития Казахстан

         Республики Казах-

         стан за рубежом

2.2.7.   Провести инфор-     Информация   МИТ, АО          Июнь,

         мационные презен-   Правитель-   "Центр марке-    декабрь

         тации своей дея-    ству         тингово-ана-

         тельности среди     Республики   литических

         местных исполни-    Казахстан    исследований"

         тельных органов,                 (по согласова-

         предприятий, объе-               ванию), АО

         динений производи-               "Центр инжини-

         телей, банков                    ринга и транс-

         второго уровня,                  ферта техноло-

         а также в СМИ                    гий" (по сог-

                                          ласованию),

                                          ЗАО "Казах-

                                          станское

                                          контрактное

                                          агентство"

                                          (по согласо-

                                          ванию)

**3. Торговая политика**

**3.1. Либерализация торгового режима**

3.1.1. Обеспечить участие    Информация   МИТ, заинтере-   Май

       Республики Казахстан  Правитель-   сованные госу-

       в Ганноверской        ству         дарственные

       ярмарке - 2004 19-24  Республики   органы, акимы

       апреля 2004 года и    Казахстан    областней, гг.

       проведение дней                    Астаны и

       казахстанской эконо-               Алматы

       мики в Германии

3.1.2. Организовать участие  Информация   МИТ, заинтере-   Ноябрь

       Республики Казахстан  Администра-  сованные

       в международной       ции          государственные

       торговой выставке     Президента   органы

       в г.Брюсселе          Республики

       (Королевство Бельгия) Казахстан

       в сентябре 2004 года

3.1.3. Обеспечить создание   Информация   МИТ              Декабрь

       информационной анали- Правитель-

       тической системы      ству

       проведения расчетов   Республики

       по импортным таможен- Казахстан

       ным пошлинам и тариф-

       ным предложениям

       Республики Казахстан

3.1.4. Подготовить предло-   Информация   МИТ, МСХ,        Июль

       жения по пересмотру   Правитель-   МТК, МЭМР,

       таможенно-тарифной    ству         АТК

       политики с целью      Республики

       эффективной реализа-  Казахстан

       ции приоритетных

       программ и проектов

       в рамках Стратегии

       индустриально-

       инновационного раз-

       вития

**3.2. Вступление В ВТО**

3.2.1  Сформировать пере-    Информация   МИТ, МСХ, МЗ,    Август

       чень товаров и услуг, Правитель-   МЭМР, МТК,

       требующих применения  ству         АФН (по сог-

       защитных мер с учетом Республики   ласованию),

       приоритетов индуст-   Казахстан    АТК, АИС

       риально-инновацион-

       ного развития

3.2.2. Провести четыре       Отчет в      МИТ              Июнь,

       конференции в регио-  Правитель-                    декабрь

       нах Республики        ство

       Казахстан на тему:    Республики

       "Казахстан, ВТО и     Казахстан

       интересы бизнеса" с

       участием представите-

       лей ассоциаций,

       общественных объеди-

       нений, отечественных

       производителей по

       секторам экономики

       и научных кругов

3.2.3. Провести обучающие    Отчет в      МИТ              Июнь,

       семинары в четырех    Правитель-                    декабрь

       регионах Республики   ство

       Казахстан на тему:    Республики

       "Вступление Респуб-   Казахстан

       лики Казахстан в ВТО"

       за счет технической

       помощи международ-

       ных организаций

       для представителей

       заинтересованных

       государственных

       органов, бизнес-

       и научных кругов

 **4. Инвестиционная политика**

4.1    Провести переговоры   Информация   МИТ, МЭМР,       Июнь,

       по созданию и разви-  Правитель-   МСХ, МИД,        декабрь

       тию отношений с       ству         МТК, АИС,

       транснациональными    Республики   институты

       корпорациями и иными  Казахстан    развития (по

       крупными иностранными              согласованию)

       и казахстанскими

       компаниями на предмет

       реализации совместных

       инвестиционных проек-

       тов по организации

       производств новых

       видов продукции, пре-

       дусматривающих даль-

       нейшее развитие

       отраслевых цепочек

       добавленных стоимостей

       в Республике Казахстан

       (в странах: Европы,

       США, Японии, Юго-

       Восточной Азии)

4.2.   Разработать проект    Проект       МИТ, МИД         Март

       Плана информационной  распоряжения

       работы по презентации Премьер-

       инвестиционных воз-   Министра

       можностей Республики  Республики

       Казахстан с учетом    Казахстан

       приоритетов индуст-

       риально-инновацион-

       ного развития

 **5. Меры по повышению конкурентоспособности факторов производства**

**5.1. Трудовые ресурсы**

5.1.1. Проводить анализ       Предложения  МТСЗН, МИТ,     Декабрь

       состояния спроса       Правитель-   МТК, МСХ, МЭМР,

       на квалифицированные   ству         МОН, акимы

       кадры (инженерных и    Республики   областей, гг.

       рабочих специальнос-   Казахстан    Астаны и Алматы

       тей) в разрезе отрас-

       лей экономики, на

       основе которого

       выработать предло-

       жения по подготовке

       отечественной квали-

       фицированной рабочей

       силы, а также по

       структуре, привле-

       каемой иностранной

       рабочей силы

5.1.2. Разработать План      Проект       МОН, МИТ,        Декабрь

       подготовки и пере-    постановле-  МТСЗН, отрасле-

       подготовки специа-    ния          вые министерства

       алистов на 2005-      Правитель-

       2007 годы с учетом    ства

       приоритетов реализа-  Республики

       ции Стратегии индус-  Казахстан

       триально-инновацион-

       ного развития

5.1.3. Принять меры по       Информация   АГС (по согла-   Июнь,

       организации пос-      Правитель-   сованию), МИТ,   декабрь

       тоянно действующих    ству         акимы областей,

       курсов повышения      Республики   гг. Астаны

       квалификации госу-    Казахстан    и Алматы

       дарственных служа-

       щих, отдельных

       государственных

       органов по вопросам

       индустриально-инно-

       вационного развития

**5.2. Капитал**

**5.2.1. Развитие финансового рынка**

  5.2.1.1. Разработать меры    Информация   Нацбанк (по      Май

         по снижению ставки  Правитель-   согласованию),

         кредитования для    ству         АФН (по сог-

         реального сектора   Республики   ласованию)

                             Казахстан

5.2.1.2. Разработать меры    Информация   АФН (по согла-   Май

         по стимулированию   Правитель-   сованию),

         выхода казахстан-   ству         МФ, МИТ

         ских предприятий    Республики

         на фондовый рынок   Казахстан

**5.2.2. Фискальная политика**

5.2.2.1. Подготовить пред-   Предложения  МЭБП, МИТ,       Июнь

         ложения по внесению Правитель-   МОН, МФ

         изменений и допол-  ству

         нений в Кодекс      Республики

         Республики Казах-   Казахстан

         стан "О налогах и

         других обязательных

         платежах в бюджет"

         (Налоговый кодекс)

         по вопросам стиму-

         лирования научных

         и инновационных

         исследований и

         работ, а также

         стимулирования

         внедрения в произ-

         водство научных

         достижений и

         инновационных

         разработок

5.2.2.2. Разработать проект  Проект       АТК             Май

         Закона Республики   Закона

         Казахстан о внесе-  Республики

         нии изменений и     Казахстан

         дополнений в

         Таможенный кодекс

         Республики Казах-

         стан в целях улуч-

         шения таможенного

         администрирования

  5.2.2.3. Провести анализ и   Предложения  МЭБП, МОН,       Июнь

         подготовить пред-   Правитель-   МЭМР, МИТ, МФ

         ложения о целесо-   ству

         образности создания Республики

         специальных эконо-  Казахстан

         мических зон, кото-

         рые стимулировали

         бы создание и

         развитие новых

         высокотехнологичных

         производств

**5.3. Технологии**

**5.3.1. Развитие науки**

5.3.1.1. Подготовить пред-   Предложения  МОН, МИТ,        Май

         ложения по совер-   Правитель-   МФ

         шенствованию дея-   ству

         тельности научных   Республики

         организаций страны, Казахстан

         включая НИИ при

         национальных ком-

         паниях и крупных

         предприятиях,

         в том числе по

         обновлению мате-

         риально-технической

         базы для проведения

         научных исследований

  5.3.1.2. Сформировать при-   Информация   МОН, МИТ,        Июнь

         оритетные темы      Правитель-   МЭМР, МСХ,

         фундаментальных и   ству         МТК, МЗ

         прикладных научных  Республики

         исследований с      Казахстан

         учетом приоритетов

         реализации Стратегии

         индустриально-инно-

         вационного развития

5.3.1.3. Подготовить         Предложения  МОН, МИТ,        Декабрь

         предложения по      Правитель-   МЭМР, МСХ, МЗ

         обеспечению интег-  ству

         рации казахстанской Республики

         науки с между-      Казахстан

         народной научно-

         технической сферой

         и создать благо-

         приятные условия

         для привлечения

         современных научных

         разработок из

         других стран

5.3.1.4. Совершенствовать    Информация   МОН, МИТ         Октябрь

         механизм финанси-   Правитель-

         рования науки на    ству

         основе проведения   Республики

         конкурсов, предос-  Казахстан

         тавления грантов и

         осуществления неза-

         висимой экспертизы

         с привлечением

         независимых между-

         народных экспертов

**5.3.2. Инновационная политика**

5.3.2.1. Разработать методы  Проект       МЮ, МОН, МИТ,    Март

         оценки интеллек-    норматив-    МЭМР

         туальной собствен-  ного

         ности при внедрении правового

         научных исследова-  акта

         ний, а также при

         внесении интеллек-

         туальной собствен-

         ности в уставные

         капиталы юридичес-

         ких лиц, в том числе

         при организации

         венчурных произ-

         водств

5.3.2.2. Обеспечить реали-   Информация   МИТ, заинтере-   Декабрь

         зацию Программы     Правитель-   сованные госу-

         создания и развития ству         дарственные

         региональных техно- Республики   органы, АО

         парков в городах    Казахстан    "Центр инжини-

         Караганда, Алматы,               ринга и транс-

         Уральск                          ферта техноло-

                                          гий" (по согла-

                                          сованию), акимы

                                          Карагандинской,

                                          Западно-

                                          Казахстанской

                                          областей и

                                          г. Алматы

5.3.2.3. Разработать ТЭО     Информация   МЭМР             Декабрь

         создания технопарка Правитель-

         "Центр ядерных      ству

         технологий" в       Республики

         г. Курчатове        Казахстан

5.3.2.4. Разработать ТЭО     Информация   МЭМР             Декабрь

         создания Центра     Правитель-

         ядерной медицины    ству

         и биофизики в ДГП   Республики

         "Институт ядерной   Казахстан

         физики" РГП НЯЦ РК

5.3.2.5. Подготовить пред-   Предложения  МСХ              Июнь

         ложение по соз-     Правитель-

         данию технопарка    ству

         в г. Алматы на базе Республики

         НПЦ МСХ, Казахского Казахстан

         национального

         аграрного и

         Алматинского техно-

         логического универ-

         ситетов

5.3.2.6. Подготовить пред-   Предложения  МОН, МИТ         Июнь

         ложение по соз-     Правитель-

         данию технопарка    ству

         по биотехнологиям   Республики

         в г.Степногорске    Казахстан

5.3.2.7. Разработать проект  Проект       МИТ              Май

         Закона Республики   Закона

         Казахстан           Республики

         "О внесении изме-   Казахстан

         нений и дополнений

         в Закон Республики

         Казахстан "Об инно-

         вационной деятель-

         ности"

**5.3.3. Политика в области стандартизации и сертификации**

5.3.3.1. Обеспечить реали-   Отчет в      МИТ              Июнь,

         зацию Плана меро-   Правитель-                    декабрь

         приятий по переходу ство

         отраслей экономики  Республики

         на международные и  Казахстан

         европейские стан-

         дарты качества;

         План работ на 2004

         год по гармонизации

         национальных стан-

         дартов с между-

         народными стандар-

         тами; План работ

         на 2004 год по

         гармонизации нацио-

         нальных стандартов

         машиностроительной

         отрасли с между-

         народными стандар-

         тами

5.3.3.2. Создать условия     Информация   МЭМР             Ноябрь

         перехода угольной   Правитель-

         отрасли на между-   ству

         народные стандарты  Республики

                             Казахстан

5.3.3.3. Провести работу     Информация   МСХ              Ноябрь

         по гармонизации     Правитель-

         стандартов в        ству

         области сельхоз-    Республики

         машиностроения и    Казахстан

         переработки

         сельхозпродукции

5.3.3.4. Обеспечить          Проект       МИТ              Июнь

         принятие законо-    Закона

         проекта "О техни-   Республики

         ческом регулиро-    Казахстан

         вании"

5.3.3.5. Создать межведом-   Проект       МИТ, заинтере-   Июнь

         ственную комиссию   нормативного сованные мини-

         для осуществления   правового    стерства и

         перехода на систему акта         агентства

         технического регу-

         лирования

5.3.3.6. Разработать         Предложения  МИТ, заинтере-   Июнь

         Перечень перво-     Правитель-   сованные госу-

         очередных техни-    ству         дарственные

         ческих регламентов  Республики   органы

         в приоритетных      Казахстан

         отраслях экономики

5.3.3.7. Разработать проект  Проект       МИТ              Март

         постановления       постановле-

         Правительства       ния

         Республики Казах-   Правитель-

         стан о вступлении   ства

         Казахстана в        Республики

         члены Между-        Казахстан

         народной электро-

         технической

         комиссии

**5.4. Инфраструктура**

**5.4.1. Электроэнергетическая политика**

5.4.1.1. Завершить           Информация   МФ, МЭМР         Апрель

         подготовку регио-   Правитель    АРЕМ (по

         нальных электро-    ству         согласованию)

         сетевых компаний    Республики

         к приватизации      Казахстан

5.4.1.2. Провести работу     Проект       МЭМР, ОАО        Декабрь

         по строительству    постановле-  "KEGOC"

         второй линии        ния

         электропередачи     Правитель-

         500 кВ транзита     ства

         Север-Юг Казахстана Республики

                             Казахстан

**5.4.2 Развитие информационного рынка и телекоммуникаций**

5.4.2.1. Разработать норма-  Проекты      АИС, МИТ,        Постоянно

         тивные правовые     нормативных  МОН, МЭМР

         акты, способствую-  правовых

         щие развитию инфор- актов

         мационных техноло-

         гий

5.4.2.2. Принять меры по     Информация   АИС              Декабрь

         организации универ- Правитель-

         сального доступа к  ству

         информационным      Республики

         технологиям насе-   Казахстан

         ления, хозяйствую-

         щих субъектов,

         общественных орга-

         низаций и органов

         государственного

         управления Респуб-

         лики Казахстан

5.4.2.3  Внести предложения   Информация   АИС,МОН,        Декабрь

         по развитию новых    Правитель-   МЭМР, МИТ

         телекоммуникацион-   ству

         ных технологий,      Республики

         таких как широко-    Казахстан

         диапазонная связь

         CDMA-450, DCS-1800

         и систем беспровод-

         ного доступа в

         диапазоне 5,2-5,7 ГГц.,

         создающая новые,

         многократно рас-

         ширенные возмож-

         ности для мобильной

         телефонии интернета

         и передачи данных

5.4.2.4. Обеспечить ввод в    Информация   АИС, МОН        Март

         эксплуатацию         Правитель-   МЭМР, МИТ

         участка "Павлодар-   ству

         Усть-Каменогорск"    Республики

         Восточной волокон-   Казахстан

         но-оптической линии

         связи

5.4.2.5. Обеспечить реали-    Информация   АИС              Декабрь

         зацию первого        Правитель-

         этапа либерализации  ству

         рынка телекоммуни-   Республики

         каций                Казахстан

5.4.2.6. Обеспечить ввод в    Информация   АИС              Декабрь

         эксплуатацию Между-  Правитель-

         народного Центра     ству

         коммутаций в         Республики

         Актюбинске           Казахстан

5.4.2.7. Продолжить работу    Информация   МТК, МИ, МИТ,   Декабрь

         по реализации        Правитель-   АИС, АО

         проекта "Создание    ству         "Национальный

         и запуск на гео-     Республики   инновационный

         стационарную орбиту  Казахстан    фонд" (по

         телекоммуникацион-                согласованию)

         ного спутника,

         сопутствующего

         наземного комплекса

         управления космичес-

         кими аппаратами и

         системы мониторинга

         связи

**5.4.3. Развитие транспорта**

5.4.3.1. Обеспечить эффек-   Информация   МТК, МИД         Декабрь

         тивную реализацию   Правитель-

         мероприятий,        ству

         предусмотренных     Республики

         Программой транзит- Казахстан

         но-транспортного

         потенциала Респуб-

         лики Казахстан, на

         2004 год

5.4.3.2. Обеспечить эффек-   Информация   МТК, ЗАО         Декабрь

         тивную реализацию   Правитель-   "КТЖ"

         мероприятий, преду- ству

         смотренных Програм- Республики

         мой реструктури-    Казахстан

         зации железно-

         дорожного транспорта

         РК на 2001-2005

         годы, на 2004 год

5.4.3.3. Провести исследо-   Предложения  МТК              Июль

         вания и подгото-    Правительству

         вить предложения    Республики

         по внедрению меха-  Казахстан

         низмов развития

         мультимодальных

         систем транзитных

         перевозок в

         Республике

         Казахстан

5.4.3.4. Обеспечить эффек-   Информация   МТК, ЗАО         Декабрь

         тивную реализацию   Правитель-   "КТЖ"

         мероприятий, преду- ству

         смотренных Инно-    Республики

         вационной програм-  Казахстан

         мой ЗАО "НК "КТЖ"

         на 2004 год

5.4.3.5. Провести работу     Предложения  МТК              Декабрь

         по разработке       Правительству

         технического зада-  Республики

         ния к проекту       Казахстан

         создания единой

         автоматизирован-

         ной информационной

         системы сбора,

         обработки и хране-

         ния данных по учету

         транзитного экс-

         портно-импортного

         грузопотока на

         территории РК

         (информационно-

         аналитическая

         система транспорт-

         ной базы данных)

**5.4.4.  Развитие космической деятельности**

5.4.4.1. Разработать и       Информация   МТК, МИ, АИС     Июнь

         подготовить к       Правитель-

         подписанию Согла-   ству

         шение между Прави-  Республики

         тельством Респуб-   Казахстан

         лики Казахстан и

         Правительством

         Российской Федерации

         о создании казах-

         станского спутника

         связи и вещания

5.4.4.2. Разработать и       Информация   МТК              Декабрь

         подготовить к       Правитель-

         подписанию Согла-   ству

         шение между Прави-  Республики

         тельством Респуб-   Казахстан

         лики Казахстан и

         Правительством

         Российской Федерации

         о создании на космо-

         дроме "Байконур"

         ракетно-космического

         комплекса "Байтерек"

5.4.4.3  Провести работу по  Информация   МТК              Декабрь

         реализации проекта  Правитель-

         создания авиацион-  ству

         ного ракетно-косми- Республики

         ческого комплекса   Казахстан

         "Байтерек"

 **5.5. Государственное регулирование**

**5.5.1. Тарифная политика и защита конкуренции** <\*>

Сноска. Глава с изменениями - постановлением Правительства РК от 31 августа 2004 года N 914 .

5.5.1.1. Завершить реали-    Информация   АРЕМ             Декабрь

         зацию Программы     Правитель-

         совершенствования   ству

         тарифной политики   Республики

         Республики          Казахстан

         Казахстан

         на 2002-2004 годы

5.5.1.2. (Строка исключена - постановлением Правительства РК от 31 августа 2004 года N 914 ).

  5.5.1.3. (Строка исключена - постановлением Правительства РК от 31 августа 2004 года N 914 ).

  5.5.1.4. (Строка исключена - постановлением Правительства РК от 31 августа 2004 года N 914 ).

  5.5.3.5. Создать электрон-   Информация   АРЕМ             Октябрь

         ную базу данных по  Правитель-

         мониторингу дея-    ству

         тельности моно-     Республики

         полистов (1 этап)   Казахстан

**5.5.2. Экологическая политика**

5.5.2.1. Провести инвента-   Информация   МЭМР, МИТ,       Декабрь

         ризацию экологи-    Правитель-   МООС, МОН,

         чески опасных       ству         акимы областей

         производств, со-    Республики

         оружений, захоро-   Казахстан

         нений отходов и

         бесхозных объектов

         природопользования

5.5.2.2. Провести анализ     Информация   МЭМР, МООС, МИТ, Июнь,

         деятельности пред-  Правитель-   акимы областей   декабрь

         приятий по пере-    ству         г.г. Астаны

         работке промышлен-  Республики   и Алматы

         ных отходов и сти-  Казахстан

         мулирование мер по

         их сокращению

5.5.2.3. Разработать меры    Предложения  МООС, МИТ, МЭМР  Сентябрь

         по обеспечению      Правитель-

         перехода на между-  ству

         народные экологи-   Республики

         ческие стандарты    Казахстан

         ИСО 14000

5.5.2.4. Разработать         Проект       МООС             Декабрь

         Программу охраны    постановления

         окружающей среды    Правительства

         на 2005-2007 годы   Республики

                             Казахстан

**6. Информационно-презентационные мероприятия**

6.1.     Провести            Информация   МИТ, МЭБП, МИ,   Декабрь

         информационно-      Правитель-   МИД, заинте-

         презентационные     ству         ресованные

         мероприятия по      Республики   государственные

         реализации          Казахстан    органы, акимы

         Стратегии                        областей, гг.

         индустриально-                   Алматы и Астаны

         инновационного

         развития Респуб-

         лики Казахстан на

         2003-2015 годы в

         не менее четырех

         регионах Республики

         Казахстан и за

         рубежом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Примечание: расшифровка буквенных аббревиатур

МЗ - Министерство здравоохранения

МИТ - Министерство индустрии и торговли

МИД - Министерство иностранных дел

МИ - Министерство информации

МОН - Министерство образования и науки

МООС - Министерство охраны окружающей среды

МСХ - Министерство сельского хозяйства

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения

МФ - Министерство финансов

МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов

МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования

МЮ - Министерство юстиции

АГС - Агентство по делам государственной службы

АГЗ - Агентство по государственным закупкам

АИС - Агентство по информатизации и связи

АРЕМ - Агентство по регулированию естественных монополий и защите конкуренции

АС - Агентство по статистике

АТК - Агентство таможенного контроля

АФН - Агентство по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Нацбанк - Национальный Банк

ЗАО НК "КТЖ" - закрытое акционерное общество "Национальная компания "Казахстан темiр жолы"

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан