

**Об утверждении Программы усиления борьбы с туберкулезом в Республике Казахстан на 2004-2006 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 августа 2004 года N 850

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемую Программу усиления борьбы с туберкулезом в Республике Казахстан на 2004-2006 годы (далее - Программа).

      2. Центральным и местным исполнительным органам обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, и 2 раза в год, не позднее 20 января и 20 июля, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

      3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан два раза в год, к 1 февраля и 1 августа, по итогам полугодия представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе реализации Программы.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Айтимову Б.С.

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Исполняющий обязанности*

*Премьер-Министра*

*Республики Казахстан*

Утверждена

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 13 августа 2004 года N 850

 **Программа**
**усиления борьбы с туберкулезом**
**в Республике Казахстан на 2004-2006 годы**

 **1. Паспорт Программы**

Наименование       Программа усиления борьбы с туберкулезом в

                   Республике Казахстан на 2004-2006 годы

Основание для      Указ Президента Республики Казахстан от 16

разработки         ноября 1998 года N 4153 "О Государственной

                   программе "Здоровье народа",

                   постановление Правительства Республики

                   Казахстан от 5 сентября 2003 года N 903

                   "Об утверждении Плана мероприятий по

                   реализации Программы Правительства

                   Республики Казахстан на 2003-2006

                   годы" (пункт 6.2.1).

Основные           Министерство здравоохранения Республики

разработчики       Казахстан

Цель               Стабилизация эпидемиологической ситуации по

                   туберкулезу к концу 2006 года, снижение

                   заболеваемости, смертности, инвалидности.

Задачи             Разработка первоочередных мер, направленных на

                   стабилизацию и улучшение ситуации по туберкулезу

                   в стране;

                   организация лечебно-оздоровительных и

                   профилактических мероприятий на всех этапах

                   ведения больных туберкулезом с привлечением сети

                   первичной медико-санитарной помощи (далее - ПМСП)

                   с соблюдением единых протоколов ведения больных

                   туберкулезом;

                   интеграция противотуберкулезной службы с другими

                   государственными органами;

                   социальная поддержка больных туберкулезом и

                   медицинских работников противотуберкулезных

                   организаций;

                   повышение квалификации, уровня знаний

                   специалистов, задействованных в

                   противотуберкулезной службе.

Объемы и           Республиканский, местные бюджеты и иные средства,

источники          не противоречащие законодательству Республики

финансирования     Казахстан.

                   Реализация Программы требует финансирования из

                   средств республиканского и местных бюджетов в

                   сумме 15693,8 млн. тенге.

                   Общий объем финансирования из республиканского

                   бюджета (млн. тенге):

                   2004год - 443,5

                   2005 год - 434,9

                   2006 год - 500,6

                   Общий объем финансирования из местных бюджетов

                   (млн. тенге):

                   2004 год - 6943,1

                   2005 год - 4103,7

                   2006 год - 3268,0

                   Объемы расходов по мероприятиям, финансируемым

                   за счет средств государственного бюджета на 2005-

                   2006 годы, будут определяться (уточняться) в

                   соответствии с Законом Республики Казахстан "О

                   республиканском бюджете" на соответствующий

                   финансовый год.

Ожидаемые          Реализация программы позволит добиться

результаты         стабилизации эпидемиологической ситуации по

                   туберкулезу, снижение заболеваемости, смертности

                   от туберкулеза и инвалидности.

                   В результате максимальной мобилизации всех

                   ресурсов и возможностей по выявлению,

                   диагностике и лечению туберкулеза в 2004-2006

                   годах ожидается стабилизация и снижение

                   заболеваемости туберкулезом по республике в 2004

                   году до 155,3 случаев на 100 тыс.населения, в

                   2005 году - до 154,4 случаев на 100 тыс.

                   населения, к 2006 году - до 152,4 случаев на 100

                   тыс. населения, снижения смертности от

                   туберкулеза в республике в 2004 году до 21,0

                   случаев на 100 тыс. населения, в 2005 году - до

                   20,6 на 100 тыс. населения, в 2006 году - до

                   20,1 случаев на 100 тыс. населения.

                   В 2006 году возрастет охват контролируемой

                   химиопрофилактикой детей до 95-98%, сократятся

                   сроки диагностики активного туберкулеза,

                   уменьшится число поздно выявленных форм

                   туберкулеза.

                   В 2006 году повысится эффективность лечения

                   (закрытие полостей распада у впервые выявленных

                   больных с деструкцией в легких, абациллирование

                   составят 85% и 95% соответственно), снизится

                   число рецидивов за счет активации работы уровня

                   ПМСП и пропаганды здорового образа жизни.

Срок реализации    2004-2006 годы

 **2. Введение**

      Стратегией развития Республики Казахстан "Казахстан-2030" государство определило одним из основных долгосрочных приоритетов здоровье и благополучие граждан.

      Указом Президента Республики Казахстан от 16 ноября 1998 года N 4153 "О Государственной программе "Здоровье народа", пунктом 6.2.1 постановления Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2003 года N 903 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Программы Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы" определена разработка отраслевой программы на 2004-2006 годы, направленной на усиление борьбы с туберкулезом в Республике Казахстан.

      Туберкулез - заболевание, зависящее от социального и экономического уровней развития страны. Перепады, прошедшие за период экономических преобразований последних лет, сказались на показателях заболеваемости туберкулезом.

      Туберкулез является важнейшей медико-социальной проблемой, наносящей невосполнимый материальный урон из-за потери трудоспособности и преждевременной смерти наиболее продуктивной части населения. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) провозгласила туберкулез глобальной опасностью для человечества и призвала правительства всех стран принять неотложные меры для решения этой проблемы, поскольку ни одна страна не может игнорировать опасность эпидемии туберкулеза для здоровья своего народа.

      Период социально-экономических реформ, переживаемый нашей страной, отразился на качестве и объеме противотуберкулезных мероприятий.

      В 1998 году в сравнении с 1992 годом смертность от этого заболевания увеличилась в 3,3 раза, а заболеваемость в 1,8 раза. Страна нуждалась в принятии срочных и энергичных мер, чтобы остановить рост заболевания. В связи с этим был принят Указ Президента Республики Казахстан от 18 мая 1998 года N 3956 "О первоочередных мерах по улучшению состояния здоровья граждан Республики Казахстан" и постановление Правительства Республики Казахстан от 4 сентября 1998 года N 839 "О неотложных мерах защиты населения от туберкулеза в Республике Казахстан".

      Казахстан стал одной из первых стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), взявший на вооружение новые методы борьбы с туберкулезом.

      С 1998 года начата реформа противотуберкулезной службы, предусматривающая внедрение \*DОТS-стратегии. Внедренная стратегия лечения и ведение больного туберкулезом без адаптации к условиям республики выявила ряд негативов в виде исключения из диспансерного учета лиц, больных туберкулезом с хроническими формами заболевания, выписки из стационаров недолеченных больных на амбулаторное лечение, отсутствие контроля лечения на данном этапе, что определило дальнейшую тактику ведения больных туберкулезом.

      С 2001 года проведена адаптация DOTS-стратегии к условиям Казахстана, согласованная с ВОЗ.

      Но вместе с тем, отсутствие отраслевой программы по туберкулезу в Казахстане не позволяет добиться коренных изменений.

      Необходимо последовательное комплексное выполнение всех намеченных пунктов данной Программы с внедрением эффективных рентабельных методов выявления, диагностики, лечения, профилактики, улучшение материально-технической базы и оснащения противотуберкулезных учреждений соответствующим оборудованием. При этом следует адаптировать новые направления с рациональным сохранением прежних наработок в общую структуру социально-экономических реформ.

 **3. Анализ современного состояния проблемы**

      На сорок четвертой сессии ВОЗ было запланировано достижение следующих двух основных целей:

      обеспечить своевременное выявление 70% всех случаев заболевания открытыми формами туберкулеза;

      добиться излечения 85% своевременно выявленных больных туберкулезом.

      Доступ к системе DOTS уже к 2000 году был обеспечен в отношении 55% населения земли и внедрен в 148 странах. Тем не менее, из-за несовершенства противотуберкулезных служб в здравоохранении мирового масштаба, по этой системе в полной мере лечились не более 27% впервые заболевших. Именно из-за этого представляется нереальным достижение поставленных целей в кратчайшие сроки. Туберкулез - заболевание, зависящее не только от системы здравоохранения, а в первую очередь от социально-экономического потенциала государства.

      Казахстан относится к числу государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

      На сегодняшний день среди стран СНГ по уровню заболеваемости и смертности от туберкулеза республика занимает ведущее место. За последнее десятилетие заболеваемость населения туберкулезом возросла в целом по стране в 2,8 раза. Ежегодно в Казахстане заболевают 20-25 тысяч человек и умирают от туберкулеза более трех тысяч. Показатель смертности от туберкулеза увеличился с 17,6 случаев в 1994 году до 38,4 в 1998 году, а в 2003 году он снизился до 22,4 случаев на 100 тыс. населения. Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время от туберкулеза среди взрослого населения умирает больных больше, чем от всех других инфекционных заболеваний вместе взятых.

      В 1990-1998 годах химиотерапия не была стандартизована, прежние методы диагностики, лечение и профилактика не соответствовали изменившейся социально-экономической ситуации, накопилось большое число хронических больных.

      На диспансерном учете на 1 января 2004 года в противотуберкулезных учреждениях состоит 72359 больных активным туберкулезом.

      Эпидемиологическая ситуация в стране усложняется ежегодным увеличением количества больных туберкулезом, находящихся в исправительных учреждениях.

      Заболеваемость активным туберкулезом среди этого контингента более чем в 30 раз выше, а смертность - в 9 раз, чем среди гражданского населения республики.

      Особую тревогу вызывает стремительный рост заболеваемости среди детей и подростков. В 2003 году показатель заболеваемости детей составил 47,2 на 100 тысяч населения. В клинической структуре заболевших детей повысился удельный вес остротекущих, диссеминированных, милиарных и деструктивных форм туберкулеза, а также туберкулезного менингита.

      Более 21,9% случаев больных туберкулезом умирают на дому, а в ряде областей и городов этот показатель достигает 31,6-40%. Процент обеспечения больных туберкулезом жильем составляет всего 10,3%. Изоляция детей из очагов туберкулезной инфекции осуществляется только в четверти случаев, в результате чего увеличилось количество осложненных и запущенных форм туберкулеза у детей. В большинстве областей, из-за нехватки средств на содержание, закрыты санаторные школы-интернаты, дошкольные санаторные группы, тогда как в изоляции и оздоровлении нуждаются более 43% случаев детей из очагов инфекции, более 70% - из групп "риска".

      Определенную опасность представляют больные туберкулезом из социально- дезадаптированных групп населения, страдающие хроническим алкоголизмом, наркоманией.

      В настоящее время наиболее актуальными в республике являются проблемы выявления, диагностики и лечения мультирезистентного туберкулеза (лекарственно устойчивых микобактерий туберкулеза). По данным Национального центра проблем туберкулеза Республики Казахстан (далее - НЦПТ) за 2002 год среди больных с новыми случаями туберкулеза отмечена устойчивость микобактерий туберкулеза к основным противотуберкулезным препаратам изониазиду и рифампицину (MDR) в 12,7% случаях, а среди повторных случаев заболевания - в 36,8% случаях.

      В ряде областей республики эпидемиологическая ситуация усугубляется за счет пораженного туберкулезом крупного рогатого скота. Проблема снижения заболеваемости туберкулезом не может быть успешно решена без учета роли дополнительных источников инфекции, к которым в первую очередь относятся больные туберкулезом сельскохозяйственные животные.

      Но вместе с тем, в настоящее время совместно с международными организациями проводится работа по обучению принципам стратегии организаторов здравоохранения, специалистов противотуберкулезной службы, общей лечебной сети, санитарно-эпидемиологических и ведомственных служб. Учреждения общей лечебной сети, системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции (далее - КУИС МЮ), Министерства внутренних дел (далее - МВД), Министерства обороны (далее - МО) Республики Казахстан обеспечены бинокулярными микроскопами высокой разрешающей способности, расходным материалом и реактивами, позволяющими своевременно выявлять заразные формы заболевания. Улучшены материально-техническая база бактериологических лабораторий областных и региональных противотуберкулезных диспансеров и оснащение их современными лабораторным оборудованием и аппаратурой, что позволило улучшить лабораторную диагностику, проведение культуральных исследований, определение лекарственной устойчивости к противотуберкулезным препаратам. За последние 4 года на 5,8% случаев улучшилась выявляемость заболевания.

      Для обеспечения лечения больных туберкулезом на амбулаторном этапе в штаты семейных врачебных амбулаторий, самостоятельных городских и поселковых поликлиник введено 678 ставок химизаторов.

      Референс-лаборатория Национального Центра проблем туберкулеза, единственная в странах СНГ, прошла проверку на контроль качества в супранациональной лаборатории (Германия), и ВОЗ рекомендовала включить ее в Реестр международных лабораторий контроля качества бактериологических исследований.

      Для учета, контроля лечения и наблюдения больных туберкулезом, включая хронические и мультирезистентные формы заболевания, в республике внедряется компьютерная программа "Национальный регистр больных туберкулезом".

      На международной арене укрепился авторитет Казахстана как страны, чутко реагирующей на новые веяния в мировой медицине. Главный эксперт ВОЗ по глобальной проблеме туберкулеза - доктор Марио Равильони отметил, что соответствующие программы по борьбе с туберкулезом наиболее активно внедряются в Казахстане.

 **4. Цель и задачи Программы**

      Целью Программы являются стабилизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу к концу 2006 года, снижение заболеваемости, смертности, инвалидности.

      В числе наиболее важных задач Программы следует выделить:

      1) разработку первоочередных мер, направленных на стабилизацию и улучшение ситуации по туберкулезу в стране;

      2) организацию лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий на всех этапах ведения больных туберкулезом с привлечением сети ПМСП с соблюдением единых протоколов ведения больных туберкулезом;

      3) интеграцию противотуберкулезной службы с другими государственными органами;

      4) социальную поддержку больных туберкулезом и медицинских работников противотуберкулезных организаций;

      5) повышение квалификации, уровня знаний специалистов противотуберкулезной службы.

 **5. Основные направления и механизм реализации Программы**

      1. Разработка первоочередных мер, направленных на стабилизацию и улучшение ситуации по туберкулезу в стране:

      1) создание Национального регистра больных туберкулезом (компьютерная система эпидемиологического мониторинга и банк данных на больных туберкулезом в республике) с целью анализа и оценки эффективности проводимых мероприятий по реализации Программы;

      2) усовершенствование учета и мониторинга эффективности выявления, лечения и наблюдения больных туберкулезом всех форм заболеваний с учетом больных системы КУИС МЮ, МВД, МО;

      3) продолжить научные исследования с внедрением новейших методов диагностики, лечения в практическое здравоохранение;

      4) укрепление материально-технической базы организаций всех звеньев противотуберкулезной службы, в том числе в пенитенциарной системе, путем обеспечения противотуберкулезных учреждений республики рентгенодиагностическим оборудованием, микроскопами высокой разрешающей способности, рентгенфлюоорографическими пленками и химическими реактивами;

      5) поэтапное открытие специализированных отделений при областных противотуберкулезных диспансерах для лечения больных с хроническими формами туберкулеза с постоянным бактериовыделением;

      6) реорганизация специализированных отделений, имеющихся на базе областных противотуберкулезных учреждений, для принудительного лечения больных туберкулезом, страдающих заразной формой заболевания, уклоняющихся от лечения.

      2. Лечебно-оздоровительные и профилактические мероприятия на всех этапах ведения больных туберкулезом с привлечением сети ПМСП:

      1) организация контролируемой химиотерапии больных туберкулезом на всех этапах лечения;

      2) применение основных методов выявления и диагностики туберкулеза (бактериоскопия, ежегодное дифференцированное флюорографическое обследование населения, туберкулинодиагностика среди детей и подростков);

      3) обеспечение полного курса химиотерапии больным с впервые выявленным туберкулезом, рецидивами заболевания, неудачами лечения и ранее нелеченных хронических случаев;

      4) проведение централизованного мониторинга эффективности выявления, лечения и наблюдения больных туберкулезом на основе компьютеризированных программ, новых научных разработок;

      5) обеспечение специфической профилактикой туберкулеза путем вакцинации новорожденных и ревакцинации детей в возрасте 6-7, 11-12 лет с охватом не менее 95% подлежащего контингента;

      6) химиопрофилактика контактных лиц из очагов туберкулезной инфекции, ВИЧ-инфицированных лиц;

      7) изоляция детей и подростков в специализированные детские школьные и дошкольные учреждения санаторного типа;

      8) комплексное проведение санитарно-просветительной работы среди гражданского населения и в пенитенциарной системе.

      3. Интеграция противотуберкулезной службы с другими государственными органами.

      4. Социальная поддержка больных туберкулезом и медицинских работников противотуберкулезных организаций:

      1) организация и проведение исполнительными местными органами социальной поддержки больным туберкулезом из социально неимущих слоев населения;

      2) социальная поддержка больных туберкулезом с бактериовыделением;

      3) социальная поддержка больных туберкулезом и работников противотуберкулезных служб.

      5. Организация соблюдения единых протоколов ведения больных туберкулезом.

      6. Повышение квалификации, уровня знаний специалистов противотуберкулезной службы:

      1) обеспечение повышения квалификации специалистов противотуберкулезной службы;

      2) обучение специалистов, задействованных в проведении противотуберкулезных мероприятий, принципам выявления, диагностики и лечения адаптированной \*DOTS стратегии, широкое привлечение медицинских работников сети ПМСП для контроля за лечением больных туберкулезом на амбулаторном этапе.

 **6. Необходимые ресурсы и источники их финансирования**

      Реализация данной Программы будет осуществляться за счет республиканского, местных бюджетов и иных источников, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

      Реализация Программы требует финансирования из средств республиканского и местных бюджетов в сумме 15693,8 млн. тенге.

      Предполагаемые финансовые затраты государственного бюджета на реализацию Программы:

(млн. тенге)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Средства                |2004 год     |   2005 год     |  2006 год

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Республиканский бюджет    443,5            434,9          500,6

Местные бюджеты           6943,1           4103,7         3268,0

Итого                     7386,6           4538,6         3768,6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств государственного бюджета на 2005-2006 годы, будут определяться (уточняться) в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год и решениями маслихатов о местных бюджетах на соответствующий год.

 **7. Ожидаемый результат от реализации Программы**

      Внедрение разработанного комплекса противотуберкулезных мероприятий позволит стабилизировать в 2006 году и в последующем снизить показатели заболеваемости, распространенности, инвалидности и смертности от туберкулеза, повысить эффективность лечения (показатель "излечиваемости" среди новых случаев заболевания с бацилловыделением, закрытие полостей распада у впервые выявленных больных с деструкцией в легких).

      В результате максимальной мобилизации всех ресурсов и возможностей по выявлению, диагностике и лечению туберкулеза в 2004-2006 годах ожидается стабилизация и снижение заболеваемости туберкулезом по республике в 2004 году до 155,3 случаев на 100 тыс.населения, в 2005 году - до 154,4 случаев на 100 тыс. населения, к 2006 году - до 152,4 случаев на 100 тыс. населения, снижения смертности от туберкулеза в республике в 2004 году до 21,0 случаев на 100 тыс. населения, в 2005 году - до 20,6 на 100 тыс. населения, в 2006 году - до 20,1 случаев на 100 тыс. населения.

      В 2006 году возрастет охват контролируемых химиопрофилактикой детей до 95-98%, сократятся сроки диагностики активного туберкулеза, уменьшится число поздно выявленных форм туберкулеза.

      В 2006 году повысится эффективность лечения (закрытие полостей распада у впервые выявленных больных с деструкцией в легких, абациллирование к 2006 году составит 85% и 95% соответственно), снизится число рецидивов за счет активации работы уровня ПМСП и пропаганды здорового образа жизни.

      \*DOTS - в переводе с английского означает непосредственно наблюдаемое лечение, краткосрочный курс.

 **8. План мероприятий по реализации Программы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  N   | Мероприятия |  Форма    |  Ответственные|     Срок

      |             |завершения |   исполнители |   исполнения

      |             |           |               |

      |             |           |               |

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  1   |      2      |    3      |       4       |        5

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Первоочередные меры, направленные на стабилизацию и улучшение

                 ситуации по туберкулезу в стране

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.1    Создать       Информация   МЗ             4кв.2004 г.

       Национальный  Правитель-   Акимы          4кв.2004 г.

       регистр       ству         Акмолинской,

       больных       Республики   Алматинской,

       туберкулезом  Казахстан    Карагандин-

       в республике               ской,

       и обеспечить               Восточно-

       мониторинг                 Казахстанской,

       слежения за                Северо-

       больными,                  Казахстанской,

       включая                    Костанайской,

       больных                    Южно-

       КУИС МЮ,                   Казахстанской,

       МВД,МО                     областей

       Республики

       Казахстан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.2    Перепро-      Информация   МЗ             4кв.2004 г.

       филировать    Правитель-   Акимы          4кв.2005 г.

       специ-        ству         Алматинской,   4кв.2006 г.

       ализирован-   Республики   Атырауской

       ные           Казахстан    Карагандин-

       стационары                 ской,

       для принуди-               Восточно-

       тельного                   Казахстанской,

       лечения                    Жамбылской,

       больных с                  Костанайской,

       заразной                   Южно-

       формой                     Казахстанской,

       туберкулеза,               областей

       уклоняющихся

       от лечения,

       в стационары

       для лечения

       больных с

       хроническими

       формами с

       бацило-

       выделе-

       нием (БК+),

       за исключе-

       нием:

       Актюбинского

       областного

       противо-

       туберкулез-

       ного

       диспансера

       (для

       западного

       региона),

       областного

       противо-

       туберкулез-

       ного

       диспансера

       г. Усть-

       Каменогорска

       (для

       восточного

       региона),

       Сайрамской

       противо-

       туберкулез-

       ной больницы

       (для южного

       региона),

       областного

       противо-

       туберкулез-

       ного

       диспансера

       города

       Петро-

       павловска

       (для

       северного

       региона)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.3    Обеспечить,   Информация   Акимы          ежегодно

       с целью       Правитель-   Акмолинской,

       раннего       ству         Актюбинской,

       выявления     Республики   Алматинской,

       туберкулеза,  Казахстан    Атырауской,

       учреждения                 Восточно-

       общей                      Казахстанской,

       лечебной                   Северо-

       сети                       Казахстанской,

       крупно-                    Жамбылской,

       кадровыми                  Мангистауской,

       стационар-                 Павлодарской,

       ными и                     Костанайской,

       передвижными               Южно-

       флюоро-                    Казахстанской

       графическими               областей, гг.

       установками,               Астаны и Алматы

       флюоро-

       графическими

       пленками,

       химреакти-

       вами

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.4    Укрепить      Информация   МЮ             4кв.2004 г.

       материально-  Правитель-                  3кв.2005 г.

       техническую   ству                        4кв.2006 г.

       базу          Республики

       противо-      Казахстан    МЗ             4кв.2004 г.

       туберкулез-                Акимы          4кв.2004 г.

       ных                        Акмолинской,

       учреждений,                Актюбинской,   3кв.2005 г.

       следствен-                 Алматинской,   3кв.2006 г.

       ных                        Атырауской,

       изоляторов,                Карагандин-

       исправитель-               ской,

       ных учрежде-               Восточно-

       ний (осна-                 Казахстанской,

       щение мягким               Северо-

       и твердым                  Казахстанской,

       инвентарем,                Кызылордин-

       оргтехникой,               ской,

       рентгено-                  Жамбылской,

       томогра-                   Мангистауской,

       фическими                  Павлодарской,

       установками,               Костанайской,

       флюорографи-               Южно-

       ческими                    Казахстанской

       установками и              областей, гг.

       другим                     Астаны и Алматы

       медицинским

       оборудованием,

       дезинфицирующими

       средствами,

       санитарным

       автотранспортом,

       проведение

       капитального и

       текущего ремонта).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.5    Строитель-    Информация   МЗ             4кв.2005 г.

       ство мало-    Правитель-

       комплектной   ству

       школы при     Республики

       Республи      Казахстан

       канском

       детско-

       подростковом

       туберкулез-

       ном санато-

       рии

       "Боровое"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.6    Обеспечить    Информация   МЗ             4кв.2006 г.

       начало        Правитель-   Аким Северо-

       строитель-    ству         Казахстанской

       ства          Республики   области

       противо-      Казахстан

       туберкулез-

       ного

       диспансера

       на 50 коек с

       поликлиникой

       на 90

       посещений в

       г. Булаево

       Северо-

       Казахстанской

       области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.7    Строитель-    Информация   МЗ             4кв.2004 г.

       ство Нацио-   Правитель-                  4кв.2005 г.

       нальной       ству                        4кв.2006 г.

       референц-     Республики

       лаборатории   Казахстан

       при Нацио-

       нальном

       центре

       проблем

       туберкулеза

       Республики

       Казахстан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.8    Обеспечить    Информация   МЮ             3кв.

       микроскопами  Правитель-                  ежегодно

       высокой       ству

       разрешающей   Республики

       способности   Казахстан

       исправи-

       тельных                    Акимы          3кв.2004 г.

       учреждений                 Акмолинской,   3кв.2005 г.

       КУИС МЮ РК,                Актюбинской,

       а также сеть               Алматинской,   3кв.2006 г.

       первичной                  Атырауской,

       медико-                    Карагандин-

       санитарной                 ской,

       помощи                     Восточно-

       Акмолинской,               Казахстанской,

       Актюбинской,               Северо-

       Алматинской,               Казахстанской,

       Восточно-                  Жамбылской,

       Казахстан-                 Павлодарской,

       ской,                      Костанайской

       Жамбылской,                областей

       Карагандин-

       ской,

       Кызылордин-

       ской,

       Павлодар-

       ской,

       Северо-

       Казахстан-

       ской

       областей

       химическими

       ингредиен-

       тами для

       микро-

       скопии и

       определения

       лекарствен-

       ной

       чувствитель-

       ности,

       а также

       расходным

       материалом

       (пробирки,

       предметные

       стекла,

       маски,

       перчатки)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.9    Обеспечить    Информация   Акимы          4кв.2004 г.

       оздоровление  в МЗ         Актюбинской,

       и реабили-                 Восточно-      2кв.2005 г.

       тацию детей                Казахстанской,

       из очагов                  Северо-        2кв.2006 г.

       туберкулез-                Казахстанской,

       ной                        Жамбылской,

       инфекции,                  Костанайской,

       путем                      Южно-

       открытия                   Казахстанской

       детских                    областей,

       дошкольных                 г. Астаны

       и школьных

       учреждений

       санаторного

       типа

       (санатории,

       детские

       сады,

       санаторные

       группы,

       школы-

       интернаты

       санаторного

       типа).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.10   Принять меры  Информация   Аким           4кв.2005 г.

       по открытию   в МЗ         Акмолинской

       санатория на               области

       бесплатное

       содержание

       детей 11

       районных

       детских

       дошкольных

       учреждений и

       открытие

       школы-

       интерната в

       Акмолинской

       области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.11   Принять меры  Информация   Аким           4кв.2004 г.

       по открытию   в МЗ         Павлодарской

       школы-                     области

       интерната

       для детей,

       переболевших

       туберкулезом

       на 200 мест

       в п. Шалдай

       Щербак-

       тинского

       района

       Павлодар-

       ской

       области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.12   Принять меры  Информация   Аким           4кв.2004 г.

       по рас-       в МЗ         Северо-

       ширению                    Казахстанской  4кв.2005 г.

       санаторной                 области

       школы-                                    4кв.2006 г.

       интернат

       на 450 мест

       для реа-

       билитации

       тубер-

       кулезно-

       инфецирован-

       ных детей

       со

       строитель-

       ством

       спального

       корпуса

       на 150 мест,

       мастерских,

       реконструк-

       ция здания

       под столовую

       на 150 мест

       в г. Мамлют-

       ка Мамлю-

       тинского

       района

       Северо-

       Казахстан-

       ской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.13   Принять       Информация   Аким           4кв.2004 г.

       меры по       в МЗ         Мангистауской

       открытию                   области        4кв.2005 г.

       санаторной

       школы-

       интерната

       в г.Актау

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.14   Проводить     Приказ       МЗ             2004 г.

       научные

       исследования                              2005 г.

       в области

       туберкулеза,                              2006 г.

       в том числе:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.14.1 Изучить и     Приказ       МЗ             2004 г.

       научно

       обосновать                                2005 г.

       эффектив-

       ность                                     2006 г.

       диагностики

       и лечения

       больных с

       лекарствен-

       но-устойчи-

       вым тубер-

       кулезом

       легких при

       патологии

       желудочно-

       кишечного

       тракта,

       бронхов и

       сахарного

       диабета

       II типа,

       а также

       остро

       текущего

       впервые

       выявлен-

       ного

       тубер-

       кулеза,

       про-

       текающего

       на фоне

       дисбакте-

       риоза.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.14.2 Изучить и     Приказ       МЗ             2004 г.

       научно

       обосновать                                2005 г.

       эпиде-

       миологию                                  2006 г.

       рецидивов

       и неудач

       лечения,

       совершен-

       ствовать

       диспансер-

       ное

       наблюдение

       при лекар-

       ственно-

       устойчивом

       туберкулезе

       у больных

       с сопутству-

       ющей патоло-

       гией

       желудочно-

       кишечного

       тракта.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.14.3 Изучить и     Приказ       МЗ             2004 г.

       научно

       обосновать                                2005 г.

       особенности

       клинического                              2006 г.

       течения и

       комплекс-

       ного лечения

       лекар-

       ственно-

       устойчивых

       форм

       туберкулеза

       у детей и

       подростков

       с неспеци-

       фическим

       эндо-

       бронхитом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  N   |Ответственные|Предполагаемые расходы, тыс. тенге|  Источник

      |исполнители  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|финансирования

      |             | 2004 год | 2005 год |  2006 год  |

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  1   |    4        |                6                 |     7

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.1    МЗ             2687,00                           Республикан-

                                                        ский бюджет

       Акимы          15150,10                          Местные

       Акмолинской,                                     бюджеты

       Алматинской,

       Карагандин-

       ской,

       Восточно-

       Казахстанской,

       Северо-

       Казахстанской,

       Костанайской,

       Южно-

       Казахстанской

       областей

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.2    МЗ             91144,00                          Местные

       Акимы                     75767,00               бюджеты

       Алматинской,

       Атырауской                          66949,00

       Карагандин-

       ской,

       Восточно-

       Казахстанской,

       Жамбылской,

       Костанайской,

       Южно-

       Казахстанской

       областей

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.3    Акимы          352995,00  539555,00 547055,00   Местные

       Акмолинской,                                    бюджеты

       Актюбинской,

       Алматинской,

       Атырауской,

       Восточно-

       Казахстанской,

       Северо-

       Казахстанской,

       Жамбылской,

       Мангистауской,

       Павлодарской,

       Костанайской,

       Южно-

       Казахстанской

       областей, гг.

       Астаны и Алматы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.4    МЮ             248311,00                        Республикан-

                                 249695,00             ский бюджет

                                           251005,00

         МЗ             138699,00

       Акимы          2536480,80                       Местные бюджеты

       Акмолинской,

       Актюбинской,              1005428,00

       Алматинской,                        800984,00

       Атырауской,

       Карагандин-

       ской,

       Восточно-

       Казахстанской,

       Северо-

       Казахстанской,

       Кызылордин-

       ской,

       Жамбылской,

       Мангистауской,

       Павлодарской,

       Костанайской,

       Южно-

       Казахстанской

       областей, гг.

       Астаны и Алматы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.5    МЗ             8,00       84000,00              Республикан-

                                                       ский бюджет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.6    МЗ                                  97870,00    Республикан-

       Аким Северо-                                    ский бюджет

       Казахстанской

       области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.7    МЗ             1500,00                          Республикан-

                                                       ский бюджет

                                 55250,00

                                           104750,00

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.8    МЮ             22145,00   23252,00  24298,00    Республикан-

                                                       ский бюджет

       Акимы          34111,00                         Местные

       Акмолинской,              19459,70              бюджеты

       Актюбинской,

       Алматинской,

       Атырауской,                         14700,00

       Карагандин-

       ской,

       Восточно-

       Казахстанской,

       Северо-

       Казахстанской,

       Жамбылской,

       Павлодарской,

       Костанайской

       областей

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.9    Акимы          974147,00                        Местные

       Актюбинской,                                    бюджеты

       Восточно-                 729817,00

       Казахстанской,

       Северо-                             117433,00

       Казахстанской,

       Жамбылской,

       Костанайской,

       Южно-

       Казахстанской

       областей,

       г. Астаны

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.10   Аким                      260000,00             Местные

       Акмолинской                                     бюджеты

       области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.11   Аким                      450000,00             Местные

       Павлодарской                                    бюджеты

       области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.12   Аким           76100,00                         Местные

       Северо-                                         бюджеты

       Казахстанской             76000,00

       области                             76000,00

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.13   Аким           400000,00                        Местные

       Мангистауской                                   бюджеты

       области                   308900,00

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.14   МЗ             20000,00                         Республикан-

                                                       ский бюджет

                                 20900,00

                                                  20900,00

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.14.1 МЗ             6666,00                          Республикан-

                                                       ский бюджет

                                 6966,00

                                                  6966,00

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.14.2 МЗ             6666,00                          Республикан-

                                                       ский бюджет

                                 6966,00

                                             6966,00

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.14.3 МЗ             6668,00                          Республикан-

                                                       ский бюджет

                                 6968,00

                                             6968,00

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Лечебно-оздоровительные и профилактические мероприятия

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.1    Осуществлять  Информация   Акимы          ежегодно

       обследование  в МЗ         Акмолинской,

       на туберкулез              Актюбинской

       всех граждан,              Алматинской,

       прибывших в                Восточно-

       Республику                 Казахстанской,

       Казахстан на               Северо-

       постоянное                 Казахстанской,

       место                      Жамбылской,

       жительство.                Мангистауской,

                                  Павлодарской,

                                  Костанайской

                                  Южно-

                                  Казахстанской

                                  областей, АМД

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.2    Обеспечить    Информация   Аким           4кв.2004 г.

       проведение    в МЗ         Павлодарской

       профилак-                  области        3кв.2005 г.

       тических

       осмотров                                  3кв.2006 г.

       среди

       контингента

       с высоким

       "риском"

       заболевания

       в Павлодар-

       ской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.3    Обеспечить    Информация   Акимы          1-4кв.

       больных       в МЗ         областей, гг.  2004 г.

       туберкулезом               Астаны и

       в соответ-                 Алматы

       ствии со

       списком

       жизненно

       важных

       лекарствен-

       ных средств

       лекарствен-

       ными

       средствами

       без учета

       противо-

       туберкулез-

       ных

       препаратов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.4    Усилить       Информация   Акимы          ежегодно

       санитарно-    в МЗ         Акмолинской,

       просвети-                  Актюбинской,

       тельскую                   Атырауской,

       работу среди               Карагандин-

       населения с                ской, Западно-

       использова-                Казахстанской,

       нием средств               Жамбылской,

       массовой                   Мангистауской,

       информации                 Павлодарской,

       (СМИ)                      Костанайской,

                                  Южно-

                                  Казахстанской

                                  областей,

                                  гг. Астаны и

                                  Алматы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  N   |Ответственные|Предполагаемые расходы, тыс. тенге|  Источник

      |исполнители  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|финансирования

      |             | 2004 год | 2005 год |  2006 год  |

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  1   |    4        |                6                 |     7

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.1    Акимы          4848,00    4878,00   4198,00      Местные

       Акмолинской,                                     бюджеты

       Актюбинской

       Алматинской,

       Восточно-

       Казахстанской,

       Северо-

       Казахстанской,

       Жамбылской,

       Мангистауской,

       Павлодарской,

       Костанайской

       Южно-

       Казахстанской

       областей, АМД

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.2    Аким           7250,00                           Местные

       Павлодарской                                     бюджетные

       области                   7250,00

                                             7250,00

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.3    Акимы          1255181,00                       Местные

       областей,                                       бюджетные

       гг. Астаны

       и Алматы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.4    Акимы          9524,00    6520,00   6470,00      Местные

       Акмолинской,                                     бюджетные

       Актюбинской,

       Атырауской,

       Карагандин-

       ской, Западно-

       Казахстанской,

       Жамбылской,

       Мангистауской,

       Павлодарской,

       Костанайской,

       Южно-

       Казахстанской

       областей,

       гг. Астаны и

       Алматы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      3. Интеграция противотуберкулезной службы с другими

                   государственными органами

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.1    Разработать   Информация   МЗ             4кв.2004 г.

       порядок       Правитель-   МЮ

       взаимо-       ству

       действия      Республики   МВД

       органов,      Казахстан

       задейство-                 МСХ

       ванных в

       реализации

       мероприятий

       по борьбе с

       туберкулезом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.2    Обеспечить    Информация   МЗ             1-4кв.

       преемствен-   Правитель-   МВД            2004 г-

       ность в       ству         МЮ             2006 г.г.

       лечении и     Республики   МО

       наблюдении    Казахстан    Акимы

       больных                    областей,

       туберкулезом               гг.Астаны

       противо-                   и Алматы

       туберкулез-

       ной службой

       гражданского

       здраво-

       охранения и

       учреждениями

       ПМСП, МВД,

       МЮ, МО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  N |Ответственные|Предполагаемые расходы, тыс. тенге|  Источник

    |исполнители  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|финансирования

    |             | 2004 год | 2005 год |  2006 год  |

\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  1 |    4        |                6                 |     7

\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.1    МЗ             Не требует финансовых затрат

       МЮ

       МВД

       МСХ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.2    МЗ             Не требует финансовых затрат

       МВД

       МЮ

       МО

       Акимы

       областей,

       гг. Астаны

       и Алматы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    4. Социальная поддержка больных туберкулезом и медицинских

              работников противотуберкулезных организаций

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.1    Разработать   Информация   МЗ             4 кв.2004 г.

       меры по       Правитель-   Акимы

       выплате       ству         Акмолинской,   3 кв.2005 г.

       денежных      Республики   Актюбинской,

       средств для   Казахстан    Алматинской,   3 кв.2006 г.

       обеспечения                Атырауской,

       дополнитель-               Карагандин-

       ного питания               ской,

       и проезда                  Восточно-

       малоимущих                 Казахстанской

       больных                    Северо-

       туберкулезом               Казахстанской,

       на период                  Западно-

       амбулаторного              Казахстанской,

       лечения                    Жамбылской,

                                  Мангистауской,

                                  Павлодарской,

                                  Костанайской

                                  областей,

                                  г. Астаны

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.2    Обеспечить    Информация   Акимы          4 кв.

       полноценным   в МЗ         Акмолинской,   ежегодно

       питанием                   Актюбинской,

       больных                    Алматинской,

       туберкулезом               Атырауской,

       на весь                    Северо-

       период                     Казахстанской,

       стационар-                 Кызылордин-

       ного                       ской, Западно-

       лечения и                  Казахстанской,

       медикаментами              Жамбылской,

       для пато-                  Мангистауской,

       генетической               Павлодарской,

       терапии                    Костанайской,

                                  Южно-

                                  Казахстанской

                                  областей, г.

                                  Астаны

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.3    Принять       Информация   МЗ             ежеквартально

       меры по       Правитель-   Акимы

       трудо-        ству         областей,

       устройству    Республики   гг. Астаны

       трудо-        Казахстан    и Алматы

       способных

       больных

       туберкулезом

       с БК+,

       имеющих

       заключение

       организации

       здраво-

       охранения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4    Принять       Информация   Акимы          ежеквартально

       меры по       в МЗ         Акмолинской,

       улучшению                  Актюбинской,

       жилищных                   Мангистауской,

       условий                    Павлодарской,

       семье,                     Южно-

       член                       Казахстанской

       которой                    областей,

       болен                      г. Астаны

       туберкулезом

       и обеспече-

       ние больных

       с БК+(бацилло-

       выделителей)

       изолирован-

       ной жилой

       площадью

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.5    Оказать       Информация   Акимы          1-4 кв.

       социальную    в МЗ         Актюбинской,   2004 г.

       поддержку                  Восточно-

       работникам                 Казахстанской,

       ПМСП,                      Северо-        1-4 кв.

       задейство-                 Казахстанской, 2005 г.

       ванных в                   Западно-       1-4 кв.

       реализации                 Казахстанской, 2006 г.

       мероприятий                Мангистауской,

       противо-                   Павлодарской,

       туберкулез-                Костанайской

       ной службы                 областей,

       республики                 г. Астаны

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.6    Обеспечить    Информация   Акимы          1-4 кв.

       дополни-      в МЗ         Акмолинской,   2004 г.

       тельным                    Мангистауской  1-4 кв.

       питанием                   областей       2005 г.

       лиц,                                      1-4 кв.

       больных                                   2006 г.

       тубер-

       кулезом,

       находящихся

       на под-

       держивающей

       фазе лечения

       из социально

       не имущих

       слоев

       населения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            (продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  N |Ответственные|Предполагаемые расходы, тыс. тенге|  Источник

    |исполнители  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|финансирования

    |             | 2004 год | 2005 год |  2006 год  |

\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  1 |    4        |                6                 |     7

\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.1    МЗ             169544,10                        Местные

       Акимы                                           бюджеты

       Акмолинской,             176091,00

       Актюбинской,

       Алматинской,                         171432,00

       Атырауской,

       Карагандин-

       ской,

       Восточно-

       Казахстанской,

       Северо-

       Казахстанской,

       Западно-

       Казахстанской,

       Жамбылской,

       Мангистауской,

       Павлодарской,

       Костанайской

       областей,

       г. Астаны

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.2    Акимы          1365161,00 1410002,00 1422222,00 Местные

       Акмолинской,                                    бюджеты

       Актюбинской,

       Алматинской,

       Атырауской,

       Северо-

       Казахстанской,

       Кызылордин-

       ской, Западно-

       Казахстанской,

       Жамбылской,

       Мангистауской,

       Павлодарской,

       Костанайской,

       Южно-

       Казахстанской

       областей, г.

       Астаны

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.3    МЗ             Не требует финансовых затрат

       Акимы

       областей,

       гг. Астаны

       и Алматы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4    Акимы          95400,00                         Местные

       Акмолинской,                                    бюджеты

       Актюбинской,              84700,00

       Мангистауской,

       Павлодарской,

       Южно-                                77000,00

       Казахстанской

       областей,

       г. Астаны

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.5    Акимы          11342,00                         Местные

       Актюбинской,                                    бюджеты

       Восточно-

       Казахстанской,

       Северо-                   24537,00

       Казахстанской,

       Западно-                             12324,00

       Казахстанской,

       Мангистауской,

       Павлодарской,

       Костанайской

       областей,

       г. Астаны

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.6    Акимы          6567,00                          Местные

       Акмолинской,                                    бюджеты

       Мангистауской             6567,00

       областей

                                            6566,00

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    5. Осуществление контроля за соблюдением единых протоколов

                   ведения больных туберкулезом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.1    Осуществлять  Информация   Акимы          1-4кв.

       контроль за   в МЗ         Восточно-      2004г.

       соблюдением                Казахстанской,

       единых                     Костанайской   1-4кв.

       протоколов                 областей       2005г.

       ведения

       больных                                   1-4 кв.

       туберкулезом                              2006г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            (продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  N |Ответственные|Предполагаемые расходы, тыс. тенге|  Источник

    |исполнители  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|финансирования

    |             | 2004 год | 2005 год |  2006 год  |

\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  1 |    4        |                6                 |     7

\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.1    Акимы          2101,00                          Местные

       Восточно-                                       бюджеты

       Казахстанской,

       Костанайской              1113,00

       областей

                                            1123,00

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      6. Повышение квалификации, уровня знаний специалистов

                     противотуберкулезной службы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.1    Обеспечить    Информация   Акимы          4 кв.2004 г.

       обучение      Правитель-   Акмолинской,

       специалистов  ству         Актюбинской,

       сети пер-     Республики   Алматинской,   1 кв.2005 г.

       вичной        Казахстан    Атырауской,

       медико-                    Восточно-      4 кв.2006 г.

       санитарной                 Казахстанской,

       помощи                     Северо-

       принципам                  Казахстанской,

       выявления,                 Кызылординской,

       диагностики                Западно-

       и лечения                  Казахстанской,

       адаптирован-               Жамбылской,

       ной \*DOTS                  Павлодарской,

       стратегии в                Костанайской,

       республике                 Южно-

                                  Казахстанской

                                  областей

                                  МЗ             4 кв.2004 г.

                                  МЮ             4 кв.2004 г.

                                                 4 кв.2005 г.

                                                 4 кв.2006 г.

       Итого:              1379016,00            в т.ч. по годам:

       республикан-

       ский бюджет

       Итого:              14314764,46           в т.ч. по годам:

       местные

       бюджеты

       Всего:              15693780,46           в т.ч. по годам:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            (продолжение таблицы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  N |Ответственные|Предполагаемые расходы, тыс. тенге|  Источник

    |исполнители  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|финансирования

    |             | 2004 год | 2005 год |  2006 год  |

\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  1 |    4        |                6                 |     7

\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.1    Акимы          12141,50                         Местные

       Акмолинской,                                    бюджеты

       Актюбинской,

       Алматинской,              12002,10

       Атырауской,

       Восточно-                           12284,16

       Казахстанской,

       Северо-

       Казахстанской,

       Кызылординской,

       Западно-

       Казахстанской,

       Жамбылской,

       Павлодарской,

       Костанайской,

       Южно-

       Казахстанской

       областей

       МЗ             8539,00                          Республикан-

                                                       ский бюджет

       МЮ             1657,00

                                 1740,00

                                            1818,00

                      443538,00  434837,00  500641,00

                      6943087,50 4103686,80 3267990,16

                      7386625,50 4538523,80 3768631,16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Краткий справочник по написанию наименований государственных органов и использованию терминов и словосочетаний при подготовке Программы:

      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МО - Министерство обороны Республики Казахстан

      КУИС МЮ - Комитет уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан

      АМД - Агентство Республики Казахстан по миграции и демографии

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан