

**Об утверждении Программы усиления борьбы с туберкулезом в Республике Казахстан на 2004-2006 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 августа 2004 года N 850

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемую Программу усиления борьбы с туберкулезом в Республике Казахстан на 2004-2006 годы (далее - Программа).

      2. Центральным и местным исполнительным органам обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, и 2 раза в год, не позднее 20 января и 20 июля, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

      3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан два раза в год, к 1 февраля и 1 августа, по итогам полугодия представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе реализации Программы.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Айтимову Б.С.

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Исполняющий обязанности*   
*Премьер-Министра*   
*Республики Казахстан*

Утверждена          
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 13 августа 2004 года N 850

**Программа**   
**усиления борьбы с туберкулезом**   
**в Республике Казахстан на 2004-2006 годы**

**1. Паспорт Программы**

Наименование       Программа усиления борьбы с туберкулезом в   
                   Республике Казахстан на 2004-2006 годы

Основание для      Указ Президента Республики Казахстан от 16   
разработки         ноября 1998 года N 4153 "О Государственной   
                   программе "Здоровье народа",   
                   постановление Правительства Республики   
                   Казахстан от 5 сентября 2003 года N 903   
                   "Об утверждении Плана мероприятий по   
                   реализации Программы Правительства   
                   Республики Казахстан на 2003-2006   
                   годы" (пункт 6.2.1).

Основные           Министерство здравоохранения Республики   
разработчики       Казахстан

Цель               Стабилизация эпидемиологической ситуации по   
                   туберкулезу к концу 2006 года, снижение   
                   заболеваемости, смертности, инвалидности.

Задачи             Разработка первоочередных мер, направленных на   
                   стабилизацию и улучшение ситуации по туберкулезу   
                   в стране;   
                   организация лечебно-оздоровительных и   
                   профилактических мероприятий на всех этапах   
                   ведения больных туберкулезом с привлечением сети   
                   первичной медико-санитарной помощи (далее - ПМСП)   
                   с соблюдением единых протоколов ведения больных   
                   туберкулезом;   
                   интеграция противотуберкулезной службы с другими   
                   государственными органами;   
                   социальная поддержка больных туберкулезом и   
                   медицинских работников противотуберкулезных   
                   организаций;   
                   повышение квалификации, уровня знаний   
                   специалистов, задействованных в   
                   противотуберкулезной службе.

Объемы и           Республиканский, местные бюджеты и иные средства,   
источники          не противоречащие законодательству Республики   
финансирования     Казахстан.   
                   Реализация Программы требует финансирования из   
                   средств республиканского и местных бюджетов в   
                   сумме 15693,8 млн. тенге.   
                   Общий объем финансирования из республиканского   
                   бюджета (млн. тенге):   
                   2004год - 443,5   
                   2005 год - 434,9   
                   2006 год - 500,6   
                   Общий объем финансирования из местных бюджетов   
                   (млн. тенге):   
                   2004 год - 6943,1   
                   2005 год - 4103,7   
                   2006 год - 3268,0   
                   Объемы расходов по мероприятиям, финансируемым   
                   за счет средств государственного бюджета на 2005-   
                   2006 годы, будут определяться (уточняться) в   
                   соответствии с Законом Республики Казахстан "О   
                   республиканском бюджете" на соответствующий   
                   финансовый год.

Ожидаемые          Реализация программы позволит добиться   
результаты         стабилизации эпидемиологической ситуации по   
                   туберкулезу, снижение заболеваемости, смертности   
                   от туберкулеза и инвалидности.   
                   В результате максимальной мобилизации всех   
                   ресурсов и возможностей по выявлению,   
                   диагностике и лечению туберкулеза в 2004-2006   
                   годах ожидается стабилизация и снижение   
                   заболеваемости туберкулезом по республике в 2004   
                   году до 155,3 случаев на 100 тыс.населения, в   
                   2005 году - до 154,4 случаев на 100 тыс.   
                   населения, к 2006 году - до 152,4 случаев на 100   
                   тыс. населения, снижения смертности от   
                   туберкулеза в республике в 2004 году до 21,0   
                   случаев на 100 тыс. населения, в 2005 году - до   
                   20,6 на 100 тыс. населения, в 2006 году - до   
                   20,1 случаев на 100 тыс. населения.   
                   В 2006 году возрастет охват контролируемой   
                   химиопрофилактикой детей до 95-98%, сократятся   
                   сроки диагностики активного туберкулеза,   
                   уменьшится число поздно выявленных форм   
                   туберкулеза.   
                   В 2006 году повысится эффективность лечения   
                   (закрытие полостей распада у впервые выявленных   
                   больных с деструкцией в легких, абациллирование   
                   составят 85% и 95% соответственно), снизится   
                   число рецидивов за счет активации работы уровня   
                   ПМСП и пропаганды здорового образа жизни.

Срок реализации    2004-2006 годы

**2. Введение**

      Стратегией развития Республики Казахстан "Казахстан-2030" государство определило одним из основных долгосрочных приоритетов здоровье и благополучие граждан.   
      Указом Президента Республики Казахстан от 16 ноября 1998 года N 4153 "О Государственной программе "Здоровье народа", пунктом 6.2.1 постановления Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2003 года N 903 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Программы Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы" определена разработка отраслевой программы на 2004-2006 годы, направленной на усиление борьбы с туберкулезом в Республике Казахстан.   
      Туберкулез - заболевание, зависящее от социального и экономического уровней развития страны. Перепады, прошедшие за период экономических преобразований последних лет, сказались на показателях заболеваемости туберкулезом.   
      Туберкулез является важнейшей медико-социальной проблемой, наносящей невосполнимый материальный урон из-за потери трудоспособности и преждевременной смерти наиболее продуктивной части населения. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) провозгласила туберкулез глобальной опасностью для человечества и призвала правительства всех стран принять неотложные меры для решения этой проблемы, поскольку ни одна страна не может игнорировать опасность эпидемии туберкулеза для здоровья своего народа.   
      Период социально-экономических реформ, переживаемый нашей страной, отразился на качестве и объеме противотуберкулезных мероприятий.   
      В 1998 году в сравнении с 1992 годом смертность от этого заболевания увеличилась в 3,3 раза, а заболеваемость в 1,8 раза. Страна нуждалась в принятии срочных и энергичных мер, чтобы остановить рост заболевания. В связи с этим был принят Указ Президента Республики Казахстан от 18 мая 1998 года N 3956 "О первоочередных мерах по улучшению состояния здоровья граждан Республики Казахстан" и постановление Правительства Республики Казахстан от 4 сентября 1998 года N 839 "О неотложных мерах защиты населения от туберкулеза в Республике Казахстан".   
      Казахстан стал одной из первых стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), взявший на вооружение новые методы борьбы с туберкулезом.   
      С 1998 года начата реформа противотуберкулезной службы, предусматривающая внедрение \*DОТS-стратегии. Внедренная стратегия лечения и ведение больного туберкулезом без адаптации к условиям республики выявила ряд негативов в виде исключения из диспансерного учета лиц, больных туберкулезом с хроническими формами заболевания, выписки из стационаров недолеченных больных на амбулаторное лечение, отсутствие контроля лечения на данном этапе, что определило дальнейшую тактику ведения больных туберкулезом.   
      С 2001 года проведена адаптация DOTS-стратегии к условиям Казахстана, согласованная с ВОЗ.   
      Но вместе с тем, отсутствие отраслевой программы по туберкулезу в Казахстане не позволяет добиться коренных изменений.   
      Необходимо последовательное комплексное выполнение всех намеченных пунктов данной Программы с внедрением эффективных рентабельных методов выявления, диагностики, лечения, профилактики, улучшение материально-технической базы и оснащения противотуберкулезных учреждений соответствующим оборудованием. При этом следует адаптировать новые направления с рациональным сохранением прежних наработок в общую структуру социально-экономических реформ.

**3. Анализ современного состояния проблемы**

      На сорок четвертой сессии ВОЗ было запланировано достижение следующих двух основных целей:   
      обеспечить своевременное выявление 70% всех случаев заболевания открытыми формами туберкулеза;   
      добиться излечения 85% своевременно выявленных больных туберкулезом.   
      Доступ к системе DOTS уже к 2000 году был обеспечен в отношении 55% населения земли и внедрен в 148 странах. Тем не менее, из-за несовершенства противотуберкулезных служб в здравоохранении мирового масштаба, по этой системе в полной мере лечились не более 27% впервые заболевших. Именно из-за этого представляется нереальным достижение поставленных целей в кратчайшие сроки. Туберкулез - заболевание, зависящее не только от системы здравоохранения, а в первую очередь от социально-экономического потенциала государства.   
      Казахстан относится к числу государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.   
      На сегодняшний день среди стран СНГ по уровню заболеваемости и смертности от туберкулеза республика занимает ведущее место. За последнее десятилетие заболеваемость населения туберкулезом возросла в целом по стране в 2,8 раза. Ежегодно в Казахстане заболевают 20-25 тысяч человек и умирают от туберкулеза более трех тысяч. Показатель смертности от туберкулеза увеличился с 17,6 случаев в 1994 году до 38,4 в 1998 году, а в 2003 году он снизился до 22,4 случаев на 100 тыс. населения. Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время от туберкулеза среди взрослого населения умирает больных больше, чем от всех других инфекционных заболеваний вместе взятых.   
      В 1990-1998 годах химиотерапия не была стандартизована, прежние методы диагностики, лечение и профилактика не соответствовали изменившейся социально-экономической ситуации, накопилось большое число хронических больных.   
      На диспансерном учете на 1 января 2004 года в противотуберкулезных учреждениях состоит 72359 больных активным туберкулезом.   
      Эпидемиологическая ситуация в стране усложняется ежегодным увеличением количества больных туберкулезом, находящихся в исправительных учреждениях.   
      Заболеваемость активным туберкулезом среди этого контингента более чем в 30 раз выше, а смертность - в 9 раз, чем среди гражданского населения республики.   
      Особую тревогу вызывает стремительный рост заболеваемости среди детей и подростков. В 2003 году показатель заболеваемости детей составил 47,2 на 100 тысяч населения. В клинической структуре заболевших детей повысился удельный вес остротекущих, диссеминированных, милиарных и деструктивных форм туберкулеза, а также туберкулезного менингита.   
      Более 21,9% случаев больных туберкулезом умирают на дому, а в ряде областей и городов этот показатель достигает 31,6-40%. Процент обеспечения больных туберкулезом жильем составляет всего 10,3%. Изоляция детей из очагов туберкулезной инфекции осуществляется только в четверти случаев, в результате чего увеличилось количество осложненных и запущенных форм туберкулеза у детей. В большинстве областей, из-за нехватки средств на содержание, закрыты санаторные школы-интернаты, дошкольные санаторные группы, тогда как в изоляции и оздоровлении нуждаются более 43% случаев детей из очагов инфекции, более 70% - из групп "риска".   
      Определенную опасность представляют больные туберкулезом из социально- дезадаптированных групп населения, страдающие хроническим алкоголизмом, наркоманией.   
      В настоящее время наиболее актуальными в республике являются проблемы выявления, диагностики и лечения мультирезистентного туберкулеза (лекарственно устойчивых микобактерий туберкулеза). По данным Национального центра проблем туберкулеза Республики Казахстан (далее - НЦПТ) за 2002 год среди больных с новыми случаями туберкулеза отмечена устойчивость микобактерий туберкулеза к основным противотуберкулезным препаратам изониазиду и рифампицину (MDR) в 12,7% случаях, а среди повторных случаев заболевания - в 36,8% случаях.   
      В ряде областей республики эпидемиологическая ситуация усугубляется за счет пораженного туберкулезом крупного рогатого скота. Проблема снижения заболеваемости туберкулезом не может быть успешно решена без учета роли дополнительных источников инфекции, к которым в первую очередь относятся больные туберкулезом сельскохозяйственные животные.   
      Но вместе с тем, в настоящее время совместно с международными организациями проводится работа по обучению принципам стратегии организаторов здравоохранения, специалистов противотуберкулезной службы, общей лечебной сети, санитарно-эпидемиологических и ведомственных служб. Учреждения общей лечебной сети, системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции (далее - КУИС МЮ), Министерства внутренних дел (далее - МВД), Министерства обороны (далее - МО) Республики Казахстан обеспечены бинокулярными микроскопами высокой разрешающей способности, расходным материалом и реактивами, позволяющими своевременно выявлять заразные формы заболевания. Улучшены материально-техническая база бактериологических лабораторий областных и региональных противотуберкулезных диспансеров и оснащение их современными лабораторным оборудованием и аппаратурой, что позволило улучшить лабораторную диагностику, проведение культуральных исследований, определение лекарственной устойчивости к противотуберкулезным препаратам. За последние 4 года на 5,8% случаев улучшилась выявляемость заболевания.   
      Для обеспечения лечения больных туберкулезом на амбулаторном этапе в штаты семейных врачебных амбулаторий, самостоятельных городских и поселковых поликлиник введено 678 ставок химизаторов.   
      Референс-лаборатория Национального Центра проблем туберкулеза, единственная в странах СНГ, прошла проверку на контроль качества в супранациональной лаборатории (Германия), и ВОЗ рекомендовала включить ее в Реестр международных лабораторий контроля качества бактериологических исследований.   
      Для учета, контроля лечения и наблюдения больных туберкулезом, включая хронические и мультирезистентные формы заболевания, в республике внедряется компьютерная программа "Национальный регистр больных туберкулезом".   
      На международной арене укрепился авторитет Казахстана как страны, чутко реагирующей на новые веяния в мировой медицине. Главный эксперт ВОЗ по глобальной проблеме туберкулеза - доктор Марио Равильони отметил, что соответствующие программы по борьбе с туберкулезом наиболее активно внедряются в Казахстане.

**4. Цель и задачи Программы**

      Целью Программы являются стабилизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу к концу 2006 года, снижение заболеваемости, смертности, инвалидности.   
      В числе наиболее важных задач Программы следует выделить:   
      1) разработку первоочередных мер, направленных на стабилизацию и улучшение ситуации по туберкулезу в стране;   
      2) организацию лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий на всех этапах ведения больных туберкулезом с привлечением сети ПМСП с соблюдением единых протоколов ведения больных туберкулезом;   
      3) интеграцию противотуберкулезной службы с другими государственными органами;   
      4) социальную поддержку больных туберкулезом и медицинских работников противотуберкулезных организаций;   
      5) повышение квалификации, уровня знаний специалистов противотуберкулезной службы.

**5. Основные направления и механизм реализации Программы**

      1. Разработка первоочередных мер, направленных на стабилизацию и улучшение ситуации по туберкулезу в стране:   
      1) создание Национального регистра больных туберкулезом (компьютерная система эпидемиологического мониторинга и банк данных на больных туберкулезом в республике) с целью анализа и оценки эффективности проводимых мероприятий по реализации Программы;   
      2) усовершенствование учета и мониторинга эффективности выявления, лечения и наблюдения больных туберкулезом всех форм заболеваний с учетом больных системы КУИС МЮ, МВД, МО;   
      3) продолжить научные исследования с внедрением новейших методов диагностики, лечения в практическое здравоохранение;   
      4) укрепление материально-технической базы организаций всех звеньев противотуберкулезной службы, в том числе в пенитенциарной системе, путем обеспечения противотуберкулезных учреждений республики рентгенодиагностическим оборудованием, микроскопами высокой разрешающей способности, рентгенфлюоорографическими пленками и химическими реактивами;   
      5) поэтапное открытие специализированных отделений при областных противотуберкулезных диспансерах для лечения больных с хроническими формами туберкулеза с постоянным бактериовыделением;   
      6) реорганизация специализированных отделений, имеющихся на базе областных противотуберкулезных учреждений, для принудительного лечения больных туберкулезом, страдающих заразной формой заболевания, уклоняющихся от лечения.   
      2. Лечебно-оздоровительные и профилактические мероприятия на всех этапах ведения больных туберкулезом с привлечением сети ПМСП:   
      1) организация контролируемой химиотерапии больных туберкулезом на всех этапах лечения;   
      2) применение основных методов выявления и диагностики туберкулеза (бактериоскопия, ежегодное дифференцированное флюорографическое обследование населения, туберкулинодиагностика среди детей и подростков);   
      3) обеспечение полного курса химиотерапии больным с впервые выявленным туберкулезом, рецидивами заболевания, неудачами лечения и ранее нелеченных хронических случаев;   
      4) проведение централизованного мониторинга эффективности выявления, лечения и наблюдения больных туберкулезом на основе компьютеризированных программ, новых научных разработок;   
      5) обеспечение специфической профилактикой туберкулеза путем вакцинации новорожденных и ревакцинации детей в возрасте 6-7, 11-12 лет с охватом не менее 95% подлежащего контингента;   
      6) химиопрофилактика контактных лиц из очагов туберкулезной инфекции, ВИЧ-инфицированных лиц;   
      7) изоляция детей и подростков в специализированные детские школьные и дошкольные учреждения санаторного типа;   
      8) комплексное проведение санитарно-просветительной работы среди гражданского населения и в пенитенциарной системе.   
      3. Интеграция противотуберкулезной службы с другими государственными органами.   
      4. Социальная поддержка больных туберкулезом и медицинских работников противотуберкулезных организаций:   
      1) организация и проведение исполнительными местными органами социальной поддержки больным туберкулезом из социально неимущих слоев населения;   
      2) социальная поддержка больных туберкулезом с бактериовыделением;   
      3) социальная поддержка больных туберкулезом и работников противотуберкулезных служб.   
      5. Организация соблюдения единых протоколов ведения больных туберкулезом.   
      6. Повышение квалификации, уровня знаний специалистов противотуберкулезной службы:   
      1) обеспечение повышения квалификации специалистов противотуберкулезной службы;   
      2) обучение специалистов, задействованных в проведении противотуберкулезных мероприятий, принципам выявления, диагностики и лечения адаптированной \*DOTS стратегии, широкое привлечение медицинских работников сети ПМСП для контроля за лечением больных туберкулезом на амбулаторном этапе.

**6. Необходимые ресурсы и источники их финансирования**

      Реализация данной Программы будет осуществляться за счет республиканского, местных бюджетов и иных источников, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.   
      Реализация Программы требует финансирования из средств республиканского и местных бюджетов в сумме 15693,8 млн. тенге.   
      Предполагаемые финансовые затраты государственного бюджета на реализацию Программы:

(млн. тенге)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Средства                |2004 год     |   2005 год     |  2006 год   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Республиканский бюджет    443,5            434,9          500,6

Местные бюджеты           6943,1           4103,7         3268,0

Итого                     7386,6           4538,6         3768,6   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств государственного бюджета на 2005-2006 годы, будут определяться (уточняться) в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год и решениями маслихатов о местных бюджетах на соответствующий год.

**7. Ожидаемый результат от реализации Программы**

      Внедрение разработанного комплекса противотуберкулезных мероприятий позволит стабилизировать в 2006 году и в последующем снизить показатели заболеваемости, распространенности, инвалидности и смертности от туберкулеза, повысить эффективность лечения (показатель "излечиваемости" среди новых случаев заболевания с бацилловыделением, закрытие полостей распада у впервые выявленных больных с деструкцией в легких).   
      В результате максимальной мобилизации всех ресурсов и возможностей по выявлению, диагностике и лечению туберкулеза в 2004-2006 годах ожидается стабилизация и снижение заболеваемости туберкулезом по республике в 2004 году до 155,3 случаев на 100 тыс.населения, в 2005 году - до 154,4 случаев на 100 тыс. населения, к 2006 году - до 152,4 случаев на 100 тыс. населения, снижения смертности от туберкулеза в республике в 2004 году до 21,0 случаев на 100 тыс. населения, в 2005 году - до 20,6 на 100 тыс. населения, в 2006 году - до 20,1 случаев на 100 тыс. населения.   
      В 2006 году возрастет охват контролируемых химиопрофилактикой детей до 95-98%, сократятся сроки диагностики активного туберкулеза, уменьшится число поздно выявленных форм туберкулеза.   
      В 2006 году повысится эффективность лечения (закрытие полостей распада у впервые выявленных больных с деструкцией в легких, абациллирование к 2006 году составит 85% и 95% соответственно), снизится число рецидивов за счет активации работы уровня ПМСП и пропаганды здорового образа жизни.

      \*DOTS - в переводе с английского означает непосредственно наблюдаемое лечение, краткосрочный курс.

**8. План мероприятий по реализации Программы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
  N   | Мероприятия |  Форма    |  Ответственные|     Срок   
      |             |завершения |   исполнители |   исполнения   
      |             |           |               |   
      |             |           |               |   
\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
  1   |      2      |    3      |       4       |        5   
\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1. Первоочередные меры, направленные на стабилизацию и улучшение   
                 ситуации по туберкулезу в стране

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.1    Создать       Информация   МЗ             4кв.2004 г.   
       Национальный  Правитель-   Акимы          4кв.2004 г.   
       регистр       ству         Акмолинской,   
       больных       Республики   Алматинской,   
       туберкулезом  Казахстан    Карагандин-   
       в республике               ской,   
       и обеспечить               Восточно-   
       мониторинг                 Казахстанской,   
       слежения за                Северо-   
       больными,                  Казахстанской,   
       включая                    Костанайской,   
       больных                    Южно-   
       КУИС МЮ,                   Казахстанской,   
       МВД,МО                     областей   
       Республики   
       Казахстан   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.2    Перепро-      Информация   МЗ             4кв.2004 г.   
       филировать    Правитель-   Акимы          4кв.2005 г.   
       специ-        ству         Алматинской,   4кв.2006 г.   
       ализирован-   Республики   Атырауской       
       ные           Казахстан    Карагандин-   
       стационары                 ской,   
       для принуди-               Восточно-   
       тельного                   Казахстанской,   
       лечения                    Жамбылской,   
       больных с                  Костанайской,   
       заразной                   Южно-   
       формой                     Казахстанской,   
       туберкулеза,               областей   
       уклоняющихся   
       от лечения,   
       в стационары   
       для лечения   
       больных с   
       хроническими   
       формами с   
       бацило-   
       выделе-   
       нием (БК+),   
       за исключе-   
       нием:   
       Актюбинского   
       областного   
       противо-   
       туберкулез-   
       ного   
       диспансера   
       (для   
       западного   
       региона),   
       областного   
       противо-   
       туберкулез-   
       ного   
       диспансера   
       г. Усть-   
       Каменогорска   
       (для   
       восточного   
       региона),   
       Сайрамской   
       противо-   
       туберкулез-   
       ной больницы   
       (для южного   
       региона),   
       областного   
       противо-   
       туберкулез-   
       ного   
       диспансера   
       города   
       Петро-   
       павловска   
       (для   
       северного   
       региона)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.3    Обеспечить,   Информация   Акимы          ежегодно   
       с целью       Правитель-   Акмолинской,   
       раннего       ству         Актюбинской,   
       выявления     Республики   Алматинской,   
       туберкулеза,  Казахстан    Атырауской,   
       учреждения                 Восточно-   
       общей                      Казахстанской,   
       лечебной                   Северо-   
       сети                       Казахстанской,   
       крупно-                    Жамбылской,   
       кадровыми                  Мангистауской,   
       стационар-                 Павлодарской,   
       ными и                     Костанайской,   
       передвижными               Южно-   
       флюоро-                    Казахстанской   
       графическими               областей, гг.   
       установками,               Астаны и Алматы   
       флюоро-   
       графическими   
       пленками,   
       химреакти-   
       вами   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.4    Укрепить      Информация   МЮ             4кв.2004 г.   
       материально-  Правитель-                  3кв.2005 г.   
       техническую   ству                        4кв.2006 г.   
       базу          Республики   
       противо-      Казахстан    МЗ             4кв.2004 г.   
       туберкулез-                Акимы          4кв.2004 г.   
       ных                        Акмолинской,   
       учреждений,                Актюбинской,   3кв.2005 г.   
       следствен-                 Алматинской,   3кв.2006 г.   
       ных                        Атырауской,   
       изоляторов,                Карагандин-   
       исправитель-               ской,   
       ных учрежде-               Восточно-   
       ний (осна-                 Казахстанской,   
       щение мягким               Северо-   
       и твердым                  Казахстанской,   
       инвентарем,                Кызылордин-   
       оргтехникой,               ской,   
       рентгено-                  Жамбылской,   
       томогра-                   Мангистауской,   
       фическими                  Павлодарской,   
       установками,               Костанайской,   
       флюорографи-               Южно-   
       ческими                    Казахстанской   
       установками и              областей, гг.   
       другим                     Астаны и Алматы   
       медицинским   
       оборудованием,   
       дезинфицирующими   
       средствами,   
       санитарным   
       автотранспортом,   
       проведение   
       капитального и   
       текущего ремонта).     
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.5    Строитель-    Информация   МЗ             4кв.2005 г.   
       ство мало-    Правитель-   
       комплектной   ству   
       школы при     Республики   
       Республи      Казахстан   
       канском   
       детско-   
       подростковом   
       туберкулез-   
       ном санато-   
       рии   
       "Боровое"   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.6    Обеспечить    Информация   МЗ             4кв.2006 г.   
       начало        Правитель-   Аким Северо-   
       строитель-    ству         Казахстанской   
       ства          Республики   области   
       противо-      Казахстан   
       туберкулез-   
       ного   
       диспансера   
       на 50 коек с   
       поликлиникой   
       на 90   
       посещений в   
       г. Булаево   
       Северо-   
       Казахстанской   
       области   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.7    Строитель-    Информация   МЗ             4кв.2004 г.   
       ство Нацио-   Правитель-                  4кв.2005 г.   
       нальной       ству                        4кв.2006 г.   
       референц-     Республики   
       лаборатории   Казахстан   
       при Нацио-   
       нальном   
       центре   
       проблем   
       туберкулеза   
       Республики   
       Казахстан   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.8    Обеспечить    Информация   МЮ             3кв.   
       микроскопами  Правитель-                  ежегодно   
       высокой       ству   
       разрешающей   Республики   
       способности   Казахстан   
       исправи-                     
       тельных                    Акимы          3кв.2004 г.   
       учреждений                 Акмолинской,   3кв.2005 г.   
       КУИС МЮ РК,                Актюбинской,   
       а также сеть               Алматинской,   3кв.2006 г.   
       первичной                  Атырауской,   
       медико-                    Карагандин-   
       санитарной                 ской,   
       помощи                     Восточно-   
       Акмолинской,               Казахстанской,   
       Актюбинской,               Северо-   
       Алматинской,               Казахстанской,   
       Восточно-                  Жамбылской,   
       Казахстан-                 Павлодарской,   
       ской,                      Костанайской   
       Жамбылской,                областей   
       Карагандин-                  
       ской,   
       Кызылордин-   
       ской,   
       Павлодар-   
       ской,   
       Северо-   
       Казахстан-   
       ской   
       областей   
       химическими   
       ингредиен-   
       тами для   
       микро-   
       скопии и   
       определения   
       лекарствен-   
       ной   
       чувствитель-   
       ности,   
       а также   
       расходным   
       материалом   
       (пробирки,   
       предметные   
       стекла,   
       маски,   
       перчатки)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.9    Обеспечить    Информация   Акимы          4кв.2004 г.   
       оздоровление  в МЗ         Актюбинской,   
       и реабили-                 Восточно-      2кв.2005 г.   
       тацию детей                Казахстанской,   
       из очагов                  Северо-        2кв.2006 г.   
       туберкулез-                Казахстанской,   
       ной                        Жамбылской,   
       инфекции,                  Костанайской,   
       путем                      Южно-   
       открытия                   Казахстанской   
       детских                    областей,   
       дошкольных                 г. Астаны   
       и школьных   
       учреждений   
       санаторного   
       типа   
       (санатории,   
       детские   
       сады,   
       санаторные   
       группы,   
       школы-   
       интернаты   
       санаторного   
       типа).   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.10   Принять меры  Информация   Аким           4кв.2005 г.   
       по открытию   в МЗ         Акмолинской   
       санатория на               области   
       бесплатное   
       содержание   
       детей 11   
       районных   
       детских   
       дошкольных   
       учреждений и   
       открытие   
       школы-   
       интерната в   
       Акмолинской   
       области   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.11   Принять меры  Информация   Аким           4кв.2004 г.   
       по открытию   в МЗ         Павлодарской   
       школы-                     области   
       интерната   
       для детей,   
       переболевших   
       туберкулезом   
       на 200 мест   
       в п. Шалдай   
       Щербак-   
       тинского   
       района   
       Павлодар-   
       ской   
       области   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.12   Принять меры  Информация   Аким           4кв.2004 г.   
       по рас-       в МЗ         Северо-   
       ширению                    Казахстанской  4кв.2005 г.   
       санаторной                 области   
       школы-                                    4кв.2006 г.   
       интернат   
       на 450 мест   
       для реа-   
       билитации   
       тубер-   
       кулезно-   
       инфецирован-   
       ных детей   
       со   
       строитель-   
       ством   
       спального   
       корпуса   
       на 150 мест,   
       мастерских,   
       реконструк-   
       ция здания   
       под столовую   
       на 150 мест   
       в г. Мамлют-   
       ка Мамлю-   
       тинского   
       района   
       Северо-   
       Казахстан-   
       ской области   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.13   Принять       Информация   Аким           4кв.2004 г.   
       меры по       в МЗ         Мангистауской   
       открытию                   области        4кв.2005 г.   
       санаторной   
       школы-   
       интерната   
       в г.Актау   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.14   Проводить     Приказ       МЗ             2004 г.   
       научные   
       исследования                              2005 г.   
       в области   
       туберкулеза,                              2006 г.   
       в том числе:   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.14.1 Изучить и     Приказ       МЗ             2004 г.   
       научно   
       обосновать                                2005 г.   
       эффектив-   
       ность                                     2006 г.   
       диагностики   
       и лечения   
       больных с   
       лекарствен-   
       но-устойчи-   
       вым тубер-   
       кулезом   
       легких при   
       патологии   
       желудочно-   
       кишечного   
       тракта,   
       бронхов и   
       сахарного   
       диабета   
       II типа,   
       а также   
       остро   
       текущего   
       впервые   
       выявлен-   
       ного   
       тубер-   
       кулеза,   
       про-   
       текающего   
       на фоне   
       дисбакте-   
       риоза.   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.14.2 Изучить и     Приказ       МЗ             2004 г.   
       научно   
       обосновать                                2005 г.   
       эпиде-   
       миологию                                  2006 г.   
       рецидивов   
       и неудач   
       лечения,   
       совершен-   
       ствовать   
       диспансер-   
       ное   
       наблюдение   
       при лекар-   
       ственно-   
       устойчивом   
       туберкулезе   
       у больных   
       с сопутству-   
       ющей патоло-   
       гией   
       желудочно-   
       кишечного   
       тракта.   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.14.3 Изучить и     Приказ       МЗ             2004 г.   
       научно   
       обосновать                                2005 г.   
       особенности   
       клинического                              2006 г.   
       течения и   
       комплекс-   
       ного лечения   
       лекар-   
       ственно-   
       устойчивых   
       форм   
       туберкулеза   
       у детей и   
       подростков   
       с неспеци-   
       фическим   
       эндо-   
       бронхитом   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(продолжение таблицы)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
  N   |Ответственные|Предполагаемые расходы, тыс. тенге|  Источник   
      |исполнители  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|финансирования   
      |             | 2004 год | 2005 год |  2006 год  |   
\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
  1   |    4        |                6                 |     7   
\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.1    МЗ             2687,00                           Республикан-   
                                                        ский бюджет   
       Акимы          15150,10                          Местные   
       Акмолинской,                                     бюджеты   
       Алматинской,   
       Карагандин-   
       ской,   
       Восточно-   
       Казахстанской,   
       Северо-   
       Казахстанской,   
       Костанайской,   
       Южно-   
       Казахстанской   
       областей   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.2    МЗ             91144,00                          Местные   
       Акимы                     75767,00               бюджеты   
       Алматинской,   
       Атырауской                          66949,00   
       Карагандин-   
       ской,   
       Восточно-   
       Казахстанской,   
       Жамбылской,   
       Костанайской,   
       Южно-   
       Казахстанской   
       областей   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.3    Акимы          352995,00  539555,00 547055,00   Местные   
       Акмолинской,                                    бюджеты   
       Актюбинской,   
       Алматинской,   
       Атырауской,   
       Восточно-   
       Казахстанской,   
       Северо-   
       Казахстанской,   
       Жамбылской,   
       Мангистауской,   
       Павлодарской,   
       Костанайской,   
       Южно-   
       Казахстанской   
       областей, гг.   
       Астаны и Алматы   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.4    МЮ             248311,00                        Республикан-   
                                 249695,00             ский бюджет   
                                           251005,00   
   
         МЗ             138699,00   
       Акимы          2536480,80                       Местные бюджеты   
       Акмолинской,   
       Актюбинской,              1005428,00   
       Алматинской,                        800984,00   
       Атырауской,   
       Карагандин-   
       ской,   
       Восточно-   
       Казахстанской,   
       Северо-   
       Казахстанской,   
       Кызылордин-   
       ской,   
       Жамбылской,   
       Мангистауской,   
       Павлодарской,   
       Костанайской,   
       Южно-   
       Казахстанской   
       областей, гг.   
       Астаны и Алматы   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.5    МЗ             8,00       84000,00              Республикан-   
                                                       ский бюджет   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.6    МЗ                                  97870,00    Республикан-   
       Аким Северо-                                    ский бюджет   
       Казахстанской   
       области   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.7    МЗ             1500,00                          Республикан-   
                                                       ский бюджет   
                                 55250,00   
                                           104750,00   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.8    МЮ             22145,00   23252,00  24298,00    Республикан-   
                                                       ский бюджет

       Акимы          34111,00                         Местные   
       Акмолинской,              19459,70              бюджеты   
       Актюбинской,   
       Алматинской,   
       Атырауской,                         14700,00   
       Карагандин-   
       ской,   
       Восточно-   
       Казахстанской,   
       Северо-   
       Казахстанской,   
       Жамбылской,   
       Павлодарской,   
       Костанайской   
       областей   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.9    Акимы          974147,00                        Местные   
       Актюбинской,                                    бюджеты   
       Восточно-                 729817,00   
       Казахстанской,   
       Северо-                             117433,00   
       Казахстанской,   
       Жамбылской,   
       Костанайской,   
       Южно-   
       Казахстанской   
       областей,   
       г. Астаны   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.10   Аким                      260000,00             Местные   
       Акмолинской                                     бюджеты   
       области   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.11   Аким                      450000,00             Местные   
       Павлодарской                                    бюджеты   
       области   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.12   Аким           76100,00                         Местные   
       Северо-                                         бюджеты   
       Казахстанской             76000,00   
       области                             76000,00   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.13   Аким           400000,00                        Местные   
       Мангистауской                                   бюджеты   
       области                   308900,00   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.14   МЗ             20000,00                         Республикан-   
                                                       ский бюджет         
                                 20900,00   
   
                                                  20900,00   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.14.1 МЗ             6666,00                          Республикан-   
                                                       ский бюджет   
                                 6966,00   
   
                                                  6966,00   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.14.2 МЗ             6666,00                          Республикан-   
                                                       ский бюджет   
                                 6966,00   
   
                                             6966,00   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.14.3 МЗ             6668,00                          Республикан-   
                                                       ский бюджет   
                                 6968,00   
   
                                             6968,00   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Лечебно-оздоровительные и профилактические мероприятия

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
2.1    Осуществлять  Информация   Акимы          ежегодно   
       обследование  в МЗ         Акмолинской,   
       на туберкулез              Актюбинской   
       всех граждан,              Алматинской,   
       прибывших в                Восточно-   
       Республику                 Казахстанской,   
       Казахстан на               Северо-   
       постоянное                 Казахстанской,   
       место                      Жамбылской,   
       жительство.                Мангистауской,   
                                  Павлодарской,   
                                  Костанайской   
                                  Южно-   
                                  Казахстанской   
                                  областей, АМД   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
2.2    Обеспечить    Информация   Аким           4кв.2004 г.   
       проведение    в МЗ         Павлодарской   
       профилак-                  области        3кв.2005 г.   
       тических   
       осмотров                                  3кв.2006 г.   
       среди   
       контингента   
       с высоким   
       "риском"   
       заболевания   
       в Павлодар-   
       ской области   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
2.3    Обеспечить    Информация   Акимы          1-4кв.   
       больных       в МЗ         областей, гг.  2004 г.   
       туберкулезом               Астаны и   
       в соответ-                 Алматы   
       ствии со   
       списком   
       жизненно   
       важных   
       лекарствен-   
       ных средств   
       лекарствен-   
       ными   
       средствами   
       без учета   
       противо-   
       туберкулез-   
       ных   
       препаратов   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
2.4    Усилить       Информация   Акимы          ежегодно   
       санитарно-    в МЗ         Акмолинской,   
       просвети-                  Актюбинской,   
       тельскую                   Атырауской,   
       работу среди               Карагандин-   
       населения с                ской, Западно-   
       использова-                Казахстанской,   
       нием средств               Жамбылской,   
       массовой                   Мангистауской,   
       информации                 Павлодарской,   
       (СМИ)                      Костанайской,   
                                  Южно-   
                                  Казахстанской   
                                  областей,   
                                  гг. Астаны и   
                                  Алматы   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
(продолжение таблицы)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
  N   |Ответственные|Предполагаемые расходы, тыс. тенге|  Источник   
      |исполнители  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|финансирования   
      |             | 2004 год | 2005 год |  2006 год  |   
\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
  1   |    4        |                6                 |     7   
\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
2.1    Акимы          4848,00    4878,00   4198,00      Местные   
       Акмолинской,                                     бюджеты   
       Актюбинской   
       Алматинской,   
       Восточно-   
       Казахстанской,   
       Северо-   
       Казахстанской,   
       Жамбылской,   
       Мангистауской,   
       Павлодарской,   
       Костанайской   
       Южно-   
       Казахстанской   
       областей, АМД   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
2.2    Аким           7250,00                           Местные   
       Павлодарской                                     бюджетные   
       области                   7250,00   
   
                                             7250,00   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
2.3    Акимы          1255181,00                       Местные   
       областей,                                       бюджетные   
       гг. Астаны   
       и Алматы   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
2.4    Акимы          9524,00    6520,00   6470,00      Местные   
       Акмолинской,                                     бюджетные   
       Актюбинской,   
       Атырауской,   
       Карагандин-   
       ской, Западно-   
       Казахстанской,   
       Жамбылской,   
       Мангистауской,   
       Павлодарской,   
       Костанайской,   
       Южно-   
       Казахстанской   
       областей,   
       гг. Астаны и   
       Алматы   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      3. Интеграция противотуберкулезной службы с другими   
                   государственными органами   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
3.1    Разработать   Информация   МЗ             4кв.2004 г.   
       порядок       Правитель-   МЮ   
       взаимо-       ству   
       действия      Республики   МВД   
       органов,      Казахстан   
       задейство-                 МСХ   
       ванных в   
       реализации   
       мероприятий   
       по борьбе с   
       туберкулезом   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
3.2    Обеспечить    Информация   МЗ             1-4кв.   
       преемствен-   Правитель-   МВД            2004 г-   
       ность в       ству         МЮ             2006 г.г.   
       лечении и     Республики   МО   
       наблюдении    Казахстан    Акимы   
       больных                    областей,   
       туберкулезом               гг.Астаны   
       противо-                   и Алматы   
       туберкулез-                  
       ной службой   
       гражданского   
       здраво-   
       охранения и   
       учреждениями   
       ПМСП, МВД,   
       МЮ, МО   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
(продолжение таблицы)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
  N |Ответственные|Предполагаемые расходы, тыс. тенге|  Источник   
    |исполнители  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|финансирования   
    |             | 2004 год | 2005 год |  2006 год  |   
\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
  1 |    4        |                6                 |     7   
\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
3.1    МЗ             Не требует финансовых затрат   
       МЮ

       МВД   
   
       МСХ   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
3.2    МЗ             Не требует финансовых затрат   
       МВД

       МЮ   
       МО   
       Акимы   
       областей,   
       гг. Астаны   
       и Алматы   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    4. Социальная поддержка больных туберкулезом и медицинских   
              работников противотуберкулезных организаций   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
4.1    Разработать   Информация   МЗ             4 кв.2004 г.   
       меры по       Правитель-   Акимы   
       выплате       ству         Акмолинской,   3 кв.2005 г.   
       денежных      Республики   Актюбинской,   
       средств для   Казахстан    Алматинской,   3 кв.2006 г.   
       обеспечения                Атырауской,   
       дополнитель-               Карагандин-   
       ного питания               ской,   
       и проезда                  Восточно-   
       малоимущих                 Казахстанской   
       больных                    Северо-   
       туберкулезом               Казахстанской,   
       на период                  Западно-   
       амбулаторного              Казахстанской,   
       лечения                    Жамбылской,   
                                  Мангистауской,   
                                  Павлодарской,   
                                  Костанайской   
                                  областей,   
                                  г. Астаны   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
4.2    Обеспечить    Информация   Акимы          4 кв.   
       полноценным   в МЗ         Акмолинской,   ежегодно   
       питанием                   Актюбинской,   
       больных                    Алматинской,   
       туберкулезом               Атырауской,   
       на весь                    Северо-   
       период                     Казахстанской,   
       стационар-                 Кызылордин-   
       ного                       ской, Западно-   
       лечения и                  Казахстанской,   
       медикаментами              Жамбылской,   
       для пато-                  Мангистауской,   
       генетической               Павлодарской,   
       терапии                    Костанайской,   
                                  Южно-   
                                  Казахстанской   
                                  областей, г.   
                                  Астаны   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
4.3    Принять       Информация   МЗ             ежеквартально   
       меры по       Правитель-   Акимы   
       трудо-        ству         областей,   
       устройству    Республики   гг. Астаны   
       трудо-        Казахстан    и Алматы   
       способных   
       больных   
       туберкулезом   
       с БК+,   
       имеющих   
       заключение   
       организации   
       здраво-   
       охранения   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
4.4    Принять       Информация   Акимы          ежеквартально   
       меры по       в МЗ         Акмолинской,   
       улучшению                  Актюбинской,   
       жилищных                   Мангистауской,   
       условий                    Павлодарской,   
       семье,                     Южно-   
       член                       Казахстанской   
       которой                    областей,   
       болен                      г. Астаны   
       туберкулезом   
       и обеспече-   
       ние больных   
       с БК+(бацилло-   
       выделителей)   
       изолирован-   
       ной жилой   
       площадью   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
4.5    Оказать       Информация   Акимы          1-4 кв.   
       социальную    в МЗ         Актюбинской,   2004 г.   
       поддержку                  Восточно-   
       работникам                 Казахстанской,   
       ПМСП,                      Северо-        1-4 кв.   
       задейство-                 Казахстанской, 2005 г.   
       ванных в                   Западно-       1-4 кв.   
       реализации                 Казахстанской, 2006 г.   
       мероприятий                Мангистауской,   
       противо-                   Павлодарской,   
       туберкулез-                Костанайской   
       ной службы                 областей,   
       республики                 г. Астаны   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
4.6    Обеспечить    Информация   Акимы          1-4 кв.   
       дополни-      в МЗ         Акмолинской,   2004 г.   
       тельным                    Мангистауской  1-4 кв.   
       питанием                   областей       2005 г.   
       лиц,                                      1-4 кв.   
       больных                                   2006 г.   
       тубер-   
       кулезом,   
       находящихся   
       на под-   
       держивающей   
       фазе лечения   
       из социально   
       не имущих   
       слоев   
       населения   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
   
            (продолжение таблицы)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
  N |Ответственные|Предполагаемые расходы, тыс. тенге|  Источник   
    |исполнители  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|финансирования   
    |             | 2004 год | 2005 год |  2006 год  |   
\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
  1 |    4        |                6                 |     7   
\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
4.1    МЗ             169544,10                        Местные   
       Акимы                                           бюджеты   
       Акмолинской,             176091,00   
       Актюбинской,   
       Алматинской,                         171432,00   
       Атырауской,   
       Карагандин-   
       ской,   
       Восточно-   
       Казахстанской,   
       Северо-   
       Казахстанской,   
       Западно-   
       Казахстанской,   
       Жамбылской,   
       Мангистауской,   
       Павлодарской,   
       Костанайской   
       областей,   
       г. Астаны   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
4.2    Акимы          1365161,00 1410002,00 1422222,00 Местные   
       Акмолинской,                                    бюджеты   
       Актюбинской,   
       Алматинской,   
       Атырауской,   
       Северо-   
       Казахстанской,   
       Кызылордин-   
       ской, Западно-   
       Казахстанской,   
       Жамбылской,   
       Мангистауской,   
       Павлодарской,   
       Костанайской,   
       Южно-   
       Казахстанской   
       областей, г.   
       Астаны   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
4.3    МЗ             Не требует финансовых затрат   
       Акимы   
       областей,   
       гг. Астаны   
       и Алматы   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
4.4    Акимы          95400,00                         Местные   
       Акмолинской,                                    бюджеты   
       Актюбинской,              84700,00   
       Мангистауской,   
       Павлодарской,                          
       Южно-                                77000,00    
       Казахстанской      
       областей,   
       г. Астаны   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
4.5    Акимы          11342,00                         Местные   
       Актюбинской,                                    бюджеты   
       Восточно-   
       Казахстанской,   
       Северо-                   24537,00   
       Казахстанской,   
       Западно-                             12324,00   
       Казахстанской,   
       Мангистауской,   
       Павлодарской,   
       Костанайской   
       областей,   
       г. Астаны   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
4.6    Акимы          6567,00                          Местные   
       Акмолинской,                                    бюджеты   
       Мангистауской             6567,00   
       областей   
                                            6566,00   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    5. Осуществление контроля за соблюдением единых протоколов   
                   ведения больных туберкулезом   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
5.1    Осуществлять  Информация   Акимы          1-4кв.   
       контроль за   в МЗ         Восточно-      2004г.   
       соблюдением                Казахстанской,   
       единых                     Костанайской   1-4кв.   
       протоколов                 областей       2005г.   
       ведения   
       больных                                   1-4 кв.   
       туберкулезом                              2006г.   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
   
            (продолжение таблицы)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
  N |Ответственные|Предполагаемые расходы, тыс. тенге|  Источник   
    |исполнители  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|финансирования   
    |             | 2004 год | 2005 год |  2006 год  |   
\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
  1 |    4        |                6                 |     7   
\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
5.1    Акимы          2101,00                          Местные   
       Восточно-                                       бюджеты   
       Казахстанской,   
       Костанайской              1113,00   
       областей

                                            1123,00   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      6. Повышение квалификации, уровня знаний специалистов   
                     противотуберкулезной службы   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
6.1    Обеспечить    Информация   Акимы          4 кв.2004 г.   
       обучение      Правитель-   Акмолинской,   
       специалистов  ству         Актюбинской,   
       сети пер-     Республики   Алматинской,   1 кв.2005 г.   
       вичной        Казахстан    Атырауской,   
       медико-                    Восточно-      4 кв.2006 г.   
       санитарной                 Казахстанской,   
       помощи                     Северо-   
       принципам                  Казахстанской,   
       выявления,                 Кызылординской,   
       диагностики                Западно-   
       и лечения                  Казахстанской,   
       адаптирован-               Жамбылской,   
       ной \*DOTS                  Павлодарской,   
       стратегии в                Костанайской,   
       республике                 Южно-   
                                  Казахстанской   
                                  областей

                                  МЗ             4 кв.2004 г.   
                                  МЮ             4 кв.2004 г.   
                                                 4 кв.2005 г.   
                                                 4 кв.2006 г.

       Итого:              1379016,00            в т.ч. по годам:   
       республикан-   
       ский бюджет

       Итого:              14314764,46           в т.ч. по годам:   
       местные   
       бюджеты

       Всего:              15693780,46           в т.ч. по годам:   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
   
            (продолжение таблицы)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
  N |Ответственные|Предполагаемые расходы, тыс. тенге|  Источник   
    |исполнители  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|финансирования   
    |             | 2004 год | 2005 год |  2006 год  |   
\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
  1 |    4        |                6                 |     7   
\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
6.1    Акимы          12141,50                         Местные   
       Акмолинской,                                    бюджеты   
       Актюбинской,   
       Алматинской,              12002,10   
       Атырауской,   
       Восточно-                           12284,16   
       Казахстанской,   
       Северо-   
       Казахстанской,   
       Кызылординской,   
       Западно-   
       Казахстанской,   
       Жамбылской,   
       Павлодарской,   
       Костанайской,   
       Южно-   
       Казахстанской   
       областей

       МЗ             8539,00                          Республикан-   
                                                       ский бюджет   
       МЮ             1657,00   
                                 1740,00   
                                            1818,00

                      443538,00  434837,00  500641,00

                      6943087,50 4103686,80 3267990,16

                      7386625,50 4538523,80 3768631,16   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Краткий справочник по написанию наименований государственных органов и использованию терминов и словосочетаний при подготовке Программы:   
      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан   
      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан   
      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан   
      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан   
      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан   
      МО - Министерство обороны Республики Казахстан   
      КУИС МЮ - Комитет уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан   
      АМД - Агентство Республики Казахстан по миграции и демографии

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан