

**О программе "Возрождение древнего Отрара" на 2005-2009 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2004 года N 1009

      В целях обеспечения сохранности и эффективного использования, создания действенной системы изучения и популяризации памятников археологии и архитектуры древнего городища Отрар Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемую программу "Возрождение древнего Отрара" на 2005-2009 годы (далее - Программа).

      2. Министерству культуры и информации Республики Казахстан, Министерству образования и науки Республики Казахстан, акимату Южно-Казахстанской области принять меры по реализации Программы.  <\*>   
     Сноска. В пункт 2 внесены изменения постановлением Правительства РК от 17 мая 2006 года N  418 .

      3. Министерству образования и науки, акимату Южно-Казахстанской области по итогам полугодия и года к 10 июля и 10 января представлять информацию о ходе исполнения Программы в Министерство культуры и информации Республики Казахстан.  <\*>   
     Сноска. В пункт 3 внесены изменения постановлением Правительства РК от 17 мая 2006 года N  418 .

      4. Министерству культуры и информации Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Программы ежегодно 20 июля и 20 января.  <\*>   
     Сноска. В пункт 4 внесены изменения постановлением Правительства РК от 17 мая 2006 года N  418 .

      5.  (Исключен постановлением Правительства РК от 17 мая 2006 года N  418 ).

      6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республика Казахстан*

Утверждена              
постановлением Правительства     
Республики Казахстан         
от 30 сентября 2004 года N 1009

**Программа "Возрождение древнего Отрара" на 2005-2009 годы**

**Паспорт Программы**

**Наименование**   
      Программа "Возрождение древнего Отрара" на 2005-2009 годы

**Основание для разработки**   
      Протокол совещания у Премьер-Министра Республики Казахстан от 6 мая 2004 года N 11-7/007-102 "О ходе восстановительных работ на древнем городище Отрар"

**Основные**   
**разработчики**   
      Министерство культуры и информации Республики Казахстан, Министерство образования и науки Республики Казахстан, акимат Южно-Казахстанской области

**Цель**   
      Обеспечение сохранности и эффективное использование памятников истории и культуры для возрождения древнего городища Отрар и городищ Отрарского оазиса

**Задачи**   
      Задачами Программы являются:   
      научное изучение памятников городища Отрар и Отрарского оазиса; археологические раскопки памятников истории и культуры, консервация раскопанных объектов;   
      реставрация архитектурных памятников городища;   
      благоустройство и озеленение территории Отрарского археологического заповедника-музея;   
      строительство автодорог в зоне Отрарского оазиса;   
      реконструкция здания музея и оформление его новой экспозиции;   
      строительство библиотеки в Отрарском заповеднике-музее;   
      издание научных трудов и научно-популярной литературы;   
      развитие инфраструктуры туризма, строительство в районе городища Отрар и Отрарского оазиса гостиницы, сезонных юрточных поселений и других сооружений социально-культурного назначения.

**Сроки реализации**   
2005-2009 годы   
**первый этап - 2005-2007 годы,**   
**второй этап - 2008-2009 годы**

**Необходимые ресурсы и источники финансирования** <\*>

     Сноска. В раздел внесены изменения постановлением Правительства РК от 17 мая 2006 года N  418 .   
   
        Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств республиканского и местного бюджетов. Общий объем финансирования -   
293,8 млн. тенге, в том числе из республиканского бюджета:   
      В 2005 году - 53,824 млн. тенге;   
      в 2006 году - 31,3 млн. тенге;   
      в 2007 году - 13,5 млн. тенге,   
из местного бюджета:   
      в 2005 году - 0,6 млн. тенге;   
      в 2007 году - 194,6 млн. тенге.   
      Объем финансирования Программы на 2006-2007 годы будет уточняться в рамках прогнозных показателей республиканского и местного бюджетов на соответствующий финансовый год.   
      С целью уточнения объемов финансирования и выделения необходимых средств на 2006-2007 годы на мероприятия по реконструкции и строительство объектов в 2007 году будут разработаны технико-экономические обосновании (ТЭО).   
      В 2008 году после разработки технико-экономических обоснований (ТЭО) начнется первый этап строительства объектов, предусмотренных в разделе II плана мероприятий Программы "Воссоздание историко-культурных, архитектурных и археологических памятников Древнего Отрара".

**Ожидаемые результаты**   
      Реализация Программы будет способствовать возрождению древнего городища Отрар и памятников Отрарского оазиса, получению новых научных данных о средневековой городской материальной и духовной культуре, развитию инфраструктуры туризма.   
      По окончании реализации Программы ожидаются следующие результаты:   
      проведение масштабных археологических исследований (раскопок) и консервация старых и новых объектов раскопок на городищах Отрар, Куйруктобе, Алтынтобе, Мардан-Куик, Кок-Мардан, Весидж, могильнике Талтакай;   
      благоустройство и озеленение территории заповедника-музея, прокладки пешеходных дорог и коммуникаций;   
      строительство объектов инфраструктуры туризма: гостиницы, юрточного поселения, ритуальные кухни;   
      возведение паломнического центра;   
      строительство этнографического развлекательно-познавательного центра и музея аль-Фараби;   
      строительство автодороги в зоне Отрарского оазиса;   
      получение новой научной информации о древней и средневековой истории Южного Казахстана; о динамике развития городов на Великом Шелковом пути, диалоге культур и цивилизаций Евразии; об изучении полеоэкономики городов Казахстана; об этногенезе;   
      разработка менеджмент-плана по управлению и сохранению памятников Отрарского заповедника-музея;   
      получение новой документации: карты городища и всего оазиса, определение границ памятников и их охранных зон; определение границ охраняемой территории оазиса;   
      подготовка рекомендаций для проведения музеефикации Отрара и оазиса с целью превращения их в важный центр туризма по Великому Шелковому пути;   
      издание 9 научных монографий, книг-альбомов, буклетов.

**Введение**

      Программа "Возрождение древнего Отрара" (далее - Программа) разработана в соответствии с решением Протокола совещания у Премьер-Министра Республики Казахстан от 6 мая 2004 года N 11-7/007-102 "О ходе восстановительных работ на древнем городище Отрар".   
      Разработка данной Программы продиктована необходимостью более активного конструктивного воздействия на ситуацию, сложившуюся с решением проблем, связанных с изучением, археологическим исследованием, консервацией и реставрацией памятников истории и культуры городища Отрар.

**1. Анализ современного состояния проблемы**

      Современное состояние проблемы, связанное с изучением, археологическим исследованием, консервацией и реставрацией памятников истории и культуры городища Отрар характеризуется посильным обеспечением комплекса мер по его сохранению и возрождению.   
      Древнее городище Отрар входит в состав Отрарского оазиса, находящегося на территории современного Отрарского района Южно-Казахстанской области Республики Казахстан.   
      Сохранность городища удовлетворительная. Ее территория не распахана, за исключением южной части.   
      Отрар - один из немногих средневековых городов Казахстана, локализация которого считается бесспорной.   
      Впервые Отрар упоминается в источниках IX века в связи с арабскими завоеваниями среднеазиатских областей. В 1218 году здесь произошло событие, известное в истории Востока под названием "Отрарская катастрофа".    
      Интенсивные археологические исследования Отрарского оазиса начались с 1947 года, когда была организована Южно-Казахстанская археологическая экспедиция (ЮКАЭ). Экспедицией были обследованы и проведены археологические раскопки городищ оазиса: Пшакши-тобе, Алтын-тобе, Куйрук-тобе и Кок-Мардан.   
      Вся археологическая информация об Отраре и памятниках оазиса, накопленная к концу 50-х годов, опубликована в "Археологической карте Казахстана".   
      В 1969-1970 годах Отрарской археологической экспедицией Института истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова Академии Наук КазССР возобновились масштабные раскопки древнего Отрара.   
      С 1971 года в городище Отрар начинаются исследования Южно-Казахстанской комплексной экспедиции, которая работает до сего времени, с перерывами в 1993-1996 годах.   
      За эти годы на Отраре вскрыта по уровню XVI-XVIII веков территория городища площадью около 7 га, а также в отдельных районах города исследованы объекты эпохи тимуридов, караханидов.   
      Среди наиболее интересных объектов исследований городища являются: бани XI-XV веков, квартал керамистов XIII-XV веков, кирпичеобжигательная мастерская XIII-XIV веков, соборные мечети конца XIV - начала XVIII веков, фортификация эпохи караханидов, тимуридов и казахского ханства.   
      На городище Куйруктобе вскрыт дворцовый комплекс, относящийся к VII-IX векам, богатая усадьба VII-VIII веков, жилые кварталы IX-XI веков и XI-XII веков, железоделательные мастерские XIII-XIV веков.   
      На Мардан-Куике изучалась застройка VII-VIII веков, храм IV-VI веков, могильник IV-VI веков.   
      На городище Кок-Мардан были проведены раскопки храмового комплекса в цитадели IV-VI веков, застройки на уровне IV-VIII веков, некрополь IV-VI веков.   
      Исследовалась ирригация Отрарского оазиса, сохранившаяся вблизи вышеназванных городищ. При раскопках собраны богатые коллекции изделий из керамики и металла, монеты, исследованию которых посвящены монографии, альбомы, статьи.   
      На новом уровне с использованием компьютерных технологий проводится документация памятников оазиса, изучается ирригация с использованием аэро- и космосъемок в сотрудничестве с почвоведами, геоморфологами, палеогеографами.   
      Важным направлением исследований являются публикация и обработка всех имеющихся материалов, составление банков данных.   
      В 1979 году в соответствии с распоряжением Совета Министров Казахской ССР был создан Отрарский государственный археологический заповедник-музей, который является научно-исследовательским и культурно-просветительным учреждением - основным хранилищем памятников археологии Отрарского оазиса. В фондах музея хранятся более 20 тысяч экспонатов. Налажена охрана большей части археологических памятников Отрарского района.   
      27 августа 2001 года между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) было подписано  Соглашение  по проекту сохранения и консервации древнего городища Отрар.   
      Вышеуказанный проект, рассчитанный на четыре года (2001-2004 годы), был направлен на выработку уникальных методов сохранения и консервации памятника.   
      В рамках проекта выполнялась долговременная программа консервации ряда раскопанных объектов на городище Отрар-тобе, а также неотложные консервационные работы на городищах Куйрык-тобе.   
      В апреле 2002 года на территории Отрарского заповедника-музея был построен Экспериментальный корпус, в котором установлены компьютеры, современное оборудование и лаборатория для проведения различных научных экспериментов.   
      В ходе реализации проекта были разработаны и апробированы новые методы консервации, а также инновационный подход, предполагающий совмещение археологических работ с последующей консервацией. Методы консервации, разработанные для городища Отрар, могут быть применены и для других похожих памятников в регионе. Проект послужит образцом научно-выверенной консервации, а также эталоном для будущих работ.   
      Работы по реставрации и консервации после окончания проекта ЮНЕСКО-Казахстан-Япония безусловно требуют продолжения.   
      Вместе с тем, сложившаяся ситуация в сфере сохранения и возрождения древнего городища Отрар требует безотлагательных комплексных мер по дальнейшему развитию и активизации деятельности в этом направлении.   
      Одним из важнейших проблем изучения древнего городища является вопрос, связанный с сохранением раскопанных объектов на городищах оазиса, и, прежде всего, сооружений из сырцового кирпича.   
      Сохранение сырцовых памятников Отрарского оазиса призвано решить ряд технических проблем. Одним из сложных факторов является резкоконтинентальный климат в регионе: температура варьирует от +40 летом и до -20 градусов зимой. Климат также характеризуется обилием осадков. Это создает угрозу быстрого разрушения памятников на территории оазиса, что и происходит в настоящее время. Вследствие этих факторов стандартные методы консервации, успешно апробированные в других регионах, не могут быть применены для городища Отрар. Другая проблема связана с большими размерами Отрарского оазиса и масштабом раскопок памятников.   
      Определенные трудности представляет консервация объектов. Сырцовые памятники, раскопанные более 40 лет назад, подверглись частичному разрушению, а состояние недавно открытых объектов стремительно ухудшается. Растущее количество посетителей, ступающих на непрочные архитектурные сооружения, также представляет опасность.   
      Здание заповедника-музея, построенного в 1980 году, нуждается в капитальном ремонте, требует переоформления экспозиции музея. Охранная зона заповедника-музея до сегодняшнего дня не ограждена. Из-за отсутствия качественных дорог и гостиничного сервиса не развита инфраструктура туризма. Слабая материально-техническая база заповедника-музея не позволяет вести полноценную научно-исследовательскую, культурно-просветительную и хозяйственную деятельность.   
      Комплексное решение обозначенных выше проблем в рамках настоящей Программы будет способствовать дальнейшему развитию системы изучения, сохранения и популяризации древнего городища Отрар.   
      Подобные проекты по созданию археологического комплекса с превращением его в центр международного и внутреннего туризма имеются в ряде зарубежных стран.   
      В Узбекистане, в городище Афрасиаб на территории Самарканда, в течение более чем 100 лет ведутся археологические раскопки с последующей их консервацией. В результате чего Афрасиаб стал одним из посещаемых мест Самарканда.   
      В Пакистане, в городище Мохенджо-Даро, археологические и консервационные работы также ведутся более 100 лет. В настоящее время рядом с городом построена археологическая база-центр постоянных научных и консервационных работ. Налажена инфраструктура туризма - построены гостиницы, музей, в результате чего город стал одним из центров международного туризма в Пакистане.

**2. Цель и задачи Программы**

      Целью Программы является обеспечение сохранности и эффективное использование памятников истории и культуры для возрождения древнего городища Отрар и городищ Отрарского оазиса.   
      Достижение поставленной цели осуществляется решением следующих задач:   
      научное изучение памятников городища Отрар и Отрарского оазиса;   
      археологические раскопки памятников истории и культуры, консервация и музеефикация раскопанных объектов;   
      реставрация архитектурных памятников городища;   
      издание научных трудов и научно-популярной литературы;   
      развитие инфраструктуры туризма в городище Отрар и Отрарском оазисе.

**3. Основные направления и механизм**   
**реализации Программы**

      Программа будет реализована в период с 2005 по 2009 годы: первый этап - 2005-2007 годы, второй этап - 2008-2009 годы.   
      Программа предусматривает следующие направления сохранения и возрождения древнего городища Отрар:   
      формирование целостной системы изучения, осуществление археологических исследований древнего городища Отрар, включение их в систему инфраструктуры туризма;   
      реставрацию, консервацию и использование памятников городища Отрар и Отрарского оазиса;   
      популяризацию научных знаний, разработку теоретических проблем исторической науки, выпуск научной и энциклопедической литературы.   
      Механизмы достижения поставленных целей и задач будут осуществлены путем:   
      разработки менеджмент-плана по управлению и сохранению памятников Отрарского государственного археологического заповедника-музея;   
      широкомасштабных археологических раскопок городища Отрар и городищ Отрарского оазиса вручную и с применением техники;   
      консервации археологических объектов после археологических раскопок;   
      благоустройства и озеленения территории памятников истории и культуры, находящихся на территории городища Отрар и городищ Отрарского оазиса;   
      строительства гостиничного комплекса, паломнического центра, библиотеки, музея, этнографического развлекательно-познавательного центра, прокладки пешеходно-транспортных связей с полным благоустройством между городищами Отрарского заповедника-музея;   
      воссоздания гончарных мастерских в районе городища Отрар и сооружения навесной конструкции над раскопками в городище Отрар и городищах Отрарского оазиса;   
      выпуска монографии, книг-альбомов, буклетов, научной литературы по пропаганде историко-культурных памятников городища Отрар и городищ Отрарского оазиса.

**4. Необходимые ресурсы и источники**   
**финансирования программы  <\*>**

      Сноска. В раздел 4 внесены изменения постановлением Правительства РК от 17 мая 2006 года N  418 .

      Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств республиканского и местного бюджетов. Общий объем финансирования составит - 293,8 млн. тенге, в том числе из республиканского бюджета: 2005 год - 53,824 млн. тенге; 2006 год - 31,3 млн. тенге; 2007 год - 13,5 млн. тенге, из местного бюджета: 2005 год - 0,6 млн. тенге; 2007 год - 194,6 млн. тенге. Объем финансирования Программы на 2006-2007 годы будет уточняться в рамках прогнозных показателей республиканского и местного бюджетов на соответствующий финансовый год.   
      С целью уточнения объемов финансирования и выделения необходимых средств на 2006-2007 годы на мероприятия по реконструкции и строительству объектов в 2007 году будут разработаны технико-экономические обоснования (ТЭО).   
      В 2008 году после разработки технико-экономических обоснований (ТЭО) начнется первый этап строительства объектов, предусмотренных в разделе II плана мероприятий Программы "Воссоздание историко-культурных, архитектурных и археологических памятников Древнего Отрара".

**5. Ожидаемые результаты от реализации Программы**

      Реализация Программы будет способствовать возрождению древнего городища Отрар и памятников Отрарского оазиса, получению новых научных данных о средневековой городской материальной и духовной культуре, развитию инфраструктуры туризма.   
      По окончании реализации Программы ожидаются следующие результаты:   
      проведение масштабных археологических исследований (раскопок) и консервация старых и новых объектов раскопок на городищах Отрар, Куйруктобе, Алтынтобе, Мардан-Куик, Кок-Мардан, Весидж, могильнике Талтакай;   
      благоустройство и озеленение территории заповедника-музея: прокладка пешеходных дорог и коммуникаций;   
      строительство объектов инфраструктуры туризма: гостиницы, юрточные поселения, ритуальные кухни;   
      возведение паломнического центра;   
      строительство этнографического развлекательно-познавательного центра и музея аль-Фараби;   
      строительство автодороги в зоне Отрарского оазиса;   
      получение новой научной информации о древней и средневековой истории Казахстана; о динамике развития городов на Великом Шелковом пути, диалоге культур и цивилизации Евразии; об изучении полеоэкономики городов Казахстана; об этногенезе;   
      разработка менеджмент-плана по управлению и сохранению памятников Отрарского заповедника-музея;   
      получение новой документации: карты городища и всего оазиса, определение границ памятников и их охранных зон; определение границ охраняемой территории оазиса;   
      подготовка рекомендаций для проведения музеефикации Отрара и оазиса с целью превращения его в важнейший центр туризма по Великому Шелковому пути;   
      издание 9 научных монографий, книг-альбомов, буклетов.

**6. План мероприятий по реализации программы**   
**"Возрождение древнего Отрара" на 2005-2009 годы  <\*>**

      Сноска. В раздел 6 внесены изменения постановлением Правительства РК от 17 мая 2006 года N  418 .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
N  |    Мероприятия   |  Форма   |Ответст-|Срок ис-|Предпо-|Источ-   
п/п|                  |завершения|венные  |полнения|лагае- |ник   
   |                  |          |за ис-  |(реали- |мые    |финан-   
   |                  |          |полнение|зации   |расходы|сирова-   
   |                  |          |(реали- |        | млн.  |ния   
   |                  |          |зацию)  |        |тенге  |   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_   
 1 |         2        |     3    |    4   |    5   |   6   |   7   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
        **I. Научное исследование археологических памятников**   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1    Разработка        Информация МКИ      2005 год   8,0   Респу-   
     менеджмент-плана  Правитель-                           бликан-   
     по управлению и   ству Рес-                            ский   
     сохранению        публики                              бюджет   
     памятников        Казахстан   
     Отрарского   
     государственного   
     археологического   
     заповедника-музея

2    Зачистка стены на Информация   МОН    2005 год   1,0   Респу-   
     западном и южном  МКИ                                  бликан-   
     обводах на участке                                     ский   
     в 10 м в городище                                      бюджет   
     Отрар с частичной   
     ее консервацией.   
     Подготовка научной   
     документации.

3    Раскопки и        Информация   МОН    2005 год   1,0   Респу-   
     зачистка крепо-   МКИ                                  бликан-   
     стной стены,                                           ский   
     примыкающей к                                          бюджет   
     южным воротам   
     городища Отрар с   
     частичной ее   
     консервацией.

4    Раскопки городища Информация   МКИ,МОН 2005 год  1,0   Респу-   
     Весидж - родины   МКИ                  2006 год  0,5   бликан-   
     аль-Фараби с                                           ский   
     частичной                                              бюджет   
     консервацией   
     объектов.

5    Зачистка раскопки Информация   МКИ,МОН 2006 год  2,0   Респу-   
     в центре городища МКИ                                  бликан-   
     Отрар по уровню                                        ский   
     XI-XII веков с                                         бюджет   
     целью его   
     частичной   
     консервации и   
     благоустройства.   
     Подготовка   
     научной   
     документации.

6    Раскопки и        Информация   МОН    2007 год   2,0   Респу-   
     зачистка стены у  МКИ                                  бликан-   
     ворот "Дарваза и                                       ский   
     суфи" на участке                                       бюджет   
     10 м в городище   
     Отрар с   
     частичной ее   
     консервацией.   
     Подготовка   
     научной   
     документации.

7    Раскопки и        Информация   МОН    2007 год   2,0   Респу-   
     зачистка          МКИ                                  бликан-   
     Отрарской                                              ский   
     бани XI-XII                                            бюджет   
     веков у ворот   
     "Дарваза и   
     суфи". Частичная   
     консервация   
     бани с   
     элементами   
     реконструкции.   
     Подготовка   
     научной   
     документации.

8    Вывоз отвалов     Информация  МКИ,МОН 2005 год   2,0   Респу-   
     с городищ         МКИ                 2006 год   2,0   бликан-   
     Отрар,                                2007 год   2,0   ский   
     Алтынтобе и                                            бюджет   
     Куйруктобе.

9    Раскопки на       Информация   МОН    2005 год   1,0   Респу-   
     городище Кок-     МКИ                                  бликан-   
     Мардан,                                                ский   
     подготовка                                             бюджет   
     объектов для   
     частичной   
     консервации и   
     подготовка   
     научной   
     документации.

10   Раскопки          Информация   МОН    2005 год   2,0   Респу-   
     некрополя         МКИ                                  бликан-   
     Талтакай и                                             ский   
     городища                                               бюджет   
     Жуантобе.   
     Подготовка   
     научной   
     документации.

11   Раскопки          Информация   МОН    2005 год   1,0   Респу-   
     некрополя         МКИ                                  бликан-   
     Мардан-Куик с                                          ский   
     целью его                                              бюджет   
     частичной   
     консервации.   
     Подготовка   
     научной   
     документации.

12   Раскопки          Информация  МКИ,МОН 2006 год   3,0   Респу-   
     городища          МКИ                                  бликан-   
     Алтынтобе и                                            ский   
     зачистка                                               бюджет   
     старых   
     раскопок, их   
     частичная   
     консервация.   
     Подготовка   
     научной   
     документации.

13   Зачистка          Информация  МКИ,МОН 2006 год   2,5   Респу-   
     парадного         МКИ                                  бликан-   
     зала дворца                                            ский   
     на городище                                            бюджет   
     Куйруктобе   
     и его частичная   
     консервация,   
     раскопки и   
     зачистка старых   
     раскопок на   
     городищах   
     Куйруктобе и   
     Жуантобе.

14   Зачистка          Информация   МОН    2007 год   3,0   Респу-   
     старых            МКИ                                  бликан-   
     раскопок на                                            ский   
     городище                                               бюджет   
     Мардан-Куик и   
     частичная   
     консервация   
     объектов   
     городского   
     квартала   
     (выносная   
     баня, стена на   
     участке 10 м).   
     Подготовка   
     научной   
     документации.

**Итого:**               36,0              2005 год   17,0   
                                            2006 год   10,0   
                                            2007 год    9,0   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**II. Воссоздание историко-культурных, архитектурных и археологических памятников Древнего Отрара**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
15   Содержание        Информация МКИ      2005      29,924 Респу-   
     Отрарского        Правитель-          год       20,3   бликан-   
     археологического  ству Респу-         2006             ский   
     заповедника -     блики               год              бюджет   
     музея и           Казахстан   
     оформление его   
     экспозиции

16   Организация       Информация Акимат  2005 год    0,6   Местный   
     сезонного         МКИ        Южно-                     бюджет   
     юрточного                    Казах-  2007 год    0,6   
     поселения                    стан-   
     возле мавзолея               ской   
     Арыстан-баб                  области

17   Благоустройство   Информация Акимат                    Местный   
     и озеленение      МКИ        Южно-   2007 год   60,0   бюджет   
     территории                   Казах-  2008 год   \*      
     возле мавзолея               станской   
     Арыстан-баб:                 области   
     строительство   
     пешеходных   
     дорог,   
     освещение,   
     ограждение   
     территории   
     мавзолея

18   Строительство     Информация Акимат                    Местный   
     библиотеки        МКИ        Южно-   2007 год   50,0   бюджет   
     возле мавзолея               Казах-  2008 год   \*   
     Арыстан-баб                  стан-   
                                  ской   
                                  области

19   Строительство     Информация Акимат                    Респу-   
     гостиничного      МКИ        Южно-   2007 год     \*    бликан-   
     комплекса                    Казах-  2008 год     \*    ский   
     возле мавзолея               стан-                     бюджет   
     Арыстан-баб                  ской   
     на 220 мест                  области

20   Строительство     Информация Акимат                    Респу-   
     пешеходно-        МКИ        Южно-   2007 год     \*    бликан-   
     транспортных                 Казах-  2008 год     \*    ский   
     связей с полным              стан-                     бюджет   
     благоустрой-                 ской   
     ством между                  области   
     городищами   
     Отрарского   
     заповедника-   
     музея (12   
     городищ)

21   Строительство     Информация Акимат                    Респу-   
     автодорог на      МКИ        Южно-   2007 год     \*    бликан-   
     территории                   Казах-  2008 год     \*    ский   
     Отрарского                   стан-                     бюджет   
     оазиса                       ской   
                                  области

22   Воссоздание       Информация Акимат  2007 год    30,0\* Местный   
     гончарных         МКИ        Южно-                     бюджет   
     мастерских в                 Казах-   
     районе                       стан-   
     городища                     ской   
     Отрар                        области

23   Сооружение        Информация  МОН     2007 год   54,0\* Местный   
     навесной          МКИ                                  бюджет   
     конструкции          
     над раскопками   
     в городище   
     Отрар и   
     Отрарского   
     оазиса

24   Строительство     Информация Акимат                    Респу-   
     этнографического  МКИ        Южно-   2007 год     \*    бликан-   
     развлекательно-              Казах-  2008 год     \*    ский   
     познавательного              стан-                     бюджет   
     центра                       ской   
                                  области

25   Строительство     Информация Акимат                    Респу-   
     паломнического    МКИ        Южно-   2007 год     \*    бликан-   
     центра возле                 Казах-  2008 год     \*    ский   
     мавзолея                     стан-                     бюджет   
     Арыстан-баб                  ской   
                                  области

26   Строительство     Информация Акимат                    Респу-   
     музея аль-Фараби  МКИ        Южно-   2007 год     \*    бликан-   
                                  Казах-  2008 год     \*    ский   
                                  стан-                     бюджет   
                                  ской   
                                  области

**Итого:             245,4**           2005 год      30,524   
     из них                               2006 год      20,3   
     республиканский                      2007 год     194,6   
     бюджет:   
     2005 год - 29,924;   
     2006 год - 20,3   
     2007 год - \*   
     местный бюджет:   
     2005 год - 0,6;   
     2007 год - 194,6   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**III. Выпуск научной и научно-популярной литературы**   
**по пропаганде историко-культурных памятников**   
**городища Отрар и городищ Отрарского оазиса**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
27   "Отрарский        Информация   МОН    2005 год   1,5   Респу-   
     оазис" -          МКИ                                  бликан-   
     книга-альбом                                           ский   
                                                            бюджет

28   "Городище         Информация   МОН    2005 год   2,4   Респу-   
     Куйрук-тобе -     МКИ                                  бликан-   
     город Кедар" -                                         ский   
     книга-альбом                                           бюджет

29   "Городище         Информация  МКИ,МОН 2006 год   0,5   Респу-   
     Мардан - Куик"-   МКИ                                  бликан-   
     буклет                                                 ский   
                                                            бюджет

30   "Городище Кок-    Информация  МКИ,МОН 2006 год   0,5   Респу-   
     Мардан" -         МКИ                                  бликан-   
     буклет                                                 ский   
                                                            бюджет

31   "Религии и        Информация   МОН    2005 год   1,5   Респу-   
     культы средне-    МКИ                                  бликан-   
     векового Казах-                                        ский   
     стана" - моно-                                         бюджет   
     графия

32   "Раннесредне-     Информация   МОН    2005 год   1,5   Респу-   
     вековые некро-    МКИ                                  бликан-   
     поли Южного                                            ский   
     Казахстана" -                                          бюджет   
     монография

33   "Фортификация     Информация   МОН    2007 год   1,5   Респу-   
     Отрара и городов  МКИ                                  бликан-   
     Южного                                                 ский   
     Казахстана" -                                          бюджет   
     монография

34   "Отрар и          Информация   МОН    2007 год   1,5   Респу-   
     Отрарский         МКИ                                  бликан-   
     оазис" -                                               ский   
     монография                                             бюджет

35   "Документации     Информация   МОН    2007 год   1,5   Респу-   
     Отрара и          МКИ                                  бликан-   
     Отрарского                                             ский   
     оазиса" -                                              бюджет   
     монография

**Итого:**                12,4             2005 год   6,9   
                                           2006 год   1,0   
                                           2007 год   4,5\*

**Всего:**             293,8            2005 год   54,424   
     из них                                2006 год   31,3   
     республиканский                       2007 год   208,1   
     бюджет:   
     2005 год - 53,824;   
     2006 год - 31,3   
     2007 год - 13,5.   
     местный бюджет:   
     2005 год - 0,6;   
     2007 год - 194,6.   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \* Объемы расходов на 2006-2007-2008 гг. будут определяться (уточняться) в соответствии с Законом РК "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан