

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2004 года N 1050

      В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года N 1438 "О Государственной программе реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы (далее - План мероприятий).

      2. Заинтересованным министерствам, ведомствам, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), акимам областей, городов Астаны и Алматы:   
      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана мероприятий;   
      2) один раз в полугодие, не позднее 5-го числа месяца следующего за отчетным полугодием, представлять в Министерство здравоохранения Республики Казахстан аналитическую информацию о ходе реализации Плана мероприятий.

      3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан один раз в полугодие, не позднее 25-го числа месяца следующего за отчетным полугодием, сводную информацию о выполнении Плана мероприятий.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра экономики и бюджетного планирования Мусина А.Е.  
     Сноска. Пункт в редакции постановления Правительства РК от 21 октября 2005 года N  1061 ; от 28 марта 2007 года N  234 .

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

                                                     Утвержден   
                                           постановлением Правительства   
                                                Республики Казахстан   
                                           от 13 октября 2004 года N 1050

**План мероприятий**   
**по реализации Государственной программы реформирования**   
**и развития здравоохранения Республики Казахстан**   
**на 2005-2010 годы**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 21.10.2005 N 1061; от 28.03.2007 N 234; от 11.09.2009 N 1354; от 31.12.2009 № 2316; от 19.01.2011 № 15.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
N  !     Мероприятие!  Форма   !Ответствен-!Срок испол-!Предпо-!Источник!   
п/п!                !завершения!венные ис- !нения      !лагае- !финанси-!   
   !                !          !полнители  !           !мые    !рования !   
   !                !          !           !           !расходы!        !   
   !                !          !           !           !млн.   !        !   
   !                !          !           !           !тенге\* !        !   
--------------------------------------------------------------------------   
1 !         2       !     3    !     4     !     5     !   6   !   7   
--------------------------------------------------------------------------   
**1. Солидарная и совместная ответственность государства**   
**и человека за его здоровье**

1   Внести изменения  Проект      МЗ,         I квартал  Не    
    и дополнения      Закона      МТСЗН       2005 года  требует   
    в некоторые       Республики                         бюджет-   
    законодательные   Казахстан                          ного   
    акты Республики                                      финан-   
    Казахстан по                                         сирова-   
    вопросам здраво-                                     ния   
    охранения, в    
    части солидарной   
    ответственности   
    государства и    
    человека за его   
    здоровье,   
    административной   
    ответственности   
    медицинских   
    работников и   
    организаций   
    здравоохранения   
    за профессиональ-   
    ные ошибки в   
    диагностике и   
    лечении

2   Разработать и     Проект         МЗ,     IV квартал  В пре-  Республи-   
    утвердить         Постановления МЭБП, МФ 2004 года   делах   канский    
    перечень          Правительства                      выде-   и местные   
    гарантированного  Республики                         ленных  бюджеты   
    объема бесплатной Казахстан                          средств   
    медицинской    
    помощи населению    
    Республики   
    Казахстан на   
    2005 год

3   Пересмотреть и    Проект         МЗ,     IV квартал  В пре-  Республи-   
    утвердить         Постановления МЭБП, МФ 2005 года,  делах   канский   
    перечень          Правительства          IV квартал  выде-   и местные   
    гарантированного  Республики             2007 года,  ленных  бюджеты   
    объема бесплатной Казахстан              IV квартал  средств   
    медицинской                              2009 года   
    помощи   
    населению   
    Республики   
    Казахстан

4   Разработать       Проект         МЗ      IV квартал  Расходы   
    правила           нормативного           2004 года   не пред-   
    лекарственного    правового                          полага-   
    обеспечения в     акта                               ются   
    рамках   
    гарантированного   
    объема бесплатной   
    медицинской    
    помощи

5   Проводить         Информация  Акиматы    2005-2007   2005 год- Целевые   
    ежегодные           в МЗ      областей,    годы      847,8     транс-   
    профилактические              городов                2006 год- ферты   
    медицинские                   Астаны и               4464,1    из рес-   
    осмотры                       Алматы                 2007 год- публи-   
    с последующим                                        3888,5    канско-   
    динамическим                                                   го   
    наблюдением                                                    бюджета   
    и оздоровлением   
    населения (женщин   
    репродуктивного   
    возраста от 20 до   
    34 лет - 2005 год,   
    женщин    
    репродуктивного   
    возраста до 49   
    лет, декретиро-   
    ванного возраста   
    детей до 18 лет -   
    2006-2007 годы

5-1 Проведение         Информация Акиматы    2009-2010  2008 год-  Местные  
    скрининговых       в МЗ       областей,    годы     1476,6     бюджеты  
    исследований                  городов               2009 год-  
    женщин на раннее              Астаны и              1503,3  
    выявление рака                Алматы                2010 год-  
    молочной железы и                                   1704,1  
    рака шейки матки,   
    скрининговых  
    исследований  
    взрослого  
    населения на  
    раннее выявление  
    заболеваний  
    сердечно-сосудис-  
    той системы

6   Внести дополнение Проект      МЮ, МЗ     IV квартал  Расходы   
    в  Закон            Закона                 2006 года   не пред-   
    Республики        Республики                         полага-   
    Казахстан "О      Казахстан                          ются     
    нормативных    
    правовых актах",   
    предусматривающее   
    включение отрасли   
    здравоохранения в   
    перечень   
    общественных   
    отношений,   
    подлежащих   
    урегулированию   
    кодексами

7   Разработать проект Проект      МЗ, МЮ     IV квартал  Расходы   
    Кодекса Республики Кодекса                2007 года   не пред-   
    Казахстан          Республики                         полага-   
    "О здоровье народа Казахстан                          ются   
    и системе здраво-   
    охранения в Рес-   
    публике Казахстан"   
--------------------------------------------------------------------------   
**2. Реформирование и развитие системы организации**   
**медицинской помощи населению**

8   Разработать       Постановления Акиматы  IV квартал  В пре-  Республи-   
    региональные      местных       областей, 2004 года  делах   канский и   
    программы по      исполнитель-  городов              выде-   местные   
    реформированию и  ных органов   Астаны и             ленных  бюджеты   
    развитию                        Алматы,              средств    
    здравоохранения                 МЗ   
    Республики    
    Казахстан на    
    2005-2007 годы   
   
  8-1.Пересмотр         Постанов-     Акиматы  IV квартал  В пре-  Республи-   
    региональных      ления         областей, 2006 года  делах   канский и   
    программ с        местных       городов              выде-   местные   
    учетом            исполни-      Астаны,              ленных  бюджеты   
    поручений         тельных       Алматы               средств   
    Президента        органов   
    Республики   
    Казахстан,   
    данных 14   
    апреля 2006   
    года

9   Создать Комитет   Проект        МЗ, МЭБП IV квартал  2005 год- Респуб-   
    по контролю за    Постановления          2004 года   291,4     ликанс-   
    качеством         Правительства                      2006 год- кий   
    медицинских услуг Республики                         328,0     бюджет   
                      Казахстан                          2007 год-   
                                                         394,8

10  Принять меры по   Проект        МЗ,      IV квартал  Расходы   
    совершенствованию Постановления акиматы  2005 года   не пред-   
    первичной медико- Правительства областей,            полага-   
    санитарной помощи Республики    городов              ются   
    (ПМСП) населению  Казахстан     Астаны,   
    (этапность,                     Алматы    
    взаимодействие,   
    функции)

11  Разработать и     Проект        МЗ,      IV квартал  В пре-  Республи-   
    реализовать       нормативного  МТСЗН,   2005 года   делах   канский и   
    программы и       правового     МОН,                 выде-   местные   
    мероприятия       акта          МООС,                ленных  бюджеты   
    по укреплению                   МКИС                 средств   
    здоровья и    
    формированию    
    здорового   
    образа жизни,   
    профилактике   
    инфекционных и   
    неинфекционных   
    заболеваний,    
    травм,   
    несчастных    
    случаев и другие

12. Осуществить       Информация    МЗ       2005-2008   2005 год- Респуб-   
    строительство     в Прави-      (созыв), годы        538,0     ликанс-   
    Республиканского  тельство      акимат               2006 год- кий   
    научного центра   Республики    города               3003,7    бюджет   
    нейрохирургии     Казахстан     Астаны               2007 год-   
    на 160 коек в                                        3701,9   
    г. Астане с                                          2008 год-  
    внешними                                             935,6  
    инженерными сетями

13. Осуществить       Информация    МЗ       2005-2009   2005 год- Респуб-   
    строительство     в Прави-      (созыв), годы        134,2     ликанс-   
    диагностического  тельство      акимат               2006 год- кий   
    центра на 500     Республики    города               4746,9    бюджет   
    посещений в       Казахстан     Астаны               2007 год-   
    смену в                                              1273,1   
    г. Астане                                            2008 год-  
                                                         357,6  
                                                         2009 год-  
                                                         1756,1

14  Обеспечить        Постановления  Акиматы  2005-2007  2005      Целевые   
    государственные   местных ис-    областей, годы      год -     транс-   
    организации ПМСП  полнительных   городов             279,5     фетры   
    санитарным        органов,       Астаны и            2006      из рес-   
    автотранспортом   информация     Алматы              год -     публи-   
    в соответствии с  в МЗ                               262,0     канско-   
    нормативами, в                                       2008      го    
    том числе:                                           год -     бюджета   
                                                         735,7  
    -----------------                         --------------------   
    сельские                                             2005 год-   
    (семейные)                                           279,5    
    врачебные                                            2006 год-   
    амбулатории,                                         262,0   
    поликлиники;                                         2008 год-  
                                                         373,1

    городские                                            2008 год-  
    поликлиники и                                        362,6  
    врачебные   
    амбулатории

15  Обеспечить        Постановления Акиматы   2005-2007, 2005 год- Целевые   
    службы скорой и   местных ис-   областей, 2008, 2010 226,2     транс-   
    неотложной        полнительных  городов     годы     2006 год- ферты    
    медицинской       органов,      Астаны и             226,2     из рес-   
    помощи санитарным информация в  Алматы               2007 год- публи-   
    автотранспортом в МЗ                                 493,0     канско-   
    соответствии с                                       2008 год- го   
    нормативами                                          586,9     бюджета   
                                                         2010 год-  
                                                         607,5

15-1 Обеспечение      Информация    Акиматы   2010 год   2010 год- Целевые  
     службы           в МЗ          областей,            347,8     трансферты  
     санитарной                     городов                        из респуб-  
     авиации                        Астаны и                       ликанского  
     автотранспортом                Алматы                         бюджета  
   
16  Довести уровень   Постановления Акиматы   2005-2007,  2005 год- Целевые   
    оснащенности      местных ис-   областей, 2008, 2010  1241,8    транс-   
    районных,         полнительных  городов      годы     2006 год- ферты    
    городских и       органов,      Астаны,               2284,6    из рес-   
    областных         информация в  Алматы                2007 год- публи-   
    больниц до        МЗ                                  5150,8    канско-   
    минимального                                          2008 год- го   
    норматива                                             856,3     бюджета   
    оснащения                                             2010 год-  
    медицинским                                           1339,5  
    оборудованием   
    и изделиями   
    медицинского   
    назначения   
   
16- Обеспечить        Постанов-     Акиматы   2006-2007, 2006 год- Целевые   
1.  оснащение         ления         областей, 2008-2010  1837,6    транс-   
    онкологи-         местных       городов      годы    2007 год- ферты   
    ческих            исполни-      Астаны,              1053,0    из рес-   
    организаций       тельных       Алматы               2008 год- публи-   
    на местном        органов                            1461,1    канско-   
    уровне                                               2009 год- го   
    рентген                                              1194,2    бюджета   
    оборудова-                                           2010 год-  
    нием и                                               1017,8  
    аппаратами   
    лучевой   
    терапии и   
    маммографами

17  Осуществить       Информация    Акиматы  2005-2010   2005 год- Целевые   
    строительство и   в МЗ          областей, годы       2500,0    транс-   
    реконструкцию                   города               2006 год- ферты    
    объектов                        Алматы               2650,0    из рес-   
    здравоохранения                                      2007 год- публи-   
    в городах и                                          5764,7    канско-   
    областных центрах                                    2008 год- го    
    согласно перечню                                     12343,3   бюджета   
    приоритетных                                         2009 год-  
    местных бюджетных                                    23929,4  
    инвестиционных                                       2010 год-  
    проектов                                             41932,4  
    (программ)

18  Осуществить       Информация    Акимат   2005-2010   2005 год- Целевые   
    строительство и   в МЗ          города   годы        932,5     транс-   
    реконструкцию                   Астаны               2006 год- ферты    
    объектов                                             2435,9    из рес-   
    здравоохранения                                      2007 год- публи-   
    в г.Астане                                           2657,2    канс-   
    согласно перечню                                     2008 год- кого   
    приоритетных                                         1835,6    бюджета   
    местных                                              2009 год-  
    бюджетных                                            5392,5  
    инвестиционных                                       2010 год-  
    проектов                                             196,6  
    (программ)

19. Осуществить       Информация    МЗ,      2005-2009   2005 год- Респуб-   
    строительство     в Прави-      акимат   годы        1240,0    ликан-   
    НИИ скорой        тельство      города               2006 год- ский   
    медицинской       Республики    Астаны               3000,0    бюджет   
    помощи на 240     Казахстан                          2007 год-   
    коек со станцией                                     2700,2   
    скорой помощи                                        2008 год-  
    в г. Астане                                          1175,5  
                                                         2009 год-  
                                                         896,7  
                                                         2010 год-  
                                                         223,2  
   
19- Осуществить       Информация    МЗ       2007 год    2007 год- Респуб-   
1.  строительство     в Прави-      (созыв),             50,0      ликан-   
    типового          тельство      акимат                         ский   
    здания            Республики    города                         бюджет   
    Акмолинского      Казахстан     Астаны  
    филиала ГУ  
    "Центр   
    судебной   
    медицины"   
    Министерства   
    здравоохране-   
    ния Республики   
    Казахстан в   
    г. Астане   
   
19-2. Исключена постановлением Правительства РК от 31.12.2009 № 2316

19-3 Строительство   Информация   МЗ,        2006,   2006 год-  Респуб-  
     спортивного и   в Прави-     Акимат     2008,   145,0      ликан-  
     лекционного     тельство     Южно-      2009    2008 год-  ский  
     зала на ранее   Республики   Казах-     годы    58,1       бюджет  
     отведенном      Казахстан    станской           2009 год-  
     земельном                    области            60,8  
     участке на                                      2010 год -  
     площади Аль-                                    31,4  
     Фараби, № 3   
     «б» Южно-  
     Казахстанской  
     государствен-  
     ной медицин-  
     ской академии  
     в г. Шымкенте  
     и строительство  
     4-х этажного   
     учебного корпуса  
     на своей терри-  
     тории, площадь  
     Аль-Фараби,   
     № 3 «б» Южно-  
     Казахстанской  
     государственной  
     медицинской   
     академии  
     в г. Шымкенте

19-5 - 19-6 Исключены постановлением Правительства РК от 31.12.2009 № 2316

19- Строительство     Информация    МЗ       2007-2010   2007 год- Респуб-   
7.  пристройки        в Прави-      (созыв), годы        50,0      ликан-   
    4-х этажного      тельство      акимат               2008 год- ский   
    операционного     Республики    г. Астана            350,2     бюджет   
    блока с           Казахстан                          2009 год-   
    надстройкой                                          631,1   
    4 этажа над                                          2010 год-  
    приемным                                             1622,7  
    отделением   
    РГКП НИИ   
    травматологии   
    и ортопедии   
    в городе Астане

19- Осуществить       Информация    МЗ       2007 год    2007 год- Респуб-   
8.  расширение и      в Прави-      (созыв),             65,5      ликан-   
    реконструкцию     тельство      акимат                         ский   
    РГКП              Республики    г. Алматы                      бюджет   
    "Казахский        Казахстан   
    научно-иссле-   
    довательский   
    институт глаз-   
    ных болезней"   
    Министерства   
    здравоохране-   
    ния Республики   
    Казахстан в   
    городе Алматы

20. Осуществить       Постановления Акиматы  2005-2010   2005 год- Местные   
    капитальный       местных ис-   областей,  годы      10116,4   бюджеты   
    ремонт и          полнительных  городов              2006 год-   
    укрепление        органов,      Астаны,              11471,3   
    материально-      информация    Алматы               2007 год-   
    технической базы  в МЗ                               13653,1   
    организации                                          2008 год-  
    здравоохранения                                      19360,0  
    в рамках дейст-                                      2009 год-  
    вующего законо-                                      17818,0  
    дательства                                           2010 год-  
                                                         9900,0

21  Оснастить         Постановления Акиматы  2005-2010   2005 год- Целевые   
    сельские и        местных       областей,  годы      2991,6    транс-   
    городские         исполнитель-  городов              2006 год- ферты   
    государственные   ных органов,  Астаны               4235,7    из рес-   
    организации ПМСП  информация в  и Алматы             2007 год- публи-   
    медицинским обо-  МЗ                                 3996,5    канского   
    рудованием, изде-                                    2008 год- бюджета   
    лиями медицин-                                       1559,7  
    ского назначения                                     2009 год-  
    в соответствии                                       234,4  
    с нормативами,                                       2010 год-  
    в том числе:                                         2979,8

    фельдшерские                                         2005 год-   
    пункты,                                              2991,6   
    фельдшерско-                                         2006 год-   
    акушерские                                           836,6   
    пункты, женские   
    консультации   
    (кабинеты);

    сельские                                             2006 год-   
    (семейные)                                           3399,0   
    врачебные амбула-                                    2007 год-   
    тории, полик-                                        2783,85   
    линики при                                           2008 год-  
    центральных                                          660,5  
    районных и   
    районных боль-   
    ницах, на селе   
    станции (отделе-   
    ния) скорой и   
    неотложной   
    медицинской   
    помощи;

    городские                                            2007 год-   
    поликлиники и                                        1212,65   
    врачебные                                            2008 год-  
    амбулатории;                                         899,2

    городские и                                          2009 год-  
    районные                                             234,4  
    поликлиники                                          2010 год-   
                                                         2979,8

22  Восстановить      Постановления Акиматы  2005-2008   В преде-  Местные   
    поэтапно сеть     местных       областей,  годы      лах вы-   бюджеты   
    медицинских       исполнитель-  городов              деленных   
    пунктов во всех   ных органов,  Астаны и             средств   
    образовательных   информация    Алматы,   
    организациях      в МЗ          МОН

23. Обеспечить        Информация    Акиматы  2006-2010   2006 год- Целевые   
    лекарственными    в МЗ          областей,  годы      1850,0    транс-   
    средствами на                   городов              2007 год- ферты    
    льготных усло-                  Астаны               1580,7    из рес-   
    виях отдельные                  и Алматы             2008 год- публи-   
    категории граждан                                    1702,7    канс-   
    (на амбулаторном                                     2009 год- кого    
    уровне) согласно                                     1714,7    бюджета   
    перечню, утверж-                                     2010 год- и местные  
    денному уполно-                                      1917,0    бюджеты  
    моченным органом   
    в области   
    здравоохранения

24. Укомплектовать    Постановления Акиматы  2006-2007   2006 год- Целевые   
    медицинские       местных ис-   областей, годы       2280,0    транс-   
    организации ПМСП  полнительных  городов              2007 год- ферты   
    медицинскими      органов,      Астаны и             5166,1    из рес-   
    кадрами в соот-   информация    Алматы,                        публи-   
    ветствии с типо-  в МЗ          МОН                            канс-   
    выми штатами,                                                  кого    
    в том числе,                                                   бюджета   
    специалистами   
    медико-профилак-   
    тического   
    профиля

25. Внести изменения  Проект        МЗ       IV          Расходы   
    и дополнения в    нормативного           квартал     не пред-   
    нормативные       правового              2006 года   полагаются   
    правовые акты по  акта   
    вопросам аккреди-   
    тации медицинских   
    организаций и   
    аттестации меди-   
    цинских кадров на   
    профессиональную   
    пригодность при   
    участии независи-   
    мых экспертов

**Санитарно-эпидемиологическое благополучие**   
   
  26. Организовать и    Проект        МЗ       I квартал   В преде-  Местные   
    провести массовую распоряжения           2005 года   лах вы-   бюджеты   
    иммунизацию насе- Премьер-                           деленных   
    ления против кори Министра                           средств   
    и краснухи        Республики   
                      Казахстан

27. Утвердить         Проект        МЗ, МЭБП II квартал  Расходы   
    типовую номенкла- нормативного           2005 года   не пред-   
    туру лабораторных правового                          полагаются   
    исследований на   акта   
    различных уровнях   
    государственной   
    санитарно-эпиде-   
    миологической   
    экспертизы в   
    соответствии с   
    международными   
    стандартами

28. Разработать       Проект        МЗ       II квартал  Расходы   
    стандарты дея-    нормативного           2005 года   не пред-   
    тельности для     правового                          полагаются   
    организации,      акта   
    занимающихся   
    дезинфекционной   
    деятельностью в   
    Республике   
    Казахстан

29. Внедрить систему  Проект        МЗ       III         Расходы   
    мониторинга       нормативного           квартал     не пред-   
    качественной      правового              2005 года   полагаются   
    оценки деятель-   акта   
    ности государ-   
    ственной сани-   
    тарно-эпидемиоло-   
    гической службы

30. Создать на базе   Проект        МЗ       2005 год    2005 год- Респуб-   
    Казахского        нормативного                       84,7      ликан-   
    научного центра   правового                                    ский   
    карантинных и     акта                                         бюджет   
    зоонозных инфекций   
    имени М. Айкимбаева   
    и Республиканской   
    санитарно-эпиде-   
    миологической   
    станции референс-   
    лаборатории по   
    диагностике бак-   
    териальных и   
    вирусных инфекций,   
    в том числе, особо   
    опасных и новых   
    инфекций (атипичная   
    пневмония, птичий   
    грипп и другие)

31. Создать 26 сани-  Приказ        МЗ       2005 год    2005 год- Респуб-   
    тарно-карантин-                                      95,3      ликан-   
    ных пунктов в                                        2006 год- ский   
    местах пересе-                                       86,1      бюджет   
    чения государст-                                     2007 год-   
    венной границы                                       102,6

32  Провести          Информация     МЗ      2005-2006   2005      Респуб-   
    модернизацию      Правительству          годы        год -     ликанс-   
    лабораторий       Республики                         45,9      кий   
    противочумной     Казахстан                          2006      бюджет   
    службы                                               год -   
                                                         91,1

33  Укомплектовать    Проект         МЗ      2005-2007   2005      Респуб-   
    штаты             нормативного           годы        год -     ликанс-   
    противочумных     правового                          506,9     кий    
    учреждений в      акта                               2006      бюджет   
    соответствии с                                       год -   
    необходимыми                                         604,4   
    объемами                                             2007    
    проведения                                           год -   
    профилактических                                     787,2   
    и противоэпиде-   
    мических   
    мероприятий в   
    природных очагах   
    особо опасных   
    инфекций

34  Разработать и     Проект         МЗ, МИТ 2005-2010   2005      Респуб-   
    внедрить научно-  нормативного           годы        год -     ликанс-   
    обоснованные и    правового                          17,5      кий   
    гармонизированные акта                               2006      бюджет   
    с международными                                     год -   
    стандартами                                          17,5   
    санитарно-                                           2008 год-  
    эпидемиологические                                   46,7  
    правила и нормы,                                     2009 год-  
    гигиенические                                        8,0  
    нормативы с                                          2010 год-  
    учетом вступления                                    5,0  
    Казахстана в ВТО

35  Внедрить в        Проект         МЗ      I квартал   Расходы   
    деятельность      нормативного           2006 года   не пред-   
    государственных   правового                          полага-   
    органов           акта                               ются     
    санитарно-   
    эпидемиологического   
    надзора формы    
    работы,    
    предусматривающие   
    обучающие и   
    стимулирующие меры   
    безопасного    
    производства   
    товаров и услуг

36  Организовать      Проект         МЗ,     2006 года   Расходы    
    систему           нормативного междуна-              не пред-   
    инфекционного     правового    родные                полага-   
    контроля за       акта         органи-               ются   
    внутрибольничными              зации   
    инфекциями в                   (по сог-   
    медицинских                    ласова-   
    организациях                   нию)

37  Провести          Постановления Акиматы    2006 год  2006      Целевые   
    модернизацию      местных ис-   областей             год -     транс-   
    областных центров полнительных                       1703,5    ферты   
    санитарно-        органов,                                     из рес-   
    эпидемиологи-     информация в                                 публи-   
    ческой            МЗ                                           канско-   
    экспертизы 14                                                  го   
    областей                                                       бюджета

38  Провести          Постановления Акиматы    2007 год  2007      Целевые   
    поэтапную         местных ис-   областей             год -     транс-   
    модернизацию      полнительных                       1545,0    ферты   
    районных центров  органов,                                     из рес-   
    санитарно-        информация в                                 публикан-   
    эпидемиологи-     МЗ                                           ского   
    ческой                                                         бюджета   
    экспертизы 36   
    районов   
    Жамбылской,   
    Кызылординской,   
    Мангистауской и   
    Южно-Казахстанской   
    областей   
   
39  Провести          Постановления Акиматы    2007 год  2007      Целевые    
    модернизацию      местных ис-   городов              год -     транс-   
    центров санитар-  полнительных  Астаны и             260,7     ферты   
    но-эпидемиоло-    органов,      Алматы                         из рес-   
    гической          информация в                                 публикан-   
    экспертизы        МЗ                                           ского   
    городов Астаны                                                 бюджета   
    и Алматы

40  Провести          Приказ МЗ        МЗ      2009 год  2009 год- Респуб-  
    поэтапную                                            768,0     ликан-  
    модернизацию                                                   ский  
    районных центров                                               бюджет  
    санитарно-эпи-  
    демиологической  
    экспертизы 60   
    районов  
    Акмолинской,  
    Алматинской,  
    Атырауской и  
    Карагандинской  
    областей

41  Провести          Приказ МЗ        МЗ      2010 год  2010 год- Респуб-  
    поэтапную                                            840,2     ликан-  
    модернизацию                                                   ский  
    районных                                                       бюджет  
    центров   
    санитарно-  
    эпидемиоло-  
    гической  
    экспертизы   
    87 районов  
    Актюбинской,  
    Восточно-  
    Казахстанской,  
    Западно-  
    Казахстанской,  
    Северо-  
    Казахстанской,  
    Костанайской и  
    Павлодарской   
    областей

**Межсекторальный подход к охране здоровья населения**   
   
       42  Создать           Проект        МЗ, МОН, IV квартал  Расходы    
    Национальный      Постановления МФ,      2004 года   не пред-   
    координационный   Правительства МТСЗН,               полага-   
    совет по охране   Республики    МООС,                ются   
    здоровья          Казахстан     МКИС,   
    населения при                   МЭБП,   
    Правительстве                   МЮ, МСХ,   
    Республики                      МТК   
    Казахстан

43  Создать           Постановления Акиматы  IV квартал  Расходы   
    Координационные   местных ис-   областей,2004 года   не пред-   
    советы по         полнительных  городов              полага-   
    вопросам охраны   органов       Астаны,              ются   
    здоровья                        Алматы   
    населения при    
    местных   
    исполнительных   
    органах

44  Разработать       Проект        МЗ, меж- III квартал Расходы   
    совместные        соглашения    дународ- 2005 года   не пред-   
    мероприятия с                   ные ор-              полага-   
    международными                  ганиза-              ются    
    организациями                   ции (по   
    для внедрения                   согла-   
    передового                      сова-   
    опыта в области                 нию)   
    здравоохранения

45  Принять меры по   Проект        МЗ, МЧС  2006 год    В пре-  Республи-   
    реформированию    нормативного                       делах   канский и   
    и развитию службы правового                          выде-   местные   
    медицины          акта                               ленных  бюджеты   
    катастроф                                            средств

46  Разработать       Проекты       МЗ, МЮ,  2005-2010   Расходы   
    совместные        нормативных   МВД, МО,   годы      не пред-   
    мероприятия по    правовых      МОН,                 полага-   
    актуальным        актов         МСХ,                 ются    
    вопросам охраны                 МООС,   
    здоровья, в том                 МТСЗН,   
    числе:                          акиматы   
    предупреждению и                областей,   
    снижению                        городов   
    травматизма;                    Астаны,   
    по предупреждению               Алматы   
    и распространению   
    туберкулеза,   
    и других    
    заболеваний,   
    представляющих   
    опасность для    
    окружающих, в том   
    числе, лицами,   
    освобожденными из   
    мест лишения    
    свободы;    
    снижению    
    заболеваемости   
    психическими и   
    поведенческими   
    расстройствами, в   
    том числе,    
    вызванными   
    употреблением   
    психоактивных   
    веществ

47  Усовершенствовать Проект        МЗ,       2005-2010   Расходы   
    службы            нормативного  Акиматы   годы        не пред-   
    реабилитации и    правового     областей,             полага-   
    паллиативной      акта,         городов               ются   
    помощи, включая   информация    Астаны,   
    организацию       в МЗ          Алматы,   
    хосписов и                      МТСЗН,   
    больниц                         НПО   
    сестринского   
    ухода

**3. Совершенствование системы управления**   
**здравоохранением**

48  Разработать       Проект        МЗ       IV квартал  Расходы   
    Правила осущест-  нормативного           2004 года   не пред-   
    вления контроля   правового                          полагаются   
    за качеством      акта   
    предоставляемых   
    медицинских   
    услуг   
   
  49  Передать проце-   Проект        МЗ       IV квартал  Расходы   
    дуру лицензиро-   нормативного           2004 года   не пред-   
    вания по отдель-  правового                          полагаются   
    ным видам меди-   акта   
    цинской, фарма-   
    цевтической   
    деятельности,   
    а также деятель-   
    ности, связанной   
    с оборотом нарко-   
    тических средств,   
    психотропных   
    веществ и пре-   
    курсоров, приоб-   
    ретение вакцин,   
    иммунобиологи-   
    ческих и других   
    медицинских пре-   
    паратов, местным   
    исполнительным   
    органам в области   
    здравоохранения

50  Завершить разра-  Проект        МЗ       I квартал   В преде-  Респуб-   
    ботку периодичес- нормативного           2005 года   лах выде- ликан-   
    ких протоколов    правового                          ленных    ский   
    диагностики и     акта                               средств   бюджет   
    лечения заболе-   
    ваний на амбула-   
    торно-поликлини-   
    ческом уровне

51. Усовершенство-    Проект        МЗ       IV квартал  В преде-  Респуб-   
    вать периодичес-  нормативного           2005 года,  лах выде- ликан-   
    кие протоколы     правового              IV квартал  ленных    ский   
    диагностики и     акта                   2007 года   средств   бюджет   
    лечения заболе-   
    ваний на амбула-   
    торно-поликлини-   
    ческом и стацио-   
    нарном уровнях

52  Создать единую    Проект        МЗ, АИС, 2005-2010   2005 год- Респуб-   
    информационную    Постановления акиматы    годы      300,0     ликан-   
    систему здраво-   Правительства областей,            2006 год- ский   
    охранения, в том  Республики    городов              883,4     бюджет   
    числе формирова-  Казахстан     Астаны,              2007 год-   
    ние национальной                Алматы               647,9   
    медицинской                                          2008 год-  
    электронной                                          1302,5  
    картотеки                                            2009 год-  
    пациентов                                            602,4  
                                                         2010 год-  
                                                         592,1  
   
53  Осуществить       Приказ МЗ     МЗ       III квар-   2007 год- Респуб-   
    дальнейшее                               тал 2006    12,03     ликан-   
    совершенствование                        года, IV              ский   
    и внедрение                              квартал               бюджет   
    протоколов                               2007 года  
    диагностики и  
    лечения заболева-  
    ний для стациона-  
    ров и амбулатор-   
    но-поликлиничес-   
    кого звена

54  Создать информа-  Постановления МЗ,      2006 год    2006 год- Целевые   
    ционно-аналити-   местных ис-   акиматы,             107,9     транс-   
    ческие центры в   полнительных  областей,            2007 год- ферты   
    областях и горо-  органов       городов              41,4      из рес-   
    дах Астане,                     Астаны и                       публи-   
    Алматы                          Алматы                         канского   
                                                                   бюджета

54  Создание          Проект пос-     МЗ     2009-2010   2010 год- Респуб-  
-1  информационно-    тановления               годы      446,5     ликан-  
    аналитического    Правительства                                ский  
    центра            Республики                                   бюджет  
                      Казахстан

55. Приступить к      Постановления Акиматы  2006 год    В преде-  Местные   
    организационному  местных ис-   областей,            лах выде- бюджеты   
    и финансовому     полнительных  городов              ленных   
    разделению служб  органов       Астаны,              средств   
    первичной медико-               Алматы   
    санитарной помощи   
    от стационаров

55- Разработка и      Информация    МЗ       Ежегодно,   2005 год- Респуб-   
1.  внедрение         в Прави-      (созыв), 2005-2008,  10,0      ликан-   
    системы           тельство      акиматы  2010 годы   2006 год- ский   
    мониторинга и     Республики    областей,            14,7      бюджет   
    оценки            Казахстан     городов              2007 год-   
    эффективности                   Астаны,              19,0   
    компонентов                     Алматы               2008 год-  
    Государственной                                      10,1  
    программы                                            2010 год-  
    реформирования                                       3,0  
    и развития   
    здравоохранения   
    Республики   
    Казахстана на   
    2005-2010 годы

55- Обучение          Информация    МЗ       2007-2010   2007 год- Респуб-   
2.  специалистов      в Прави-                 годы      40,0      ликан-   
    уполномоченного   тельство                           2008 год- ский   
    органа в области  Республики                         60,0      бюджет   
    здравоохранения   Казахстан                          2009 год-  
                                                         20,8  
                                                         2010 год-  
                                                         7,9

**Основные подходы к совершенствованию системы финансирования**

56. Разработать мето- Методические   МЗ      IV          Расходы   
    дику проведения   рекомендации           квартал     не пред-   
    в регионах кон-                          2004 года   полагаются   
    солидации бюджета   
    здравоохранения   
    на областном   
    уровне

57. Провести подго-   Проект        МЗ,МЭБП, а) IV       Расходы   
    товительные меро- нормативного  МФ,МВД,  квартал     не пред-   
    приятия по внед-  правового     МО и     2004 года   полагаются   
    рению националь-  акта          другие   б) I    
    ных счетов здраво-              заинте-  квартал   
    охранения (далее-               ресован- 2005 года   
    НСЗ):                           ные гос-    
    а) образовать                   органы   
    межведомственную   
    рабочую группу по   
    внедрению НСЗ;   
    б) разработать   
    план работ по   
    созданию НСЗ

58. Разработать       Предложения   МЗ,      II квартал  Расходы   
    предложения по    Правитель     МТСЗН,   2005 года   не пред-   
    введению в орга-  ству          МЭБП,                полагаются   
    низациях здраво-  Республики    МФ   
    охранения диф-    Казахстан   
    ференцированной   
    оплаты труда   
    работников

59. Разработать       Приказ        МЗ       III         Расходы   
    методику формиро-                        квартал     не пред-   
    вания тарифов на                         2005 года   полагаются   
    медицинские ус-   
    луги, оказываемые   
    в рамках гаранти-   
    рованного объема   
    бесплатной меди-   
    цинской помощи:   
    а) подушевые   
    нормативы орга-   
    низаций ПМСП;   
    б) стационаро-   
    замещающая   
    медицинская   
    помощь;   
    в) стационарная   
    медицинская   
    помощь;   
    г) скорая   
    медицинская   
    помощь

60. Разработать       Проект        МЗ,МЭБП, III         Расходы   
    порядок исполь-   нормативного           квартал     не пред-   
    зования средств,  правового              2005 года   полагаются   
    получаемых в      акта   
    результате оказа-   
    ния медицинской   
    помощи организа-   
    циями здраво-   
    охранения сверх   
    гарантированного   
    объема бесплатной   
    медицинской помощи   
   
  61  Разработать меры  Проект        МЗ       III         Расходы   
    по совершенство-  нормативного           квартал     не пред-   
    ванию системы     правового              2005 года   полагаются   
    учета финансовых  акта   
    средств, получае-   
    мых организациями   
    здравоохранения за   
    счет различных   
    источников

62  Внести предложе-  Предложения   МЗ       III квартал Расходы   
    ния по финансовым Правитель-             2005 года   не пред-   
    механизмам разви- ству                               полагаются   
    тия высокоспециа- Республики   
    лизированной ме-  Казахстан   
    дицинской помощи   
    и внедрения новых   
    технологий

63  Разработать       Методические  МЗ,      IV квартал  Расходы   
    методику инвести- рекомендации  МЭБП     2005 года   не пред-   
    рования бюджетных                                    полагаются   
    средств в систему   
    здравоохранения

64  Разработать       Предложения   МЗ,      IV квартал  Расходы   
    предложения по    Правитель-    МЭБП,МФ  2005 года   не пред-   
    расширению приме- ству                               полагаются   
    нения лизинга     Республики   
    для приобретения  Казахстан   
    дорогостоящего   
    оборудования   
    организациями   
    здравоохранения

65  Разработать меры  Информация    МЗ,МЭБП  IV          Расходы   
    по стимулированию Правитель-             квартал     не пред-   
    развития добро-   ству                   2005 года   полагаются   
    вольного медицин- Республики   
    ского страхования Казахстан

66  Разработать мето- Проект        МЗ       II квартал  Расходы   
    дику перехода на  нормативного           2006 года   не пред-   
    модель частичного правового                          полагаются   
    фондодержания     акта

67  Пересмотреть      Проект        МЗ       2006 года   Расходы   
    клинико-затратные нормативного                       не пред-   
    группы в соответ- правового                          полагаются   
    ствии с периоди-  акта   
    ческими протоко-   
    лами диагностики   
    и лечения заболе-   
    ваний, основанных   
    на принципах   
    доказательной   
    медицины

68  Разработать и     Проект        МЗ,МЭБП, 2006 год    Расходы   
    внедрить нацио-   нормативного  МФ                   не пред-   
    нальную систему   правового                          полагаются   
    мониторинга каче- акта   
    ства и эффектив-   
    ности использо-   
    вания ресурсов, а   
    также механизмы   
    реинвестирования   
    средств в здраво-   
    охранении

69  Разработать       Предложения   МЗ,      2006-2007   Объем   
    предложения по    Правительству МТСЗН,    годы       финансиро-   
    повышению зара-   Республики    МЭБП,                вания будет   
    ботной платы      Казахстан     МФ                   уточнен при   
    медицинским                                          формировании   
    работникам                                           республикан-   
                                                         ского и   
                                                         местных   
                                                         бюджетов

70  Внедрить Нацио-   Проект        МЗ,МЭБП, 2006-2007   Расходы   
    нальные счета     нормативного  МФ,       годы       не пред-   
    здравоохранения   правового     МТСЗН,               полагаются   
                      акта          МВД,МО   
                                    и другие   
                                    заинте-   
                                    ресован-   
                                    ные гос-   
                                    органы

71  Провести меро-    Проект        МЗ,МЭБП  2008-2010   Расходы   
    приятия по даль-  нормативного            годы       не пред-   
    нейшему совершен- правового                          полагаются   
    ствованию методик акта   
    формирования   
    тарифов на меди-   
    цинскую помощь,   
    в части включения   
    в состав тарифов   
    амортизационных   
    отчислений на   
    приобретение   
    активов

72  Обеспечить меж-   Предложения   МЗ,      II квартал  В преде-  Местные   
    региональное      в проект      акиматы  2009 года   лах выде- бюджеты   
    выравнивание      Закона        областей,            ленных   
    тарифов за меди-  Республики    городов              средств   
    цинские услуги    Казахстан     Астаны,   
    с учетом струк-   "О респуб-    Алматы   
    туры заболевае-   канском   
    мости и других    бюджете"   
    объективных   
    факторов

**Повышение эффективности государственного регулирования в сфере**   
**обращения лекарственных средств**

73  Разработать       Проект        МЗ       IV квартал  Расходы   
    Правила формиро-  нормативного           2004 года   не пред-   
    вания списка      правового                          полагаются   
    основных (жиз-    акта   
    ненно важных)   
    лекарственных   
    средств   
   
74  Внести изменения  Проект        МЗ,МИТ   I квартал   Расходы   
    и дополнения в    Закона                 2005 года   не пред-   
    некоторые законо- Республики                         полагаются   
    дательные акты    Казахстан   
    Республики Казах-   
    стан по вопросам   
    обеспечения насе-   
    ления безопас-   
    ными, эффектив-   
    ными и качествен-   
    ными лекарствен-   
    ными средствами

75. Разработать       Информация    МЗ       II квартал  Расходы   
    Правила проведе-  Правительству          2005 года   не пред-   
    ния мониторинга   Республики                         полагаются   
    побочных эффек-   Казахстан   
    тов применяемых   
    лекарственных   
    средств

76. Создать и оснас-  Проект        МЗ       2005 год    2005 год- Респуб-   
    тить республи-    нормативного                       526,0     ликан-   
    канскую иммуно-   правового                                    ский   
    биологическую     акта                                         бюджет   
    лабораторию

77. Принять меры      Информация    МЗ       ежегодно,   Расходы   
    по совершенст-    Правительству          2005-2007   не пред-   
    вованию системы   Республики             годы        полагаются   
    информирования    Казахстан   
    населения о   
    лекарственных   
    средствах через   
    постоянные руб-   
    рики в СМИ,   
    проведение дней   
    открытых дверей,   
    создание специ-   
    альных стендов   
    в аптечных и   
    медицинских   
    организациях

78. Оснастить соот-   Информация    МЗ       2006 год    2006 год- Респуб-   
    ветствующим сов-  Правительству                      1235,5    ликан-   
    ременным лабора-  Республики                                   ский   
    торным оборудо-   Казахстан                                    бюджет   
    ванием четыре   
    межрегиональные   
    испытательные   
    лаборатории   
    республиканского   
    государственного   
    предприятия   
    "Национальный   
    центр экспертизы   
    лекарственных   
    средств, изделий   
    медицинского   
    назначения и   
    медицинской   
    техники"

79. Провести пере-    Информация    МЗ       ежегодно,   2005 год- Респуб-   
    подготовку специ- Правительству          2005-2010   296,0     ликан-   
    алистов государ-  Республики             годы        2006 год- ский   
    ственного органа  Казахстан                          148,0     бюджет   
    в сфере обращения                                    2007 год-   
    лекарственных                                        119,7   
    средств и специ-                                     2008 год-  
    алистов, осущест-                                    28,3  
    вляющих эксперт-                                     2009 год-  
    ные работы                                           22,7  
                                                         2010 год-  
                                                         10,2  
   
  80  Организовать и    Информация    МЗ       ежегодно,   Расходы   
    проводить мони-   Правительству          2005-2010   не пред-   
    торинг состояния  Республики             годы        полагаются   
    и эффективности   Казахстан   
    использования   
    медицинского   
    оборудования,   
    в том числе   
    дорогостоящего,   
    в организациях   
    здравоохранения,   
    а также сервис-   
    ного обслуживания   
    и ремонта

81  Осуществить в     Сертификат   МЗ       2007-2009  2007 год-   Респуб-   
    установленном     об аккреди-  (созыв), годы       49,0        ликан-   
    законодательством тации        МИТ                 В пределах  ский   
    порядке                                            выделенных  бюджет   
    аккредитацию                                       средств     Средства  
    испытательного                                                 займа  
    центра респуб-                                                 Всемирного  
    ликанского го-                                                 банка  
    сударственного  
    предприятия   
    "Национальный   
    центр экспертизы   
    лекарственных   
    средств, изделий   
    медицинского   
    назначения и   
    медицинской   
    техники"   
    Министерства   
    здравоохранения   
    Республики   
    Казахстан на   
    соответствие   
    международным   
    стандартам   
   
82  Разработать       Стандарты     МЗ,МИТ   IV квартал  2006 год- Респуб-   
    отраслевые стан-                         2006 года   21,0      ликан-   
    дарты качества на                                              ский   
    основе между-                                                  бюджет   
    народных стандар-   
    тов (GCP, GDP,   
    GPP, GLP, GMP) с   
    целью дальнейшего   
    их внедрения   
    в фармацевти-   
    ческую отрасль   
    республики

83 - 84 Исключены постановлением Правительства РК от 31.12.2009 № 2316

85  Утверждение правил  Приказ МЗ     МЗ     2009 год  Расходы  
    проведения                                         не пред-  
    инспектирования в                                  полагаются  
    сфере обращения  
    лекарственных   
    средств, изделий  
    медицинского   
    назначения и  
    медицинской техники

**4. Охрана здоровья матери и ребенка**

86  Разработать и     Проект        МЗ       IV квартал  В преде-  Респуб-   
    реализовать меры  нормативного           2005 года   лах выде- ликан-   
    по развитию       правового                          ленных    ский   
    высокоспеци-      акта                               средств   бюджет   
    ализированной   
    медицинской   
    помощи детям

87  Осуществить       Информация    МЗ       2005 год    2005 год- Респуб-   
    строительство     Правительству                      11231,0   ликан-   
    Национального     Республики                                   ский   
    научного центра   Казахстан                                    бюджет   
    материнства   
    и детства на   
    500 коек в   
    г.Астане

88  Осуществить       Информация    МЗ       2005-2007   2005-     Респуб-   
    строительство     Правительству          годы        2800,0    ликан-   
    Республиканского  Республики                         2006 год- ский   
    детского реаби-   Казахстан                          3390,3    бюджет   
    литационного                                         2007 год-   
    центра на 300                                        208,4   
    коек в городе   
    Астане

89  Осуществить       Информация    МЗ       2005-2009   2005 год- Респуб-   
    строительство     Правительству          годы        49,5      ликан-   
    спального корпуса Республики                         2006 год- ский   
    Республиканского  Казахстан                          109,8     бюджет   
    детского реаби-                                      2007 год-   
    литационного                                         34,2   
    центра "Балбулак"                                    2008 год-  
    на 125 коек                                          2,1  
    в г. Алматы                                          2009 год-  
                                                         4,9  
                                                         2010 год-  
                                                         4,8

90  Осуществить       Информация    МЗ,      2005-2010   2005 год- Респуб-   
    строительство     Правительству МЭБП,     годы       59,5      ликан-   
    лечебного корпуса Республики    МИТ,                 2006 год- ский   
    на 150 коек при   Казахстан     акимат               664,0     бюджет   
    РГКП "Научный                   города               2007 год-   
    Центр педиатрии и               Алматы               700,0   
    детской хирургии"                                    2008 год-   
    в г. Алматы                                          1413,6  
                                                         2009 год-  
                                                         2172,4  
                                                         2010 год-  
                                                         1333,5

91  Довести уровень   Информация    Акиматы   ежегодно,  2005 год- Целевые   
    оснащенности дет- в МЗ          областей, 2005-2010  491,9     транс-   
    ских и родо-                    городов   годы       2006 год- ферты   
    вспомогательных                 Астаны               2846,9    из рес-   
    организаций до                  и Алматы             2007 год- публи-   
    минимального                                         3785,1    канского   
    норматива оснаще-                                    2008 год- бюджета   
    ния медицинским                                      3422,4  
    оборудованием и                                      2009 год-  
    изделиями меди-                                      2943,4  
    цинского назна-                                      2010 год-  
    чения                                                2991,2

92  Обеспечить        Информация    Акиматы   ежегодно,  2005 год- Целевые   
    детей до 5-ти     в МЗ          областей, 2005-2010  532,3     транс-   
    летнего возраста                городов   годы       2006 год- ферты    
    бесплатными ле-                 Астаны и             517,6     из рес-   
    карственными                    Алматы               2007 год- публи-   
    средствами при                                       596,6     канс-   
    амбулаторном                                         2008 год- кого   
    лечении в соот-                                      578,5     бюджета   
    ветствии с ут-                                       2009 год- и местные  
    вержденным                                           697,2     бюджеты  
    перечнем                                             2010 год-  
                                                         572,2

93  Обеспечить бере-  Информация    Акиматы   ежегодно,  2005 год- Целевые   
    менных женщин     в МЗ          областей, 2005-2010  736,8     транс-   
    железо- и йодо-                 городов   годы       2006 год- ферты   
    содержащими пре-                Астаны и             925,5     из рес-   
    паратами                        Алматы               2007 год- публи-   
                                                         665,7     канс-   
                                                         2008 год- кого   
                                                         720,7     бюджета   
                                                         2009 год- и  
                                                         815,2     местные  
                                                         2010 год- бюджеты  
                                                         752,5

94  Обеспечить детей  Информация    Акиматы   ежегодно,  2006 год- Целевые   
    и подростков,     в МЗ          областей, 2006-2010  1076,2    транс-   
    находящихся на                  городов   годы       2007 год- ферты   
    диспансерном                    Астаны и             1037,9    из рес-   
    учете, лекарст-                 Алматы               2008 год- публи-   
    венными средст-                                      772,6     канс-   
    вами при амбула-                                     2009 год- кого   
    торном лечении                                       802,6     бюджета   
    хронических забо-                                    2010 год- и  
    леваний в соот-                                      747,8     местные  
    ветствии с утвер-                                              бюджеты  
    жденным перечнем   
   
  95  Разработать       Проект        МЗ       I квартал   Расходы   
    скрининговые      нормативного           2006 года   не пред-   
    программы доро-   правового                          полагаются   
    довой диагнос-    акта   
    тики и профи-   
    лактики врож-   
    денных и нас-   
    ледственных   
    заболеваний   
    у детей

96  Внедрить          Проект        МЗ       2007 год   2007 год-  Респуб-    
    скрининговые      нормативного                      819,9      ликан-    
    программы доро-   правового                                    ский   
    довой диагнос-    акта                                         бюджет   
    тики и профилак-   
    тики врожденных   
    и наследственных   
    заболеваний у   
    детей

97  Оснастить рес-    Информация    МЗ       ежегодно,  2005 год-  Респуб-   
    публиканские      Правительству          2005-2010  86,3       ликан-   
    организации       Республики             годы       2006 год-  ский   
    здравоохранения   Казахстан                         341,2      бюджет   
    по охране мате-                                     2007 год-   
    ринства и детства                                   657,2   
    современным меди-                                   2008 год-  
    цинским оборудо-                                    856,9  
    ванием                                              2009 год-  
                                                        279,7  
                                                        2010 год-  
                                                        163,4

97- Внедрить в        Приказ МЗ     МЗ       III        Расходы   
1.  детские и                       (созыв), квартал    не тре-   
    родовспомога-                   междуна- 2007 года  буются   
    тельные                         родные   
    организации                     органи-   
    современные                     зации   
    дородовые,                      (по   
    перинатальные и                 согла-   
    неонатальные                    сованию)   
    технологии с   
    учетом уровня   
    (районный,   
    городской,   
    областной)   
    оказания   
    медицинской   
    помощи

97- Внедрить          Приказ МЗ     МЗ       I          Расходы   
2.  эффективные                     (созыв), квартал    не тре-   
    технологии                      междуна- 2008 года  буются   
    мониторинга                     родные   
    за качеством                    органи-   
    оказания                        зации   
    дородовой,                      (по   
    перинатальной и                 согла-   
    неонатальной                    сованию)   
    помощи

97- Разработать       Приказ МЗ     МЗ       I          Расходы   
3.  и утвердить                     (созыв), квартал    не тре-   
    стандартизо-                    междуна- 2008 года  буются   
    ванный модуль                   родные   
    патронажного                    органи-   
    наблюдения за                   зации   
    детьми раннего                  (по   
    возраста                        согла-   
                                    сованию)

97- Внедрить          Приказ МЗ     МЗ       I          Расходы   
4.  основные                                 квартал    не тре-   
    положения                                2007 года  буются   
    эффективных   
    технологий   
    дородовой,   
    перинатальной и   
    неонатальной   
    помощи в   
    учебные   
    программы до- и   
    постдипломное   
    образование

**5. Совершенствование профилактики, диагностики,**   
**лечения и реабилитации социально значимых заболеваний**

98  Оснастить         Информация    МЗ       2005 год    2005      Респуб-   
    кардиохирурги-    Правительству                      год -     ликан-   
    ческую клинику    Республики                         213,8     ский   
    в г. Астане       Казахстан                                    бюджет   
    соответствующим   
    медицинским   
    оборудованием

99  Осуществить       Информация    МЗ       2005 год    2005      Респуб-   
    строительство     Правительству                      год -     ликан-   
    малокомплектной   Республики                         84,4      ский   
    школы при         Казахстан                                    бюджет   
    Республиканском   
    детско-   
    подростковом   
    туберкулезном   
    санатории   
    "Боровое"   
   
       100 Внедрить          Проект       МЗ, МЮ,   III квартал 2006      Респуб-   
    международные     нормативного  МВД       2005 года  год -     ликан-   
    стандарты в       правового                          10,9      ский   
    технологию        акта                               2007      бюджет   
    эпидемиологичес-                                     год -   
    кого надзора и                                       11,5   
    профилактики   
    ВИЧ/СПИД   
   
       101 Разработать       Проект        МЗ       III квартал Расходы   
    методику оценки   нормативного            2005 года  не пред-   
    эпидемиологи-     правового                          полага-     
    ческого риска и   акта                               ются   
    прогнозирования   
    по наиболее   
    распространенным   
    инфекционным   
    заболеваниям, в   
    том числе по   
    туберкулезу,   
    болезням,    
    передающимся   
    преимущественно   
    половым путем,    
    ВИЧ/СПИД и другим

102 Внедрить          Информация    МЗ       ежегодно,   В пре-    Респуб-   
    передовые         Правительству          2005-2006   делах     ликан-   
    технологии в      Республики              годы       выде-     ский   
    области лечения   Казахстан                          ленных    бюджет   
    и медицинской                                        средств   
    профилактики   
    наркомании

103 Принять меры по   Проект        МЗ,      2005-2010   В пре-    Респуб-    
    профилактике      нормативного Акиматы    годы       делах     ликан-   
    наиболее          правового    областей,             выде-     ский и   
    распространенных  акта         городов               ленных    местные   
    неинфекционных                 Астаны и              средств   бюджеты   
    заболеваний                    Алматы   
    (артериальная   
    гипертония, диабет,   
    астма,    
    онкологические   
    заболевания и др.)

104 Оснастить научные Информация    МЗ       ежегодно,   2005      Респуб-   
    организации       Правительству          2005-2008   год -     ликан-   
    здравоохранения   Республики              годы       722,0     ский   
    республики        Казахстан                          2006      бюджет   
    необходимым                                          год -   
    современным и                                        980,7   
    уникальным                                           2007    
    медицинским                                          год -   
    оборудованием                                        722,0   
                                                         2008 год-  
                                                         722,0

105 Организовать      Проект       Акиматы    ежегодно,  В пре-    Респуб-   
    поэтапно          нормативного областей,  2005-2010  делах     ликан-   
    региональные      правового    городов    годы       выде-     ский и    
    центры            акта         Астаны и              ленных    местные   
    (отделения)                    Алматы                средств   бюджеты   
    медико-   
    социальной   
    реабилитации   
    наркозависимых   
    лиц, стационарные   
    отделения в   
    наркологических   
    организациях для   
    лечения и медико-   
    социальной   
    реабилитации   
    наркозависимых   
    несовершеннолетних   
   
106 Оснастить центр   Информация     МЗ      ежегодно,   2006      Респуб-   
    судебной          Правительству          2006-2010   год -     ликан-   
    медицины и его    Республики             годы        500,0     ский   
    территориальные   Казахстан                          2007      бюджет   
    подразделения                                        год -   
    необходимым                                          331,6   
    оборудованием                                        2008 год-  
                                                         274,5  
                                                         2009 год-  
                                                         121,5  
                                                         2010 год-  
                                                         5,0

107 Исключена постановлением Правительства РК от 31.12.2009 № 2316

108 Внедрить          Проект        МЗ, МЮ,  с 2008      Расходы   Респуб-   
    международные     нормативного   МВД     года        будут     ликан-   
    стандарты         правового                          преду-    ский     
    противовирусного  акта                               смотре-   бюджет   
    лечения ВИЧ-                                         ны с   
    инфицированных                                       2008   
    и больных СПИДом                                     года

**6. Подготовка и переподготовка кадров**   
**здравоохранения**

109 Внести предложения Предложения   МЗ      IV квартал  Расходы   
    по разработке      в АГС                 2004 года   не пред-   
    механизмов                                           полага-   
    обучения и                                           ются   
    повышения   
    квалификации за   
    рубежом   
    государственных   
    служащих   
    государственного   
    органа в сфере   
    обращения   
    лекарственных   
    средств

110 Внести изменения и Проект        МЗ,     I квартал   Расходы   
    дополнения в       нормативного  МОН,    2005 года   не пред-   
    действующие        правового     МЭБП                полага-   
    нормативные        акта                              ются   
    правовые акты в    
    области образования   
    с учетом специфики   
    медицинского и   
    фармацевтического   
    образования

111 Внести изменения  Проект         МЗ,     II квартал  Расходы   
    и дополнения в    Закона         МЭБП,   2005 года   не пред-   
    некоторые         Республики     МТСЗН               полага-   
    законодательные   Казахстан      Акиматы             ются    
    акты Республики                  областей,   
    Казахстан по                     городов   
    вопросам                         Астаны и   
    обеспечения села                 Алматы   
    медицинскими   
    кадрами

112 Ввести в          Проект         МЗ      I квартал   Расходы   
    номенклатуру      нормативного           2005 года   не пред-   
    медицинских и     правового                          полага-   
    фармацевтических  акта                               ются   
    должностей и    
    специальностей   
    специальность-   
    менеджер   
    здравоохранения

113 Принять меры по   Проект         МЗ      IV квартал  Расходы    
    совершенствованию Постановления          2005 года   не пред-   
    клинической       Правительства                      полага-   
    подготовки        Республики                         ются   
    студентов         Казахстан   
    медицинских   
    организаций   
    образования

114 Внести изменения  Приказ         МЗ, МОН, I квартал  Расходы   
    в Правила                        МЮ, МЭБП 2005 года  не пред-   
    повышения                                            полага-   
    квалификации и                                       ются   
    переподготовки   
    специалистов с   
    медицинским и   
    фармацевтическим    
    образованием,    
    утвержденные    
     приказом Министра    
    здравоохранения    
    от 9 июня 2004    
    года N 462 в    
    части повышения    
    квалификации и    
    переподготовки    
    за рубежом

115 Разработать и     Проект         МЗ      I квартал   Расходы   
    утвердить правила нормативного           2005 года   не пред-   
    планирования      правового                          полага-   
    расходов на       акта                               ются    
    подготовку кадров    
    с медицинским и    
    фармацевтическим    
    образованием и    
    расчета расходов    
    на обучение    
    одного студента,   
    аспиранта,    
    клинического    
    ординатора   
    (магистранта)

116 Разработать       Проект         МЗ, МОН II квартал  Расходы   
    государственные   нормативного           2005 года   не пред-   
    стандарты         правового                          полага-   
    образования по    акта                               ются   
    подготовке    
    менеджеров   
    здравоохранения    
    в магистратуре

117 Совершенствовать  Проект         МЗ      II квартал  Расходы   
    программы         нормативного           2005 года   не пред-   
    подготовки и      правового                          полага-    
    переподготовки    акта                               ются   
    медицинских    
    кадров, в том    
    числе, общей    
    практики

118 Разработать нормы Проект         МЗ      II квартал  Расходы   
    материально-      нормативного           2005 года   не пред-   
    технического      правового                          полага-   
    оснащения,        акта                               ются   
    оборудования    
    медицинских и    
    фармацевтических    
    организаций    
    образования

119 Разработать       Проект         МЗ      II квартал  Расходы   
    программы         нормативного           2005 года   не пред-   
    повышения         правового                          полага-   
    квалификации      акта                               ются   
    по специальности-    
    менеджер    
    здравоохранения

120 Разработать       Проект         МЗ      II квартал  Расходы   
    программы         нормативного           2005 года   не пред-    
    повышения         правового                          полага-    
    квалификации      акта                               ются   
    педагогического    
    состава    
    медицинских и    
    фармацевтических    
    организаций    
    образования   
   
121 Расширение и      Информация     МЗ      2005-2006,  2005      Респуб-   
    реконструкция     Правительству          2008, 2009  год -     ликан-   
    Казахской         Республики             годы        800,0     ский   
    государственной   Казахстан                          2006      бюджет   
    медицинской                                          год -   
    академии по                                          1050,0   
    ул. Бейбитшилик                                      2008 год-  
    в г. Астане                                          842,0  
                                                         2009 год-  
                                                         126,3

122 Поэтапно          Проект         МЗ, МОН II квартал  2005 год- Респуб-   
    увеличить прием   Постановления          2005 года,  534,3     ликан-   
    в медицинские     Правительства          II квартал  2006 год- ский   
    вузы и стоимость  Республики             2006 года,  812,3     бюджет   
    обучения по       Казахстан              II квартал  2007 год-   
    медицинским и                            2007 года,  2182,9   
    фармацевтическим                         II квартал  2008 год-    
    специальностям по                        2008 года,  2676,1  
    государственному                         II квартал  2009 год-  
    заказу                                   2009 года,  4584,9  
                                             II квартал  2010 год-  
                                             2010 года   7248,1

123 Осуществлять      Информация     МЗ      ежегодно,   2005      Респуб-   
    подготовку        Правительству          2005-2010   год -     ликан-   
    менеджеров        Республики             годы        4,7       ский   
    здравоохранения   Казахстан                          2006      бюджет   
    в магистратуре                                       год -   
                                                         22,3   
                                                         2007   
                                                         год -   
                                                         48,5   
                                                         2008 год-  
                                                         69,2  
                                                         2009 год-  
                                                         99,7  
                                                         2010 год-  
                                                         129,5  
   
124 Поэтапно          Проект         МЗ,     III квартал  2005      Респуб-   
    увеличить прием   Постановления  МОН,     2005 года,  год -     ликан-   
    и стоимость       Правительства  акиматы III квартал  49,9      ский   
    обучения по       Республики     областей, 2008 года, 2006      бюджет   
    среднему          Казахстан,     городов III квартал  год -    
    профессиональному Постановления  Астаны и  2009 года, 60,9   
    образованию в     местных ис-    Алматы  III квартал  2007   
    рамках            полнительных             2010 года  год -   
    государственного  органов                             137,1   
    заказа                                                2008 год-  
                                                          179,6  
                                                          2009 год-  
                                                          273,1  
                                                          2010 год-  
                                                          341,8

                                                          2005      Целевые   
                                                          год -     транс-   
                                                          95,6      ферты    
                                                          2006      из рес-   
                                                          год -     публи-   
                                                          77,2      канс-   
                                                          2007      кого   
                                                          год -     бюджета   
                                                          114,4

125 Переподготовить   Информация     МЗ      ежегодно,   2005      Респуб-   
    кадры по вопросам Правительству          2005-2010   год -     ликан-   
    менеджмента,      Республики             годы        2,7       ский   
    управления        Казахстан                          2006      бюджет   
    ресурсами и                                          год -     Целевые   
    финансирования в                                     2,9       транс-   
    области                                              2007      ферты    
    здравоохранения                                      год -     из рес-   
                                                         2,8       публи-   
                                                                   канс-   
                                                         2005      кого   
                                                         год -     бюджета   
                                                         15,3      и  
                                                         2006      местные  
                                                         год -     бюджеты  
                                                         48,3   
                                                         2007   
                                                         год -   
                                                         54,3   
                                                         2008 год-  
                                                         58,6  
                                                         2009 год-  
                                                         45,5  
                                                         2010 год-  
                                                         68,2

126 Осуществлять      Информация   МЗ, МОН   ежегодно,   2005      Респуб-   
    обучение          Правительству          2005-2010   год -     ликан-   
    (повышение        Республики             годы        228,2     ский   
    квалификации)     Казахстан                          2006      бюджет   
    медицинских                                          год -   
    кадров за                                            228,2   
    рубежом                                              2007   
                                                         год -   
                                                         252,2   
                                                         2008 год-  
                                                         126,9  
                                                         2009 год-  
                                                         166,9  
                                                         2010 год-  
                                                         131,6

127 Повысить          Информация  Акиматы    ежегодно,   2005      Целевые   
    квалификацию и    в МЗ        областей,  2005-2010   год -     транс-   
    переподготовить               городов    годы        134,4     ферты   
    врачей общей                  Астаны и               2006      из рес-   
    практики                      Алматы                 год -     публи-   
                                                         142,5     канско-   
                                                         2007      го   
                                                         год -     бюджета   
                                                         192,9     и  
                                                         2008 год- местные  
                                                         251,7     бюджеты  
                                                         2009 год-  
                                                         211,4  
                                                         2010 год-  
                                                         186,4

128 Увеличить размер  Информация     МЗ      ежегодно,   2005      Респуб-   
    стипендии         Правительству          2005-2010   год -     ликан-   
    обучающимся в     Республики             годы        87,6      ский   
    интернатуре       Казахстан                          2006      бюджет   
                                                         год -   
                                                         107,9   
                                                         2007   
                                                         год -   
                                                         100,4   
                                                         2008 год-  
                                                         132,1  
                                                         2009 год-  
                                                         206,3  
                                                         2010 год-  
                                                         280,0

129 Разработать       Методические   МЗ      I квартал   Расходы   
    научно-           рекомендации           2006 год    не пред-   
    обоснованную                                         полага-   
    методику                                             ются   
    определения   
    долгосрочной   
    потребности   
    отрасли   
    здравоохранения   
    в кадрах

130 Создать при 4-х   Информация     МЗ      ежегодно,   2006      Респуб-   
    государственных   Правительству          2006-2007,  год -     ликанс-   
    медицинских ВУЗах Республики             2008, 2010  700,0     кий   
    собственные       Казахстан              годы        2007      бюджет   
    клиники (учебно-                                     год -   
    клинические                                          700,0   
    центры) и их                                         2008 год-  
    оснащением                                           500,0  
                                                         2010 год-  
                                                         116,2

131 Разработать       Проект      МЗ, МОН    IV квартал  В пре-    Респуб-   
    государственные   нормативного           2006 года   делах     ликанс-   
    общеобязательные  правового                          выде-     кий   
    стандарты         акта                               ленных    бюджет   
    образования по                                       бюджет-   
    подготовке                                           ных   
    медицинских                                          средств   
    кадров в   
    бакалавриате и   
    магистратуре   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \* В Плане мероприятий предусматриваются расходы на реализацию 2 этапов Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005 - 2010 годы.  
      Всего на реализацию данной программы на 2005 - 2010 годы необходимо 386 294,0 млн. тенге, в том числе по этапам: 1 этап 2005 - 2007 годы - 175 550,7 млн. тенге, 2 этап 2008-2010 годы - 210 743,3 млн. тенге.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| По годам | Всего | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
| 2005 г. | 42 181,9 | 32 065,5 | 10 116,4 |
| 2006 г. | 64 749,7 | 53 278,4 | 11 471,3 |
| 2007 г. | 68 619,1 | 54 966,0 | 13 653,1 |
| 2008 г. | 59 842,3 | 34 920,6 | 24 921,7 |
| 2009 г. | 70 104,1 | 46 496,2 | 23 607,9 |
| 2010 г. | 80 796,9 | 64 948,7 | 15 848,2 |
| Итого | 386 294,0 | 286 675,4 | 99 618,6 |

      В 2008 - 2010 годы предполагается ежегодное увеличение объема финансирования отрасли с доведением его до 4 % к ВВП в 2010 году.  
      Объем финансирования данной программы на 2005 - 2010 годы будет уточняться при формировании республиканского и местных бюджетов в соответствии с законодательством Республики Казахстан

**ПРИМЕЧАНИЕ:**   
        
      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан;   
      МКИС - Министерство культуры, информации и спорта Республики Казахстан;   
      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;   
      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан;   
      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан;   
      МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан;   
      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;   
      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан;   
      МО - Министерство обороны Республики Казахстан;   
      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан;   
      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;   
      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;   
      МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан;   
      МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;   
      АГС - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы;   
      АИС - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи;   
      КНБ - Комитет национальной безопасности;   
      НПО - Неправительственные организации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан