

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2004 года N 1050

      В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года N 1438 "О Государственной программе реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы (далее - План мероприятий).

      2. Заинтересованным министерствам, ведомствам, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), акимам областей, городов Астаны и Алматы:

      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана мероприятий;

      2) один раз в полугодие, не позднее 5-го числа месяца следующего за отчетным полугодием, представлять в Министерство здравоохранения Республики Казахстан аналитическую информацию о ходе реализации Плана мероприятий.

      3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан один раз в полугодие, не позднее 25-го числа месяца следующего за отчетным полугодием, сводную информацию о выполнении Плана мероприятий.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра экономики и бюджетного планирования Мусина А.Е.

     Сноска. Пункт в редакции постановления Правительства РК от 21 октября 2005 года N  1061 ; от 28 марта 2007 года N  234 .

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

                                                     Утвержден

                                           постановлением Правительства

                                                Республики Казахстан

                                           от 13 октября 2004 года N 1050

**План мероприятий**

**по реализации Государственной программы реформирования**

**и развития здравоохранения Республики Казахстан**

**на 2005-2010 годы**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 21.10.2005 N 1061; от 28.03.2007 N 234; от 11.09.2009 N 1354; от 31.12.2009 № 2316; от 19.01.2011 № 15.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N  !     Мероприятие!  Форма   !Ответствен-!Срок испол-!Предпо-!Источник!

п/п!                !завершения!венные ис- !нения      !лагае- !финанси-!

   !                !          !полнители  !           !мые    !рования !

   !                !          !           !           !расходы!        !

   !                !          !           !           !млн.   !        !

   !                !          !           !           !тенге\* !        !

--------------------------------------------------------------------------

1 !         2       !     3    !     4     !     5     !   6   !   7

--------------------------------------------------------------------------

**1. Солидарная и совместная ответственность государства**

**и человека за его здоровье**

1   Внести изменения  Проект      МЗ,         I квартал  Не

    и дополнения      Закона      МТСЗН       2005 года  требует

    в некоторые       Республики                         бюджет-

    законодательные   Казахстан                          ного

    акты Республики                                      финан-

    Казахстан по                                         сирова-

    вопросам здраво-                                     ния

    охранения, в

    части солидарной

    ответственности

    государства и

    человека за его

    здоровье,

    административной

    ответственности

    медицинских

    работников и

    организаций

    здравоохранения

    за профессиональ-

    ные ошибки в

    диагностике и

    лечении

2   Разработать и     Проект         МЗ,     IV квартал  В пре-  Республи-

    утвердить         Постановления МЭБП, МФ 2004 года   делах   канский

    перечень          Правительства                      выде-   и местные

    гарантированного  Республики                         ленных  бюджеты

    объема бесплатной Казахстан                          средств

    медицинской

    помощи населению

    Республики

    Казахстан на

    2005 год

3   Пересмотреть и    Проект         МЗ,     IV квартал  В пре-  Республи-

    утвердить         Постановления МЭБП, МФ 2005 года,  делах   канский

    перечень          Правительства          IV квартал  выде-   и местные

    гарантированного  Республики             2007 года,  ленных  бюджеты

    объема бесплатной Казахстан              IV квартал  средств

    медицинской                              2009 года

    помощи

    населению

    Республики

    Казахстан

4   Разработать       Проект         МЗ      IV квартал  Расходы

    правила           нормативного           2004 года   не пред-

    лекарственного    правового                          полага-

    обеспечения в     акта                               ются

    рамках

    гарантированного

    объема бесплатной

    медицинской

    помощи

5   Проводить         Информация  Акиматы    2005-2007   2005 год- Целевые

    ежегодные           в МЗ      областей,    годы      847,8     транс-

    профилактические              городов                2006 год- ферты

    медицинские                   Астаны и               4464,1    из рес-

    осмотры                       Алматы                 2007 год- публи-

    с последующим                                        3888,5    канско-

    динамическим                                                   го

    наблюдением                                                    бюджета

    и оздоровлением

    населения (женщин

    репродуктивного

    возраста от 20 до

    34 лет - 2005 год,

    женщин

    репродуктивного

    возраста до 49

    лет, декретиро-

    ванного возраста

    детей до 18 лет -

    2006-2007 годы

5-1 Проведение         Информация Акиматы    2009-2010  2008 год-  Местные

    скрининговых       в МЗ       областей,    годы     1476,6     бюджеты

    исследований                  городов               2009 год-

    женщин на раннее              Астаны и              1503,3

    выявление рака                Алматы                2010 год-

    молочной железы и                                   1704,1

    рака шейки матки,

    скрининговых

    исследований

    взрослого

    населения на

    раннее выявление

    заболеваний

    сердечно-сосудис-

    той системы

6   Внести дополнение Проект      МЮ, МЗ     IV квартал  Расходы

    в  Закон            Закона                 2006 года   не пред-

    Республики        Республики                         полага-

    Казахстан "О      Казахстан                          ются

    нормативных

    правовых актах",

    предусматривающее

    включение отрасли

    здравоохранения в

    перечень

    общественных

    отношений,

    подлежащих

    урегулированию

    кодексами

7   Разработать проект Проект      МЗ, МЮ     IV квартал  Расходы

    Кодекса Республики Кодекса                2007 года   не пред-

    Казахстан          Республики                         полага-

    "О здоровье народа Казахстан                          ются

    и системе здраво-

    охранения в Рес-

    публике Казахстан"

--------------------------------------------------------------------------

**2. Реформирование и развитие системы организации**

**медицинской помощи населению**

8   Разработать       Постановления Акиматы  IV квартал  В пре-  Республи-

    региональные      местных       областей, 2004 года  делах   канский и

    программы по      исполнитель-  городов              выде-   местные

    реформированию и  ных органов   Астаны и             ленных  бюджеты

    развитию                        Алматы,              средств

    здравоохранения                 МЗ

    Республики

    Казахстан на

    2005-2007 годы

  8-1.Пересмотр         Постанов-     Акиматы  IV квартал  В пре-  Республи-

    региональных      ления         областей, 2006 года  делах   канский и

    программ с        местных       городов              выде-   местные

    учетом            исполни-      Астаны,              ленных  бюджеты

    поручений         тельных       Алматы               средств

    Президента        органов

    Республики

    Казахстан,

    данных 14

    апреля 2006

    года

9   Создать Комитет   Проект        МЗ, МЭБП IV квартал  2005 год- Респуб-

    по контролю за    Постановления          2004 года   291,4     ликанс-

    качеством         Правительства                      2006 год- кий

    медицинских услуг Республики                         328,0     бюджет

                      Казахстан                          2007 год-

                                                         394,8

10  Принять меры по   Проект        МЗ,      IV квартал  Расходы

    совершенствованию Постановления акиматы  2005 года   не пред-

    первичной медико- Правительства областей,            полага-

    санитарной помощи Республики    городов              ются

    (ПМСП) населению  Казахстан     Астаны,

    (этапность,                     Алматы

    взаимодействие,

    функции)

11  Разработать и     Проект        МЗ,      IV квартал  В пре-  Республи-

    реализовать       нормативного  МТСЗН,   2005 года   делах   канский и

    программы и       правового     МОН,                 выде-   местные

    мероприятия       акта          МООС,                ленных  бюджеты

    по укреплению                   МКИС                 средств

    здоровья и

    формированию

    здорового

    образа жизни,

    профилактике

    инфекционных и

    неинфекционных

    заболеваний,

    травм,

    несчастных

    случаев и другие

12. Осуществить       Информация    МЗ       2005-2008   2005 год- Респуб-

    строительство     в Прави-      (созыв), годы        538,0     ликанс-

    Республиканского  тельство      акимат               2006 год- кий

    научного центра   Республики    города               3003,7    бюджет

    нейрохирургии     Казахстан     Астаны               2007 год-

    на 160 коек в                                        3701,9

    г. Астане с                                          2008 год-

    внешними                                             935,6

    инженерными сетями

13. Осуществить       Информация    МЗ       2005-2009   2005 год- Респуб-

    строительство     в Прави-      (созыв), годы        134,2     ликанс-

    диагностического  тельство      акимат               2006 год- кий

    центра на 500     Республики    города               4746,9    бюджет

    посещений в       Казахстан     Астаны               2007 год-

    смену в                                              1273,1

    г. Астане                                            2008 год-

                                                         357,6

                                                         2009 год-

                                                         1756,1

14  Обеспечить        Постановления  Акиматы  2005-2007  2005      Целевые

    государственные   местных ис-    областей, годы      год -     транс-

    организации ПМСП  полнительных   городов             279,5     фетры

    санитарным        органов,       Астаны и            2006      из рес-

    автотранспортом   информация     Алматы              год -     публи-

    в соответствии с  в МЗ                               262,0     канско-

    нормативами, в                                       2008      го

    том числе:                                           год -     бюджета

                                                         735,7

    -----------------                         --------------------

    сельские                                             2005 год-

    (семейные)                                           279,5

    врачебные                                            2006 год-

    амбулатории,                                         262,0

    поликлиники;                                         2008 год-

                                                         373,1

    городские                                            2008 год-

    поликлиники и                                        362,6

    врачебные

    амбулатории

15  Обеспечить        Постановления Акиматы   2005-2007, 2005 год- Целевые

    службы скорой и   местных ис-   областей, 2008, 2010 226,2     транс-

    неотложной        полнительных  городов     годы     2006 год- ферты

    медицинской       органов,      Астаны и             226,2     из рес-

    помощи санитарным информация в  Алматы               2007 год- публи-

    автотранспортом в МЗ                                 493,0     канско-

    соответствии с                                       2008 год- го

    нормативами                                          586,9     бюджета

                                                         2010 год-

                                                         607,5

15-1 Обеспечение      Информация    Акиматы   2010 год   2010 год- Целевые

     службы           в МЗ          областей,            347,8     трансферты

     санитарной                     городов                        из респуб-

     авиации                        Астаны и                       ликанского

     автотранспортом                Алматы                         бюджета

16  Довести уровень   Постановления Акиматы   2005-2007,  2005 год- Целевые

    оснащенности      местных ис-   областей, 2008, 2010  1241,8    транс-

    районных,         полнительных  городов      годы     2006 год- ферты

    городских и       органов,      Астаны,               2284,6    из рес-

    областных         информация в  Алматы                2007 год- публи-

    больниц до        МЗ                                  5150,8    канско-

    минимального                                          2008 год- го

    норматива                                             856,3     бюджета

    оснащения                                             2010 год-

    медицинским                                           1339,5

    оборудованием

    и изделиями

    медицинского

    назначения

16- Обеспечить        Постанов-     Акиматы   2006-2007, 2006 год- Целевые

1.  оснащение         ления         областей, 2008-2010  1837,6    транс-

    онкологи-         местных       городов      годы    2007 год- ферты

    ческих            исполни-      Астаны,              1053,0    из рес-

    организаций       тельных       Алматы               2008 год- публи-

    на местном        органов                            1461,1    канско-

    уровне                                               2009 год- го

    рентген                                              1194,2    бюджета

    оборудова-                                           2010 год-

    нием и                                               1017,8

    аппаратами

    лучевой

    терапии и

    маммографами

17  Осуществить       Информация    Акиматы  2005-2010   2005 год- Целевые

    строительство и   в МЗ          областей, годы       2500,0    транс-

    реконструкцию                   города               2006 год- ферты

    объектов                        Алматы               2650,0    из рес-

    здравоохранения                                      2007 год- публи-

    в городах и                                          5764,7    канско-

    областных центрах                                    2008 год- го

    согласно перечню                                     12343,3   бюджета

    приоритетных                                         2009 год-

    местных бюджетных                                    23929,4

    инвестиционных                                       2010 год-

    проектов                                             41932,4

    (программ)

18  Осуществить       Информация    Акимат   2005-2010   2005 год- Целевые

    строительство и   в МЗ          города   годы        932,5     транс-

    реконструкцию                   Астаны               2006 год- ферты

    объектов                                             2435,9    из рес-

    здравоохранения                                      2007 год- публи-

    в г.Астане                                           2657,2    канс-

    согласно перечню                                     2008 год- кого

    приоритетных                                         1835,6    бюджета

    местных                                              2009 год-

    бюджетных                                            5392,5

    инвестиционных                                       2010 год-

    проектов                                             196,6

    (программ)

19. Осуществить       Информация    МЗ,      2005-2009   2005 год- Респуб-

    строительство     в Прави-      акимат   годы        1240,0    ликан-

    НИИ скорой        тельство      города               2006 год- ский

    медицинской       Республики    Астаны               3000,0    бюджет

    помощи на 240     Казахстан                          2007 год-

    коек со станцией                                     2700,2

    скорой помощи                                        2008 год-

    в г. Астане                                          1175,5

                                                         2009 год-

                                                         896,7

                                                         2010 год-

                                                         223,2

19- Осуществить       Информация    МЗ       2007 год    2007 год- Респуб-

1.  строительство     в Прави-      (созыв),             50,0      ликан-

    типового          тельство      акимат                         ский

    здания            Республики    города                         бюджет

    Акмолинского      Казахстан     Астаны

    филиала ГУ

    "Центр

    судебной

    медицины"

    Министерства

    здравоохране-

    ния Республики

    Казахстан в

    г. Астане

19-2. Исключена постановлением Правительства РК от 31.12.2009 № 2316

19-3 Строительство   Информация   МЗ,        2006,   2006 год-  Респуб-

     спортивного и   в Прави-     Акимат     2008,   145,0      ликан-

     лекционного     тельство     Южно-      2009    2008 год-  ский

     зала на ранее   Республики   Казах-     годы    58,1       бюджет

     отведенном      Казахстан    станской           2009 год-

     земельном                    области            60,8

     участке на                                      2010 год -

     площади Аль-                                    31,4

     Фараби, № 3

     «б» Южно-

     Казахстанской

     государствен-

     ной медицин-

     ской академии

     в г. Шымкенте

     и строительство

     4-х этажного

     учебного корпуса

     на своей терри-

     тории, площадь

     Аль-Фараби,

     № 3 «б» Южно-

     Казахстанской

     государственной

     медицинской

     академии

     в г. Шымкенте

19-5 - 19-6 Исключены постановлением Правительства РК от 31.12.2009 № 2316

19- Строительство     Информация    МЗ       2007-2010   2007 год- Респуб-

7.  пристройки        в Прави-      (созыв), годы        50,0      ликан-

    4-х этажного      тельство      акимат               2008 год- ский

    операционного     Республики    г. Астана            350,2     бюджет

    блока с           Казахстан                          2009 год-

    надстройкой                                          631,1

    4 этажа над                                          2010 год-

    приемным                                             1622,7

    отделением

    РГКП НИИ

    травматологии

    и ортопедии

    в городе Астане

19- Осуществить       Информация    МЗ       2007 год    2007 год- Респуб-

8.  расширение и      в Прави-      (созыв),             65,5      ликан-

    реконструкцию     тельство      акимат                         ский

    РГКП              Республики    г. Алматы                      бюджет

    "Казахский        Казахстан

    научно-иссле-

    довательский

    институт глаз-

    ных болезней"

    Министерства

    здравоохране-

    ния Республики

    Казахстан в

    городе Алматы

20. Осуществить       Постановления Акиматы  2005-2010   2005 год- Местные

    капитальный       местных ис-   областей,  годы      10116,4   бюджеты

    ремонт и          полнительных  городов              2006 год-

    укрепление        органов,      Астаны,              11471,3

    материально-      информация    Алматы               2007 год-

    технической базы  в МЗ                               13653,1

    организации                                          2008 год-

    здравоохранения                                      19360,0

    в рамках дейст-                                      2009 год-

    вующего законо-                                      17818,0

    дательства                                           2010 год-

                                                         9900,0

21  Оснастить         Постановления Акиматы  2005-2010   2005 год- Целевые

    сельские и        местных       областей,  годы      2991,6    транс-

    городские         исполнитель-  городов              2006 год- ферты

    государственные   ных органов,  Астаны               4235,7    из рес-

    организации ПМСП  информация в  и Алматы             2007 год- публи-

    медицинским обо-  МЗ                                 3996,5    канского

    рудованием, изде-                                    2008 год- бюджета

    лиями медицин-                                       1559,7

    ского назначения                                     2009 год-

    в соответствии                                       234,4

    с нормативами,                                       2010 год-

    в том числе:                                         2979,8

    фельдшерские                                         2005 год-

    пункты,                                              2991,6

    фельдшерско-                                         2006 год-

    акушерские                                           836,6

    пункты, женские

    консультации

    (кабинеты);

    сельские                                             2006 год-

    (семейные)                                           3399,0

    врачебные амбула-                                    2007 год-

    тории, полик-                                        2783,85

    линики при                                           2008 год-

    центральных                                          660,5

    районных и

    районных боль-

    ницах, на селе

    станции (отделе-

    ния) скорой и

    неотложной

    медицинской

    помощи;

    городские                                            2007 год-

    поликлиники и                                        1212,65

    врачебные                                            2008 год-

    амбулатории;                                         899,2

    городские и                                          2009 год-

    районные                                             234,4

    поликлиники                                          2010 год-

                                                         2979,8

22  Восстановить      Постановления Акиматы  2005-2008   В преде-  Местные

    поэтапно сеть     местных       областей,  годы      лах вы-   бюджеты

    медицинских       исполнитель-  городов              деленных

    пунктов во всех   ных органов,  Астаны и             средств

    образовательных   информация    Алматы,

    организациях      в МЗ          МОН

23. Обеспечить        Информация    Акиматы  2006-2010   2006 год- Целевые

    лекарственными    в МЗ          областей,  годы      1850,0    транс-

    средствами на                   городов              2007 год- ферты

    льготных усло-                  Астаны               1580,7    из рес-

    виях отдельные                  и Алматы             2008 год- публи-

    категории граждан                                    1702,7    канс-

    (на амбулаторном                                     2009 год- кого

    уровне) согласно                                     1714,7    бюджета

    перечню, утверж-                                     2010 год- и местные

    денному уполно-                                      1917,0    бюджеты

    моченным органом

    в области

    здравоохранения

24. Укомплектовать    Постановления Акиматы  2006-2007   2006 год- Целевые

    медицинские       местных ис-   областей, годы       2280,0    транс-

    организации ПМСП  полнительных  городов              2007 год- ферты

    медицинскими      органов,      Астаны и             5166,1    из рес-

    кадрами в соот-   информация    Алматы,                        публи-

    ветствии с типо-  в МЗ          МОН                            канс-

    выми штатами,                                                  кого

    в том числе,                                                   бюджета

    специалистами

    медико-профилак-

    тического

    профиля

25. Внести изменения  Проект        МЗ       IV          Расходы

    и дополнения в    нормативного           квартал     не пред-

    нормативные       правового              2006 года   полагаются

    правовые акты по  акта

    вопросам аккреди-

    тации медицинских

    организаций и

    аттестации меди-

    цинских кадров на

    профессиональную

    пригодность при

    участии независи-

    мых экспертов

**Санитарно-эпидемиологическое благополучие**

  26. Организовать и    Проект        МЗ       I квартал   В преде-  Местные

    провести массовую распоряжения           2005 года   лах вы-   бюджеты

    иммунизацию насе- Премьер-                           деленных

    ления против кори Министра                           средств

    и краснухи        Республики

                      Казахстан

27. Утвердить         Проект        МЗ, МЭБП II квартал  Расходы

    типовую номенкла- нормативного           2005 года   не пред-

    туру лабораторных правового                          полагаются

    исследований на   акта

    различных уровнях

    государственной

    санитарно-эпиде-

    миологической

    экспертизы в

    соответствии с

    международными

    стандартами

28. Разработать       Проект        МЗ       II квартал  Расходы

    стандарты дея-    нормативного           2005 года   не пред-

    тельности для     правового                          полагаются

    организации,      акта

    занимающихся

    дезинфекционной

    деятельностью в

    Республике

    Казахстан

29. Внедрить систему  Проект        МЗ       III         Расходы

    мониторинга       нормативного           квартал     не пред-

    качественной      правового              2005 года   полагаются

    оценки деятель-   акта

    ности государ-

    ственной сани-

    тарно-эпидемиоло-

    гической службы

30. Создать на базе   Проект        МЗ       2005 год    2005 год- Респуб-

    Казахского        нормативного                       84,7      ликан-

    научного центра   правового                                    ский

    карантинных и     акта                                         бюджет

    зоонозных инфекций

    имени М. Айкимбаева

    и Республиканской

    санитарно-эпиде-

    миологической

    станции референс-

    лаборатории по

    диагностике бак-

    териальных и

    вирусных инфекций,

    в том числе, особо

    опасных и новых

    инфекций (атипичная

    пневмония, птичий

    грипп и другие)

31. Создать 26 сани-  Приказ        МЗ       2005 год    2005 год- Респуб-

    тарно-карантин-                                      95,3      ликан-

    ных пунктов в                                        2006 год- ский

    местах пересе-                                       86,1      бюджет

    чения государст-                                     2007 год-

    венной границы                                       102,6

32  Провести          Информация     МЗ      2005-2006   2005      Респуб-

    модернизацию      Правительству          годы        год -     ликанс-

    лабораторий       Республики                         45,9      кий

    противочумной     Казахстан                          2006      бюджет

    службы                                               год -

                                                         91,1

33  Укомплектовать    Проект         МЗ      2005-2007   2005      Респуб-

    штаты             нормативного           годы        год -     ликанс-

    противочумных     правового                          506,9     кий

    учреждений в      акта                               2006      бюджет

    соответствии с                                       год -

    необходимыми                                         604,4

    объемами                                             2007

    проведения                                           год -

    профилактических                                     787,2

    и противоэпиде-

    мических

    мероприятий в

    природных очагах

    особо опасных

    инфекций

34  Разработать и     Проект         МЗ, МИТ 2005-2010   2005      Респуб-

    внедрить научно-  нормативного           годы        год -     ликанс-

    обоснованные и    правового                          17,5      кий

    гармонизированные акта                               2006      бюджет

    с международными                                     год -

    стандартами                                          17,5

    санитарно-                                           2008 год-

    эпидемиологические                                   46,7

    правила и нормы,                                     2009 год-

    гигиенические                                        8,0

    нормативы с                                          2010 год-

    учетом вступления                                    5,0

    Казахстана в ВТО

35  Внедрить в        Проект         МЗ      I квартал   Расходы

    деятельность      нормативного           2006 года   не пред-

    государственных   правового                          полага-

    органов           акта                               ются

    санитарно-

    эпидемиологического

    надзора формы

    работы,

    предусматривающие

    обучающие и

    стимулирующие меры

    безопасного

    производства

    товаров и услуг

36  Организовать      Проект         МЗ,     2006 года   Расходы

    систему           нормативного междуна-              не пред-

    инфекционного     правового    родные                полага-

    контроля за       акта         органи-               ются

    внутрибольничными              зации

    инфекциями в                   (по сог-

    медицинских                    ласова-

    организациях                   нию)

37  Провести          Постановления Акиматы    2006 год  2006      Целевые

    модернизацию      местных ис-   областей             год -     транс-

    областных центров полнительных                       1703,5    ферты

    санитарно-        органов,                                     из рес-

    эпидемиологи-     информация в                                 публи-

    ческой            МЗ                                           канско-

    экспертизы 14                                                  го

    областей                                                       бюджета

38  Провести          Постановления Акиматы    2007 год  2007      Целевые

    поэтапную         местных ис-   областей             год -     транс-

    модернизацию      полнительных                       1545,0    ферты

    районных центров  органов,                                     из рес-

    санитарно-        информация в                                 публикан-

    эпидемиологи-     МЗ                                           ского

    ческой                                                         бюджета

    экспертизы 36

    районов

    Жамбылской,

    Кызылординской,

    Мангистауской и

    Южно-Казахстанской

    областей

39  Провести          Постановления Акиматы    2007 год  2007      Целевые

    модернизацию      местных ис-   городов              год -     транс-

    центров санитар-  полнительных  Астаны и             260,7     ферты

    но-эпидемиоло-    органов,      Алматы                         из рес-

    гической          информация в                                 публикан-

    экспертизы        МЗ                                           ского

    городов Астаны                                                 бюджета

    и Алматы

40  Провести          Приказ МЗ        МЗ      2009 год  2009 год- Респуб-

    поэтапную                                            768,0     ликан-

    модернизацию                                                   ский

    районных центров                                               бюджет

    санитарно-эпи-

    демиологической

    экспертизы 60

    районов

    Акмолинской,

    Алматинской,

    Атырауской и

    Карагандинской

    областей

41  Провести          Приказ МЗ        МЗ      2010 год  2010 год- Респуб-

    поэтапную                                            840,2     ликан-

    модернизацию                                                   ский

    районных                                                       бюджет

    центров

    санитарно-

    эпидемиоло-

    гической

    экспертизы

    87 районов

    Актюбинской,

    Восточно-

    Казахстанской,

    Западно-

    Казахстанской,

    Северо-

    Казахстанской,

    Костанайской и

    Павлодарской

    областей

**Межсекторальный подход к охране здоровья населения**

       42  Создать           Проект        МЗ, МОН, IV квартал  Расходы

    Национальный      Постановления МФ,      2004 года   не пред-

    координационный   Правительства МТСЗН,               полага-

    совет по охране   Республики    МООС,                ются

    здоровья          Казахстан     МКИС,

    населения при                   МЭБП,

    Правительстве                   МЮ, МСХ,

    Республики                      МТК

    Казахстан

43  Создать           Постановления Акиматы  IV квартал  Расходы

    Координационные   местных ис-   областей,2004 года   не пред-

    советы по         полнительных  городов              полага-

    вопросам охраны   органов       Астаны,              ются

    здоровья                        Алматы

    населения при

    местных

    исполнительных

    органах

44  Разработать       Проект        МЗ, меж- III квартал Расходы

    совместные        соглашения    дународ- 2005 года   не пред-

    мероприятия с                   ные ор-              полага-

    международными                  ганиза-              ются

    организациями                   ции (по

    для внедрения                   согла-

    передового                      сова-

    опыта в области                 нию)

    здравоохранения

45  Принять меры по   Проект        МЗ, МЧС  2006 год    В пре-  Республи-

    реформированию    нормативного                       делах   канский и

    и развитию службы правового                          выде-   местные

    медицины          акта                               ленных  бюджеты

    катастроф                                            средств

46  Разработать       Проекты       МЗ, МЮ,  2005-2010   Расходы

    совместные        нормативных   МВД, МО,   годы      не пред-

    мероприятия по    правовых      МОН,                 полага-

    актуальным        актов         МСХ,                 ются

    вопросам охраны                 МООС,

    здоровья, в том                 МТСЗН,

    числе:                          акиматы

    предупреждению и                областей,

    снижению                        городов

    травматизма;                    Астаны,

    по предупреждению               Алматы

    и распространению

    туберкулеза,

    и других

    заболеваний,

    представляющих

    опасность для

    окружающих, в том

    числе, лицами,

    освобожденными из

    мест лишения

    свободы;

    снижению

    заболеваемости

    психическими и

    поведенческими

    расстройствами, в

    том числе,

    вызванными

    употреблением

    психоактивных

    веществ

47  Усовершенствовать Проект        МЗ,       2005-2010   Расходы

    службы            нормативного  Акиматы   годы        не пред-

    реабилитации и    правового     областей,             полага-

    паллиативной      акта,         городов               ются

    помощи, включая   информация    Астаны,

    организацию       в МЗ          Алматы,

    хосписов и                      МТСЗН,

    больниц                         НПО

    сестринского

    ухода

**3. Совершенствование системы управления**

**здравоохранением**

48  Разработать       Проект        МЗ       IV квартал  Расходы

    Правила осущест-  нормативного           2004 года   не пред-

    вления контроля   правового                          полагаются

    за качеством      акта

    предоставляемых

    медицинских

    услуг

  49  Передать проце-   Проект        МЗ       IV квартал  Расходы

    дуру лицензиро-   нормативного           2004 года   не пред-

    вания по отдель-  правового                          полагаются

    ным видам меди-   акта

    цинской, фарма-

    цевтической

    деятельности,

    а также деятель-

    ности, связанной

    с оборотом нарко-

    тических средств,

    психотропных

    веществ и пре-

    курсоров, приоб-

    ретение вакцин,

    иммунобиологи-

    ческих и других

    медицинских пре-

    паратов, местным

    исполнительным

    органам в области

    здравоохранения

50  Завершить разра-  Проект        МЗ       I квартал   В преде-  Респуб-

    ботку периодичес- нормативного           2005 года   лах выде- ликан-

    ких протоколов    правового                          ленных    ский

    диагностики и     акта                               средств   бюджет

    лечения заболе-

    ваний на амбула-

    торно-поликлини-

    ческом уровне

51. Усовершенство-    Проект        МЗ       IV квартал  В преде-  Респуб-

    вать периодичес-  нормативного           2005 года,  лах выде- ликан-

    кие протоколы     правового              IV квартал  ленных    ский

    диагностики и     акта                   2007 года   средств   бюджет

    лечения заболе-

    ваний на амбула-

    торно-поликлини-

    ческом и стацио-

    нарном уровнях

52  Создать единую    Проект        МЗ, АИС, 2005-2010   2005 год- Респуб-

    информационную    Постановления акиматы    годы      300,0     ликан-

    систему здраво-   Правительства областей,            2006 год- ский

    охранения, в том  Республики    городов              883,4     бюджет

    числе формирова-  Казахстан     Астаны,              2007 год-

    ние национальной                Алматы               647,9

    медицинской                                          2008 год-

    электронной                                          1302,5

    картотеки                                            2009 год-

    пациентов                                            602,4

                                                         2010 год-

                                                         592,1

53  Осуществить       Приказ МЗ     МЗ       III квар-   2007 год- Респуб-

    дальнейшее                               тал 2006    12,03     ликан-

    совершенствование                        года, IV              ский

    и внедрение                              квартал               бюджет

    протоколов                               2007 года

    диагностики и

    лечения заболева-

    ний для стациона-

    ров и амбулатор-

    но-поликлиничес-

    кого звена

54  Создать информа-  Постановления МЗ,      2006 год    2006 год- Целевые

    ционно-аналити-   местных ис-   акиматы,             107,9     транс-

    ческие центры в   полнительных  областей,            2007 год- ферты

    областях и горо-  органов       городов              41,4      из рес-

    дах Астане,                     Астаны и                       публи-

    Алматы                          Алматы                         канского

                                                                   бюджета

54  Создание          Проект пос-     МЗ     2009-2010   2010 год- Респуб-

-1  информационно-    тановления               годы      446,5     ликан-

    аналитического    Правительства                                ский

    центра            Республики                                   бюджет

                      Казахстан

55. Приступить к      Постановления Акиматы  2006 год    В преде-  Местные

    организационному  местных ис-   областей,            лах выде- бюджеты

    и финансовому     полнительных  городов              ленных

    разделению служб  органов       Астаны,              средств

    первичной медико-               Алматы

    санитарной помощи

    от стационаров

55- Разработка и      Информация    МЗ       Ежегодно,   2005 год- Респуб-

1.  внедрение         в Прави-      (созыв), 2005-2008,  10,0      ликан-

    системы           тельство      акиматы  2010 годы   2006 год- ский

    мониторинга и     Республики    областей,            14,7      бюджет

    оценки            Казахстан     городов              2007 год-

    эффективности                   Астаны,              19,0

    компонентов                     Алматы               2008 год-

    Государственной                                      10,1

    программы                                            2010 год-

    реформирования                                       3,0

    и развития

    здравоохранения

    Республики

    Казахстана на

    2005-2010 годы

55- Обучение          Информация    МЗ       2007-2010   2007 год- Респуб-

2.  специалистов      в Прави-                 годы      40,0      ликан-

    уполномоченного   тельство                           2008 год- ский

    органа в области  Республики                         60,0      бюджет

    здравоохранения   Казахстан                          2009 год-

                                                         20,8

                                                         2010 год-

                                                         7,9

**Основные подходы к совершенствованию системы финансирования**

56. Разработать мето- Методические   МЗ      IV          Расходы

    дику проведения   рекомендации           квартал     не пред-

    в регионах кон-                          2004 года   полагаются

    солидации бюджета

    здравоохранения

    на областном

    уровне

57. Провести подго-   Проект        МЗ,МЭБП, а) IV       Расходы

    товительные меро- нормативного  МФ,МВД,  квартал     не пред-

    приятия по внед-  правового     МО и     2004 года   полагаются

    рению националь-  акта          другие   б) I

    ных счетов здраво-              заинте-  квартал

    охранения (далее-               ресован- 2005 года

    НСЗ):                           ные гос-

    а) образовать                   органы

    межведомственную

    рабочую группу по

    внедрению НСЗ;

    б) разработать

    план работ по

    созданию НСЗ

58. Разработать       Предложения   МЗ,      II квартал  Расходы

    предложения по    Правитель     МТСЗН,   2005 года   не пред-

    введению в орга-  ству          МЭБП,                полагаются

    низациях здраво-  Республики    МФ

    охранения диф-    Казахстан

    ференцированной

    оплаты труда

    работников

59. Разработать       Приказ        МЗ       III         Расходы

    методику формиро-                        квартал     не пред-

    вания тарифов на                         2005 года   полагаются

    медицинские ус-

    луги, оказываемые

    в рамках гаранти-

    рованного объема

    бесплатной меди-

    цинской помощи:

    а) подушевые

    нормативы орга-

    низаций ПМСП;

    б) стационаро-

    замещающая

    медицинская

    помощь;

    в) стационарная

    медицинская

    помощь;

    г) скорая

    медицинская

    помощь

60. Разработать       Проект        МЗ,МЭБП, III         Расходы

    порядок исполь-   нормативного           квартал     не пред-

    зования средств,  правового              2005 года   полагаются

    получаемых в      акта

    результате оказа-

    ния медицинской

    помощи организа-

    циями здраво-

    охранения сверх

    гарантированного

    объема бесплатной

    медицинской помощи

  61  Разработать меры  Проект        МЗ       III         Расходы

    по совершенство-  нормативного           квартал     не пред-

    ванию системы     правового              2005 года   полагаются

    учета финансовых  акта

    средств, получае-

    мых организациями

    здравоохранения за

    счет различных

    источников

62  Внести предложе-  Предложения   МЗ       III квартал Расходы

    ния по финансовым Правитель-             2005 года   не пред-

    механизмам разви- ству                               полагаются

    тия высокоспециа- Республики

    лизированной ме-  Казахстан

    дицинской помощи

    и внедрения новых

    технологий

63  Разработать       Методические  МЗ,      IV квартал  Расходы

    методику инвести- рекомендации  МЭБП     2005 года   не пред-

    рования бюджетных                                    полагаются

    средств в систему

    здравоохранения

64  Разработать       Предложения   МЗ,      IV квартал  Расходы

    предложения по    Правитель-    МЭБП,МФ  2005 года   не пред-

    расширению приме- ству                               полагаются

    нения лизинга     Республики

    для приобретения  Казахстан

    дорогостоящего

    оборудования

    организациями

    здравоохранения

65  Разработать меры  Информация    МЗ,МЭБП  IV          Расходы

    по стимулированию Правитель-             квартал     не пред-

    развития добро-   ству                   2005 года   полагаются

    вольного медицин- Республики

    ского страхования Казахстан

66  Разработать мето- Проект        МЗ       II квартал  Расходы

    дику перехода на  нормативного           2006 года   не пред-

    модель частичного правового                          полагаются

    фондодержания     акта

67  Пересмотреть      Проект        МЗ       2006 года   Расходы

    клинико-затратные нормативного                       не пред-

    группы в соответ- правового                          полагаются

    ствии с периоди-  акта

    ческими протоко-

    лами диагностики

    и лечения заболе-

    ваний, основанных

    на принципах

    доказательной

    медицины

68  Разработать и     Проект        МЗ,МЭБП, 2006 год    Расходы

    внедрить нацио-   нормативного  МФ                   не пред-

    нальную систему   правового                          полагаются

    мониторинга каче- акта

    ства и эффектив-

    ности использо-

    вания ресурсов, а

    также механизмы

    реинвестирования

    средств в здраво-

    охранении

69  Разработать       Предложения   МЗ,      2006-2007   Объем

    предложения по    Правительству МТСЗН,    годы       финансиро-

    повышению зара-   Республики    МЭБП,                вания будет

    ботной платы      Казахстан     МФ                   уточнен при

    медицинским                                          формировании

    работникам                                           республикан-

                                                         ского и

                                                         местных

                                                         бюджетов

70  Внедрить Нацио-   Проект        МЗ,МЭБП, 2006-2007   Расходы

    нальные счета     нормативного  МФ,       годы       не пред-

    здравоохранения   правового     МТСЗН,               полагаются

                      акта          МВД,МО

                                    и другие

                                    заинте-

                                    ресован-

                                    ные гос-

                                    органы

71  Провести меро-    Проект        МЗ,МЭБП  2008-2010   Расходы

    приятия по даль-  нормативного            годы       не пред-

    нейшему совершен- правового                          полагаются

    ствованию методик акта

    формирования

    тарифов на меди-

    цинскую помощь,

    в части включения

    в состав тарифов

    амортизационных

    отчислений на

    приобретение

    активов

72  Обеспечить меж-   Предложения   МЗ,      II квартал  В преде-  Местные

    региональное      в проект      акиматы  2009 года   лах выде- бюджеты

    выравнивание      Закона        областей,            ленных

    тарифов за меди-  Республики    городов              средств

    цинские услуги    Казахстан     Астаны,

    с учетом струк-   "О респуб-    Алматы

    туры заболевае-   канском

    мости и других    бюджете"

    объективных

    факторов

**Повышение эффективности государственного регулирования в сфере**

**обращения лекарственных средств**

73  Разработать       Проект        МЗ       IV квартал  Расходы

    Правила формиро-  нормативного           2004 года   не пред-

    вания списка      правового                          полагаются

    основных (жиз-    акта

    ненно важных)

    лекарственных

    средств

74  Внести изменения  Проект        МЗ,МИТ   I квартал   Расходы

    и дополнения в    Закона                 2005 года   не пред-

    некоторые законо- Республики                         полагаются

    дательные акты    Казахстан

    Республики Казах-

    стан по вопросам

    обеспечения насе-

    ления безопас-

    ными, эффектив-

    ными и качествен-

    ными лекарствен-

    ными средствами

75. Разработать       Информация    МЗ       II квартал  Расходы

    Правила проведе-  Правительству          2005 года   не пред-

    ния мониторинга   Республики                         полагаются

    побочных эффек-   Казахстан

    тов применяемых

    лекарственных

    средств

76. Создать и оснас-  Проект        МЗ       2005 год    2005 год- Респуб-

    тить республи-    нормативного                       526,0     ликан-

    канскую иммуно-   правового                                    ский

    биологическую     акта                                         бюджет

    лабораторию

77. Принять меры      Информация    МЗ       ежегодно,   Расходы

    по совершенст-    Правительству          2005-2007   не пред-

    вованию системы   Республики             годы        полагаются

    информирования    Казахстан

    населения о

    лекарственных

    средствах через

    постоянные руб-

    рики в СМИ,

    проведение дней

    открытых дверей,

    создание специ-

    альных стендов

    в аптечных и

    медицинских

    организациях

78. Оснастить соот-   Информация    МЗ       2006 год    2006 год- Респуб-

    ветствующим сов-  Правительству                      1235,5    ликан-

    ременным лабора-  Республики                                   ский

    торным оборудо-   Казахстан                                    бюджет

    ванием четыре

    межрегиональные

    испытательные

    лаборатории

    республиканского

    государственного

    предприятия

    "Национальный

    центр экспертизы

    лекарственных

    средств, изделий

    медицинского

    назначения и

    медицинской

    техники"

79. Провести пере-    Информация    МЗ       ежегодно,   2005 год- Респуб-

    подготовку специ- Правительству          2005-2010   296,0     ликан-

    алистов государ-  Республики             годы        2006 год- ский

    ственного органа  Казахстан                          148,0     бюджет

    в сфере обращения                                    2007 год-

    лекарственных                                        119,7

    средств и специ-                                     2008 год-

    алистов, осущест-                                    28,3

    вляющих эксперт-                                     2009 год-

    ные работы                                           22,7

                                                         2010 год-

                                                         10,2

  80  Организовать и    Информация    МЗ       ежегодно,   Расходы

    проводить мони-   Правительству          2005-2010   не пред-

    торинг состояния  Республики             годы        полагаются

    и эффективности   Казахстан

    использования

    медицинского

    оборудования,

    в том числе

    дорогостоящего,

    в организациях

    здравоохранения,

    а также сервис-

    ного обслуживания

    и ремонта

81  Осуществить в     Сертификат   МЗ       2007-2009  2007 год-   Респуб-

    установленном     об аккреди-  (созыв), годы       49,0        ликан-

    законодательством тации        МИТ                 В пределах  ский

    порядке                                            выделенных  бюджет

    аккредитацию                                       средств     Средства

    испытательного                                                 займа

    центра респуб-                                                 Всемирного

    ликанского го-                                                 банка

    сударственного

    предприятия

    "Национальный

    центр экспертизы

    лекарственных

    средств, изделий

    медицинского

    назначения и

    медицинской

    техники"

    Министерства

    здравоохранения

    Республики

    Казахстан на

    соответствие

    международным

    стандартам

82  Разработать       Стандарты     МЗ,МИТ   IV квартал  2006 год- Респуб-

    отраслевые стан-                         2006 года   21,0      ликан-

    дарты качества на                                              ский

    основе между-                                                  бюджет

    народных стандар-

    тов (GCP, GDP,

    GPP, GLP, GMP) с

    целью дальнейшего

    их внедрения

    в фармацевти-

    ческую отрасль

    республики

83 - 84 Исключены постановлением Правительства РК от 31.12.2009 № 2316

85  Утверждение правил  Приказ МЗ     МЗ     2009 год  Расходы

    проведения                                         не пред-

    инспектирования в                                  полагаются

    сфере обращения

    лекарственных

    средств, изделий

    медицинского

    назначения и

    медицинской техники

**4. Охрана здоровья матери и ребенка**

86  Разработать и     Проект        МЗ       IV квартал  В преде-  Респуб-

    реализовать меры  нормативного           2005 года   лах выде- ликан-

    по развитию       правового                          ленных    ский

    высокоспеци-      акта                               средств   бюджет

    ализированной

    медицинской

    помощи детям

87  Осуществить       Информация    МЗ       2005 год    2005 год- Респуб-

    строительство     Правительству                      11231,0   ликан-

    Национального     Республики                                   ский

    научного центра   Казахстан                                    бюджет

    материнства

    и детства на

    500 коек в

    г.Астане

88  Осуществить       Информация    МЗ       2005-2007   2005-     Респуб-

    строительство     Правительству          годы        2800,0    ликан-

    Республиканского  Республики                         2006 год- ский

    детского реаби-   Казахстан                          3390,3    бюджет

    литационного                                         2007 год-

    центра на 300                                        208,4

    коек в городе

    Астане

89  Осуществить       Информация    МЗ       2005-2009   2005 год- Респуб-

    строительство     Правительству          годы        49,5      ликан-

    спального корпуса Республики                         2006 год- ский

    Республиканского  Казахстан                          109,8     бюджет

    детского реаби-                                      2007 год-

    литационного                                         34,2

    центра "Балбулак"                                    2008 год-

    на 125 коек                                          2,1

    в г. Алматы                                          2009 год-

                                                         4,9

                                                         2010 год-

                                                         4,8

90  Осуществить       Информация    МЗ,      2005-2010   2005 год- Респуб-

    строительство     Правительству МЭБП,     годы       59,5      ликан-

    лечебного корпуса Республики    МИТ,                 2006 год- ский

    на 150 коек при   Казахстан     акимат               664,0     бюджет

    РГКП "Научный                   города               2007 год-

    Центр педиатрии и               Алматы               700,0

    детской хирургии"                                    2008 год-

    в г. Алматы                                          1413,6

                                                         2009 год-

                                                         2172,4

                                                         2010 год-

                                                         1333,5

91  Довести уровень   Информация    Акиматы   ежегодно,  2005 год- Целевые

    оснащенности дет- в МЗ          областей, 2005-2010  491,9     транс-

    ских и родо-                    городов   годы       2006 год- ферты

    вспомогательных                 Астаны               2846,9    из рес-

    организаций до                  и Алматы             2007 год- публи-

    минимального                                         3785,1    канского

    норматива оснаще-                                    2008 год- бюджета

    ния медицинским                                      3422,4

    оборудованием и                                      2009 год-

    изделиями меди-                                      2943,4

    цинского назна-                                      2010 год-

    чения                                                2991,2

92  Обеспечить        Информация    Акиматы   ежегодно,  2005 год- Целевые

    детей до 5-ти     в МЗ          областей, 2005-2010  532,3     транс-

    летнего возраста                городов   годы       2006 год- ферты

    бесплатными ле-                 Астаны и             517,6     из рес-

    карственными                    Алматы               2007 год- публи-

    средствами при                                       596,6     канс-

    амбулаторном                                         2008 год- кого

    лечении в соот-                                      578,5     бюджета

    ветствии с ут-                                       2009 год- и местные

    вержденным                                           697,2     бюджеты

    перечнем                                             2010 год-

                                                         572,2

93  Обеспечить бере-  Информация    Акиматы   ежегодно,  2005 год- Целевые

    менных женщин     в МЗ          областей, 2005-2010  736,8     транс-

    железо- и йодо-                 городов   годы       2006 год- ферты

    содержащими пре-                Астаны и             925,5     из рес-

    паратами                        Алматы               2007 год- публи-

                                                         665,7     канс-

                                                         2008 год- кого

                                                         720,7     бюджета

                                                         2009 год- и

                                                         815,2     местные

                                                         2010 год- бюджеты

                                                         752,5

94  Обеспечить детей  Информация    Акиматы   ежегодно,  2006 год- Целевые

    и подростков,     в МЗ          областей, 2006-2010  1076,2    транс-

    находящихся на                  городов   годы       2007 год- ферты

    диспансерном                    Астаны и             1037,9    из рес-

    учете, лекарст-                 Алматы               2008 год- публи-

    венными средст-                                      772,6     канс-

    вами при амбула-                                     2009 год- кого

    торном лечении                                       802,6     бюджета

    хронических забо-                                    2010 год- и

    леваний в соот-                                      747,8     местные

    ветствии с утвер-                                              бюджеты

    жденным перечнем

  95  Разработать       Проект        МЗ       I квартал   Расходы

    скрининговые      нормативного           2006 года   не пред-

    программы доро-   правового                          полагаются

    довой диагнос-    акта

    тики и профи-

    лактики врож-

    денных и нас-

    ледственных

    заболеваний

    у детей

96  Внедрить          Проект        МЗ       2007 год   2007 год-  Респуб-

    скрининговые      нормативного                      819,9      ликан-

    программы доро-   правового                                    ский

    довой диагнос-    акта                                         бюджет

    тики и профилак-

    тики врожденных

    и наследственных

    заболеваний у

    детей

97  Оснастить рес-    Информация    МЗ       ежегодно,  2005 год-  Респуб-

    публиканские      Правительству          2005-2010  86,3       ликан-

    организации       Республики             годы       2006 год-  ский

    здравоохранения   Казахстан                         341,2      бюджет

    по охране мате-                                     2007 год-

    ринства и детства                                   657,2

    современным меди-                                   2008 год-

    цинским оборудо-                                    856,9

    ванием                                              2009 год-

                                                        279,7

                                                        2010 год-

                                                        163,4

97- Внедрить в        Приказ МЗ     МЗ       III        Расходы

1.  детские и                       (созыв), квартал    не тре-

    родовспомога-                   междуна- 2007 года  буются

    тельные                         родные

    организации                     органи-

    современные                     зации

    дородовые,                      (по

    перинатальные и                 согла-

    неонатальные                    сованию)

    технологии с

    учетом уровня

    (районный,

    городской,

    областной)

    оказания

    медицинской

    помощи

97- Внедрить          Приказ МЗ     МЗ       I          Расходы

2.  эффективные                     (созыв), квартал    не тре-

    технологии                      междуна- 2008 года  буются

    мониторинга                     родные

    за качеством                    органи-

    оказания                        зации

    дородовой,                      (по

    перинатальной и                 согла-

    неонатальной                    сованию)

    помощи

97- Разработать       Приказ МЗ     МЗ       I          Расходы

3.  и утвердить                     (созыв), квартал    не тре-

    стандартизо-                    междуна- 2008 года  буются

    ванный модуль                   родные

    патронажного                    органи-

    наблюдения за                   зации

    детьми раннего                  (по

    возраста                        согла-

                                    сованию)

97- Внедрить          Приказ МЗ     МЗ       I          Расходы

4.  основные                                 квартал    не тре-

    положения                                2007 года  буются

    эффективных

    технологий

    дородовой,

    перинатальной и

    неонатальной

    помощи в

    учебные

    программы до- и

    постдипломное

    образование

**5. Совершенствование профилактики, диагностики,**

**лечения и реабилитации социально значимых заболеваний**

98  Оснастить         Информация    МЗ       2005 год    2005      Респуб-

    кардиохирурги-    Правительству                      год -     ликан-

    ческую клинику    Республики                         213,8     ский

    в г. Астане       Казахстан                                    бюджет

    соответствующим

    медицинским

    оборудованием

99  Осуществить       Информация    МЗ       2005 год    2005      Респуб-

    строительство     Правительству                      год -     ликан-

    малокомплектной   Республики                         84,4      ский

    школы при         Казахстан                                    бюджет

    Республиканском

    детско-

    подростковом

    туберкулезном

    санатории

    "Боровое"

       100 Внедрить          Проект       МЗ, МЮ,   III квартал 2006      Респуб-

    международные     нормативного  МВД       2005 года  год -     ликан-

    стандарты в       правового                          10,9      ский

    технологию        акта                               2007      бюджет

    эпидемиологичес-                                     год -

    кого надзора и                                       11,5

    профилактики

    ВИЧ/СПИД

       101 Разработать       Проект        МЗ       III квартал Расходы

    методику оценки   нормативного            2005 года  не пред-

    эпидемиологи-     правового                          полага-

    ческого риска и   акта                               ются

    прогнозирования

    по наиболее

    распространенным

    инфекционным

    заболеваниям, в

    том числе по

    туберкулезу,

    болезням,

    передающимся

    преимущественно

    половым путем,

    ВИЧ/СПИД и другим

102 Внедрить          Информация    МЗ       ежегодно,   В пре-    Респуб-

    передовые         Правительству          2005-2006   делах     ликан-

    технологии в      Республики              годы       выде-     ский

    области лечения   Казахстан                          ленных    бюджет

    и медицинской                                        средств

    профилактики

    наркомании

103 Принять меры по   Проект        МЗ,      2005-2010   В пре-    Респуб-

    профилактике      нормативного Акиматы    годы       делах     ликан-

    наиболее          правового    областей,             выде-     ский и

    распространенных  акта         городов               ленных    местные

    неинфекционных                 Астаны и              средств   бюджеты

    заболеваний                    Алматы

    (артериальная

    гипертония, диабет,

    астма,

    онкологические

    заболевания и др.)

104 Оснастить научные Информация    МЗ       ежегодно,   2005      Респуб-

    организации       Правительству          2005-2008   год -     ликан-

    здравоохранения   Республики              годы       722,0     ский

    республики        Казахстан                          2006      бюджет

    необходимым                                          год -

    современным и                                        980,7

    уникальным                                           2007

    медицинским                                          год -

    оборудованием                                        722,0

                                                         2008 год-

                                                         722,0

105 Организовать      Проект       Акиматы    ежегодно,  В пре-    Респуб-

    поэтапно          нормативного областей,  2005-2010  делах     ликан-

    региональные      правового    городов    годы       выде-     ский и

    центры            акта         Астаны и              ленных    местные

    (отделения)                    Алматы                средств   бюджеты

    медико-

    социальной

    реабилитации

    наркозависимых

    лиц, стационарные

    отделения в

    наркологических

    организациях для

    лечения и медико-

    социальной

    реабилитации

    наркозависимых

    несовершеннолетних

106 Оснастить центр   Информация     МЗ      ежегодно,   2006      Респуб-

    судебной          Правительству          2006-2010   год -     ликан-

    медицины и его    Республики             годы        500,0     ский

    территориальные   Казахстан                          2007      бюджет

    подразделения                                        год -

    необходимым                                          331,6

    оборудованием                                        2008 год-

                                                         274,5

                                                         2009 год-

                                                         121,5

                                                         2010 год-

                                                         5,0

107 Исключена постановлением Правительства РК от 31.12.2009 № 2316

108 Внедрить          Проект        МЗ, МЮ,  с 2008      Расходы   Респуб-

    международные     нормативного   МВД     года        будут     ликан-

    стандарты         правового                          преду-    ский

    противовирусного  акта                               смотре-   бюджет

    лечения ВИЧ-                                         ны с

    инфицированных                                       2008

    и больных СПИДом                                     года

**6. Подготовка и переподготовка кадров**

**здравоохранения**

109 Внести предложения Предложения   МЗ      IV квартал  Расходы

    по разработке      в АГС                 2004 года   не пред-

    механизмов                                           полага-

    обучения и                                           ются

    повышения

    квалификации за

    рубежом

    государственных

    служащих

    государственного

    органа в сфере

    обращения

    лекарственных

    средств

110 Внести изменения и Проект        МЗ,     I квартал   Расходы

    дополнения в       нормативного  МОН,    2005 года   не пред-

    действующие        правового     МЭБП                полага-

    нормативные        акта                              ются

    правовые акты в

    области образования

    с учетом специфики

    медицинского и

    фармацевтического

    образования

111 Внести изменения  Проект         МЗ,     II квартал  Расходы

    и дополнения в    Закона         МЭБП,   2005 года   не пред-

    некоторые         Республики     МТСЗН               полага-

    законодательные   Казахстан      Акиматы             ются

    акты Республики                  областей,

    Казахстан по                     городов

    вопросам                         Астаны и

    обеспечения села                 Алматы

    медицинскими

    кадрами

112 Ввести в          Проект         МЗ      I квартал   Расходы

    номенклатуру      нормативного           2005 года   не пред-

    медицинских и     правового                          полага-

    фармацевтических  акта                               ются

    должностей и

    специальностей

    специальность-

    менеджер

    здравоохранения

113 Принять меры по   Проект         МЗ      IV квартал  Расходы

    совершенствованию Постановления          2005 года   не пред-

    клинической       Правительства                      полага-

    подготовки        Республики                         ются

    студентов         Казахстан

    медицинских

    организаций

    образования

114 Внести изменения  Приказ         МЗ, МОН, I квартал  Расходы

    в Правила                        МЮ, МЭБП 2005 года  не пред-

    повышения                                            полага-

    квалификации и                                       ются

    переподготовки

    специалистов с

    медицинским и

    фармацевтическим

    образованием,

    утвержденные

     приказом Министра

    здравоохранения

    от 9 июня 2004

    года N 462 в

    части повышения

    квалификации и

    переподготовки

    за рубежом

115 Разработать и     Проект         МЗ      I квартал   Расходы

    утвердить правила нормативного           2005 года   не пред-

    планирования      правового                          полага-

    расходов на       акта                               ются

    подготовку кадров

    с медицинским и

    фармацевтическим

    образованием и

    расчета расходов

    на обучение

    одного студента,

    аспиранта,

    клинического

    ординатора

    (магистранта)

116 Разработать       Проект         МЗ, МОН II квартал  Расходы

    государственные   нормативного           2005 года   не пред-

    стандарты         правового                          полага-

    образования по    акта                               ются

    подготовке

    менеджеров

    здравоохранения

    в магистратуре

117 Совершенствовать  Проект         МЗ      II квартал  Расходы

    программы         нормативного           2005 года   не пред-

    подготовки и      правового                          полага-

    переподготовки    акта                               ются

    медицинских

    кадров, в том

    числе, общей

    практики

118 Разработать нормы Проект         МЗ      II квартал  Расходы

    материально-      нормативного           2005 года   не пред-

    технического      правового                          полага-

    оснащения,        акта                               ются

    оборудования

    медицинских и

    фармацевтических

    организаций

    образования

119 Разработать       Проект         МЗ      II квартал  Расходы

    программы         нормативного           2005 года   не пред-

    повышения         правового                          полага-

    квалификации      акта                               ются

    по специальности-

    менеджер

    здравоохранения

120 Разработать       Проект         МЗ      II квартал  Расходы

    программы         нормативного           2005 года   не пред-

    повышения         правового                          полага-

    квалификации      акта                               ются

    педагогического

    состава

    медицинских и

    фармацевтических

    организаций

    образования

121 Расширение и      Информация     МЗ      2005-2006,  2005      Респуб-

    реконструкция     Правительству          2008, 2009  год -     ликан-

    Казахской         Республики             годы        800,0     ский

    государственной   Казахстан                          2006      бюджет

    медицинской                                          год -

    академии по                                          1050,0

    ул. Бейбитшилик                                      2008 год-

    в г. Астане                                          842,0

                                                         2009 год-

                                                         126,3

122 Поэтапно          Проект         МЗ, МОН II квартал  2005 год- Респуб-

    увеличить прием   Постановления          2005 года,  534,3     ликан-

    в медицинские     Правительства          II квартал  2006 год- ский

    вузы и стоимость  Республики             2006 года,  812,3     бюджет

    обучения по       Казахстан              II квартал  2007 год-

    медицинским и                            2007 года,  2182,9

    фармацевтическим                         II квартал  2008 год-

    специальностям по                        2008 года,  2676,1

    государственному                         II квартал  2009 год-

    заказу                                   2009 года,  4584,9

                                             II квартал  2010 год-

                                             2010 года   7248,1

123 Осуществлять      Информация     МЗ      ежегодно,   2005      Респуб-

    подготовку        Правительству          2005-2010   год -     ликан-

    менеджеров        Республики             годы        4,7       ский

    здравоохранения   Казахстан                          2006      бюджет

    в магистратуре                                       год -

                                                         22,3

                                                         2007

                                                         год -

                                                         48,5

                                                         2008 год-

                                                         69,2

                                                         2009 год-

                                                         99,7

                                                         2010 год-

                                                         129,5

124 Поэтапно          Проект         МЗ,     III квартал  2005      Респуб-

    увеличить прием   Постановления  МОН,     2005 года,  год -     ликан-

    и стоимость       Правительства  акиматы III квартал  49,9      ский

    обучения по       Республики     областей, 2008 года, 2006      бюджет

    среднему          Казахстан,     городов III квартал  год -

    профессиональному Постановления  Астаны и  2009 года, 60,9

    образованию в     местных ис-    Алматы  III квартал  2007

    рамках            полнительных             2010 года  год -

    государственного  органов                             137,1

    заказа                                                2008 год-

                                                          179,6

                                                          2009 год-

                                                          273,1

                                                          2010 год-

                                                          341,8

                                                          2005      Целевые

                                                          год -     транс-

                                                          95,6      ферты

                                                          2006      из рес-

                                                          год -     публи-

                                                          77,2      канс-

                                                          2007      кого

                                                          год -     бюджета

                                                          114,4

125 Переподготовить   Информация     МЗ      ежегодно,   2005      Респуб-

    кадры по вопросам Правительству          2005-2010   год -     ликан-

    менеджмента,      Республики             годы        2,7       ский

    управления        Казахстан                          2006      бюджет

    ресурсами и                                          год -     Целевые

    финансирования в                                     2,9       транс-

    области                                              2007      ферты

    здравоохранения                                      год -     из рес-

                                                         2,8       публи-

                                                                   канс-

                                                         2005      кого

                                                         год -     бюджета

                                                         15,3      и

                                                         2006      местные

                                                         год -     бюджеты

                                                         48,3

                                                         2007

                                                         год -

                                                         54,3

                                                         2008 год-

                                                         58,6

                                                         2009 год-

                                                         45,5

                                                         2010 год-

                                                         68,2

126 Осуществлять      Информация   МЗ, МОН   ежегодно,   2005      Респуб-

    обучение          Правительству          2005-2010   год -     ликан-

    (повышение        Республики             годы        228,2     ский

    квалификации)     Казахстан                          2006      бюджет

    медицинских                                          год -

    кадров за                                            228,2

    рубежом                                              2007

                                                         год -

                                                         252,2

                                                         2008 год-

                                                         126,9

                                                         2009 год-

                                                         166,9

                                                         2010 год-

                                                         131,6

127 Повысить          Информация  Акиматы    ежегодно,   2005      Целевые

    квалификацию и    в МЗ        областей,  2005-2010   год -     транс-

    переподготовить               городов    годы        134,4     ферты

    врачей общей                  Астаны и               2006      из рес-

    практики                      Алматы                 год -     публи-

                                                         142,5     канско-

                                                         2007      го

                                                         год -     бюджета

                                                         192,9     и

                                                         2008 год- местные

                                                         251,7     бюджеты

                                                         2009 год-

                                                         211,4

                                                         2010 год-

                                                         186,4

128 Увеличить размер  Информация     МЗ      ежегодно,   2005      Респуб-

    стипендии         Правительству          2005-2010   год -     ликан-

    обучающимся в     Республики             годы        87,6      ский

    интернатуре       Казахстан                          2006      бюджет

                                                         год -

                                                         107,9

                                                         2007

                                                         год -

                                                         100,4

                                                         2008 год-

                                                         132,1

                                                         2009 год-

                                                         206,3

                                                         2010 год-

                                                         280,0

129 Разработать       Методические   МЗ      I квартал   Расходы

    научно-           рекомендации           2006 год    не пред-

    обоснованную                                         полага-

    методику                                             ются

    определения

    долгосрочной

    потребности

    отрасли

    здравоохранения

    в кадрах

130 Создать при 4-х   Информация     МЗ      ежегодно,   2006      Респуб-

    государственных   Правительству          2006-2007,  год -     ликанс-

    медицинских ВУЗах Республики             2008, 2010  700,0     кий

    собственные       Казахстан              годы        2007      бюджет

    клиники (учебно-                                     год -

    клинические                                          700,0

    центры) и их                                         2008 год-

    оснащением                                           500,0

                                                         2010 год-

                                                         116,2

131 Разработать       Проект      МЗ, МОН    IV квартал  В пре-    Респуб-

    государственные   нормативного           2006 года   делах     ликанс-

    общеобязательные  правового                          выде-     кий

    стандарты         акта                               ленных    бюджет

    образования по                                       бюджет-

    подготовке                                           ных

    медицинских                                          средств

    кадров в

    бакалавриате и

    магистратуре

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \* В Плане мероприятий предусматриваются расходы на реализацию 2 этапов Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005 - 2010 годы.

      Всего на реализацию данной программы на 2005 - 2010 годы необходимо 386 294,0 млн. тенге, в том числе по этапам: 1 этап 2005 - 2007 годы - 175 550,7 млн. тенге, 2 этап 2008-2010 годы - 210 743,3 млн. тенге.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| По годам | Всего | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
| 2005 г. | 42 181,9 | 32 065,5 | 10 116,4 |
| 2006 г. | 64 749,7 | 53 278,4 | 11 471,3 |
| 2007 г. | 68 619,1 | 54 966,0 | 13 653,1 |
| 2008 г. | 59 842,3 | 34 920,6 | 24 921,7 |
| 2009 г. | 70 104,1 | 46 496,2 | 23 607,9 |
| 2010 г. | 80 796,9 | 64 948,7 | 15 848,2 |
| Итого | 386 294,0 | 286 675,4 | 99 618,6 |

      В 2008 - 2010 годы предполагается ежегодное увеличение объема финансирования отрасли с доведением его до 4 % к ВВП в 2010 году.

      Объем финансирования данной программы на 2005 - 2010 годы будет уточняться при формировании республиканского и местных бюджетов в соответствии с законодательством Республики Казахстан

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

      МКИС - Министерство культуры, информации и спорта Республики Казахстан;

      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан;

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан;

      МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан;

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан;

      МО - Министерство обороны Республики Казахстан;

      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан;

      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

      МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан;

      МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

      АГС - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы;

      АИС - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи;

      КНБ - Комитет национальной безопасности;

      НПО - Неправительственные организации

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан