

**О мерах по строительству новой железнодорожной линии "Станция Шар - Усть-Каменогорск"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 января 2005 года N 21

      Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года N 735 "О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года" и в целях формирования и развития рациональной транспортной сети государства Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Согласиться с предложением акционерного общества "Инвестиционный фонд Казахстана" о строительстве новой железнодорожной линии "Станция Шар - Усть-Каменогорск".

      2. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан принять необходимые меры по реализации проекта строительства новой железнодорожной линии "Станция Шар -

Усть-Каменогорск".

      3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации проекта строительства новой железнодорожной линии "Станция Шар - Усть-Каменогорск".

      4. Центральным исполнительным органам и ведомствам, а также иным заинтересованным государственным органам (по согласованию) и организациям (по согласованию) принять меры по реализации настоящего постановления.

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден постановлением

Правительства Республики Казахстан

от 18»января 2005 года N 21

 **План мероприятий по реализации проекта строительства**
**новой железнодорожной линии**
**"Станция Шар - Усть-Каменогорск" »**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Наименование мероприятия  | Форма завершения  | Ответственные за исполнение\*  | Сроки завершения  |
|  1  |        2  |       3  |       4  |    5  |
| 1  | Осуществить  мероприятия по созданию и структурированию уставного капитала компании-
концессионера и привлечению акционеров  | Информация в Правительство Республики Казахстан  | АО "ИФК" (по согласованию), МЮ, АФН (по согласованию)  | Январь 2005 года  |
| 2  | Организовать  разработку технико-
экономического обоснования,    повторную экспертизу и переутверждение проекта  строительства железнодорожной  линии "Станция Шар - Усть-
Каменогорск"»  | Отчет в Правительство Республики Казахстан  | АО "ИФК" (по согласованию), компания-
концессионер,
МТК  | Март
2005 года  |
| 3  | Разработка   проекта постановления   Правительства Республики     Казахстан "О    заключении      концессионного соглашения на строительство и эксплуатацию железнодорожной  линии "Станция Шар - Усть-
Каменогорск"»  | Проект постановления ПравительстваРеспублики Казахстан  | МТК, МЮ,
АО "ИФК" (по согласованию), компания-
концессионер  | Апрель 2005 года  |
| 4  | Внести       предложения по
формированию правовой базы в
части реализации
инфраструктурныхпроектов и концессионных договоров  | Информация в Правительство Республики Казахстан  | АО "ИФК" (по согласованию), МТК  | Февраль 2005 года  |
| 5  | Разработать     положение об
инвестиционном  тарифе за
пользование инфраструктурой,
функционирующей на основе
концессионного договора  | Проект ведомствен-
ного нормативного правового акта  | МТК, АО "ИФК" (по согласованию)  | Март
2005 года  |
| 6  | Организовать работу по
выпуску и размещению
облигаций, в первую очередь,
среди накопительных
пенсионных фондов, а так же
других институциональ-
ных инвесторов  | Информация в Правительство Республики Казахстан  | АФН (по согласованию),
АО "ИФК" (по согласованию), компания-
концессионер  | Май
2005 года  |
| 7  | Внести изменения и
дополнения в Правила
осуществления деятельности
по инвестиционному
управлению пенсионными
активами  | Проект ведомствен-
ного нормативного правового акта  | АФН, АО "ИФК" (по согласованию)  | Май
2005 года  |
| 8  | Внести  изменения
дополнения в
Правила
пруденциальных
нормативов для организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами  | Проект ведомствен-
ного нормативного правового акта  | АФН (по согласованию),
АО "ИФК" (по согласованию)  | Май
2005 года  |
| 9  | Внести изменения и дополнения в листинговые правила ЗАО "КФБ"  | Проект ведомствен-
ного нормативного правового акта  | АФН (по согласованию),
ЗАО "КФБ" (по согласованию),
АО "ИФК" (по согласованию)  | Май
2005 года  |
| 10  | Организация и проведение
конкурса на
определение подрядных организаций по
строительству железнодорожной  линии "Станция   Шар - Усть-
Каменогорск"  | Информация в Правительство Республики Казахстан  | Компания-
концессионер  | Май
2005 года  |
| 11  | Начало      строительства
железнодорожной линии "Станция Шар - Усть-
Каменогорск"»  | Отчет в Правительство Республики Казахстан  | Компания-
концессионер  | Июнь
2005 года  |

      \* Условные обозначения и сокращения:

      АО "ИФК"  - акционерное общество "Инвестиционный фонд Казахстана"

      МЮ        - Министерство юстиции Республики Казахстан

      МТК       - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      АФН       - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового

                  рынка и финансовых организаций

      ЗАО "КФБ" - закрытое акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан