

**О Сетевом графике исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 18 февраля 2005 года**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 марта 2005 года N 210. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года N 319

       Сноска. Постановление Правительства РК от 5 марта 2005 года N 210 утратило силу постановлением Правительства РК от 20 апреля 2007 года N  319 .

             В целях реализации  распоряжения Президента Республики Казахстан от 4 марта 2005 года N 528 "Об Общенациональном плане мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 18 февраля 2005 года "Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации" (далее - План) Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Сетевой график исполнения мероприятий Плана (далее - Сетевой график).

      2. Центральным и местным исполнительным органам привести ведомственные планы мероприятий по реализации Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана в соответствие с Планом и Сетевым графиком.

      3. Первым руководителям центральных и местных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан (по согласованию), и других государственных органов (по согласованию) обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение Сетевого графика.

      4. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), и другим государственным органам (по согласованию) представлять в Правительство Республики Казахстан ежемесячно, не позднее 1-го числа, информацию о выполнении Плана и Сетевого графика.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден                  
постановлением Правительства       
Республики Казахстан            
от 5 марта 2005 года N 210

**Сетевой график**   
**исполнения мероприятий Общенационального плана**   
**по реализации Послания Главы государства народу**   
**Казахстана от 18 февраля 2005 года«"Казахстан**   
**на пути ускоренной экономической, социальной и**   
**политической модернизации"   <\*>**

      Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 29 апреля 2005 г.  N 408 ; от 1 августа 2005 г.  N 798 ; от 8 сентября 2005 г.  N 903 .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N   п/п | Мероприятия   Общенационального плана | Меры и этапы реализации, ответственный исполнитель, сроки |
| 1 | 2 | 3 |
| **Ускоренный экономический и социальный прогресс Казахстана** |
| 1 | При разработке проектов средне-   срочных планов социально-эконо-   мического развития и фискальной политики, программ республики и регионов обеспечить включение в приоритеты развития цели и   задачи по повышению эффективнос-   ти развития Казахстана и внедре-   нию высоких стандартов во всех   сферах деятельности  **Ответственный исполнитель**  -   Ахметов Д.К.  **Форма завершения** - постановление Правительства  **Срок исполнения**  - постоянно | **1.1. Разработка средне-срочного плана**   **социально-**   **экономического**   **развития РК на**   **2006-2008 гг.**   1.1.1. Внесение проекта   Среднесрочного плана на   2006-2008 гг. на рассмотрение Республиканской   бюджетной комиссии (РБК)   **МЭБП (Айтекенов К.М.),**   **март 2005 г.**   1.1.2. Определение перечня действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (сектораль-   ных) программ на 2006-   2008 гг. (проект) и вне-   сение на рассмотрение РБК   **МЭБП (Айтекенов К.М.)**   **июль 2005 г.**   1.1.3. Определение перечня приоритетных бюджетных   инвестиционных программ   на 2006-2008 гг. и   внесение на рассмотрение   РБК   **МЭБП (Исаев Б.А.),**   **июль 2005 г.**   1.1.4. Внесение проекта   Среднесрочного плана на 2006-2008 годы в Прави-   тельство и принятие   постановления   **МЭБП**   **(Келимбетов К.Н.),**    **до 1 сентября 2005 г.**   1.2. Разработка средне-   срочной фискальной поли-   тики (СФП) на 2006-2008   гг.   1.2.1. Расчет прогнозных показателей расходов государст-   венного и респуб-   ликанского бюджетов на   2006-2008 годы по функциональным группам    **МЭБП (Султанов Б.Т.),**   **15 марта 2005 г.**   1.2.2. Внесение проекта   СФП на рассмотрение РБК.   **МЭБП (Султанов Б.Т.),      5 мая 2005 г.**   1.2.3. Внесение проекта   СФП в Правительство и принятие постановления   **МЭБП**   **(Келимбетов К.Н.),**   **до 1 июня 2005 г.** |
|  | **Создание инновационной экономики и**  **развитие несырьевого сектора** |
| 2 | С участием представителей частного сектора разработать планы по созданию и развитию семи пилотных кластеров в следующих сегментах рынка:     - туризм;     - стройматериалы;     - текстильная промышленность;     - пищевая промышленность;     - металлургия;     - нефтегазовое машиностроение;     - транспортно-логистические   услуги      **Ответственный исполнитель**  -   Мынбаев С.М., Келимбетов К.Н,   Дунаев А.Г., Нагманов К.И.,   Умбетов С.А., Кусаинов Н.Ж.      **Форма завершения -**   постановление Правительства      **Срок исполнения -** июнь 2005 г. | 2.1. Подготовка и обеспе-   чение принятия:   - распоряжения Премьер-   Министра об образовании межведомственной рабочей группы для рассмотрения планов развития пилотных   кластеров (далее - планов развития) и рабочих групп   по каждому кластеру для   разработки проектов   планов.    **МИТ (Исекешев А.О.),   до 10 марта 2005 г.**   - совместного приказа МИТ и МЭБП об утверждении структуры планов развития    **МИТ (Исекешев А.О.),         МЭБП**   **(Айтекенов К.М.),**   **до 15 марта 2005 г.**   2.2. Разработка проектов   планов развития пилотных   кластеров и внесение их   на рассмотрение МРГ:   - туризм, стройматериалы,   текстильная промышлен-   ность, металлургия, неф-   тегазовое машиностроение    **МИТ (Исекешев А.О.),  до 15 апреля 2005 г.**   - пищевая промышленность   **МСХ (Мусина Л.С.),**    **до 15 апреля 2005 г.**   - транспортно-   логистические услуги   **МТК (Лавриненко Ю.И.),**    **до 15 апреля 2005 г.**   2.3. Внесение проектов   планов по созданию и развитию семи приоритетных кластеров в Правительство   и принятие постановления.   **МИТ (Мынбаев С.М.),    до 1 июля 2005 г.** |
|  | **О малом и среднем бизнесе** |
| 3 | 1. Разработать среднесрочную программу по развитию предприни-   мательства, определяющую меры по конкурентоспособности Казахстана за счет совершенство-   вания институциональных условий,   направленных на максимальное расширение сфер деятельности субъектов малого бизнеса      **Ответственный исполнитель**  -   Келимбетов К.Н., Кравченко И.М.,   Дунаев А.Г.      **Форма завершения** -   постановление Правительства      **Срок исполнения** - апрель    2005 г.                                                                                                                        2. Разработать Закон«"О частном   предпринимательстве"      **Ответственный исполнитель** -   Мынбаев С.М., Келимбетов К.Н.      **Форма завершения -** Закон      **Срок исполнения**  - ноябрь    2005 г. | 3.1.1. Разработка проекта   программы, основными    направлениями которой будут являться:   - совершенствование законодательства, путем принятия нового регламента   законотворчества по воп-   росам малого и среднего   бизнеса (МСБ);   - введение института    отслеживания результативности нормативных правовых   актов по вопросам МСБ;   - создание Советов по   конкурентоспособности и   их участие в согласовании проектов подзаконных актов;   - введение в каждом государственном органе "кабинета правовой информации";   - снижение административных барьеров и дебюрокра-   тизация;   - развитие инфраструктуры   поддержки предпринимате-   льства (ФРМП, бизнес-   инкубаторы, специальные   площадки поддержки бизнеса с функциями централизованной бухгалтерии и   централизованной юриди-   ческой службой, система   подготовки предпринима-   тельских кадров, регио-   нальные информационно-   консалтинговые центры,   кабинеты правовой инфор-   мации при территориальных   управлениях Министерства   юстиции, индустриальные   парки)   **МЭБП (Айтекенов К.М.),**   **март 2005 г.**   3.1.2. Внесение проекта   программы в Правительство   и принятие постановления   **МЭБП**   **(Келимбетов К.Н.),**   **апрель 2005 г.**   3.2.1. Разработка проекта   Закона "О частном предпринимательстве"    **МИТ (Кравченко И.М.),**   **апрель 2005 года**   3.2.2. Внесение законо-   проекта в Правительство    **МИТ (Кравченко И.М.),**   **май 2005 года**   3.2.3. Внесение законо-   проекта в Парламент    **МИТ (Мынбаев С.М.),       август 2005 г** .   3.2.4. Принятие законо-   проекта Парламентом и   направление закона на   подпись Президенту   **МИТ (Мынбаев С.М.),**   **ноябрь 2005 года** |
| 4 | Разработать ряд законов, направ-   ленных на:   1. Уменьшение административного   давления на бизнес и стимулиро-   вание предпринимательской   активности;      **Ответственный исполнитель**  -   Мынбаев С.М., Жумабеков О.И.,   Келимбетов К.Н.      **Форма завершения**  - закон      **Срок исполнения** - ноябрь    2005 г.                                                                 2. Расширение сферы применения   специального налогового режима для субъектов малого предприни-   мательства;      **Ответственный исполнитель**  -   Келимбетов К.Н., Дунаев А.Г.,   Кравченко И.М.      **Форма завершения**  - закон      **Срок исполнения** - декабрь    2005 г.                                                  3. Исключение репрессивного   характера административных   взысканий для субъектов предпри-   нимательства      **Ответственный исполнитель**  -   Жумабеков О.И.      **Форма завершения -** закон      **Срок исполнения** - декабрь    2005 г. | 4.1.1. Создание рабочей   группы по разработке за-   конопроекта с привлече-   нием всех заинтересован-   ных госорганов, отрасле-   вых объединений предпри-   нимателей    **МИТ (Кравченко И.М.),**   **март 2005 г.**   4.1.2. Разработка законо-   проекта "О внесении изме-   нений и дополнений в не-   которые законодательные   акты Республики Казахстан" (18 законов) касательно уменьшения контрольно-надзорных функций государственных органов и создания преференций для субъектов малого и   среднего предприниматель-   ства    **МИТ (Кравченко И.М.),**   **апрель 2005 г.**   4.1.3. Внесение законо-   проекта в Правительство   **МИТ (Кравченко И.М.),       май 2005 г.**   4.1.4. Внесение законо-   проекта в Парламент   **МИТ (Мынбаев С.М.),      август 2005 г** .   4.1.5. Принятие законо-   проекта Парламентом и   направление закона на   подпись Президенту   **МИТ (Мынбаев С.М.),      ноябрь 2005 г** .   4.2.1. Разработка законо-   проекта "О внесении изме-   нений в Налоговый кодекс   РК"»в части:   - увеличения количества возможных наемных работ-   ников для субъектов мало-   го бизнеса, применяющих   специальный налоговый   режим на основе упрощен-   ной декларации;   - увеличения суммы предельного дохода для индивидуальных предпринимателей   и юридических лиц, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса;   - увеличения размера ми-   нимального оборота по реализации, при превышении которого налогоплательщик   обязан встать на учет по НДС   **МЭБП (Айтекенов К.М.),**   **июнь 2005 г.**   4.2.2. Внесение законо-   проекта в Правительство   **МЭБП (Айтекенов К.М.),**   **июль 2005 г.**   4.2.3. Внесение законо-   проекта в Парламент   **МЭБП**   **(Келимбетов К.Н.),**   **сентябрь 2005 г.**   4.2.4. Принятие законо-   проекта Парламентом и направление закона на подпись Президенту   **МЭБП**   **(Келимбетов К.Н.),**   **ноябрь 2005 г.**   4.3.1. Разработка законо-   проекта "О внесении изме-   нений и дополнений в   Кодекс Республики   Казахстан об администра-   тивных правонарушениях»   **МЮ**   **(Баймаганбетов С.Н.),**   **апрель 2005 г.**   4.3.2. Внесение законо-   проекта в Правительство   **МЮ**   **(Баймаганбетов С.Н.),       май 2005 г.**   4.3.3. Внесение законо-   проекта в Парламент    **МЮ (Жумабеков О.И.),      июнь 2005 г.**   4.3.4. Принятие законо-   проекта Парламентом и   направление закона на   подпись Президенту    **МЮ (Жумабеков О.И.),     декабрь 2005 г.** |
| 5 | Провести инвентаризацию видов   деятельности государственных   предприятий и естественных моно-   полистов, учредительных доку-   ментов национальных компаний,   субъектов естественных монополий   и их дочерних, зависимых и   совместно-контролируемых организаций, других крупных компаний на предмет выявления непрофильных функций для передачи их в конкурентную среду малого и среднего бизнеса      **Ответственный исполнитель -**   Келимбетов К.Н., Дунаев А.Г.,   Сагинтаев Б.А., Кравченко И.М.,   центральные исполнительные   органы, акимы областей, гг. Астаны и Алматы      **Форма завершения**  - нормативные правовые акты      **Срок исполнения** - июль 2005 г. | 5.1. По государственным предприятиям и акционер-   ным обществам (АО) с до-   левым участием государства:   5.1.1. Разработка методических рекомендаций для   осуществления анализа иной деятельности госу-   дарственных предприятий и АО с государственным   участием.   **МЭБП (Айтекенов К.М.),**   **апрель 2005 г.**   5.1.2. Проведение анализа.   **МЭБП (Айтекенов К.М.),**   **май 2005 г.**   5.1.3. Определение перечня государственных предприятий, подлежащих передаче в конкурентный рынок и государственных   предприятий преобразуемых в государственные учреж-   дения   **МЭБП (Айтекенов К.М.),**   **июнь 2005 г.**   5.1.4. Определение непрофильных функций АО с государственным участием для передачи их в конкурентную среду.   **МЭБП (Айтекенов К.М.),**   **июнь 2005 г.**   5.1.5 Внесение в Правительство проектов решений   **МЭБП**   **(Келимбетов К.Н.),**   **июль 2005 г.**   5.2.5 По естественным монополиям:   5.2.1. Разработка и при-   нятие Правил представле-   ния и рассмотрения хода-   тайств субъектов естест-   венных монополий для осуществления иной деятельности   **АРЕМ (Сагинтаев Б.А.),**   **МИТ (Кравченко И.М.),**   **апрель 2005 г.**   5.2.2. Проведение анализа по осуществлению субъектами естественных   монополий иных видов   деятельности.   **АРЕМ (Сагинтаев Б.А.),**   **июнь 2005 г.**   5.2.3. Определение перечня субъектов естественных   монополий, по которым   будут приняты решения о передаче в конкурентную среду их непрофильных видов деятельности   **АРЕМ (Сагинтаев Б.А.),**   **июль 2005 г.**   5.3. Определить перечень   иных крупных компаний   (мегахолдингов):   5.3.1. Разработать мето-   дические рекомендации по   механизмам выявления и   передачи непрофильных   функций в конкурентную   среду.    **МИТ (Исекешев А.О.),      май 2005 г.**   5.3.2. Подготовить реко-   мендации и предложения по   передаче непрофильных   функций в конкурентную   среду.   **МИТ (Исекешев А.О.),**   **июль 2005 г.** |
| 6 | Разработать Концепцию по созда-   нию государственной холдинговой компании      **Ответственный исполнитель**  -   Келимбетов К.Н., Дунаев А.Г.,   Школьник B.C., Нагманов К.И.,   Умбетов С.А., Кравченко И.М.,   национальные компании      **Форма завершения** - постановление Правительства      **Срок исполнения** - июль 2005 г. | 6.1. Разработка проекта   Концепции по созданию   государственной холдинго-   вой компании   **МЭБП (Айтекенов К.М.),**   **март 2005 г.**   6.2. Внесение проекта Концепции на рассмотрение   Совета по экономической   политике (СЭП)   **МЭБП (Айтекенов К.М.),**   **апрель 2005 г.**   6.3. Доработка проекта   Концепции с учетом заме-   чаний и предложений СЭП   **МЭБП (Айтекенов К.М.),**   **май 2005 г.**   6.4. Внесение проекта Концепции в правительство   и принятие постановления   **МЭБП**   **(Келимбетов К.Н.),**   **июль 2005 г.** |
| 7 | 1. Разработать Концепцию "финан-   сового супермаркета"»для разви-   тия предпринимательства на базе   АО "ФРМП", обеспечить создание   при его территориальных подраз-   делениях центров поддержки предпринимателей.      **Ответственный исполнитель**  -   Мынбаев С.М., Дунаев А.Г.,   Жамишев Б.Б., Манакбай Т.М.      **Форма завершения**  -   постановление Правительства,   нормативный правовой акт МИТа      **Срок исполнения** - апрель 2005 г., май 2005 г.               2. Осуществить капитализацию   АО "ФРМП"»за счет средств рес-   публиканского бюджета в объеме 10 млрд. тенге      **Ответственный исполнитель -** Мынбаев С.М., Келимбетов К.Н., Дунаев А.Г.      **Форма завершения** - нормативный   правовой акт МИТа.      **Срок исполнения**  - июль 2005 г. | 7.1.1. Разработка   Концепции развития АО   "ФРМП".   При этом Фонд должен обеспечить предоставление   следующих услуг субъектам   малого предпринимательст-   ва: проектное кредитова-   ние; микрокредитование   (300 микрокредитных орга-   низаций); финансовый ли-   зинг; софинансирование с   банками; кредитование   франчайзинговых операций;   гарантирование кредитов;   возмещение 50 % затрат на   внедрение системы между-   народных стандартов ка-   чества; обучение и кон-   салтинг; информационно-   методологическое обеспе-   чение.   **МИТ (Кравченко И.М.),     апрель 2005 г.**   7.1.2. Внесение проекта   Концепции в Правительство   и принятие постановления   **МИТ (Мынбаев С.М.),**   **апрель 2005 г.**   7.1.3. Принятие норма-   тивно-правового акта МИТ   о создании центров под-   держки предпринимателей   при территориальных под-   разделениях АО "ФРМП"   **МИТ (Кравченко И.М.),      май 2005 г.**   7.2. Разработка и обеспе-   чение принятия:   - постановления Прави-   тельства "О внесении из-   менений в Меморандум о   кредитной политике АО "ФРМП"    **МИТ (Мынбаев С.М.), АО "ФРМП", май 2005 г.**   - нормативно-правового   акта МИТ о выделении   средств на капитализацию   АО "ФРМП"   **МИТ (Кравченко И.М.),     июль 2005 г.** |
| 8. | 1. Приступить к гарантированию кредитов субъектам малого пред-   принимательства.      **Ответственный исполнитель**  -   Мынбаев С.М., Манакбай Т.М.      **Форма завершения** - отчет в Правительство по представленным   гарантиям      **Срок исполнения** - апрель    2005 г.        2. Внедрить систему страхования рисков, связанных с кредитова-   нием субъектов малого предприни-   мательства банками второго   уровня      **Ответственный исполнитель -**   Мынбаев С.М., Келимбетов К.Н.,   Дунаев А.Г., Жамишев Б.Б..,   Сайденов А.Г.      **Форма завершения** - отчет в   Правительство      **Срок исполнения** - ноябрь    2005 г. | 8.1. Приступить к гаран-   тированию кредитов субъ-   ектам малого предпринима-   тельства и представить   отчет в Правительство   **МИТ (Кравченко И.М.),     апрель 2005 г.**          8.2.1. Подготовка и обес-   печение принятия распоря-   жения Премьер-Министра о   создании рабочей группы   для рассмотрения вопроса   по созданию системы стра-   хования рисков, связанных   с выдачей кредитов субъ-   ектам малого предпринима-   тельства банками второго   уровня.   **МИТ (Кравченко И.М.),   до 15 марта 2005 г.**   8.2.2. Принятие решения   Правительства по созданию   системы страхования рис-   ков, связанных с выдачей кредитов субъектам малого   предпринимательства бан-   ками второго уровня.   **МИТ (Кравченко И.М.),      май 2005 г.**   8.2.3. Внедрение системы   страхования рисков   **МИТ (Кравченко И.М.),     ноябрь 2005 г.** |
|  | **Аграрные вопросы** |
| 9 | Разработать Закон "О государст-   венном регулировании развития   агропромышленного комплекса и сельских территорий"      **Ответственный исполнитель -**   Умбетов С.А. Келимбетов К.Н.,   Мынбаев С.М., акимы областей,   гг. А станы и Алматы      **Форма завершения -** Закон "О    государственном регулировании развития агропромышленного ком-   плекса и сельских территорий"      **Срок исполнения** - июнь 2005 г. | 9.1. Разработка проекта Закона   **МСХ (Мусина Л.С.),       март 2005 г.**   9.2. Внесение законо-   проекта на рассмотрение   РБК   **МСХ (Мусина Л.С.),       март 2005 г.**   9.3. Внесение законо-   проекта в Правительство   **МСХ (Мусина Л.С.),     апрель 2005 г.**   9.4. Внесение законо-   проекта в Парламент    **МСХ (Умбетов С.А.),**   **апрель 2005 г.**   9.5. Принятие законо-   проекта Парламентом и   направление закона на   подпись Президенту   **МСХ (Умбетов С.А.),**   **июнь 2005 г.** |
| 10 | Разработать комплекс мер по   устойчивому развитию агропромыш-   ленного комплекса, предусмотрев в нем индустриализацию аграрного   производства через реализацию   кластерных инициатив в сфрере производства и переработки сельскохозяйственного сырья      **Ответственный исполнитель -**   Умбетов С.А., Келимбетов К.Н.,   Мынбаев С.М., акимы областей,   гг. Астаны и Алматы      **Форма завершения** -   постановление Правительства      **Срок исполнения** - июнь 2005 г. | 10.1. Разработка концеп-   ции устойчивого развития   агропромышленного комп-   лекса Республики Казахстан на 2006-2010   годы;   **МСХ (Мусина Л.С.),       март 2005 г.**   10.2. Разработка проекта   плана мероприятий по реализации концепции;  **МСХ (Мусина Л.С.),        май 2005 г.**   10.3. Внесение проекта   плана в Правительство и   принятие постановления   **МСХ (Умбетов С.А.),**   **июнь 2005 г.** |
| **Вопросы финансового сектора** |
| 11 | Принять меры для обеспечения   прозрачности и публичности структуры собственников (собст-   венности) акционерных обществ,   сведений об их аффилиированных   лицах и, в первую очередь, бан-   ков.    Совершенствовать надзор за   сделками банков с аффилиирован-   ными лицами      **Ответственный исполнитель**  -   Жамишев Б.Б., Бахмутова Е.Л.      **Форма завершения**  - Законы "О   внесении изменений и дополнений   в законодательные акты по вопросам лицензирования и консолидированного надзора", "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты РК по вопросам рынка ценных бумаг и акционерных обществ", ведомственные нормативные правовые акты      **Срок исполнения**  -    июнь 2005 г.,   декабрь 2005 г.,    февраль 2006 г. | 11.1. Принятие Закона   "О внесении изменений и   дополнений в некоторые   законодательные акты РК   по вопросам рынка ценных   бумаг и акционерных   обществ:   - Внесение законопроекта   на рассмотрение Сената   Парламента   **АФН (Жамишев Б.Б.),**   **апрель 2005 г.**   - Принятие законопроекта   Парламентом и направле-   ние закона на подпись   Президенту   **АФН (Жамишев Б.Б.),**   **июнь 2005 г.**   11.2. Разработка Закона   "О внесении изменений и   дополнений в некоторые   законодательные акты по   вопросам лицензирования   и консолидированного   надзора".    **АФН (Бахмутова Е.Л.),**   **апрель 2005 г.**   11.3. Внесение законо-   проекта в Правительство    **АФН (Бахмутова Е.Л.),**   **май 2005 г.**   11.4. Внесение законо-   проекта в Парламент   **АФН (Жамишев Б.Б.),**   **июнь 2005 г.**   11.5. Принятие законо-   проекта Парламентом и   направление закона на   подпись Президенту   **АФН (Жамишев Б.Б.),**   **декабрь 2005 г.**   11.6. Внесение изменений   и дополнений в ведомст-   венные нормативные пра-   вовые акты.    **АФН (Бахмутова Е.Л.),**   **февраль 2006 г.** |
|  | **Образование и профессиональная подготовка**  **на уровне XXI века** |
| 12 | Совершенствовать структуру госу-   дарственного образовательного   заказа подготовки специалистов с   высшим образованием для высоко-   технологичных и наукоемких   производств. Расширить подготов-   ку квалифицированных кадров тех-   нического и обслуживающего труда   в учебных заведениях начального   и среднего профессионального   образования в регионах с учетом   кластерных инициатив      **Ответственный исполнитель**  -   Айтимова Б.С., Мынбаев С.М.,   Умбетов С.А., Келимбетов К.Н.,   Нагманов К.И., Самакова А.Б.,   национальные компании, акимы   областей, гг. Астаны и Алматы      **Форма завершения**  -   постановление Правительства,   решения акимов областей, гг.   Астаны и Алматы      **Срок исполнения**  - май 2005 г. | 12.1. Определение    потребности отраслей и сфер экономики и регионов в специалистах с высшим профессиональ-   ным образованием для высокотехнологичных и наукоемких производств с учетом кластерных инициатив   **МОН (Гамарник Г.Н.),**   **март 2005 г.**   12.2. Уточнение структу-   ры госзаказа на подго-   товку специалистов с высшим профессиональным   образованием   **МОН (Гамарник Г.Н.),**   **март 2005 г.**   12.3. Определение пот-   ребности регионов в кад-   рах с начальным и сред-   ним профессиональным об-   разованием для обеспече-   ния государственного за-   каза   **МОН**   **(Шамшидинова К.Н.),**   **март 2005 г.**   12.4. Разработка проекта   постановления Правитель-   ства "Об утверждении го-   сударственных образова-   тельных заказов на под-   готовку специалистов со   средним профессиональным   образованием в организа-   циях образования, полу-   чающих средства из рес-   публиканского бюджета, с   высшим профессиональным   и послевузовским профес-   сиональным образованием   на 2005/2006 учебный год"   **МОН (Гамарник Г.Н.),**   **апрель 2005 г.**   12.5. Внесение проекта в   Правительство и принятие   постановления   **МОН (Айтимова Б.С.),**   **май 2005 г.** |
| 13 | 1. Внедрить в пяти вузах новые   магистерские (мастерские) и в   двух докторские программы (Ph.D)   по техническим специальностям      **Ответственный исполнитель**  -   Айтимова Б.С.      **Форма завершения** - отчет в   Правительство      **Срок исполнения**  - декабрь    2005 г.                                        2. Внести предложения по поэтап-   ному созданию межрегиональных   профессиональных центров по под-   готовке и переподготовке кадров   технического и обслуживающего   труда по отдельным отраслям эко-   номики, финансируемых из рес-   публиканского бюджета (по неф-   тегазовой отрасли в Атырауской   области (2006 г.), по топливно-   энергетической отрасли - в Павлодарской области (2007 г.),   по обрабатывающей отрасли - в   ЮКО (2008 г.) и по машинострое-   нию - в ВКО (2009 г.))      **Ответственный исполнитель -**   Айтимова Б.С., Келимбетов К.Н., Мынбаев С.М., Карагусова Г.Д. и акимы Атырауской, Восточно-   Казахстанской, Павлодарской,   Южно-Казахстанской областей      **Форма завершения** -   постановления Правительства      **Срок исполнения**  - декабрь 2005-2008 гг. | 13.1.1. Определение пе-   речня приоритетных тех-   нических специальностей   для внедрения магистерс-   ких и докторских программ   **МОН (Гамарник Г.Н.),**   **апрель 2005 г.**   13.1.2. Определение ба-   зовых вузов по внедрению   магистерских и докторс-   ких программ в режиме   эксперимента   **МОН (Гамарник Г.Н.),**   **май 2005 г.**   13.1.3. Подготовка при-   казов, инструктивных до-   кументов, регламентиру-   ющих внедрение новых ма-   гистерских и докторских   программ   **МОН (Гамарник Г.Н.),**   **июнь 2005 г.**   13.1.4. Внедрение магис-   терских  и  докторских   программ по техническим   специальностям   **МОН (Гамарник Г.Н.),**   **сентябрь 2005 г.**   13.2.1. Подготовка обос-   нования и финансовых   расчетов по открытию межрегиональных профес-   сиональных центров для   рассмотрения на РБК   **МОН**    **(Шамшидинова К.Н.),**   **акимы Атырауской,**   **Восточно-**   **Казахстанской,**   **Павлодарской,**   **Южно-Казахстанской**   **областей**    **апрель 2005-2008 гг.**   13.2.2. Подготовка и внесение проектов поста-   новлений Правительства о   создании межрегиональных   профессиональных центров   по подготовке и перепод-   готовке кадров техничес-   кого и обслуживающего   труда для:   нефтегазовой отрасли   **МОН**   **(Шамшидинова К.Н.),      ноябрь 2005 г.**  топливно-энергетической отрасли   **МОН**   **(Шамшидинова К.Н.),      ноябрь 2006 г.**   обрабатывающей отрасли   **МОН**   **(Шамшидинова К.Н.),      ноябрь 2007 г.**   машиностроительной   отрасли   **МОН**   **(Шамшидинова К.Н.),      ноябрь 2008 г.** |
| 14 | Провести работу по поэтапному   внедрению в вузах системы менедж-   мента качества в соответствии с   международными стандартами      **Ответственный исполнитель   -** Айтимова Б.С., Досаев Е.А.      **Форма завершения**  - сертификаты   соответствия стандартам   менеджмента качества ИСО      **Срок исполнения** - декабрь    2005 г., ежегодно | 14.1. Анализ готовности вузов к разработке и сертификации систем   менеджмента качества   (СМК)    **МОН (Гамарник Г.Н.),     март 2005 г.**   14.2. Формирование переч-   ня вузов для внедрения   СМК в 2005 г.    **МОН (Гамарник Г.Н.),     апрель 2005 г.**   14.3. Проведение вузами необходимых для сертифи-   кации СМК подготовитель-   ных работ    **МОН (Гамарник Г.Н.),   май-ноябрь 2005 г.**   14.4. Прохождение серти-   фикации СМК вузов в   соответствии с междуна-   родными стандартами    **МОН (Гамарник Г.Н.),    октябрь-декабрь**   **2005 г.** |
| 15 | Увеличить в 2005-2006 учебном году количество государственных образовательных грантов на 50 % за счет числа образовательных кредитов      **Ответственный исполнитель**  -   Айтимова Б.С., Досаев Е.А., Келимбетов К.Н., Жумабеков О.И.      **Форма завершения**  - постановление Правительства      **Срок исполнения**  - июнь 2005 г. | 15.1. Разработка проекта   постановления Правитель-   ства "Об утверждении го-   сударственных образова-   тельных заказов на под-   готовку специалистов со   средним профессиональным   образованием в организа-   циях образования, полу-   чающих средства из рес-   публиканского бюджета, с   высшим профессиональным   и послевузовским профес-   сиональным образованием   на 2005/2006 учебный   год" с учетом увеличения   количества государствен-   ных образовательных грантов на 50 % за счет   числа образовательных   кредитов    **МОН (Гамарник Г.Н.),**   **апрель 2005 г.**   15.2. Внесение проекта   в Правительство и приня-   тие постановления    **МОН (Айтимова Б.С.),**   **июнь 2005 г.** |
| 16 | 1. Разработать программу по реа-   лизации инициативы озеленения   страны "Жасыл Ел" и привлечь к   ее выполнению студентов      **Ответственный исполнитель**  -   Умбетов С.А., Айтимова Б.С.,   Нагманов К.И., Самакова А.Б.,   акимы областей, гг. Астаны и   Алматы      **Форма завершения**  - постановление Правительства      **Срок исполнения**  - июнь 2005 г.             2. Включить в региональные программы жилищного строитель-   ства организацию строительных студенческих отрядов      **Ответственный исполнитель**  -   акимы областей, гг. Астаны и   Алматы, Мынбаев С.М., Айтимова Б.С., Досаев Е.А.      **Форма завершения**  - совместные   решения областных, городских,   Астаны и Алматы маслихатов и   акиматов      **Срок исполнения**  - май 2005 г. | 16.1.1. Разработка про-   екта программы по реали-   зации инициативы озеле-   нения страны "Жасыл ел"   **МСХ**    **(Мырзахметов А.И.),**   **МОН**   **(Абдымомунов А.К.),**   **март 2005 г.**   16.1.2. Внесение проекта   программы в Правительст-   во и принятие постанов-   ления    **МСХ (Умбетов С.А.),**   **июнь 2005 г.**    16.2.1. Проведение мони-   торинга потребности и   объема работ для строи-   тельных студенческих   отрядов на период летних   каникул    **акимы областей,**   **гг. Астаны, Алматы,**    **региональные комиссии**    **по контролю за ходом  реализации программ**   **жилищного**   **строительства,**   **МОН**   **(Абдымомунов А.К.),**   **апрель 2005 г.**   16.2.2. Подготовка плана   действий по организации   деятельности строитель-   ных студенческих отрядов   **МОН**   **(Абдымомунов А.К.),**   **акимы областей, гг.**   **Астаны, Алматы,**   **региональные комиссии**    **по контролю за ходом  реализации программ          жилищного**   **строительства,**   **март 2005 г.**   16.2.3. Подготовка про-   екта решения маслихатов областей, гг. Астаны, Алматы о внесении изме-   нений и дополнений в   региональные программы   по жилищному строитель-   ству о привлечении к их реализации строительных студенческих отрядов   **Акимы областей, гг.**   **Астаны, Алматы,**    **региональные комиссии**    **по контролю за ходом  реализации программ         жилищного**   **строительства,**   **МОН**   **(Абдымомунов А.К.),**   **март 2005 г.**   16.2.4. Утверждение из-   менений и дополнений в   региональных программах жилищного строительства на сессиях областных, гг. Астаны, Алматы маслихатов    **Акимы областей,**   **гг. Астаны, Алматы,**   **МОН**   **(Абдымомунов А.К.),**   **апрель 2005 г.** |
| 17 | Учредить государственный грант "Лучший преподаватель вуза"      **Ответственный исполнитель**  -   Айтимова Б.С., Досаев Е.А., Келимбетов К.Н., ассоциация вузов      **Форма завершения**  - нормативный правовой акт      **Срок исполнения**  -    август 2005 г. | 17.1. Разработка проекта   Положения о государст-   венном гранте "Лучший   преподаватель"   **МОН (Гамарник Г.Н.),**   **апрель 2005 г.**   17.2. Подготовка проекта   постановления Правитель-   ства о государственном   гранте "Лучший препода-   ватель вуза" в МЭБП для рассмотрения на респуб-   ликанской бюджетной ко-   миссии   **МОН (Утеулина Х.М),**   **май 2005 г.**   17.3. Внесение проекта в   Правительство и принятие   постановления   **МОН (Айтимова Б.С.),**   **август 2005 г.** |
| 18 | Предусмотреть приглашение зару-   бежных консультантов-преподава-   телей в Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Евразийский национальный уни-   верситет имени Л.Н. Гумилева и   обеспечить их обустройство в   пределах выделенных средств.   Сформировать базу данных об оте-   чественных ученых и педагогах,   имеющих международное признание,   и разработать систему дифферен-   цированной оплаты труда вузов-   ских работников      **Ответственный исполнитель**  -   Айтимова Б.С., Досаев Е.А.      **Форма завершения**  - отчет в Правительство      **Срок исполнения**  - июнь 2005 г. | 18.1. Разработка плана-   графика привлечения за-   рубежных консультантов-   преподавателей на основе   предложений Казахского   национального универси-   тета имени аль-Фараби и   Евразийского националь-   ного университета имени Л.Н.Гумилева   **МОН (Гамарник),**   **март 2005 г.**   18.2. Разработка и ут-   верждение единых крите-   риев и показателей по определению ведущих уче-   ных и педагогов Казах-   стана, создание базы дан-   ных ведущих ученых и пе-   дагогов вузов   **МОН (Гамарник Г.Н.),**   **март-апрель 2005 г.**   18.3. Актуализация базы данных ведущих ученых и педагогов вузов страны  **МОН (Гамарник Г.Н.),     май-июнь 2005 г.**   18.4. Разработка системы дифференцированной оплаты   труда вузовских работни-   ков    **МОН (Утеулина Х.М.),       июнь 2005 г.** |
| 19 | Предусмотреть в новой редакции Закона "Об образовании" нормы о статусе педагогического работ-   ника      **Ответственный исполнитель**  -   Айтимова Б.С.      **Форма завершения**  - закон      **Срок исполнения** - сентябрь 2007 г. | 19.1. Разработка норм о статусе педагогического работника и включение их в проект Закона "Об образовании"   **МОН**   **(Шамшидинова К.Н.),       июнь 2006 г.**   19.2. Внесение законо-   проекта в Правительство   **МОН**   **(Шамшидинова К.Н.),      январь 2007 г.**   19.3. Внесение законо-   проекта в Парламент    **МОН (Айтимова Б.С.),    февраль 2007 г.**   19.4. Принятие законо-   проекта Парламентом и   направление закона на   подпись Президенту    **МОН (Айтимова Б.С.),**   **сентябрь 2007 г.** |
| **Духовное развитие и межконфессиональное согласие** |
| 20 | Разработать среднесрочную    программу развития сферы культуры на 2006-2008 годы      **Ответственный исполнитель**  -   Косубаев Е.М.      **Форма завершения**  -   постановление Правительства      **Срок исполнения**  - ноябрь    2005 г. | 20.1. Разработка проекта   Программы    **МКИС (Аманшаев Е.А.),**   **май 2005 г.**   20.2. Внесение проекта в Правительство и принятие постановления    **МКИС (Косубаев Е.М.),**   **ноябрь 2005 г.** |
| 21 | Внести изменения в Программу развития и функционирования языков на 2001-2010 годы в части, касающейся развития государственного языка      **Ответственный исполнитель**  -   Косубаев Е.М.      **Форма завершения**  -   постановление Правительства      **Срок исполнения**  - ноябрь    2005 г. | 21.1. Подготовка проекта   раздела Программы    **МКИС (Аманшаев Е.А.),**   **май 2005 г.**   21.2. Внесение проекта раздела Программы в   Правительство    **МКИС (Аманшаев Е.А.),**   **июль 2005 г.**   21.3. Внесение проекта на утверждение Президенту    **МКИС (Косубаев Е.М.),**   **ноябрь 2005 г.** |
| **Что все, сказанное выше, означает сегодня**  **для каждой семьи, для каждого казахстанца?** |
| 22 | 1. Для обеспечения детей и под-   ростков, находящихся на диспан-   серном учете по заболеваниям: железодефицитная анемия, болезни   желудочно-кишечного тракта,   пневмония, хронический бронхит и бронхиальная астма, бесплатными лекарственными средствами при амбулаторном лечении в соответствии с утвержденным Минздравом перечнем выделять ежегодно из республиканского бюджета местным   бюджетам не менее 1,0 млрд. тенге      **Ответственный исполнитель**  -   акимы областей, гг. Астаны и Алматы, Досаев Е.А.      **Форма завершения**  - отчет в   Правительство      **Срок исполнения**  -    2006-2007 годы                                   2. Для обеспечения граждан, на-   ходящихся на диспансерном учете   по заболеваниям: артериальная   гипертензия, ишемическая болезнь   сердца, хроническая обструктив-   ная болезнь легких, пневмония,   язвенные болезни, лекарствен-   ными средствами на льготных ус-   ловиях при амбулаторном лечении в соответствии с утвержденным   Минздравом перечнем выделять   ежегодно из республиканского   бюджета местным бюджетам не менее 1,8 млрд. тенге      **Ответственный исполнитель**  - акимы областей, гг. Астаны и Алматы, Досаев Е.А.  **Форма завершения**  - отчет в Правительство      **Срок исполнения**  -    2006-2007 годы | 22.1. Определение переч-   ня лекарственных средств, отпускаемых по рецептам бесплатно при амбулаторном лечении   детей и подростков, сос-   тоящих на диспансерном   учете по следующим видам   заболеваний: железодефи-   цитная анемия, болезни   желудочно-кишечного тракта, пневмония, хро-   нический бронхит и брон-   хиальная астма.   **МЗ (Досаев Е.А.),**   **май 2005 г.**   22.2. Определение перечня   лекарственных средств,   отпускаемых по рецептам на льготных условиях при амбулаторном лечении   граждан, состоящих на диспансерном учете по следующим видам заболеваний: артериальная   гипертензия, ишемичная болезнь сердца, хрониче-   ская обструктивная болезнь легких, пневмония   и язвенные болезни.   **МЗ (Досаев Е.А.),**   **май 2005 г.**   22.3. Расчет объемов бюджетных затрат и вне-   сение бюджетной заявки в   МЭБП на 2006 год.   **МЗ (Досаев Е.А.),**   **июнь 2005 г.**   22.4. Утверждение перечня   видов заболеваний и   лекарственных средств,   отпускаемых по рецептам бесплатно при амбулатор-   ном лечении детей и под-   ростков, состоящих на диспансерном учете, также отпускаемых по ре-   цептам на льготных усло-   виях при амбулаторном   лечении граждан состоящих   на диспансерном учете, после утверждения   республиканского бюджета   на 2006 год.   **МЗ (Досаев Е.А.),**   **декабрь 2005 г.**   22.5. Осуществление уточнения (корректиров-   ки) местных бюджетов с целью включения в состав   затрат местных бюджетов   на 2006 год расходов на   бесплатное и льготное обеспечение лекарственны-   ми средствами.   Выполнение необходимых финансовых процедур по уточнению финансовых планов.   **Акимы областей,**    **гг. Астаны и Алматы,     декабрь 2005 г.**   22.6. Осуществление го-   сударственного закупа   услуг по бесплатному и   льготному обеспечению лекарственными средства-   ми по перечню, утвержден-   ному Министерством здра-   воохранения.   Заключение договора о государственных закупках,   обеспечив его регистрацию   в органах казначейства.   **Акимы областей,**    **гг. Астаны и Алматы,     январь 2006 г.**   22.7. Обеспечение детей и подростков, состоящих на диспансерном учете, бесплатными лекарственны-   ми средствами при ам-   булаторном лечении хро-   нических заболеваний в   соответствии с перечнем и порядком утвержденными   Министерством здравоох-   ранения Республики   Казахстан.    Всего прогнозное количество детей,   подлежащих к обеспечению   бесплатными лекарствен-   ными средствами на амбу-   латорном уровне, состав-   ляет около 284 тыс. че-   ловек, в среднем за квартал - 71 тыс. человек.   Предполагаемые затраты в 2006 году - 1046,6 млн. тенге.   **Акимы областей,**    **гг. Астаны и Алматы,**   **в течение 2006 г.**   22.8. Обеспечение граж-   дан, состоящих на диспан-   серном учете, лекарствен-   ными средствами на льгот-   ных условиях при амбула-   торном лечении в соот-   ветствии с перечнем и порядком, утвержденными   Министерством здраво-   охранения.   Прогнозное количество отдельных категорий на-   селения, подлежащих   обеспечению лекарствен-   ными средствами на   льготных условиях, сос-   тавляет около 337 тыс.   человек, в среднем за   квартал - 84 тыс. человек.   Предполагаемые затраты в 2006 году - 1806,5 млн.   тенге.   **Акимы областей,**    **гг. Астаны и Алматы,**   **в течение 2006 г.** |
| 23 | Предусмотреть указанные пособия (детям до 18 лет из малообес-   печенных семей, спецгоспособия многодетным матерям) в Законах "О государственных пособиях семьям, имеющим детей", "О вне-   сении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам социального обеспечения"      **Ответственный исполнитель**  -   Карагусова Г.Д., акимы областей, гг. Астаны и Алматы      **Форма завершения**  - законы, постановление Правительства      **Срок исполнения**  - ноябрь    2005 г. | 23.1. Разработка и пред-   ставление бюджетной   заявки по расходам на   2006 год   **МТСЗН**   **(Дуйсенова Т.Б.),**   **апрель 2005 г.**   23.2. Принятие законо-   проекта Парламентом и   направление Закона на   подпись Президенту   **МТСЗН**   **(Карагусова Г.Д),**   **ноябрь 2005 г.**   23.3. Принятие норматив-   ного правового акта   "Правила назначения и выплаты пособий семьям, имеющим детей"   **МТСЗН**   **(Дуйсенова Т.Б.),**   **декабрь 2005 г.**   23.4. Предусмотрение   средств в местных бюдже-   тах на выплату государст-   венного пособия детям до 18 лет из малообеспечен-   ных семей   **Акимы областей,**    **гг. Астаны и Алматы,     декабрь 2005 г.**   23.5. Осуществление назначения и выплаты государственного пособия   детям до 18 лет из малообеспеченных семей   **Акимы областей,**    **гг. Астаны и Алматы,     январь 2006 г.**   23.6. Разработка проекта   Закона "О внесении изме-   нений и дополнений в   некоторые законодатель-   ные акты Республики   Казахстан по вопросам социального обеспечения"   **МТСЗН**    **(Абдыкаликова Г.Н.),      июль 2005 г.**   23.7. Внесение законо-   проекта в Правительство   **МТСЗН**    **(Абдыкаликова Г.Н.),**   **август 2005 г.**   23.8. Внесение законо-   проекта в Парламент   **МТСЗН**   **(Карагусова Г.Д.)**   **сентябрь 2005 г.**   23.9. Принятие законо-   проекта Парламентом и   направление Закона на   подпись Президенту   **МТСЗН**   **(Карагусова Г.Д.),**   **ноябрь 2005 г.**   23.10. Осуществление   назначения и выплаты в   соответствии с планом   финансирования и графиком   выплаты   **МТСЗН**    **(Абдыкаликова Г.Н.),**   **январь-февраль 2006 г.** |
| 24 | Предусмотреть указанное пособие (по уходу за ребенком) в Законе "О государственных пособиях семьям, имеющим детей"      **Ответственный исполнитель**  -   Карагусова Г.Д.      **Форма завершения**  - закон, постановление Правительства      **Срок исполнения**  - ноябрь 2005 г. | 24.1. Разработка и пред-   ставление бюджетной заявки по расходам на 2006 год   **МТСЗН**   **(Дуйсенова Т.Б.),**   **апрель 2005 г.**   24.2. Принятие законо-   проекта Парламентом и   направление Закона на   подпись Президенту   **МТСЗН**   **(Карагусова Г.Д.),**   **ноябрь 2005 г.**   24.3. Принятие норматив-   ного правового акта   "Правила назначения и   выплаты пособий семьям,   имеющим детей"   **МТСЗН**   **(Дуйсенова Т.Б.),**   **декабрь 2005 г.**   24.4. Осуществление наз-   начения государственного   пособия по уходу за ре-   бенком в возрасте до   одного года   **МТСЗН**   **(Дуйсенова Т.Б.),**   **июнь 2006 г.**   24.5. Осуществление вып-   латы пособия по уходу за   ребенком в соответствии   с планом финансирования   и графиком выплаты   **МТСЗН**   **(Дуйсенова Т.Б.),**   **июль 2006 г.** |
| 25. | Предусмотреть базовую пенсию в Законе "О внесении изменений и дополнений в Закон "О пенсионном   обеспечении в Республике   Казахстан"      **Ответственный исполнитель**  -   Карагусова Г.Д.      **Форма завершения**  - закон      **Срок исполнения**  - июнь 2005 г. | 25.1. Разработка проекта   Закона "О внесении изме-   нений и дополнений в   Закон РК "О пенсионном   обеспечении в РК"   **МТСЗН**    **(Абдыкаликова Г.Н.),**   **февраль 2005 г.**   25.2. Внесение законо-   проекта в Правительство   **МТСЗН**    **(Абдыкаликова Г.Н.),**   **март 2005 г.**   25.3. Внесение законо-   проекта в Парламент   **МТСЗН**   **(Карагусова Г.Д.),**   **апрель 2005 г.**   25.4. Принятие законо-   проекта Парламентом и   направление Закона на   подпись Президенту   **МТСЗН**   **(Карагусова Г.Д.),**   **июнь 2005 г.**   25.5. Утверждение прика-   за Министра труда и со-   циальной защиты населения   "О внесении изменения и дополнений в приказ Министра труда и социаль-   ной защиты населения Республики Казахстан   от 25 марта 2001 года   17-п "Об утверждении Инструкции о порядке организации назначения и   выплаты пенсионных выплат, государственных   социальных пособий и   государственных специа-   льных пособий из Центра"   **МТСЗН**    **(Абдыкаликова Г.Н.),**   **июль 2005 г.**   25.6. Обеспечение назна-   чения базовой пенсии   пенсионерам   **МТСЗН**    **(Абдыкаликова Г.Н.),**   **июнь 2005 г.**   25.7. Осуществление фи-   нансирования и органи-   зации выплаты базовых   пенсий по графику   **МТСЗН**    **(Абдыкаликова Г.Н.),**   **начиная с 1 июля**   **2005 г.** |
| 26 | Увеличить размеры стипендий студентам, магистрантам вузов и учащимся колледжей      **Ответственный исполнитель**  -   Айтимова Б.С., Досаев Е.А.      **Форма завершения**  - постановление Правительства      **Срок исполнения**  - май 2005 г. | 26.1. Разработка проекта   постановления Правитель-   ства "О внесении измене-   ний в постановление Пра-   вительства Республики   Казахстан от 10 декабря 1999 года N 1903"    **МОН (Утеулина Х.М.),     апрель 2005 г.**   26.2. Внесение проекта в Правительство и приня-   тие постановления   **МОН (Айтимова Б.С.),**   **май 2005 г.** |
| 27 | Обеспечить нормативную и инсти-   туциональную поддержку программы   обучения кадров за рубежом,   предусмотрев установление квот по направлениям, странам и уровням подготовки (бакалавр,   магистр, доктор Ph.D). Установить в качестве обязатель-   ного условия обучения на уровне бакалавриата наличие   сертификата о сдаче ЕНТ (не ниже   90 баллов) и решение конкурсной комиссии      **Ответственный исполнитель** -   Айтимова Б.С., Токаев К.К., Досаев Е.А., Жумабеков О.И.      **Форма завершения**  - постановление   Правительства, указ Президента      **Срок исполнения** - апрель    2005 г., май 2005 г. | 27.1. Внесение проекта Указа Президента по воп-   росам программы "Болашак" в Правитель-   ство   **МОН**   **(Абдымомунов А.К.),     апрель 2005 г.**   27.2. Внесение проекта Указа Президента по воп-   росам программы "Болашак" в Администра-   цию Президента    **МОН (Айтимова Б.С.),      май 2005 г.**   27.3. Внесение проекта постановления Правитель-   ства "О создании Центра международных программ МОН РК"   **МОН**    **(Абдымомунов А.К.),**   **май 2005 г** . |
| 28 | Создать на базе государственного   учреждения "Финансовый центр"   при Министерстве образования и   науки организацию по гарантиро-   ванию студенческих кредитов,   выдаваемых банками второго уров-   ня, выделив из республиканского бюджета на 2005-2009 гг. на ее капитализацию 2 млрд. тенге, в том числе в 2005 г. - 600 млн. тенге      **Ответственный исполнитель**  -   Айтимова Б.С., Дунаев А.Г., Жамишев Б.Б., Досаев Е.А.      **Форма завершения**  - постановление Правительства      **Срок исполнения**  - июль 2005 г. | 28.1. Внесение проекта и принятие постановления   Правительства "О реорга-   низации государственного   учреждения "Финансовый   центр" Министерства обра-   зования и науки Респуб-   лики Казахстан"    **МОН (Айтимова Б.С.),      июль 2005 г.**   28.2. Внесение проекта и принятие постановления   Правительства "О Прави-   лах студенческого креди-   тования через банки вто-   рого уровня с обеспече-   нием гарантий по их воз-   врату"    **МОН (Айтимова Б.С.),**   **июль 2005 г.** |
| 29 | Предусмотреть указанное повыше-   ние (госсоцпособий по инвалид-   ности, по возрасту) в Законе   "О внесении изменений и дополне-   ний в некоторые законодательные акты по вопросам социального обеспечения"      **Ответственный исполнитель**  -   Карагусова Г.Д.      **Форма завершения**  - закон      **Срок исполнения**  - ноябрь 2005 г. | 29.1. Разработка проекта   Закона "О внесении изме-   нений и дополнений в не-   которые законодательные акты Республики Казах-   стан по вопросам социаль-   ного обеспечения"   **МТСЗН**    **(Абдыкаликова Г.Н.),      июль 2005 г.**   29.2. Внесение законо-   проекта в Правительство   **МТСЗН**    **(Абдыкаликова Г.Н.),**   **август 2005 г.**   29.3. Внесение законо-   проекта в Парламент   **МТСЗН**   **(Карагусова Г.Д.),**   **сентябрь 2005 г.**   29.4. Принятие законо-   проекта Парламентом и направление Закона на подпись Президенту   **МТСЗН**   **(Карагусова Г.Д.),**   **ноябрь 2005 г.**   29.5. Осуществление наз-   начения и выплаты в   соответствии с планом финансирования и графиком   выплаты   **МТСЗН**    **(Абдыкаликова Г.Н.),**   **январь-февраль 2006 г.** |
| 30 | Предусмотреть указанную поддер-   жку (семьям, потерявшим кормиль-   ца) в Законе "О внесении изме-   нений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам   социального обеспечения"      **Ответственный исполнитель**  -   Карагусова Г.Д.      **Форма завершения**  - закон      **Срок исполнения**  - ноябрь 2005 г. | 30.1. Разработка проекта   Закона "О внесении изме-   нений и дополнений в не-   которые законодательные акты Республики Казах-   стан по вопросам социаль-   ного обеспечения":   **МТСЗН**    **(Абдыкаликова Г.Н.),      июль 2005 г.**   30.2. Внесение законо-   проекта в Правительство   **МТСЗН**    **(Абдыкаликова Г.Н.),**   **август 2005 г.**   30.3. Внесение законо-   проекта в Парламент   **МТСЗН**   **(Карагусова Г.Д.),**   **сентябрь 2005 г.**   30.4. Принятие законо-   проекта Парламентом и   направление Закона на   подпись Президенту   **МТСЗН**    **(Карагусова Г.Д.),**   **ноябрь 2005 г.**   30.5. Осуществление    назначения и выплаты в соответствии с планом финансирования и графи-   ком выплаты   **МТСЗН**    **(Абдыкаликова Г.Н.)**   **январь-февраль 2006 г.** |
| 31 | Уточнить размер базового должностного оклада для исчисления заработной платы государственных служащих и работников государственных учреждений, предусмотрев дополнительные средства в республиканских бюджетах 2005 и 2007 годов      **Ответственный исполнитель**  -   Карагусова Г.Д., Келимбетов К.Н.,   акимы областей, гг. Астаны и Алматы      **Форма завершения**  -   постановление Правительства      **Срок исполнения**  - июнь 2005 г., декабрь 2006 г. | 31.1. Внесение предложе-   ния в Министерство эко-   номики и бюджетного пла-   нирования по уровню ба-   зовых показателей по по-   вышению с 1 июля 2005   года.   **МТСЗН**    **(Абдыкаликова Г.Н.),      март 2005 г.**   31.2 Доведение до администраторов параметра базового должностного оклада    **МЭБП (Султанов Б.Т.),**   **март 2005 г.**   31.3. Расчет потребности   и внесение в МЭБП бюд-   жетных заявок и проектов   паспортов РБП.   **Руководители**   **центральных**   **исполнительных**   **органов,**   **акимы областей, гг.**   **Астаны и Алматы,        март 2005 г.**   31.4. Постановление Пра-   вительства "Об установ- лении размера базового   должностного оклада с 1   июля 2005 года".    **МЭБП (Султанов Б.Т.),**   **июнь 2005 г.**   31.5. Внесение изменений   и дополнений в Сводный план финансирования, фи-   нансирование и субвенции   **МФ (Ойнаров А.Р.),**   **июнь 2005 г.**   31.6. Начисление новых размеров заработной платы с выплатой аванса.   **Администраторы**   **бюджетных программ,     акимы областей,**    **гг. Астаны и Алматы,**   **до 1 августа 2005 года**   31.7. Принятие постанов-   лений Правительства:   31.7.1. "Об установлении   базового должностного   оклада с 1 января 2007 года"    **МЭБП (Султанов Б.Т.),**   **декабрь 2006 г.**   31.7.2. "О внесении из-   менений и дополнений в постановление Правитель-   ства от 11 января 2002 года N№41"   **МТСЗН**    **(Абдыкаликова Г.Н.),**   **декабрь 2006 г.** |
| 32 | Внести дополнение в Закон "О республиканском бюджете на 2005 год"      **Ответственный исполнитель**  -   Келимбетов К.Н., Карагусова Г.Д.      **Форма завершения**  - Закон      **Срок исполнения**  - май 2005 г. | 32.1. Внесение на рас-   смотрение РБК проекта   Закона "О внесении изме-   нений и дополнений в За-   кон Республики Казахстан   "О республиканском бюд-   жете на 2005 год".    **МЭБП (Султанов Б.Т.),**   **апрель 2005 г.**   32.2. Внесение проекта   Закона в Правительство.    **МЭБП (Султанов Б.Т.),**   **апрель 2005 г.**   32.3. Внесение проекта Закона в Парламент.   **МЭБП**   **(Келимбетов К.Н.),     апрель 2005 г.**   32.4. Принятие законо-   проекта Парламентом и направление закона на подпись Президенту   **МЭБП**   **(Келимбетов К.Н.),**   **май 2005 г.** |
| 33 | Уточнить размер базового долж-   ностного оклада для исчисления   заработной платы государственных   служащих и работников государ-   ственных учреждений и внести предложение по совершенствованию   системы оплаты труда обеспечи-   вающие рост заработной платы в среднем на 32 % с 1 июля   2005 года и на 30 % с 1 января   2007 года, предусмотрев дополни-   тельные средства в республикан-   ских бюджетах 2005 и 2007 годов      **Ответственный исполнитель**  -   Келимбетов К.Н., Карагусова Г.Д.,   Абдрахимов Г.Р., акимы областей, гг. Астаны и Алматы      **Форма завершения**  - постановление Правительства, указы Президента      **Срок исполнения**  -   май 2005 г., декабрь 2006 г. | 33.1. Разработка проекта   постановления Правитель-   ства "Об установлении   размера базового должнос-   тного оклада с 1 июля   2005 года"    **МЭБП (Султанов Б.Т.),**   **май 2005 г.**   33.2. Внесение проекта в   Правительство и принятие   постановления   **МЭБП**   **(Келимбетов К.Н.),**   **июнь 2005 г.**   33.3. Разработка проекта   постановления Правитель-   ства "Об установлении   размера базового должнос-   тного оклада с 1 января 2007 года".    **МЭБП (Султанов Б.Т.),**   **ноябрь 2006 г.**   33.4. Внесение проекта в Правительство и принятие постановления   **МЭБП**   **(Келимбетов К.Н.),**   **декабрь 2006 г.**   33.5. Разработка проекта   Указа Президента о со-   вершенствовании системы   оплаты труда государст-   венных служащих    **МЭБП (Султанов Б.Т.),**   **сентябрь 2006 г.**   33.6 Внесение проекта   Указа в Правительство   **МЭБП**   **(Келимбетов К.Н.),     ноябрь 2006 г.**   33.7. Внесение проекта   Указа в Администрацию   Президента   **МЭБП**   **(Келимбетов К.Н.),     декабрь 2006 г.** |
| 34 | Обеспечить в 2005 году ввод за счет средств республиканского бюджета 1600 квартир для социально защищаемых групп населения и 11700 квартир через системы ипотечного кредитования      **Ответственный исполнитель**  -   Мынбаев С.М., Абдиев К.С.,   акимы областей, гг. Астаны и Алматы      **Форма завершения**  - отчет в Правительство о сданном жилье      **Срок исполнения**  - январь 2006 г. | 34.1. Обеспечение освое-   ния средств, выделенных из республиканского бюд-   жета на строительство   коммунального жилья -   6,4 млрд. тенге   **Акимы областей,**    **гг. Астаны и Алматы,**   **20 декабря 2005 г.**   34.2. Обеспечить ввод в эксплуатацию коммуналь-   ного жилья 131,66 тыс.м 2 :   I квартал - 20,4 тыс.м 2 - 25 апреля 2005 года,   II квартал - 21,5 тыс.м 2 - 25 июля 2005 года,   III квартал - 50,26 тыс.   м 2 - 25 октября 2005 года,   IV квартал - 39,5 тыс.м 2 - 25 января 2006 года   **акимы областей, гг.     Астаны и Алматы**   34.3. Обеспечение освое-   ния средств, выделенных из республиканского бюд-   жета на кредитование   местных исполнительных   органов 42,0 млрд.тенге    **акимы областей,**   **гг. Астаны и Алматы**   **20 декабря 2005 г.**   34.4. Обеспечение ввода   в эксплуатацию жилья, построенного за счет кредитных средств 863,8   тыс. м 2 :   I квартал - 20,7 тыс.   кв.м. - 25 апреля 2005 года   II квартал - 99,8 тыс. кв.м. - 25 июля 2005 года   III квартал - 117,3 тыс. кв.м. - 25 октября 2005 года   IV квартал - 621,9 тыс. кв.м. - 25 января 2006 года   **акимы областей,**    **гг. Астаны и Алматы** |
| 35 | 1. Обеспечить в 2005-2007 годах ввод по всем источникам финансирования 12 млн.кв. метров жилья (195 тыс. квартир)      **Ответственный исполнитель**  -   Мынбаев С.М., акимы областей, гг. Астаны и Алматы      **Форма завершения**  - отчет в   Правительство      **Срок исполнения**  - январь 2008 г.        2. Внесение изменений и дополне-   ний в нормативные правовые акты      **Ответственный исполнитель** -   Дунаев А.Г., акимы областей,   гг. Астаны и Алматы      **Форма завершения**  -   постановление Правительства      **Срок исполнения**  - июнь 2005 г. | 35.1. Обеспечение ввода в эксплуатацию жилья по всем источникам финанси-   рования в соответствии с Государственной програм-   мой развития жилищного строительства в   Республике Казахстан на 2005-2007 годы.   **МИТ (Лукин А.И.),**   **2005-2007 годы**   **(согласно Плану**   **мероприятий)**        35.2. Внесение изменений   и дополнений в постанов-   ление Правительства от 1.09.2004 г. N 923 "Об утверждении Правил реали-   зации местными исполни-   тельными органами облас-   тей, городов Астаны и Алматы гражданам   Республики Казахстан   жилья, построенного в рамках реализации Госу-   дарственной программы   развития жилищного    строительства, в Республике Казахстан на 2005-2007 годы", обеспечивающих справедливое распределе-   ние доступного жилья в   части детализации катего-   рий граждан, имеющих на это право.    **МФ (Арифханов А.А.),    МИТ (Лукин А.И.),**   **акимы областей,**   **городов Астаны и**    **Алматы, июнь 2005 г.** |
| **Новый этап демократизации Казахстана** |
| *Дальнейшее использование потенциала действующей Конституции* | | |
| 36 | Организовать работу по разъясне-   нию положений Конституции,   пропаганде казахстанского опыта   конституционного строительства, как внутри страны, так и за   рубежом, в т.ч. с проведением   конференций, круглых столов, с   участием в работе международных организаций      **Ответственный исполнитель**  -   Рогов И. И., Токаев К.К.,   Косубаев Е.М., акимы областей,   гг. Астаны и Алматы      **Форма завершения**  - отчет в   Администрацию Президента      **Срок исполнения**  - 2005-2007гг. | 36.1. Проведение "круг-   лого стола" в городе   Алматы, посвященного вопросам конституционного   строительства в Респуб-   лике, с участием предста-   вителей государственных органов, ученых, практи-   кующих юристов и междуна-   родных организаций, раз-   мещенных в Казахстане   **КС (Рогов И.И.),**   **октябрь 2005 г.**   36.2. Выезды членов Конституционного Совета и работников аппарата по   регионам Казахстана по   вопросам пропаганды   положений Конституции   Республики (конференции,   круглые столы, лекции,   встречи, интервью и др.)   с привлечением СМИ, в   т.ч. региональных   **КС (Рогов И.И., члены**   **Конституционного**   **Совета),**   **в течение 2005 года**   36.3. Разъяснение положе-   ний Конституции, пропа-   ганда казахстанского   опыта конституционного   строительства путем участия в работе междуна-   родных организаций   **КС (Рогов И. И.),**    **в течение 2005 года** |
| **Реформа исполнительной власти** |
| 37 | Разработать закон, направленный   на завершение процесса разграни-   чения полномочий между уровнями государственного управления, в рамках реализации Указа   Президента Республики Казахстан   от 28 сентября 2004 года "О мерах по дальнейшему совершенст-   вованию системы государственного   управления Республики   Казахстан" и других нормативных   правовых актов      **Ответственный исполнитель**  -   Келимбетов К.Н., центральные государственные и местные исполнительные органы      **Форма завершения**  - закон      **Срок исполнения** - сентябрь    2005 г. | 37.1. Разработка проекта   Закона    **МЭБП (Коржова Н.А.),**   **март 2005 г.**   37.2. Внесение проекта   Закона в Правительство    **МЭБП (Коржова Н.А.),**   **март 2005 г.**   37.3. Внесение проекта Закона в Парламент   **МЭБП**    **(Келимбетов К.Н.),**   **апрель 2005 г.**   37.4. Принятие законо-   проекта Парламентом и   направление закона на   подпись Президенту   **МЭБП**    **(Келимбетов К.Н.),**   **сентябрь 2005 г.** |
| 38 | Разработать Закон "О местном самоуправлении в Республике Казахстан"      **Ответственный исполнитель**  -   Жумабеков О.И., Келимбетов К.Н.,   центральные государственные и местные исполнительные органы      **Форма завершения**  - закон      **Срок исполнения**  - апрель 2006 г. | 38.1. Внесение законо-   проекта в Правительство   **МЮ**    **(Баймаганбетов С.Н.),**   **ноябрь 2005 г.**   38.2. Внесение законо-   проекта в Парламент    **МЮ (Жумабеков О.И.),**   **декабрь 2005 г.**   38.3. Принятие законо-   проекта Парламентом и   направление закона на   подпись Президенту    **МЮ (Жумабеков О.И.),**   **апрель 2006 г.** |
| 39 | Разработать Государственную программу поддержки развития местного самоуправления на   2006-2008 годы      **Ответственный исполнитель**  -   Келимбетов К.Н., Жумабеков О.И.,   центральные государственные и местные исполнительные органы      **Форма завершения**  - указ   Президента      **Срок исполнения**  - июнь 2006 г. | 39.1. Разработка проекта   Государственной програм-   мы.   **МЭБП (Исаев Б.А.),**   **март 2006 г.**   39.2. Внесение проекта программы в Правительство   **МЭБП (Исаев Б.А.),**   **апрель 2006 г.**   39.3. Внесение проекта Государственной программы на утверждение Президенту   **МЭБП**   **(Келимбетов К.Н.),**   **май 2006 г.** |
| 40 | Проведение отчетных встреч мест-   ных исполнительных органов с   населением регламентировать в   нормативных правовых актах.      **Ответственный исполнитель**  -   Жумабеков О.И., Келимбетов К.Н.      **Форма завершения**  - указ   Президента      **Срок исполнения**  - апрель 2005 г. | 40.1. Внесение проекта Указа в Правительство   **МЮ**   **(Баймаганбетов С.Н.),      март 2005 г.**   40.2. Принятие Указа Президента    **МЮ (Жумабеков О.И.),     апрель 2005 г.** |
| 41 | Разработать предложения Президенту Республики Казахстан по совершенствованию системы государственного управления и структуры Правительства      **Ответственный исполнитель**  -   Келимбетов К.Н., центральные   исполнительные органы      **Форма завершения**  - предложения   в Правительство      **Срок исполнения**  - март 2006 г. | 41.1. Анализ действующей   системы государственного   управления и структуры   Правительства и выработка предложений по ее совершенствованию    **МЭБП (Коржова Н. А.),**   **январь 2006 г.**   41.2. Внесение в Прави-   тельство предложений по   совершенствованию системы   государственного управления и структуры   Правительства    **МЭБП (Коржова Н. А.),**   **февраль 2006 г.**   41.3. Внесение предложе-   ний Президенту   **МЭБП**   **(Келимбетов К.Н.),**   **март 2006 г.** |
| 42 | Обеспечить выполнение работ по созданию инфраструктуры "элек-   тронного правительства", включая   государственные базы данных,   единую транспортную среду, пра-   вительственный портал, нацио-   нальную идентификационную систе-   му, электронные государственные закупки, электронный документо-   оборот и архивы, создать и развивать электронные услуги го-   сударственных органов с учетом   обеспечения должного уровня ин-   формационной безопасности      **Ответственный исполнитель**  - Бектасов А.А., Дутбаев Н.Н., центральные государственные и местные исполнительные органы      **Форма завершения**  - 1) реализа-   ция пилотного проекта в г. Астане по созданию инфраструктуры "электронного правительства" для центральных государственных органов;   2) завершение создания портала "электронного правительства" и оказание государственных услуг в электронном виде      **Срок исполнения** - декабрь    2005 г.    декабрь 2006 г. | 42.1. Создание програм-   много обеспечения инфор-   мационных систем "Физи-   ческие лица", "Юридичес-   кие лица", "Адресный регистр", "Регистр недвижимости" и проведение опытной эксплуатации в пилотной зоне    **АИС (Бектасов А.А.),**   **август 2005 г.**   42.2. Внедрение информа-   ционной системы электро-   нного документообороте   и архивов государственных   органов до конечного   пользователя    **АИС (Бектасов А.А.),     август 2005 г.**   42.3. Создание и развитие удостоверяющего   центра электронной цифровой подписи для государственных органов (в том числе для Администрации Президента Республики Казахстан и Канцелярии Премьер-Министра   Республики Казахстан)    **АИС (Бектасов А.А.),**   **сентябрь 2005 г.**   42.4. Внедрение и тира-   жирование информационных   систем "Физические   лица", "Юридические   лица", "Адресный регистр", "Регистр недвижимости" в государственных органах   **АИС (Бектасов А.А.),**   **декабрь 2005 г.**   42.5. Создание единой   транспортной среды госу-   дарственных органов в   пилотной зоне г. Астаны    **АИС (Бектасов А.А.),    декабрь 2005 г.**   42.6. Создание портала и шлюза "электронного правительства" Республики Казахстан    **АИС (Бектасов А.А.),     декабрь 2005 г.**   42.7. Проведение анализа   реализации пилотного   проекта в г. Астане с   целью выработки предложения для дальнейшего создания единой транспортной среды государственных   органов до областного уровня    **АИС (Бектасов А.А.),     апрель 2006 г.**   42.8. Создание и разви-   тие электронных услуг   государственных органов:   - информационные системы   Министерства финансов   Республики Казахстан   (Интегрированная налого-   вая информационная сис-   тема "ИНИС", Реестр   налогоплательщиков и   объектов налогообложения   "РНиОН")   **МФ (Искаков М.Н.),**   **декабрь 2005 г.**   - информационную систему   по государственным    закупкам   **МФ (Налибаев А.З.),**   **декабрь 2005 г.**   - автоматизированную ин-   формационную систему экспортного контроля   **МИТ (Мынбаев С.М.),**   **декабрь 2006 г.**   - информационную систему   "Автоматизированная сис-   тема Государственного   земельного кадастра"    **АЗР (Оспанов Б.С.),**   **декабрь 2006 г.**   - формировать и развить информационные ресурсы и информационные системы   местных исполнительных   органов   **акимы областей,**    **гг. Астаны и Алматы,**   **декабрь 2006 г.**   42.9. Реализовать комп-   лекс мер по обеспечению информационной безопас-   ности в рамках создавае-   мого "электронного пра-   вительства":   Провести анализ существующих мер по обеспечению информационной безопас-   ности баз данных и иных информационных ресурсов государственных органов:   **КНБ (Мажренов Ж.Р.),**   **июнь 2005 г.**   - проведение исследования   **КНБ (Мажренов Ж.Р.),**   **апрель-май 2005 г.**   - информация в Межведом-   ственную Комиссию по вопросам обеспечения ин-   формационной безопаснос-   ти   **КНБ (Мажренов Ж.Р.),**   **июнь 2005 г.**   42.10. Подготовка и направление в АИС предложений по выработке единых требований к операционной   системе, используемой в государственных органах Республики Казахстан.    **КНБ (Мажренов Ж.Р.),    декабрь 2006 г.**   42.11. Подготовка и направление предложений в Канцелярию Премьер-   Министра по разработке   необходимых нормативных   правовых актов области   технической защиты   информации и проведения   аттестаций информационных систем    **КНБ (Мажренов Ж.Р.),    сентябрь 2005 г.**   42.12. Подготовка и    направление в МИД, Канцелярию Премьер-Министра   предложений о присоеди-   нении Казахстана к   Международной конвенции   по борьбе с киберпреступностью и создание Национального контактного пункта по борьбе с данного рода правонарушениями   **КНБ (Мажренов Ж.Р.),**   **июнь 2005 г.**   42.13. Создание Центра   компетенции "электронного   правительства"    **АИС (Бектасов А.А.),**   **декабрь 2006 г.** |
| 43 | 1. Провести анализ административных государственных услуг, оказываемых центральными и   местными государственными орга-   нами с целью их классификации и   передачи части из них в негосу-   дарственный сектор      **Ответственный исполнитель**  -   Келимбетов К.Н., Мынбаев С.М., Абдрахимов Г.Р., центральные и местные государственные органы      **Форма завершения**  -   ведомственные нормативные   правовые акты      **Срок исполнения** - декабрь    2005 г.        2. Провести анализ регламентов оказания государственных услуг с целью разработки механизмов оказания их в электронном виде и выработке предложений по модернизации системы государст-   венного управления      **Ответственный исполнитель**  -   Бектасов А.А., Келимбетов К.Н., Абдрахимов Г.Р., центральные и местные государственные органы      **Форма завершения**  - предложения по упрощению регламентов   оказания государственных услуг и снижению бюрократизации управления      **Срок исполнения**  - май 2006 г.               3. Внести изменения в нормативную правовую базу по результатам проведенного анализа административных государственных услуг и регламентов их оказания      **Ответственный исполнитель**  - центральные и местные государ-   ственные органы      **Форма завершения**  - ведомственные нормативные правовые акты      **Срок исполнения**  - август 2006 г.        4. Оптимизировать структуру и численность центральных и местных исполнительных органов с учетом упрощения административных процедур, внедрения информационных технологий и повышения квалификации государственных служащих      **Ответственный исполнитель** -   Келимбетов К.Н., Мынбаев С.М., Абдрахимов Г.Р., центральные и местные государственные органы      **Форма завершения**  - постановление Правительства      **Срок исполнения** - декабрь    2006 г. | 43.1.1. Проведение анализа    административных госу-   дарственных услуг, оказываемых центральными и местными государственными   органами, и выработка предложений по их классификации.    **МЭБП (Коржова Н.А.),     ноябрь 2005 г.**   43.1.2. Внесение в Пра-   вительство предложений по передаче части из них   в негосударственный   сектор.   **МЭБП**   **(Келимбетов К.Н.),     декабрь 2005 г.**   43.2.1. Проведение анализа регламентов оказания государственных   услуг    **АИС (Бектасов А.А.),     август 2005 г.**   43.2.2. Определение спецификации и выработка   предложений по модернизации административных процессов оказания государственных услуг    **АИС (Бектасов А. А.),**   **октябрь 2005 г.**   43.2.3. Выработка предложений по модернизации системы государственного   управления и планирование   государственных услуг реализуемых в электронном виде, снижение бюрократизации    **АИС (Бектасов А.А.),      май 2006 г.**   43.3. Разработка проектов ведомственных нормативных правовых актов по результатам проведенного анализа административных государственных услуг и регламентов их оказания.   **Руководители**   **центральных**   **и местных**   **государственных**   **органов,**   **август 2006 г.**             43.4.1. Сбор и анализ предложений центральных и местных исполнительных органов по оптимизации их структуры и численности, сформированных на основе анализа государственных услуг и их регламентов.    **МЭБП (Султанов Б.Т.),**   **октябрь 2006 г.**   43.4.2. Подготовка и направление в Правитель-   ство РК предложений по оптимизации их структуры   и численности центральных   государственных и местных исполнительных органов   **МЭБП**   **(Келимбетов К.Н.),      декабрь 2006 г.** |
| 44 | Разработать систему оценки эф-   фективности и качества деятель-   ности государственных органов      **Ответственный исполнитель**  -   Келимбетов К.Н., Абдрахимов Г.Р.      **Форма завершения**  - указ   Президента      **Срок исполнения** - декабрь    2005 г. | 44.1. Разработка и внесение в Правительство   предложений по системе оценки эффективности и качества деятельности государственных органов.    **МЭБП (Султанов Б.Т.),**   **апрель 2005 г.**   44.2. Доработка с учетом замечаний и предложений Правительства    **МЭБП (Султанов Б.Т.),**   **август 2005 г.**   44.3. Внесение доработанного проекта в Правительство   **МЭБП**   **(Келимбетов К.Н.),     сентябрь 2005 г.**   44.4. Внесение проекта Указа в Администрацию Президента   **МЭБП**   **(Келимбетов К.Н.),      декабрь 2005 г.** |
| 45 | Разработать методические реко-   мендации для государственных   органов по внедрению системы   менеджмента качества при предос-   тавлении ими государственных   услуг      **Ответственный исполнитель**  - Мынбаев С.М.      **Форма завершения**  - методические рекомендации, утвержденные уполномоченным органом      **Срок исполнения**  - май 2005 г. | Разработка общих подходов и методических рекомендаций по внедрению системы менеджмента качества МС ИСО серии 9000-2000 в органах государственного   управления    **МИТ (Кравченко И.М.),**   **март 2005 г.** |
| **Об усилении политического авторитета**  **законодательной ветви власти** |
| 46 | Проработать вопросы повышения роли Парламента в формировании Центральной избирательной комис-   сии, Конституционного Совета, Счетного комитета, а также Пра-   вительства на основе парламен-   тского большинства      **Ответственный исполнитель** -   Джаксыбеков А. Р., Абыкаев Н.А., Мухамеджанов У.Б, Жумабеков О. И.      **Форма завершения**  - предложения Президенту      **Срок исполнения**  - 2007 г. | **Администрация**    **Президента, декабрь**   **2007 г.** |
| 47 | Разработать проект Указа, направленный на расширение отчет-   ности акимов перед маслихатами      **Ответственный исполнитель**  -   Келимбетов К.Н., Жумабеков О.И.      **Форма завершения**  - указ   Президента      **Срок исполнения**  - январь 2006 г. | 47.1. Внесение проекта Указа в Правительство    **МЭБП (Исаев Б.А.),**   **декабрь 2005 г.**   47.2. Принятие Указа   Президента   **МЭБП**    **(Келимбетов К.Н.),**   **январь 2006 г.** |
| **Реформа судебной системы и правовой защиты граждан** |
| 48. | Разработать Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам разграничения подсудности"      **Ответственный исполнитель**  -   Мами К.А., Жумабеков О.И.      **Форма завершения**  - закон      **Срок исполнения**  - июнь 2005 г. | 48.1. Разработка законо-   проекта    **ВС (Мами К.А.),**   **февраль 2005 г.**   48.2. Внесение законо-   проекта в Правительство   **ВС (Мами К.А.),**   **март 2005 г.**   48.3. Внесение законо-   проекта в Парламент    **ВС (Мами К.А.),**   **март 2005 г.**   48.4. Принятие законо-   проекта Парламентом и   направление закона на   подпись Президенту   **ВС (Мами К.А.),**   **июнь 2005 г.** |
| 49 | Разработать Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам исполнительного производства"      **Ответственный исполнитель**  -   Мами К.А., Макашев З.М.,   Жумабеков О.И.      **Форма завершения**  - закон      **Срок исполнения**  - январь 2006 г. | 49.1. Разработка проекта Закона с расчетами необходимых расходов бюджетных средств на увеличение   штатной численности судебных исполнителей и социальных гарантий,   направленных на повышение статуса судебных исполнителей и эффективности исполнения судебных актов    **КПСА (Макашев З.М.),     апрель 2005 г.**   49.2. Внесение законо-   проекта на рассмотрение РБК    **КПСА (Макашев З.М.),      июль 2005 г.**   49.3. Внесение законо-   проекта в Правительство.    **КПСА (Макашев З.М.),     август 2005 г.**   49.4. Внесение законо-   проекта в Парламент    **КПСА (Макашев З.М.),   сентябрь 2005 г.**   49.5. Принятие законо-   проекта Парламентом и   направление закона на   подпись Президенту    **КПСА (Макашев З.М.),     январь 2006 г.** |
| 50 | Разработать Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей   Республики Казахстан"      **Ответственный исполнитель**  - Мами К.А., Макашев З.М., БалиеваЗ.Я., Келимбетов К.Н.,   Дунаев А.Г.      **Форма завершения**  -   Конституционный закон      **Срок исполнения**  - ноябрь 2006 г. | 50.1. Разработка законо-   проекта   **ВС (Мами К.А.),**   **февраль 2006 г.**   50.2. Внесение законо-   проекта в Правительство   **ВС (Мами К.А.),**   **март 2006 г.**   50.3. Внесение законо-   проекта в Парламент   **ВС (Мами К.А.),**   **март 2006 г.**   50.4. Принятие законо-   проекта Парламентом и   направление закона на   подпись Президенту   **ВС (Мами К.А.),**   **ноябрь 2006 г.** |
| 51 | В составе Академии государствен-   ной службы при Президенте Республики Казахстан образовать Институт правосудия и организо-   вать на его базе повышение ква-   лификации судей, прокуроров и   адвокатов      **Ответственный исполнитель**  - Абдрахимов Г.Р., Мами К.А.,   Дунаев А.Г, Жумабеков О.И., Тусупбеков Р.Т.      **Форма завершения**  - нормативный правовой акт      **Срок исполнения**  - май 2005 г. | 51.1 Разработка проекта нормативного правового акта   **АГС (Абдрахимов Г.Р.),**   **апрель 2005 г.**   51.2 Принятие нормативного правового акта   **АГС (Абдрахимов Г.Р.),**   **май 2005 г.** |
| 52 | Разработать Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам адвокатуры"      **Ответственный исполнитель**  -   Жумабеков О.И., Турисбеков З.К., Калмурзаев С.С., Тусупбеков Р.Т., Дутбаев Н.Н.      **Форма завершения**  - закон      **Срок исполнения**  - апрель 2006 г. | 52.1. Внесение законо-   проекта в Правительство   **МЮ**   **(Баймаганбетов С.Н.),     ноябрь 2005 г.**   52.2. Внесение законо-   проекта в Парламент    **МЮ (Жумабеков О.И.),     декабрь 2005 г.**   52.3. Принятие законо-   проекта Парламентом и направление закона на подпись Президенту    **МЮ (Жумабеков О.И.),     апрель 2006 г.** |
| 53 | Разработать законы "О внесении изменений и дополнений в неко-   торые законодательные акты по вопросам введения института суда   присяжных заседателей", "О при-   сяжных заседателях"      **Ответственный исполнитель** -   Жумабеков О.И., Мами К.А., Тусупбеков Р.Т., Келимбетов К.Н.      **Форма завершения**  - закон      **Срок исполнения**  - ноябрь 2005 г. | 53.1. Внесение законо-   проектов в Правительство   **МЮ**   **(Баймаганбетов С.Н.),      май 2005 г.**   53.2. Внесение законо-   проектов в Парламент    **МЮ (Жумабеков О.И.),      июнь 2005 г.**   53.3. Принятие законо-   проектов Парламентом и   направление закона на   подпись Президенту    **МЮ (Жумабеков О.И.),      ноябрь 2005 г.** |
| 54 | Принять нормативное постановление Верховного Суда по вопросам обеспечения открытости и прозрачности судебных процедур      **Ответственный исполнитель**  - Мами К.А., Макашев З.М. по согласованию с Администрацией Президента      **Форма завершения**  - нормативное постановление Верховного Суда      **Срок исполнения**  - декабрь    2005 г. | Принятие нормативного постановления Верховного Суда    **ВС (Мами К.А.),**   **декабрь 2005 г.** |
| **О выборах** |
| 55 | Провести анализ действующего законодательства с определением недостатков и механизма их устранения      **Ответственный исполнитель**  -   Балиева З.Я.      **Форма завершения**  - предложения в Администрацию Президента      **Срок исполнения**  - март 2005 г. | 55.1 Сбор предложений регионов, соответствующих   министерств и ведомств, политических партий и   неправительственных   организации.   **ЦИК (Фоос В.К.),**   **20 марта 2005 г.**   55.2 Обобщение поступив-   ших материалов, проведе-   ние их анализа и подго-   товка конкретных мер по устранению недостатков   действующего законода-   тельства о выборах.   **ЦИК (Фоос В.К.),**   **30 марта 2005 г.**   55.3 Внесение предложений в Администрацию Президента.    **ЦИК (Балиева З.Я.),**   **31 марта 2005 г.** |
| **О развитии институтов гражданского общества** |
| 56 | Разработать нормативные правовые   акты о внесении изменений и до-   полнений в законодательство по   вопросам обеспечения свободы   слова и защиты информации      **Ответственный исполнитель**  -   Косубаев Е.М., Жумабеков О.И., Дутбаев Н.Н., Бектасов А.А.      **Форма завершения**  - нормативные правовые акты      **Срок исполнения** - декабрь    2005 г. | 56.1. Принятие норматив-   ных правовых актов   **МКИС (Косубаев Е.М.),    декабрь 2005 г.** |
| **О борьбе с коррупцией и преступностью** |
| 57 | Создать Центры обслуживания на-   селения по принципу "одного   окна" в городах Астане, Алматы      **Ответственный исполнитель**  -   Жумабеков О.И., Бектасов А.А., Дунаев А.Г., Келимбетов К.Н., Оспанов Б.С., Турисбеков З.К., акимы гг. Астаны, Алматы      **Форма завершения**  -   постановление Правительства      **Срок исполнения**  - ноябрь 2005 г. | 57.1. Проведение совеща-   ния по определению орга-   низационно-правовой формы создаваемых Центров обслуживания населения в городах Астане, Алматы    **МЮ (Жумабеков О.И.),      март 2005 г.**   57.2. Расчет штатной    численности и расходов на материально-   техническое обеспечение, содержание   и эксплуатацию зданий   Центров обслуживания   населения в городах   Астане (3), Алматы (6).    **МЮ (Жумабеков О.И.),      март 2005 г.**   57.3. Определение потребности в   программно-техническом обеспечении    **МЮ (Меркель И.Д.),       март 2005 г.**   57.4. Внесение расчетов бюджетного финансирования на РБК   **МЮ (Меркель И.Д.),**   **апрель 2005 г.**   57.5. Рассмотрение расчетов бюджетного финансирования на РБК   **МЭБП**   **(Келимбетов К.Н.),      апрель 2005 г.**   57.6. Принятие проекта   постановления    Правительства   **МЮ (Меркель И.Д.),       май 2005 г.**   57.7. Внести уточнения в республиканский бюджет на 2005 год, предусматривающие расходы на содержание штатной численности, материально-техническое обеспечение, содержание и эксплуатацию зданий, программно-техническое обеспечение, установку компьютерного оборудования и транспортной среды   **МЭБП**   **(Келимбетов К.Н.),        май 2005 г.**   57.8. Выделение зданий для размещения 6 районных Центров обслуживания населения в городе Алматы и 3 районных Центров в городе Астане с учетом возложенных задач и   специфики.   **Акимы гг. Астаны (Шукеев У.Е.), Алматы (Тасмагамбетов И.Н.),**   **май 2005 г.**   57.9. Разработка проект-   но-сметной документации и проведение ремонтно-   строительных работ и   реконструкцию зданий   Центров обслуживания на-   селения, с учетом специ-   фики инфраструктуры   Центров.   **МЮ (Меркель И.Д.),**   **сентябрь 2005 г.**   57.10. В целях реализации принципа "одного окна" в Центрах обслуживания населения, определение и внесение изменений в нормативные правовые акты Республики Казахстан.   **МЮ (Меркель И.Д.),**   **сентябрь 2005 г.**   57.11. Проведение работы по   укомплектованию штатной численности Центров обслуживания населения   **МЮ (Меркель И.Д.),**   **октябрь 2005 г.**   57.12. Обеспечение функ-   ционирования Центров обслуживания населения в городах Астане (3 районных Центра), Алматы (6 районных Центров) с выдачей в них:   - документов, удостоверяющих личность (паспорт, удостоверение личности гражданина РК, вид на жительство иностранного гражданина в РК, удостоверение лица без гражданства);         актов гражданского    состояния;        водительского удостоверения лица;        свидетельство налогоплательщика (РНН физического лица);   - документов о праве на землю (акт на право соб-   ственности на землю и т.д.);         акт государствен-   ного разрешения на учас-   тие в дорожном движении (свидетельство о регист-   рации транспортного средства, государственных номерных знаков);        свидетельство о государственной регистрации юридического лица;        свидетельство налогоплательщика (юридического лица);        статистическая карточка.   **МЮ (Жумабеков О.И.),**   **ноябрь 2005 г.** |
| 58 | Провести ревизию действующих подзаконных актов на предмет наличия в них норм, создающих условия для коррупционных нарушений      **Ответственный исполнитель**  -   Калмурзаев С.С., Жумабеков О.И.,   центральные и местные   государственные органы      **Форма завершения**  - нормативные правовые акты      **Срок исполнения** - октябрь    2005 г. | 58.1. Разработка проекта распоряжения Премьер-Министра о создании рабочей группы.   **АБЭКП (Тлеухан Р.),   апрель-май 2005 г.**   58.2. Подготовка отчета рабочей группы с конкретными предложениями о внесении соответствующих изменений и дополнений в подзаконные акты.   **АБЭКП (Тлеухан Р.),      июль 2005 г.**   58.3. Внесение изменений в нормативные правовые акты.   **АБЭКП (Тлеухан Р.),**   **сентябрь 2005 г.**   58.4. Проведение процедур согласования с заинтересованными госорганами.   **АБЭКП (Тлеухан Р.),    сентябрь 2005 г.**   58.5. Внесение проекта нормативного правового акта в Правительство    **АБЭКП**   **(Калмурзаев С.С.),      октябрь 2005 г.** |
| 59 | Завершить ревизию действующего законодательства по вопросам лицензирования и разрешительной системы, внести предложения по упрощению процедур получения разрешительных документов и сокращению лицензируемых видов деятельности      **Ответственный исполнитель**  -   Келимбетов К.Н., Мынбаев С.М., Школьник B.C., Нагманов К.И., Копеев М.Ж., Самакова А.Б.,   Сайденов А.Г., Айтимова Б.C., Умбетов С.А., Карагусова Г.Д., Досаев Е.А., Турисбеков З.К., Жумабеков О.И.      **Форма завершения**  - нормативные правовые акты      **Срок исполнения**  - август 2005 г. | 59.1. Разработка предло-   жений по упрощению процедур получения разрешительных документов и сокращению лицензируемых видов деятельности.   **МЭБП**   **(Айтекенов К.М.),**   **август 2005 г.**   59.2. Внесение проектов нормативных правовых актов в Правительство    **МЭБП**   **(Келимбетов К.Н.),**   **август 2005 г.** |
| 60 | Разработать новую редакцию Правил служебной этики государственных служащих (Кодекса чести государственных служащих)      **Ответственный исполнитель**  -   Абдрахимов Г.Р.      **Форма завершения**  - указ Президента      **Срок исполнения**  - июнь 2005 г. | 60.1. Разработка проекта Правил (Кодекса)   **АГС**   **(Абдрахимов Г.Р.),       март 2005 г.**   60.2. Согласование проекта Правил (Кодекса)   **АГС**   **(Абдрахимов Г.Р.),      апрель 2005 г.**   60.3. Внесение проекта в Правительство и в Администрацию Президента   **АГС**   **(Абдрахимов Г.Р.),       май 2005 г.**   60.4. Принятие Указа   **АГС**   **(Абдрахимов Г.Р.),       июнь 2005 г.** |
| 61 | 1. Внести изменения в Закон "О государственной службе"      **Ответственный исполнитель**  - Абдрахимов Г.Р.      **Форма завершения**  - закон      **Срок исполнения**  - июнь 2005 г.    2. Разработать указ Президента,    предусматривающий:   - передачу дисциплинарных советов областей, гг. Астаны и Алматы Агентству РК по делам государственной службы;   - утверждение Положения о Дисциплинарных советах      **Ответственный исполнитель**  -   Абдрахимов Г.Р.      **Форма завершения**  - указ   Президента      **Срок исполнения**  - июнь 2005 г. | 61.1.1. Разработка проекта Закона   **АГС**   **(Абдрахимов Г.Р.),      январь 2005 г.**   61.1.2. Внесение законо-   проекта в Правительство   **АГС**   **(Абдрахимов Г.Р.),      февраль 2005 г.**   61.1.3. Внесение законо-   проекта в Парламент   **АГС**   **(Абдрахимов Г.Р.),       март 2005 г.**   61.1.4. Принятие законо-   проекта Парламентом и   направление закона на   подпись Президенту   **АГС**   **(Абдрахимов Г.Р.),      июнь 2005 г.**        61.2.1. Внесение на рас-   смотрение РБК бюджетной заявки, предусматривающей   выделение дополнительных средств АГС по финансированию Дисциплинарных советов и создание дополнительного структурного подразделения по работе с Дисциплинарными советами в АГС   **АГС**   **(Абдрахимов Г.Р.),       март 2005 г.**   61.2.2. Разработка проекта Указа Президента   **АГС**   **(Абдрахимов Г.Р.),       март 2005 г.**   61.2.3. Согласование проекта Указа Президента   **АГС**   **(Абдрахимов Г.Р.),      апрель 2005 г.**   61.2.4. Внесение в Правительство и в Администрацию Президента   **АГС**   **(Абдрахимов Г.Р.),**   **май 2005 г.**   61.2.5. Принятие Указа   **АГС**   **(Абдрахимов Г.Р.),        июнь 2005 г.** |
| **Казахстан в современном мире** |
| *Наши приоритеты во внешней политике* | | |
| 62 | 1. Завершить разработку обнов-   ленной Концепции внешней политики с учетом приоритетов, изложенных в Послании Главы государства      **Ответственный исполнитель**  - Токаев К.К.      **Форма завершения**  - указ   Президента      **Срок исполнения**  - июнь 2005 г.             2. Усилить взаимодействие в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, по обеспечению национальной безопасности, борьбе с нарко-   бизнесом и организованной преступностью с названными государствами в двустороннем и многостороннем форматах      **Ответственный исполнитель** -   Токаев К.К., Дутбаев Н.Н., Турисбеков З.К., Дунаев А.Г., Копеев М.Ж.      **Форма завершения**  - международные договоры и соглашения, отчеты в Правительство      **Срок исполнения**  - в течение 2005 года | 62.1.1. Доработка и сог-   ласование с заинтересо-   ванными госорганами   проекта Указа Президента   **МИД (Волков А.Ю.),**   **март-апрель 2005 г.**   62.1.2. Внесение проекта Указа в Правительство   **МИД (Волков А.Ю.),**   **апрель 2005 г.**   62.1.3. Принятие Указа   **МИД (Токаев К.К.),**   **июнь 2005 г.**   62.2.1. Осуществление процедуры запуска право-   вого механизма деятель-   ности Региональной анти-   террористической струк-   туры (РАТС) ШОС.   Завершить ратификацию   соглашений о банке данных РАТС, обеспечении защиты секретной информации:   - подготовка материалов к заседанию совета РАТС ШОС   - ратификация соглашений   - разработка и утвержде-   ние перечня террористи-   ческих и экстремистских организаций на террито-   риях стран-членов ОЦАС   - разработка принципов составления списка лиц, причастных к террорис-   тическим и экстремистским   организациям или разыскиваемых за совершение преступлений террористического характера на территориях стран-членов ОЦАС.   **КНБ (Божко В.К.),**   **ноябрь 2005 г.**   - проведение Совещания руководителей органов безопасности, правоохранительных органов и структур по охране границы стран ОЦАС, утверждение перечня и списка   **КНБ (Дутбаев Н.Н.), ноябрь 2005 г.**   - выработка конкретных механизмов сотрудничества   и взаимодействия компе-   тентных органов в области противодействия терроризму и экстремизму в рамках ОДКБ, направление   предложения в Совет Безопасности   - проведение 18 заседания СОРБ СНГ    **КНБ (Дутбаев Н.Н.),       июль 2005 г.**   62.2.2. Проведение на территории РК совместного оперативно-   тактического учения спецслужб и правоохранительных органов стран СНГ   "Каспий-Антитеррор-   2005":   - формирование совместной рабочей группы по подготовке учения   - разработка замысла и сценария   - решение организационных вопросов   - проведение учения   **КНБ (Дутбаев Н.Н.),      август 2005 г.**   62.2.3. Установить рабо-   чие контакты и организо-   вать обмен информацией с КТК СБ ООН, ФАТФ и   другими международными структурами, занимающи-   мися противодействием   терроризму:   - подготовка и направле-   ние соответствующих обращений   - обмен материалами    **КНБ (Дутбаев Н.Н.),**   **2005 г.**   62.2.4. Обеспечение подписания "Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о взаимодействии при оказании помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций"    **МЧС (Бижанов Н.К.),**   **4 квартал 2005 г.** |
| 63 | Провести переговоры членов Пра-   вительства, членов переговорной группы с ключевыми странами-   членами ВТО, в целях интенсифи-   кации переговорного процесса и подготовить окончательный   вариант итогового документа -   Доклада рабочей группы по вступлению РК в ВТО      **Ответственный исполнитель**  -   Мынбаев С.М., Токаев К.К., члены   Правительства      **Форма завершения**  - протоколы переговоров, Доклад рабочей группы по вступлению в ВТО      **Срок исполнения**  - до ноября 2006 г. | 63.1. В целях интенсифи-   кации переговорного про-   цесса по вступлению РК в ВТО членам Правительства,   руководству МИТ и МИД,   членам переговорной команды провести перего-   воры с ключевыми страна-   ми-членами ВТО, а также с иностранными делега-   циями, прибывающими в   Казахстан.   **МИТ (Айтжанова Ж.С.), согласно рабочего Графика**   63.2. Подготовка проекта Доклада Рабочей группы по вступлению РК в ВТО.    **МИТ (Айтжанова Ж.С.),     июль 2005 г.**   63.3. Подготовка итогового проекта Доклада Рабочей группы в рамках проводимых многосторонних переговоров по вступлению Республики Казахстан в ВТО.    **МИТ (Мынбаев С.М.),**   **ноябрь 2006 г.** |
| **Что беспокоит нас сегодня** |
| 64 | Разработать и реализовать комплекс мер по предупреждению и пресечению межнациональной розни, терроризма, религиозного экстремизма, незаконного оборота   наркотиков и локализации их последствий.   Реализовать мероприятия по задействованию в данной работе потенциала средств массовой информации, общественных и религиозных объединений, науки с целью формирования в массовом сознании населения неприятия идей терроризма, экстремизма, наркомании.    Активизировать международное сотрудничество по противодействию региональным вызовам и угрозам      **Ответственный исполнитель** -   Дутбаев Н.Н., Косубаев Е.М., Калмурзаев С.С., Тусупбеков Р.Т., Турисбеков З.К., Копеев М.Ж., Токаев К.К., акимы областей, гг. Астаны и Алматы      **Форма завершения**  - указы Президента, постановления Правительства, международные договора и соглашения, нормативные правовые акты      **Срок исполнения**  - июнь 2005 г. 2005-2006гг. | 64.1. Разработка систем-   ных мер по пресечению конкретных террористических действий и локализации их последствий приме-   нительно к районам, городам и областям:   - подготовка Межведомст-   венного Плана мероприятий по проведению операций   - процедура согласования и внесение на подписание проекта постановления в Правительство.   **КНБ (Божко В.К.),       март 2005 г.**   64.2. На основе анализа деятельности международ-   ных террористических ор-   ганизаций с целью свое-   временного определения угроз с их стороны безо-   пасности Казахстана, в необходимых случаях при-   нимать меры по запрету и пресечению их деятельности на территории страны.   Внесение материалов в Генеральную Прокуратуру по конкретным террористическим организациям, деятельность которых предполагается запретить на территории страны   **КНБ (Божко В.К.),       март 2005 г.**   64.3. Завершение работ по созданию системы защищенной связи, физи-   ческой и инженерно-тех-   нической защиты загран-   учреждений и сотрудников официальных представительств Казахстана за рубежом:   - направление в МИД, Канцелярию Премьер-Министра соответствующих предложений по кадровому и материально-   техническому укреплению.   **КНБ (Дутбаев Н.Н.),       июль 2005 г.**   64.4. Переработать программы обучения   спасательных подразделений МЧС   действиям по ликвидации   последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с возможными террористическими актами.   **МЧС (Джанасаев Б.Б.),   3 квартал 2005 г.**   64.5. Оснащение подразделений МЧС оборудованием и снаряжением для обеспе-   чения их готовности к   ликвидации последствий возможных террористичес-   ких актов   **МЧС (Джанасаев Б.Б.),    2 квартал 2006 г.**   64.6. Разработка проекта закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и фи-   нансированию терроризма"   - Согласование законо-   проекта с заинтересован-   ными государственными органами;   **Генпрокуратура**   **(Даулбаев А.К.),**   **июль 2005 г.**   - Внесение законопроекта в Правительство;   **Генпрокуратура**   **(Даулбаев А.К.),**   **август 2005 г.**   - Внесение законопроекта в Парламент   **Генпрокуратура**   **(Тусупбеков Р.Т.),**   **сентябрь 2005 г.**   - Принятие законопроекта Парламентом и направление закона на подпись Президенту   **Генпрокуратура**   **(Тусупбеков Р.Т.),**   **декабрь 2005 г.** |
| **О ситуации в регионе** |
| 65 | Подготовить концепцию создания Союза Центрально-Азиатских госу-   дарств и направить главам госу-   дарств ЦАС для рассмотрения и согласования         **Ответственный исполнитель**  - Токаев К.К., министерства и ведомства         **Форма завершения**  - предложения Главе государства  **Срок исполнения**  - апрель-сентябрь 2005 г. | 65.1. Создание Межведом-   ственной рабочей группы по разработке проекта Концепции о создании Союза ЦАГ   **МИД (Онжанов Н.Б.),      март 2005 г.**   65.2. Разработка проекта Концепции создания Союза ЦАГ    **МИД (Онжанов Н.Б.),      июль 2005 г.**   65.3. Согласование Кон-   цепции Союза ЦАГ с заин-   тересованными госорганами   **МИД (Онжанов Н.Б.),**   **август 2005 г.**   65.4. Представление проекта Концепции   Президенту   **МИД (Токаев К.К.),     сентябрь 2005 г.**   65.5. Направление проекта Концепции главам ЦА для  рассмотрения и согласования   **МИД (Токаев К.К.),     октябрь 2005 г.** |

      Примечание:   
      1) проекты постановлений Правительства, законопроекты, указы Президента Республики Казахстан государственными органами вносятся в Правительство Республики Казахстан не менее, чем за 15 рабочих дней до срока принятия решения Правительством Республики    
Казахстан, указанного в Сетевом графике;   
      2) информации, отчеты (доклады) государственными органами вносятся в Правительство Республики Казахстан не менее, чем за 5 рабочих дней до истечения месяца, указанного в Сетевом графике.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан