

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2001 года N 1758**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 мая 2005 года N 443

      Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в  постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2001 года N 1758 "О Программе реабилитации инвалидов на 2002-2005 годы" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 49-50, ст. 592) следующие изменения:   
      в Программе реабилитации инвалидов на 2002-2005 годы, утвержденной указанным постановлением:   
      1) в разделе 1 "Паспорт Программы реабилитации инвалидов на 2002-2005 годы":   
      в строке "Источники и объемы финансирования" в абзаце втором:    
      слова "5,26 млрд. тенге" заменить словами "6,1 млрд. тенге";    
      слова "2,8 млрд. тенге" заменить словами "2,0 млрд. тенге";    
      слова "2,46 млрд. тенге" заменить словами "4,1 млрд. тенге";   
      2) в разделе 6 "Финансовое обеспечение реализации Программы":   
      в абзаце втором:   
      слова "5,26 млрд. тенге" заменить словами "6,1 млрд. тенге";   
      слова "2,8 млрд. тенге" заменить словами "2,0 млрд.тенге";   
      слова "2,46 млрд. тенге" заменить словами "4,1 млрд.тенге";   
      в абзаце третьем:   
      слова "700 млн. тенге" заменить словами "500,0 млн.тенге";   
      слова "944,7 млн. тенге" заменить словами "115,9 млн.тенге";   
      в абзаце четвертом:   
      слова "379,0 млн. тенге" заменить словами "2087,1 млн. тенге";   
      3) раздел 8 "План мероприятий по реализации Программы реабилитации инвалидов на 2002-2005 годы" изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Приложение                  
к постановлению Правительства        
Республики Казахстан            
от«10 мая 2005 года N№443

**8. План мероприятий по реализации**   
**Программы реабилитации инвалидов на 2002-2005 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/   п | Мероприятие | Форма   завер-   шения | Ответст-   венные за   исполне-   ние   (реали-   зацию) | Срок ис-   полнения   (реали-   зации) | Предпо-   лагаемые   расходы   (тыс.   тенге) | Источник   финанси-   рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Социальная реабилитация** |
| 1 | Разработать   проект Закона   Республики   Казахстан "О   социальной за-   щите инвалидов   в Республике   Казахстан | Проект   Закона   Респуб-   лики   Казах-   стан | МТСЗН | IV   квартал   2003 г. | Затрат   не   требует | - |
| 2 | Создать Советы   по делам инва-   лидов при мест-   ных исполни-   тельных органах | Поста-   новле-   ние   акимата | Акимы   облас-   тей,   городов   Астаны,   Алматы | III   квартал   2003 г. | Затрат  не требует | - |
| 3 | Осушествить оптимизацию   структуры уп-   равления про-   тезно-ортопеди-   ческих предпри-   ятий путем их слияния с   медицинскими   стационарами и   создания   протезно-   ортопедических центров | Приказ   МТСЗН | МТСЗН | I   квартал   2002 г. | Затрат   не   требует | - |
| 4 | Совершенство-   вать действую-   щий порядок   предоставления   населению   Республики   Казахстан про-   тезно-ортопе-   дической помо-   щи, предусмот-   рев обеспечение   протезами, из-   готовляемыми посовременным технологиям | Приказ   МТСЗН | МТСЗН | II   квартал   2002 г. | Затрат   не   требует | - |
| 5 | Принять допол-   нительные меры   по укреплению   действующих в   областях про-   тезных мастер-   ских | Инфор-   мацияв   МТСЗН   ежегод-   но к 20   января | МТСЗН   (протез-   но-орто-   педичес-   кие   центры),   акимы   облас-   тей,   городов   Астаны,   Алматы | 2003-   2005 гг. | 2003 г.-   1100,0   2004 г.-   112,0 | Местный бюджет |
| 6 | Осуществлять протезирование   и ортезирова-   ние, обеспече-   ние ортопеди-   ческой обувью, ортопедическими   аппаратами,   корсетами и   другими протез-   но-ортопедичес-   кими изделиями   (далее - ПОИ),   ремонт ПОИ,   услуги, связан-   ные с протези-   рованием и ор-   тезированием по   современным   технологиям | Инфор-   мация в   МТСЗН   ежегод-   но к 20   января | МТСЗН   (протез-   но-орто-   педичес-   кие   центры),   акимы   облас-   тей, городов   Астаны,   Алматы | 2002-   2005 гг. | 2002 г.-   143232,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 2003 г.-   297491,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 2004 г.-   436260,9 | Республи-   канский   бюджет |
| 2005 г.-   444989,0 | Местный   бюджет |
| 7 | Обеспечить ин-   валидов техни-   ческими средст-   вами, кресло-   колясками раз-   личных модифи-   каций | Инфор-   мация в   МТСЗН   ежегод-   но к 20   января | Акимы   облас-   тей,   городов   Астаны,   Алматы | IV квартал   2002 г.,   2003 г.,   2004 г.,   2005 г. | 2002 г.-   60105,0   2003 г.-   58794,0   2004 г.-   68544,5   2005 г.-   88880,8 | Местный   бюджет |
| 8 | Обеспечить ин-   валидов по слуху сурдо-   техникой | Инфор-   мация в   МТСЗН   ежегод-   но к 20   января | МТСЗН   (Рес-   публи-   канский   центр   коррек-   ции   слуха),   акимы   облас-   тей, городов   Астаны,   Алматы | IV   квартал   2002 г.,   2003 г.,   2004 г.,   2005 г. | 2002 г.-   91941,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 2003 г.-   92588,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 2004 г.-   235672,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 2005 г.-   221426,0 | Местный   бюджет |
| 9 | Обеспечить ин-   валидов по   зрению тифло-   техникой и   средствами   коммуникацион-   ной поддержки | Инфор-   мация в   МТСЗН   еже-   годно   к 20   января | МТСЗН,   акимы   облас-   тей, городов   Астаны,   Алматы | IV   квартал   2002 г.,   2003 г.,   2004 г.,   2005 г. | 2002 г.-   65046,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 2003 г.-   65046,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 2004 г.-   36000,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 2005 г.-   67620,0 | Местный   бюджет |
| 10 | Обеспечить сур-   дотехникой   детей-инвали-   дов, обучающих-   ся в специали-   зированных организациях    образования | Инфор-   мация в   МТСЗН   к 20   июля и 20 января | Акимы   облас-   тей, городов   Астаны,   Алматы   МОН | 2004 г. | 2004 г.-   73600,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 11 | Обеспечить тиф-   лотехникой   детей-инвали-   дов, обучающих-   ся в специали-   зированных ор-   ганизациях образования | Инфор-   мация в   МТСЗН   к 20   июля и 20 января | Акимы   облас-   тей, городов   Астаны,   Алматы   МОН | 2004 г. | 2004 г.-   38565,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 12 | Организовать на   предприятиях    республики внедрение им-   портозамещающих технологий по производству комплектующих узлов и деталей   к протезам   верхних и ниж-   них конечнос-   тей, отвечающих   современным требованиям | Инфор-   мация в   МТСЗН   ежегод-   но к 20   января,   начиная с 2003 г. | МТСЗН   (протез-   но-орто-   педичес-   кие   центры),   МИТ | 2002-   2005 гг. |  | Кредитные   ресурсы   Эским-   банка |
| 13 | Создать доступ   инвалидам к жи-   лым, обществен-   ным и производ-   ственным здани-   ям, объектам    социальной ин-   фраструктуры, обеспечив сооружение    подъездных    путей, панду-   сов, устройств для инвалид-   ных колясок | Инфор-   мация в   МТСЗН   ежегод-   но к 20   июля и 20   января | Акимы   облас-   тей,   городов   Астаны,   Алматы,   руково-   дители предпри-   ятий, ор-   ганиза-   ций, не-   зависимо от форм   собст-   венности | 2002-   2005 гг. | 2002 г.-   900,0   2003 г.-   69284,0   2004 г.-   1701,0   2005 г.-   17000,0 | Местный   бюджет |
| 14 | Обеспечить из-   готовление и   установку спе-   циальных свето-   форов с син-   хронными звуко-   выми сигналами,дорожных знакови указателей в   местах располо-   жения учрежде-   ний, ориенти-   рованных на   обслуживание   инвалидов, а   также в наибо-   лее людных   местах, где   могут находить-   ся инвалиды | Инфор-   мация в   МТСЗН   ежегод-   но к 20   июля   и 20   января | Акимы   облас-   тей, городов   Астаны,   Алматы | 2002-   2005 гг. | 2002 г.-   1673,2   2003 г.-   71555,0   2004 г.-   11567,4   2005 г.-   13921,0 | Местный   бюджет |
| 15 | Построить в   каждом област-   ном центре пе-   шеходные пере-   ходы, обустро-   енные звуковыми   устройствами | Инфор-   мация в   МТСЗН   ежегод-   но к 20   июля и 20   января | Акимы   облас-   тей, городов   Астаны,   Алматы | 2003-   2005 гг. | 2003 г.-   6137,0   2004 г.-   1073,0   2005 г.-   2233,0 | Местный   бюджет |
| 16 | Внести измене-   ния в действу-   ющие строите-   льные нормы и   правила (далее - СНиП), раз-   работать и ут-   вердить новые   СНиП, техни-   ческие условия   (ТУ) и другие   нормативно-   технические   документы,   предусматрива-   ющие доступ-   ность для ин-   валидов транс-   порта и соот-   ветствующей   транспортной   инфраструкту-   ры, зданий, сооружений,    бытовых приборов и техники, рабо-   чих мест на   предприятиях | Приказ Комите-   та по   делам   строи-   тельст-   ва | МИТ   (Комитет   по делам   строи-   тельст-   ва) | III   квартал   2002 г. | Затрат   не   требует | - |
| 17 | При размещении   государственных заказов на   разработку   проектов, а   также строи-   тельство зда-   ний, сооруже-   ний, дорог,   объектов тран-   спорта, связи,   предоставлении   транспортных и иных видов   услуг одним из   требований в конкурсной до-   кументации ус-   танавливать   необходимость   обеспечения   беспрепятст-   венного досту-   па инвалидов к социальной   инфраструктуре | Инфор-   мация в   МТСЗН   ежегод-   но к 20   июля   и 20   января | Акимы   облас-   тей,   городов   Астаны,   Алматы | 2002-   2005 гг. | За счет   средств   субъек-   тов предпри-   нимате-   льской   деятель-   ности | - |
| 18 | Организовать   на государст-   венном телеви-   зионном кана-   ле сурдо-пере-   вод информа-   ционных прог-   рамм | Инфор-   мация в   МТСЗН   ежегод-   но к 20   июля   и 20   января | МКИС | 2003 г.   2005 г. | 2003 г.-   1725,0   2005 г.-   60855,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 19 | На базе Рес-   публиканского   пансионата   "Ардагер" обеспечить   санаторно-ку-   рортное лече-   ние и реабили-   тацию инвали-   дов и ветера-   нов.    Обеспечить    санаторно-   курортное   лечение и реа-   билитацию ин-   валидов и ве-   теранов в Щу-   чинско-Боров-   ской курортной   зоне | Инфор-   мация в   МТСЗН   еже-   годно   к 20   января | Акимы   облас-   тей,   городов   Астаны,   Алматы | 2002-   2005 гг. | 2002 г.-   49790,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 2003г. -   51590,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 2004 г.-   70862,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 2005 г.-   125425,0 | Местный   бюджет |
| 20 | В рамках госу-   дарственного заказа разра-   ботка и внедре-   ние централизо-   ванного банка данных лиц, имеющих инва-   лидность (ЦБДИ) | Инфор-   мация в   Прави-   тельст-   во к 25   февраля 2005 г. | МТСЗН | IV   квартал   2002 г.   2004 г. | 2004 г.-   75846,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 21 | Развивать со-   трудничество с   Организацией   Объединенных   наций, Между-   народной орга-   низацией труда,   Всемирной   организацией   здравоохране-   ния, ЮНЕСКО,   ЮНИСЕФ, непра-   вительствен-   ными органи-   зациями по   вопросам    реабилитации    инвалидов,   оказания  под-   держки проекта   и мерам, свя-   занным с реа-   билитацией ин-   валидов | Инфор-   мация   в   МТСЗН   еже-   годно   к 20   января | МИД,   МТСЗН,   МЗ,   МОН | 2002-   2005 гг. | Затрат   не   требует | - |
| 22 | В целях приоб-   щения инвали-   дов, в том    числе детей-   инвалидов, к   активному об-   разу жизни   проводить об-   ластные, рес-   публиканские   конкурсы ху-   дожественной   самодеятель-   ности, рисун-   ков, поделок и других видов   творчества | Инфор-   мация в   МТСЗН   еже-   годно   к 20   июля   и 20   января | МТСЗН,   МОН,   акимы   облас-   тей,   городов   Астаны,   Алматы | 2002 -   2005 гг. | 2002 г.-   400,0   2003 г.-   2344,3   2004 г.-   1405,2   2005 г.-   5888,0 | Местный   бюджет |
| 23 | Проводить выс-   тавки-распро-   дажи творчес-   ких работ ин-   валидов, про-   дукции, выпус-   каемой инвали-   дными органи-   зациями | Инфор-   мация   в   МТСЗН   еже-   годно   к 20   июля   и 20   января | Акимы   облас-   тей, городов   Астаны,   Алматы | 2002-   2005 гг. | Затрат   не   требует | - |
| 24 | Обеспечить проведение рес-   публиканского и региональных телемарафонов,   средства от   проведения   которых направ-   лять на оказа-   ние адресной помощи   инвалидам | Инфор-   мация в   МТСЗН   еже-   годно   к 20   января | Акимы   облас-   тей,   городов   Астаны,   Алматы,   МКИС | 2003 г. | 2003 г.-   3568,4 | Местный   бюджет |
| 25 | Привлекать са-   модеятельные   художественные коллективы для   организации   досуга инвали-   дов и преста-   релых в домах-   интернатах | Инфор-   мация в   МТСЗН   еже-   годно   к 20   января   и 20   июля | Акимы   облас-   тей, городов   Астаны,   Алматы | 2003-   2005 гг. | 2003 г.-   50,0   2004 г.-   1342,0   2005 г.-   1100,0 | Местный   бюджет |
| 26 | Проводить   спортивные со-   ревнования   среди детей    инвалидов,   проживающих в   домах-интерна-   тах | Инфор-   мация в   МТСЗН   еже-   годно   к 20   июля   и 20   января | Акимы   облас-   тей,   городов   Астаны,   Алматы | 2002-   2005 гг. | Затрат   не   требует | - |
| 27 | Для проведения   соревнований   среди инвали-   дов приобрести спортивные ко-   ляски, форму   и специальное   оборудование   для зимних ви-   дов спорта | Инфор-   мация   в   МТСЗН   еже-   годно   к 20   января | Акимы   облас-   тей,   городов   Астаны,   Алматы | 2002-   2005 гг. | 2002 г.-   500,0   2003 г.-   1750,0   2004 г.-   7850,0   2005 г.-   11137,5 | Местный   бюджет |
| 28 | Проводить рай-   онные, город-   ские, областные   соревнования по спорту среди инвали-   дов всех кате-   горий | Инфор-   мация в   МТСЗН   еже-   годно   к 20   января | Акимы   облас-   тей,   городов   Астаны,   Алматы | 2002-   2005 гг. | 2002 г.-   4250,0   2003 г.-   2920,0   2004 г.-   11852,4   2005 г.-   18399,0 | Местный   бюджет |
| 29 | Провести Рес-   публиканскую   спартакиаду   среди инвали-   дов | Инфор-   мация в   МТСЗН   еже-   годно   к 20   января | МКИС,   МТСЗН,   акимы   облас-   тей, городов   Астаны,   Алматы | III   квартал   2002 г. | 2002 г.-   5000,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 30 | Провести Пара-   олимпийские   игры   Республики   Казахстан | Инфор-   мация в   МТСЗН   к 20   декабря   2005 г. | МКИС,   МТСЗН,   акимы   облас-   тей, городов   Астаны,   Алматы | III   квартал   2005 г. | 2005 г.-   5000,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 2005 г.-   2934,0 | Местный   бюджет |
| 31 | Обеспечить   участие спорт-   сменов-инвали-   дов в Пара-   олимпийских   играх, спор-   тивных фести-   валях, празд-   никах и других   международных   и республикан-   ских спортив-   ных соревнова-   ниях, Специа-   льных Олимпий-   ских играх | Инфор-   мация в   МТСЗН   еже-   годно   к 20   января | МКИС,   акимы   облас-   тей, городов   Астаны,   Алматы | 2002-   2005 гг. | 2002 г.-   6420,0   2003 г.-   7094,0   2004 г.-   20434,6   2005 г.-   26711,0 | Местный   бюджет |
| 32 | Разработать   методические   рекомендации   для реабилита-   ции инвалидов   средствами фи-   зической куль-   туры и спорта | Инфор-   мация в   МТСЗН   к 20   января   2004 г. | МКИС,   акимы   облас-   тей, городов   Астаны,   Алматы | 2003 г. | Затрат   не   требует | - |
| **Профессиональная реабилитация** | | | | | | |
| 33 | Обеспечить   профессиональ-   ную ориентацию   инвалидов в   соответствии с   индивидуальнойпрограммой ре-   абилитации | Инфор-   мация в   МТСЗН   ежегодно   к 20   января | Акимы   облас-   тей, городов   Астаны,   Алматы,   МОН,   МТСЗН | IV   квартал   2002-   2005 гг. | 2002 г.-   24222,0   2003 г.-   7269,1   2004 г.-   13760,4   2005 г.-   10998,8 | Местный   бюджет |
| 34 | Принять меры   по развитию   сети специаль-   ных  организа-   ций образова-   ния для детей   с ограниченными возможностями: | Инфор-   мация в   МТСЗН   ежегодно   к 20   июля   и 20   января | Акимы   облас-   тей,   городов   Астаны,   Алматы,   МОН | 2002-   2005 гг. |  |  |
| психолого-ме-   дико-педагоги-   ческие кон-   сультации на   60 тысяч дет-   ского населе-   ния; | МТСЗН | 2002 г.-   52454,0   2003 г.-   88674,0   2004 г.-   98084,0   2005 г.-   102988,0 | Местный   бюджет |
| реабилитацион-   ные центры в городах рес-   публиканского и областного значения; | 2002 г.-   27450,0   2003 г.-   70556,0   2004 г.-   72545.0   2005 г.-   76172,0 | Местный   бюджет |
| кабинеты    психолого-   педагогической   коррекции в районных   центрах; | 2003 г.-   99042,0   2004 г.-   105958,0   2005 г.-   111258,0 | Местный   бюджет |
| отделения социальной помощи на дому | 2003 г.-   242129,0   2004 г.-   201086,0   2005 г.-   221758,0 | Местный   бюджет |
| 35 | Содействовать   занятости инва-   лидов путем   создания допол-   нительных рабо-   чих мест через развитие инди-   видуального    предпринима-   тельства, малого и сред-   него бизнеса,   профессиональ-   ной подготовки и переподготов-   ки кадров, еже-   годного опреде-   ления социаль-   ных мер по за-   щите инвалидов | Инфор-   мация в   МТСЗН   ежегод-   но к 20   января,   начиная   с   2003 г. | Акимы   облас-   тей,   городов   Астаны,   Алматы | 2002-   2005 гг. | 2002 г.-   1257,0   2003 г.-   1317,0   2004 г.-   7754,2   2005 г.-   17535,5 | Местный   бюджет,   средства   работода-   телей |
|  | **Медицинская реабилитация** |
| 36 | Организовать   раннее выявле-   ние детей груп-   пы "риска"»в родовспомога-   тельных и амбу-   латорно-полик-   линических   организациях и направление   выявленных   детей группы "риска"»и с ограниченными   возможностями   в психолого-   медико-педаго-   гические кон-   сультации | Инфор-   мация в   МТСЗН   ежегод-   но к 20   января   и 20   июля,   начиная с   2003 г. | МЗ,   МОН | IV   квартал   2002 г.,   2003 г..   2004 г.,   2005 г. | Затрат   не   требует | - |
| 37 | Осуществить   ремонтно-вос-   становительные   работы с ре-   конструкцией   водогрязеле-   чебницы на ба-   зе Республи-   канского кли-   нического гос-   питаля для ин-   валидов Вели-   кой Отечест-   венной войны | Инфор-   мация в   МТСЗН   к 20   июля   2005 г. | МЗ | 2004 г. | 2004 г.-   17500,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 38 | Развивать сеть   медицинских   структур и ор-   ганизаций реа-   билитации де-   тей-инвалидов: |  |  |  |  |  |
| восстановить в   детских боль-   ницах Мангис-   тауской, Кы-   зылординской,   Алматинской,   Атырауской об-   ластей невро-   логические от-   деления на   30-40 коек; | Инфор-   мация в   МТСЗН   к 20   января   2004 г. | Акимы   областей | 2003г.,   2004 г. | 2003 г.-   6000,0   2004 г.-   31000,0 | Местный   бюджет |
| организовать   10 реабилита-   ционных цент-   ров для детей   с органическим   поражением ЦНС   в Актюбинской,   Алматинской,   Акмолинской,   Атырауской,   Восточно-   Казахстанской,   Западно-Казах-   станской,   Жамбылской, Карагандинс-   кой, Костанай-   ской, Кызылор-   динской, Ман-   гистауской,   Северо-Казах-   станской об-   ластях,   г. Алматы; | Инфор-   мация   в   МТСЗН   к 20   января   2005 г. | Акимы   областей | 2004г.,   2005 г. | 2004 г.-   144586,0   2005 г.-   232939,0 | Местный бюджет |
| строительство   спального кор-   пуса Республи-   канского детс-   кого реабили-   тационного   центра "Балбу-   лак"»на 125   коек в городе   Алматы | Инфор-   мация   в   МТСЗН   к 20   июля   2005 г. | МЗ | 2005 г. | 2005 г.-   50000,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 39 | Проводить:   выездные учеб-   но-методические циклы по оценке нервно-   психического    развития детей, психосоматичес-   кого состояния с грубой пато-   логией нервной    системы;   обучение меди-   цинских сестер   организаций   первичной ме-   дико-санитарной   помощи скринин-   гу психо-   физического   развития детей   раннего воз-   раста | Инфор-   мация в   МТСЗН   еже-   годно   к 20   июля   и 20   января | МЗ | 2003-   2004 гг. | 2003 г.-   192,0   2004 г.-   108,7 | Республи-   канский   бюджет |
| 40 | Обеспечить льготы по сана-   торно-курорт-   ному лечению   инвалидов | Решения   масли-   хатов и   поста-   новле-   ния   акимов | Акимы   облас-   тей,   городов   Астаны,   Алматы,   МТСЗН,   МЗ | 2002-   2005 гг. | 2002 г.-   70014,0   2003 г.-   161062,5   2004 г.-   126677,1   2005 г.-   215679,1 | Местный бюджет |
|  | **Кадровое обеспечение** |
| 41 | Осуществлять   повышение ква-   лификации ра-   ботников, зани-   мающихся вопро-   сами реабилита-   ции инвалидов в   системе со-   циальной защиты населения, здравоохранения | Инфор-   мация в   МТСЗН   ежегод-   но к 20   января | МТСЗН,   МЗ | 2003-   2005 гг. | За счет   средств,   выделяе-   мых по   подпро-   грамме   007   "Повыше-   ние ква-   лифика-   ции го-   сударст-   венных   служа-   щих", програм-   мы 001   "Обеспе-   чение   деятель-   ности   уполно-   моченно-   го орга-   на в области   труда,   занятос-   ти, со-   циальной   защиты и   миграции   населе-   ния" и програм-   мы 001   "Обеспе-   чение   дея-   тельнос-   ти упол-   номочен-   ного ор-   гана в   области   здраво-   охране-   ния" | Республи-   канский   бюджет |
| 42 | Организовать   переподготовку   работников   протезно-орто-   педических   предприятий | Инфор-   мация в   МТСЗН   ежегод-   но к 20   января | МТСЗН   (Цент-   ральная   экспери-   менталь-   ная ла-   борато-   рия   протези-   рования) | 2003 г.,   2004 г.,   2005 г. | За счет   средств   пред-   приятй |  |
| 43 | Организовать   переподготовку   социальных ра-   ботников отде-   лений социаль-   ной помощи на   дому | Инфор-   мация в   МТСЗН   ежегодно к 20   января,   начиная с 2003г. | МТСЗН,   акимы   облас-   тей, городов   Астаны,   Алматы | 2002 г.,   2003 г.,   2004 г.,   2005 г. | 2002 г.-   900,0   2003 г.-   900,0   2004 г.-   10110,0   2005 г.-   50187,8 | Местный   бюджет |
| 44 | Организовать   проведение   практической   конференции   по актуальным   проблемам ме-   дико-социальной экспертизы и    реабилитации инвалидов | Инфор-   мация в   МТСЗН к 20   января   2004 г. | МТСЗН,   МЗ | IV   квартал   2003 г. | Затрат   не   требует | - |

             Итого затрат:   
      из местного бюджета - 4,1 млрд.тенге, в том числе: 2002 г. - 250,5 млн.тенге; 2003 г.- 898,0 млн.тенге; 2004 г. - 937,4 млн.тенге; 2005 г.- 2087,1 млн.тенге;   
      из Республиканского бюджета - 2,0 млрд. тенге, в том числе: 2002 г. - 355,0 млн.тенге; 2003 г. - 512,2 млн.тенге; 2004 г. - 984,4 млн.тенге; 2005 г. - 115,9 млн.тенге.   
      Всего затрат: 6,1 млрд.тенге, в том числе: 2002 г. - 605,5 млн.тенге; 2003 г. - 1410,2 млн.тенге; 2004 г. - 1921,8 млн.тенге; 2005 г. - 2203,0 млн.тенге.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан