

**О подготовке и проведении 300-летнего юбилея со дня рождения Райымбек батыра**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2005 года N 603

      В целях увековечения памяти Райымбек батыра Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Образовать Республиканскую комиссию по подготовке и проведению 300-летнего юбилея со дня рождения Райымбек батыра в составе согласно приложению.

      2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению 300-летнего юбилея со дня рождения Райымбек батыра.

      3. Внести в  распоряжение  Премьер-Министра Республики Казахстан от 18 апреля 2005 года N 94-р "О перечне юбилеев и памятных дат, проводимых на республиканском уровне в 2005-2006 годах" следующее дополнение:

      перечень юбилеев и памятных дат, проводимых на республиканском уровне в период с 2005-2006 годы, утвержденный указанным распоряжением:

      дополнить строкой, порядковый номер 4-1, следующего содержания:

"4-1  300-летие    Постановление  МКИС РК,                   2005 год

      Райымбек     Правительства  акимы Алматинской области,

      батыра                      городов Алматы и Астаны

                                                                     ".

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       *Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 21 июня 2005 года N 603

 **Состав**
**Республиканской комиссии по подготовке и проведению**
**300-летнего юбилея со дня рождения Райымбек батыра**

Есимов Ахметжан Смагулович         - Заместитель Премьер-Министра

                                     Республики Казахстан, председатель

Косубаев Есетжан Муратович         - Министр культуры, информации

                                     и спорта Республики Казахстан,

                                     заместитель председателя

Аманшаев Ермек Амирханович         - вице-министр культуры, информации

                                     и спорта Республики Казахстан,

                                     секретарь

Алтынбаев Мухтар Капашевич         - Министр обороны Республики Казахстан

Айтимова Бырганым Сариевна         - Министр образования и науки

                                     Республики Казахстан

Капаков Нурлан Тулегенович         - заведующий сектором культуры Отдела

                                     социально-культурного развития

                                     Канцелярии Премьер-Министра

                                     Республики Казахстан

Кулмаханов Шалбай                  - аким Алматинской области

Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич - аким города Алматы

Шукеев Умирзак Естаевич            - аким города Астаны

Койгелдиев Мамбет Кулжабаевич      - директор Республиканского

                                     государственного казенного

                                     предприятия "Институт истории

                                     и этнологии имени Ч. Валиханова"

                                     Министерства образования и науки

                                     Республики Казахстан

Оразалин Нурлан Мыркасымович       - председатель правления Союза

                                     писателей Казахстана

                                     (по согласованию)

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 21 июня 2005 года N 603

 **План**
**мероприятий по подготовке и проведению**
**300-летнего юбилея со дня рождения Райымбек батыра**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N
п/п
   |  Наименование
 мероприятия
    |   Срок
 исполнения  |  Ответственные
 исполнители  | Источ-
ник
финан-
сиро-
вания  | Предпо-
лагае-
мые
расходы
(тыс.
тенге)  |
|  1  |        2  |      3  |       4  |    5  |    6  |
|  1.  | Провести юбилейные торжества, посвященные
300-летию со дня рождения Райымбек батыра,
в Алматинской области  |  Август
 2005 года  |  Аким
 Алматинской
 области,
 МКИС  | Местныйбюджет  |  500,0  |
|  2.  | Присвоить в установленном законодатель-
ством порядке одной из улиц и одной из школ города
Астаны имя Райымбек батыра  |  III
 квартал
 2005 года  |  Аким
 города Астаны  | Местныйбюджет  |  2485,0  |
|  3.  | Провести     капитальный    ремонт     мавзолея
Райымбек батыра в городе Алматы, работы по
благо-
устройству и озеленению территории  |  III
 квартал
 2005 года  |  Аким
 города Алматы  | Местныйбюджет  | 15800,0  |
|  4.  | Внести предложение о присвоении в установленном  законо-
дательством   порядке одному
из военных    учебных    заведений, воинских частей имя Райымбек батыра  |  III
 квартал
 2005 года  |     МО  | Рас-
ходов
не по-
требует   |
 |
|  5.  | Провести в школах республики открытые уроки
"Наши предки - батыры" с
целью патрио-
тического    воспитания,    поднятия
национального духа подрастающего поколения  |  Сентябрь
 2005 года  |     МОН  | Рас-
ходов
не по-
требует  |
 |
|  6.  | Организовать республи-
канский айтыс акынов,
посвященный Райымбек батыру  |  Август
 2005 года  |  Аким
 Алматинской
 области, Союз
 писателей
 Казахстана
 (по
 согласованию)
   | Спон-
сорские
сред-
ства  |  1500,0  |
|  7.  | Опубликовать в средствах массовой
информации материалы о Райымбек батыре  |  В течение
 2005 года  |    МКИС  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет - про-
грамма
019
"Прове-
дение
госу-
дарст-
венной
инфор-
мацион-
ной
поли-
тики"  |  167,5  |
|  8.  | Провести    работы по    благо-
устройству и озеленению   в местах, где установлены
памятники   батыру в   Райымбекском   районе
Алматинской области  |  III
 квартал
 2005 год  |  Аким
 Алматинской
 области

   | Спон-
сор-
ские
сред-
ства  |  500,0  |

       **Примечание** : расшифровка аббревиатур:

      МКИОС - Министерство культуры, информации и спорта;

      МОН - Министерство образования и науки;

      МО - Министерство обороны

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан