

**О подготовке и проведении III Всемирного курултая казахов**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2005 года N 797

      Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Провести III Всемирный курултай казахов (далее - Курултай) с 28 по 30 сентября 2005 года в городе Астане.

      2. Образовать Республиканскую комиссию по подготовке и проведению Курултая в составе согласно приложению.

      3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению Курултая.

      4. Министерству иностранных дел Республики Казахстан оформить в установленном порядке необходимые въездные-выездные документы делегатам Курултая без взимания консульских сборов.

      5. Министерству здравоохранения Республики Казахстан оказать содействие в обеспечении участников Курултая медицинским обслуживанием.

      6. Министерству внутренних дел Республики Казахстан обеспечить охрану общественного порядка, безопасность участников Курултая в местах их проживания и во время проведения данного мероприятия.

      7. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 1 августа 2005 года N№797

 **Состав республиканской**
**комиссии по подготовке и проведению**
**III Всемирного курултая казахов**

  Есимов Ахметжан Смагулович     - Заместитель Премьер-Министра

                                 Республики Казахстан,

                                 председатель

Косубаев Есетжан Муратович     - Министр культуры, информации и

                                 спорта Республики Казахстан,

                                 заместитель председателя

Мамашев Талгат Асылович        - первый заместитель председателя

                                 Всемирной ассоциации казахов,

                                 заместитель председателя

                                 (по согласованию)

Шукеев Умурзак Естаевич        - аким города Астаны,

                                 заместитель председателя

Калетаев Дархан Аманович       - заведующий Социально-политическим

                                 отделом Администрации Президента

                                 Республики Казахстан, заместитель

                                 председателя (по согласованию)

Омаров Бауыржан Жумаханович    - председатель Комитета по языкам

                                 Министерства культуры, информации

                                 и спорта Республики Казахстан,

                                 секретарь

Абдильдин Жабайхан Мубаракович - депутат Сената Парламента

                                 Республики Казахстан

                                 (по согласованию)

Кекилбаев Абиш                 - депутат Сената Парламента

                                 Республики Казахстан

                                 (по согласованию)

Калижанулы Уалихан             - депутат Мажилиса Парламента

                                 Республики Казахстан

                                 (по согласованию)

Айтимова Бырганым Сариевна     - Министр образования и науки

                                 Республики Казахстан

Турисбеков Заутбек Каусбекович - Министр внутренних дел

                                 Республики Казахстан

Алиев Жуматай Алиевич          - заместитель председателя

                                 Ассамблеи народов Казахстана

                                 (по согласованию)

Искаков Нурлан Абдильдаевич    - заведующий Отделом

                                 государственного контроля и

                                 организационной работы

                                 Администрации Президента

                                 Республики Казахстан

                                 (по согласованию)

Аканов Айкан Аханович          - вице-министр здравоохранения

                                 Республики Казахстан

Абылгазин Талгат Байтемирович  - вице-министр транспорта и

                                 коммуникаций Республики Казахстан

Аманшаев Ермек Амирханович     - вице-министр культуры, информации

                                 и спорта Республики Казахстан

Жошыбаев Рапиль Сеитханович    - заместитель Министра иностранных

                                 дел Республики Казахстан

Исаев Батырхан Арысбекович     - вице-министр экономики и

                                 бюджетного планирования

                                 Республики Казахстан

Сапарбаев Бердибек Машбекович  - вице-министр финансов

                                 Казахстан Республики - председатель

                                 Комитета таможенного контроля

                                 Министерства финансов

                                 Республики Казахстан

Абдиев Жазбек Ниетович         - председатель Комитета миграции

                                 Министерства труда и социальной

                                 защиты населения

                                 Республики Казахстан

Турлыханов Даулет Болатович    - председатель Комитета по делам

                                 спорта Министерства культуры,

                                 информации и спорта

                                 Республики Казахстан

Бокаш Галым                    - заместитель акима города Алматы

Бекмагамбетов Галым Мадешович  - заместитель акима

                                 Акмолинской области

Мусаев Умирбай Купбаевич       - заместитель председателя Комитета

                                 регистрационной службы

                                 Министерства юстиции

                                 Республики Казахстан

Уажанов Турсын Ушбаевич        - заместитель директора Пограничной

                                 службы Комитета национальной

                                 безопасности Республики Казахстан

                                 (по согласованию)

Атамкулов Ерлан Думшебаевич    - президент акционерного общества

                                 "Национальная компания

                                 "Қазақстан темiр жолы"

                                 (по согласованию)

Абдрахманов Сауытбек           - президент открытого акционерного

                                 общества "Республиканская газета

                                 "Егемен Қазақстан"

                                 (по согласованию)

  Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 1 августа 2005 года N№797

 **План мероприятий по подготовке и проведению**
**III Всемирного курултая казахов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №N п/п  | Наименование мероприятия  | Форма завер-
шения  | Ответст-
венные за испол-
нение  | Срок
испол-
нения  | Предпо-
лагаемые расходы, тыс.тг.  | Источ-
ник финан-
сиро-
вания  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | **7** |
| 1  | Создать штабы по проведению Курултая в городах Астане, Алматы и Акмолинской области  | Решение  | МКИС, акимы
городов Астаны,
Алматы, Акмолин-
ской области, ВАК (по согла-
сованию)  | До 20 августа 2005 года  | 1300  | Местные бюджеты городов Астаны,   |
| 150  | Алматы,  |
| 150  | Акмо-
линской области  |
| 2  | Сформировать состав делегатов, отправить приглашения, обеспечить открытие виз  | Приказ  | МКИС, МВД, МИД, МФ, ВАК (по согла-
сованию)  | До 10 августа 2005 года  | Не требует
финанси-
рования  |    -  |
| 3  | Подготовить и внести на утверждение председателя
республи-
канской комиссии программу проведения курултая  | Решение  | МКИС, ВАК (по согла-
сованию)  | До 20 августа
2005 года  | Не требует
финанси-
рования  | -  |
| 4  | Обеспечить транспортное обслуживание
(автобусами,легковыми   автомобиля-
ми) делегатов Курултая  | Решение  | Акимы городов
Астаны и Алматы  | 26
сентября - 1   октября
2005 года  | 100  | Местные бюджеты городов Астаны,   |
| 100  | Алматы,  |
| 2568  | спон-
сорская помощь  |
| 5  | Организовать
встречу, регистрацию, размещение   в гости-
ницах, питание, проводы делегатов Курултая,
а также аккредито-
ванных пред-
ставителей средств массовой   информации   и участни-
ков     культурной программы  | Приказ,
решение  | МКИС, акимы   городов Астаны, Алматы, Акмо-
линской области, ВАК (по согла-
сованию)  | 26
сентября - 1 октября
2005 года  | 65272  | Респуб-
ликан-
ский бюджет, местные бюджеты  |
| 3300  | городов
Астаны,  |
| 2850  | Алматы,  |
| 325  | Акмолин-
ской
области  |
| 6  | Организовать
специальный поезд по маршруту Алматы - Астана - Алматы для проезда делегатов Курултая  | Приказ  | МКИС, МТК АО "НК Қазақ-
стан темір жолы» (по согла-
сованию), АО "Пере-
возка пассажи-
ров"»(по согласо-
ванию)  | 26
сентября - 1 октября
2005 года  | 4200  | Республи-
канский бюджет  |
| 7  | Обеспечить создание и организацию работы
комплекса "Этно-Ауыл"»  | Решение  | Аким города Астаны,
МКИС, ВАК
(по   согла-
сованию)  | До 25 сентября 2005 года  | 3932  | Средства спон-
соров  |
| 8  | Организовать
экскурсии для
делегатов Курултая по маршруту Астана - Бурабай - Астана    специальным
транспортом  | Решение  | МКИС, аким Акмолин-
ской области  | 29-30 сентября 2005 года  | 925  | Местный бюджет Акмолин-
ской области  |
| 9  | Разработать:план-сцена-
рий торжес-
твенного открытия; программы проведения пленарного заседания  | Приказ  | МКИС, аким
города Астаны, ВАК (по согла-
сованию)  | До 15 сентября 2005 года  | 3553  | Респуб-
ликан-
ский бюджет  |
| 10  | Подготовить план-
сценарий проведения встреч  делегатами Курултая в отраслевых министерст-
вах в формате "диалоговых площадок"»  | Решение  | МОН, МТСЗН, МКИС, МИТ  | До 15 сентября 2005 года  | Не требует
финанси-
рования  |    -  |
| 11  | Подготовить и провести концерт     мастеров искусств
Казахстана  | Приказ  | МКИС, аким города Астаны  | 29
сентября
2005 года  | 5300  | Республи-
канский бюджет  |
| 12  | Обеспечить проведение работ по прокладке аллеи соотечест-
венников
"Атамекен"  | Решение  | Аким города Астаны, МКИС  | 28
сентября 2005 года  | 3700  | Местный бюджет города Астаны  |
| 13  | Разработать план-
сценарий проведения мушайры поэтов-
казахов из ближнего и дальнего зарубежья  | Приказ  | МКИС, аким города Астаны, ВАК (по согла-
сованию)  | До 20 сентября 2005 года  | 1884  | Республи-
канский бюджет  |
| 14  | Подготовить и провести выставку работ мастеров прикладного искусства казахов мира  | Приказ  | МКИС, аким города Астаны, ВАК (по согласо-
ванию)  | 28-30 сентября 2005 года  | 1000  | Республи-
канский
бюджет  |
| 15  | Разработать план проведения фестиваля искусств и спорта казахской молодежи, проживающей за рубежом  | Приказ  | МКИС, аким города Астаны, ВАК (по согла-
сованию)  | До 15 сентября 2005 года  | 2742  | Республи-
канский бюджет  |
| 16  | Организовать
съемку документаль-
ного фильма "III Құрылтай"»  | Приказ  | МКИС  | 26 сентября - 1 октября
2005 года  | 2500  | Республи-
канский бюджет  |
| 17  | Обеспечить выпуск специального номера журнала "Алтын
бесiк"»  | Приказ  | МКИС, ВАК (по согла-
сованию)  | 14
сентября 2005 года  | 1500  | Республи-
канский бюджет  |
| 18  | Разработать и реализо-
вать медиа-
план по освещению хода под-
готовки и проведения, результатов и значения Курултая  | Приказ  | МКИС  | сентябрь 2005 года  | Будет осуществ-
ляться в пределах средств, преду-
смотрен-
ных по бюджетной программе 019 "Про-
ведение
государ-
ственной информа-
ционной
политики"  | Республи-
канский бюджет  |
| 19  | Организовать
работу
пресс-центра Курултая,
аккредитацию
представи-
телей
средств массовой информации  | Приказ  | МКИС  | 26-30 сентября
2005 года  | 1025  | Республи-
канский
бюджет  |
| 20  | Изготовить
рекламный
видеоролик  | Приказ  | МКИС  | До 10
сентября
2005 года  | 2000  | Республи-
канский
бюджет  |
| 21  | Изготовить подарочные
видеокассеты о достижениях
Казахстана  | Приказ  | МКИС  | До 15 сентября
2005 года  |   950  | Республи-
канский
бюджет  |
| 22  | Организовать
прием от
имени
Президента
Республики
Казахстан  | Приказ,
решение   | МКИС, аким города Астаны, Управле-
ние делами  Президен-
та Респуб-
лики Казахстан (по со-
гласова-
нию)    | 29 сентября 2005 года    | 1000  | Республи-
канский
бюджет,
местные бюджеты  |
| 850
  | города Астаны,  |
| 400  | Акмолин-
ской
области,  |
| 1500  | спонсорс-
кая
помощь  |
| 23  | Обеспечить оформление
городов Алматы,   Астаны и
Акмолинской области
соответст-
вующей  визуальной
рекламой  | Решение  | Акимы городов
Астаны, Алматы и
Акмолин-
ской
области  | 26
сентября - 1 октября
2005 года  | 900  | Местные бюджеты
городов Астаны,  |
| 750  | Алматы,  |
| 200
  | Акмолин-
ской
области  |
| 24  | Подготовить печатную
продукцию (пригласи-
тельные
билеты, буклеты, раздаточные
материалы),
обеспечить
выпуск сборника документов
Курултая     | Приказ  | МКИС, ВАК (по согла-
сованию)  | октябрь
2005 года  | 2000  | Республи-
канский
бюджет  |
| 25  | Подготовить
проект
итогового
документа
III Курултая  |
 | МКИС,
Админис-
трация
Прези-
дента
(по сог-
ласова-
нию),
ВАК (по
согла-
сованию)
  | До 20
сентября
2005 года  | Не тре-
буется
финанси-
рования  |    -  |
| 26  | Приобрести
призы,
сувениры  | Приказ  | МКИС  | 28 сентября
2005 года  | 9500  | Республи-
канский
бюджет  |
|
 | **Итого                   104426 Республиканский бюджет**
**16000 Местный бюджет**
**8000 Спонсорская помощь**  |

        Расшифровка аббревиатур:

      МКИС - Министерство культуры, информации и спорта

      МВД - Министерство внутренних дел

      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций

      МИД - Министерство иностранных дел

      МФ - Министерство финансов

      ВАК - всемирная ассоциация казахов

      МИТ - Министерство индустрии и торговли

      МОН - Министерство образования и науки

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения

      АО "НК "Казакстан тeмip жолы" - акционерное общество "Национальная компания "Казакстан тeмip жолы"

      АО "Перевозка пассажиров" - акционерное общество "Перевозка пассажиров"

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан