

**О подготовке и проведении III Всемирного курултая казахов**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2005 года N 797

      Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Провести III Всемирный курултай казахов (далее - Курултай) с 28 по 30 сентября 2005 года в городе Астане.

      2. Образовать Республиканскую комиссию по подготовке и проведению Курултая в составе согласно приложению.

      3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению Курултая.

      4. Министерству иностранных дел Республики Казахстан оформить в установленном порядке необходимые въездные-выездные документы делегатам Курултая без взимания консульских сборов.

      5. Министерству здравоохранения Республики Казахстан оказать содействие в обеспечении участников Курултая медицинским обслуживанием.

      6. Министерству внутренних дел Республики Казахстан обеспечить охрану общественного порядка, безопасность участников Курултая в местах их проживания и во время проведения данного мероприятия.

      7. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Приложение                 
к постановлению Правительства        
Республики Казахстан            
от 1 августа 2005 года N№797

**Состав республиканской**   
**комиссии по подготовке и проведению**   
**III Всемирного курултая казахов**

  Есимов Ахметжан Смагулович     - Заместитель Премьер-Министра   
                                 Республики Казахстан,   
                                 председатель

Косубаев Есетжан Муратович     - Министр культуры, информации и   
                                 спорта Республики Казахстан,   
                                 заместитель председателя

Мамашев Талгат Асылович        - первый заместитель председателя   
                                 Всемирной ассоциации казахов,   
                                 заместитель председателя   
                                 (по согласованию)

Шукеев Умурзак Естаевич        - аким города Астаны,   
                                 заместитель председателя

Калетаев Дархан Аманович       - заведующий Социально-политическим   
                                 отделом Администрации Президента   
                                 Республики Казахстан, заместитель   
                                 председателя (по согласованию)

Омаров Бауыржан Жумаханович    - председатель Комитета по языкам   
                                 Министерства культуры, информации   
                                 и спорта Республики Казахстан,   
                                 секретарь

Абдильдин Жабайхан Мубаракович - депутат Сената Парламента   
                                 Республики Казахстан   
                                 (по согласованию)

Кекилбаев Абиш                 - депутат Сената Парламента   
                                 Республики Казахстан   
                                 (по согласованию)

Калижанулы Уалихан             - депутат Мажилиса Парламента   
                                 Республики Казахстан   
                                 (по согласованию)

Айтимова Бырганым Сариевна     - Министр образования и науки   
                                 Республики Казахстан

Турисбеков Заутбек Каусбекович - Министр внутренних дел   
                                 Республики Казахстан

Алиев Жуматай Алиевич          - заместитель председателя   
                                 Ассамблеи народов Казахстана   
                                 (по согласованию)

Искаков Нурлан Абдильдаевич    - заведующий Отделом   
                                 государственного контроля и   
                                 организационной работы   
                                 Администрации Президента   
                                 Республики Казахстан   
                                 (по согласованию)

Аканов Айкан Аханович          - вице-министр здравоохранения   
                                 Республики Казахстан

Абылгазин Талгат Байтемирович  - вице-министр транспорта и   
                                 коммуникаций Республики Казахстан

Аманшаев Ермек Амирханович     - вице-министр культуры, информации   
                                 и спорта Республики Казахстан

Жошыбаев Рапиль Сеитханович    - заместитель Министра иностранных   
                                 дел Республики Казахстан

Исаев Батырхан Арысбекович     - вице-министр экономики и   
                                 бюджетного планирования   
                                 Республики Казахстан

Сапарбаев Бердибек Машбекович  - вице-министр финансов   
                                 Казахстан Республики - председатель    
                                 Комитета таможенного контроля    
                                 Министерства финансов    
                                 Республики Казахстан

Абдиев Жазбек Ниетович         - председатель Комитета миграции   
                                 Министерства труда и социальной   
                                 защиты населения   
                                 Республики Казахстан

Турлыханов Даулет Болатович    - председатель Комитета по делам   
                                 спорта Министерства культуры,   
                                 информации и спорта   
                                 Республики Казахстан

Бокаш Галым                    - заместитель акима города Алматы

Бекмагамбетов Галым Мадешович  - заместитель акима   
                                 Акмолинской области

Мусаев Умирбай Купбаевич       - заместитель председателя Комитета   
                                 регистрационной службы   
                                 Министерства юстиции   
                                 Республики Казахстан

Уажанов Турсын Ушбаевич        - заместитель директора Пограничной   
                                 службы Комитета национальной   
                                 безопасности Республики Казахстан   
                                 (по согласованию)

Атамкулов Ерлан Думшебаевич    - президент акционерного общества   
                                 "Национальная компания   
                                 "Қазақстан темiр жолы"   
                                 (по согласованию)

Абдрахманов Сауытбек           - президент открытого акционерного   
                                 общества "Республиканская газета   
                                 "Егемен Қазақстан"   
                                 (по согласованию)

  Утвержден                     
постановлением Правительства           
Республики Казахстан               
от 1 августа 2005 года N№797

**План мероприятий по подготовке и проведению**   
**III Всемирного курултая казахов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №N п/п | Наименование мероприятия | Форма завер-   шения | Ответст-   венные за испол-   нение | Срок    испол-   нения | Предпо-   лагаемые расходы, тыс.тг. | Источ-   ник финан-   сиро-   вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** |
| 1 | Создать штабы по проведению Курултая в городах Астане, Алматы и Акмолинской области | Решение | МКИС, акимы   городов Астаны,   Алматы, Акмолин-   ской области, ВАК (по согла-   сованию) | До 20 августа 2005 года | 1300 | Местные бюджеты городов Астаны, |
| 150 | Алматы, |
| 150 | Акмо-   линской области |
| 2 | Сформировать состав делегатов, отправить приглашения, обеспечить открытие виз | Приказ | МКИС, МВД, МИД, МФ, ВАК (по согла-   сованию) | До 10 августа 2005 года | Не требует   финанси-   рования | - |
| 3 | Подготовить и внести на утверждение председателя   республи-   канской комиссии программу проведения курултая | Решение | МКИС, ВАК (по согла-   сованию) | До 20 августа   2005 года | Не требует   финанси-   рования | - |
| 4 | Обеспечить транспортное обслуживание   (автобусами,легковыми   автомобиля-   ми) делегатов Курултая | Решение | Акимы городов   Астаны и Алматы | 26   сентября - 1   октября   2005 года | 100 | Местные бюджеты городов Астаны, |
| 100 | Алматы, |
| 2568 | спон-   сорская помощь |
| 5 | Организовать   встречу, регистрацию, размещение   в гости-   ницах, питание, проводы делегатов Курултая,   а также аккредито-   ванных пред-   ставителей средств массовой   информации   и участни-   ков     культурной программы | Приказ,   решение | МКИС, акимы   городов Астаны, Алматы, Акмо-   линской области, ВАК (по согла-   сованию) | 26   сентября - 1 октября   2005 года | 65272 | Респуб-   ликан-   ский бюджет, местные бюджеты |
| 3300 | городов   Астаны, |
| 2850 | Алматы, |
| 325 | Акмолин-   ской   области |
| 6 | Организовать   специальный поезд по маршруту Алматы - Астана - Алматы для проезда делегатов Курултая | Приказ | МКИС, МТК АО "НК Қазақ-   стан темір жолы» (по согла-   сованию), АО "Пере-   возка пассажи-   ров"»(по согласо-   ванию) | 26   сентября - 1 октября   2005 года | 4200 | Республи-   канский бюджет |
| 7 | Обеспечить создание и организацию работы   комплекса "Этно-Ауыл"» | Решение | Аким города Астаны,   МКИС, ВАК   (по   согла-   сованию) | До 25 сентября 2005 года | 3932 | Средства спон-   соров |
| 8 | Организовать   экскурсии для   делегатов Курултая по маршруту Астана - Бурабай - Астана    специальным   транспортом | Решение | МКИС, аким Акмолин-   ской области | 29-30 сентября 2005 года | 925 | Местный бюджет Акмолин-   ской области |
| 9 | Разработать:план-сцена-   рий торжес-   твенного открытия; программы проведения пленарного заседания | Приказ | МКИС, аким   города Астаны, ВАК (по согла-   сованию) | До 15 сентября 2005 года | 3553 | Респуб-   ликан-   ский бюджет |
| 10 | Подготовить план-   сценарий проведения встреч  делегатами Курултая в отраслевых министерст-   вах в формате "диалоговых площадок"» | Решение | МОН, МТСЗН, МКИС, МИТ | До 15 сентября 2005 года | Не требует   финанси-   рования | - |
| 11 | Подготовить и провести концерт     мастеров искусств   Казахстана | Приказ | МКИС, аким города Астаны | 29    сентября   2005 года | 5300 | Республи-   канский бюджет |
| 12 | Обеспечить проведение работ по прокладке аллеи соотечест-   венников   "Атамекен" | Решение | Аким города Астаны, МКИС | 28    сентября 2005 года | 3700 | Местный бюджет города Астаны |
| 13 | Разработать план-   сценарий проведения мушайры поэтов-   казахов из ближнего и дальнего зарубежья | Приказ | МКИС, аким города Астаны, ВАК (по согла-   сованию) | До 20 сентября 2005 года | 1884 | Республи-   канский бюджет |
| 14 | Подготовить и провести выставку работ мастеров прикладного искусства казахов мира | Приказ | МКИС, аким города Астаны, ВАК (по согласо-   ванию) | 28-30 сентября 2005 года | 1000 | Республи-   канский   бюджет |
| 15 | Разработать план проведения фестиваля искусств и спорта казахской молодежи, проживающей за рубежом | Приказ | МКИС, аким города Астаны, ВАК (по согла-   сованию) | До 15 сентября 2005 года | 2742 | Республи-   канский бюджет |
| 16 | Организовать   съемку документаль-   ного фильма "III Құрылтай"» | Приказ | МКИС | 26 сентября - 1 октября   2005 года | 2500 | Республи-   канский бюджет |
| 17 | Обеспечить выпуск специального номера журнала "Алтын   бесiк"» | Приказ | МКИС, ВАК (по согла-   сованию) | 14    сентября 2005 года | 1500 | Республи-   канский бюджет |
| 18 | Разработать и реализо-   вать медиа-   план по освещению хода под-   готовки и проведения, результатов и значения Курултая | Приказ | МКИС | сентябрь 2005 года | Будет осуществ-   ляться в пределах средств, преду-   смотрен-   ных по бюджетной программе 019 "Про-   ведение   государ-   ственной информа-   ционной   политики" | Республи-   канский бюджет |
| 19 | Организовать   работу   пресс-центра Курултая,   аккредитацию   представи-   телей   средств массовой информации | Приказ | МКИС | 26-30 сентября   2005 года | 1025 | Республи-   канский   бюджет |
| 20 | Изготовить   рекламный   видеоролик | Приказ | МКИС | До 10   сентября   2005 года | 2000 | Республи-   канский   бюджет |
| 21 | Изготовить подарочные   видеокассеты о достижениях   Казахстана | Приказ | МКИС | До 15 сентября   2005 года | 950 | Республи-   канский   бюджет |
| 22 | Организовать   прием от   имени   Президента   Республики   Казахстан | Приказ,   решение | МКИС, аким города Астаны, Управле-   ние делами  Президен-   та Респуб-   лики Казахстан (по со-   гласова-   нию) | 29 сентября 2005 года | 1000 | Республи-   канский   бюджет,   местные бюджеты |
| 850 | города Астаны, |
| 400 | Акмолин-   ской   области, |
| 1500 | спонсорс-   кая   помощь |
| 23 | Обеспечить оформление   городов Алматы,   Астаны и   Акмолинской области   соответст-   вующей  визуальной   рекламой | Решение | Акимы городов   Астаны, Алматы и   Акмолин-   ской   области | 26    сентября - 1 октября   2005 года | 900 | Местные бюджеты   городов Астаны, |
| 750 | Алматы, |
| 200 | Акмолин-   ской   области |
| 24 | Подготовить печатную   продукцию (пригласи-   тельные   билеты, буклеты, раздаточные   материалы),   обеспечить   выпуск сборника документов   Курултая | Приказ | МКИС, ВАК (по согла-   сованию) | октябрь   2005 года | 2000 | Республи-   канский   бюджет |
| 25 | Подготовить   проект   итогового   документа   III Курултая |  | МКИС,   Админис-   трация   Прези-   дента   (по сог-   ласова-   нию),   ВАК (по   согла-   сованию) | До 20   сентября   2005 года | Не тре-   буется   финанси-   рования | - |
| 26 | Приобрести   призы,   сувениры | Приказ | МКИС | 28 сентября   2005 года | 9500 | Республи-   канский   бюджет |
|  | **Итого                   104426 Республиканский бюджет**   **16000 Местный бюджет**   **8000 Спонсорская помощь** | | | | | |

        Расшифровка аббревиатур:   
      МКИС - Министерство культуры, информации и спорта   
      МВД - Министерство внутренних дел   
      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций   
      МИД - Министерство иностранных дел   
      МФ - Министерство финансов   
      ВАК - всемирная ассоциация казахов   
      МИТ - Министерство индустрии и торговли   
      МОН - Министерство образования и науки   
      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения   
      АО "НК "Казакстан тeмip жолы" - акционерное общество "Национальная компания "Казакстан тeмip жолы"   
      АО "Перевозка пассажиров" - акционерное общество "Перевозка пассажиров"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан