

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития акционерного общества "Фонд развития малого предпринимательства" на 2005-2007 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 августа 2005 года N 862. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2007 года N 965

       Сноска. Постановление Правительства РК от 22 августа 2005 г. N 862 утратило силу постановлением Правительства РК от 18 октября 2007 г. N  965 .

             В целях реализации Концепции развития акционерного общества "Фонд развития малого предпринимательства" на 2005-2007 годы, утвержденной  постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2005 года N 397, Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

     1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции развития акционерного общества "Фонд развития малого предпринимательства" на 2005-2007 годы (далее - План).

     2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам и заинтересованным организациям (по согласованию) принять соответствующие меры по реализации мероприятий, предусмотренных Планом.

     3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан информации о ходе исполнения Плана два раза в год, к 25 числу месяца, следующего за отчетным полугодием.

     4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

     Премьер-Министр

  Республики Казахстан

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 22 августа 2005 года N 862

 **План мероприятий**
**по реализации Концепции развития акционерного общества**
**"Фонд развития малого предпринимательства"**
**на 2005-2007 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Мероприятия  | Форма завер-
шения  | Ответст-
венные за исполнение  | Срок
испол-
нения  | Предпола-
гаемые расходы
(млн. тенге)  | Источ-
ники
финан-
сиро-
вания  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|        I. Финансово-кредитная поддержка субъектов
                малого предпринимательства  |
| 1  | Развитие системы микро-
кредитования:  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.1.  | Создание микро-
кредитных организаций с долевым
участием АО "ФРМП" и их ресурсная поддержка
(300 микро-
кредитных организаций)  | Отчет
Прави-
тель-
ству
Респуб-
лики
Казах-
стан  | МИТ (созыв), АО "ФРМП"
(по согла-
сованию)  | Раз в полу-
годие к 25 января и к 25 июля  | 2005 г.-
400,0 2006 г.-
1500,0  | СС  |
| 1.2.  | Кредитование  действующих
микрокредитных
организаций  | Отчет
Прави-
тель-
ству
Респуб-
лики Казах-
стан  | МИТ
(созыв),
АО "ФРМП"
(по согла-
сованию)  | Раз в полу-
годие к 25 января и к 25 июля  | 2005 г.- 1500,0
2006 г.- 2300,0
2007 г.-
3800,0  | CC  |
| 1.3.  | Создание и функциони-
рование микро-
кредитного
центра АО "ФРМП"»  | Инфор-
мация в МИТ  | АО "ФРМП"
(по согла-
сованию)  | 4 квар-
тал еже-
годно  | 2005 г. -
90,0
2006 г.-
191,0\*
2007 г.- 191,0\*  | СС  |
| 2.  | Гарантирование кредитов:  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.1.  | Презентовать  программу    гарантирования для банков второго
уровня,
филиалов АО
"ФРМП", СМП,
в т.ч. в регионах  | Отчет в МИТ  | АО "ФРМП"
(по согла-
сованию)  | 3 квар-
тал еже-
годно  | Не требуется  |
 |
| 2.2.  | Разработать и принять типовые формы
договоров о сотрудничестве с банками второго уровня  | Решение прав-
ления АО "ФРМП"»  | АО "ФРМП"
(по согла-
сованию)  | 2 квар-
тал 2005г.  | Не требуется  |
 |
| 2.3.  | Приступить к гарантированию кредитов,
выдаваемых СМП банками второго уровня  | Отчет в МИТ  | АО "ФРМП"
(по согла-
сованию)  | 4 квар-
тал
2005- 2007 г.г.  | 2005 г.-
4000,0 2006 г.-
5000,0
2007 г.- 6000,0  | СС  |
| 2.4.  | Внедрить систему страхования рисков, связанных с кредитованием СМП банками второго уровня. Суб-
сидирование страховых премий при
страховании кредитных гарантий АО "ФРМП"  | Отчет в МИТ  | АО "ФРМП" (по согла-
сованию)  | 4 квар-
тал
2005- 2007 г.г.  | 2005г.-
700,0\*\*
2006 г.-
750,0\*\*\* 2007 г.-
900,0\*\*\*  | РБ  |
| 2.5.  | Осуществить  мониторинг  портфеля   гарантии в
отраслевом и региональном разрезе, а также в
разрезе банков-
партнеров  | Отчет в МИТ  | АО "ФРМП"
(по согла-
сованию)  | Еже-
квар-
тально  | Не требуется  |
 |
| 2.6.  | Поэтапно размещать средства, выделенные на
гаранти-
рование, в ценные бумаги листинга "А"
Казахстанской фондовой биржи  | Отчет в МИТ  | АО "ФРМП" (по согла-
сованию)  | Раз в полу-
годие  | Не требуется  |
 |
| 3  | Проектное финансирование и лизинг:  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.1.  | Разработка и обеспечение принятия Положения о специальных  кредитных линиях для  оралманов,
молодежи, потенциальных предпри-
нимателей
пенсионного возраста, ремесленников, инвалидов  | Поста-
новление
совета дирек-
торов АО "ФРМП"»  | АО "ФРМП" (по согла-
сованию)  | 3 квар-
тал 2005г.  | Не требуется  |
 |
| 3.2.  | Финансирование кредитных
линий для оралманов,
молодежи,     потенциальных  предпри-
нимателей
пенсионного возраста,
ремесленников, инвалидов  | Отчет в МИТ  | АО "ФРМП"
(по согла-
сованию)  | Еже-
квар-
тально  | 2005 г.-
100,0
2006 г.- 200,0  | СС  |
| 3.3.  | Разработка проекта постановления Правительства Республики Казахстан о финансировании АО "ФРМП" СМП (возмещение 50% затрат от всей стоимости проекта), внедряющим систему менеджмента качества с указанием условий выде-
ления денежных
средств  | Поста-
новление
Прави-
тельства
Респуб-
лики Казах-
стан  | МИТ (созыв),
МЭБП, АО "ФРМП" (по согла-
сованию)  | 4 квар-
тал 2005г.  | Не требуется  |
 |
| 3.4.  | Финансирование возмещения 50
% затрат СМП,
внедряющим международные стандарты качества  | Отчет в МИТ  | АО "ФРМП" (по согла-
сованию)  | Еже-
квар-
тально  | 2005 г.-
40,0\*\*
2006 г.- 70,0\*\*\*
2007г.-
100,0\*\*\*  | РБ  |
| 3.5.  | Разработка Положения о кредитовании
факторинговых операций  | Поста-
новление совета дирек-
торов АО "ФРМП"»  | АО "ФРМП" (по согла-
сованию)  | 3 квар-
тал 2005г.  | Не требуется  |
 |
| 3.6.  | Финансирование факторинговых и франчайзин-
говых операций  | Отчет в МИТ  | АО "ФРМП" (по согла-
сованию)  | Еже-
квар-
тально  | 2005 г.-
400,0
2006 г.- 420,0  | СС  |
| 3.7.  | Разработка
Положения об особых усло-
виях при
кредитовании участников инфраструктуры
поддержки СМП  | Поста-
новление
совета дирек-
торов АО
"ФРМП"»  | АО "ФРМП" (по согла-
сованию)  | 3 квар-
тал 2005г.  | Не требуется  |
 |
| 3.8.  | Финансирование участников инфраструктуры
поддержки СМП  | Отчет в МИТ  | АО "ФРМП" (по согла-
сованию)  | Еже-
квар-
тально  | 2005 г.- 70,0
2006 г.- 80,0  | СС  |
| 3.9.  | Финансирование кредитной линии для поэтапной
капитализации предприятий малого бизнеса
за счет заемных
средств
АО "ФРМП"  | Отчет в МИТ  | АО "ФРМП" (по согла-
сованию)  | Еже-
квар-
тально  | 2005 г.-
1530,0  | СС  |
| 3.
10.  | Финансирование проектов по лизингу,
предусматри-
вающих обновление и модернизацию
основных фондов СМП  | Отчет в МИТ  | АО "ФРМП" (по согла-
сованию)  | Еже-
квар-
тально  | 2005 г. -
900,0
2006 г.-
300,0  | СС  |
|     II. Учебно-методическая, информационно-аналитическая и
         консалтинговая поддержка предпринимательства  |
| 4.  | Анализ и мониторинг развития
предпринима-
тельства:  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 4.1.  | Проведение анализа развития
предпринима-
тельства в Казахстане  | Инфор-
мация в МИТ  | АО "ФРМП" (по согла-
сованию)  | Еже-
квар-
тально  | Не требуется  |
 |
| 4.2.  | Разработка предложений по развитию
предпринима-
тельства с учетом между-
народного опыта  | Инфор-
мация в МИТ  | АО "ФРМП" (по согла-
сованию)  | 4 квар-
тал
еже-
годно  | Не требуется  |
 |
| 5  | Развитие ин-
формационной базы поддержки
предпринима-
тельства:  |
 |
 |
 |
 | СС  |
| 5.1.  | Презентация информационной системы
поддержки предпринима-
тельства через веб-сайт  | Отчет
Прави-
тельству
Респуб-
лики
Казах-
стан  | МИТ (созыв), АО "ФРМП" (по согла-
сованию)  | 4 квар-
тал 2005г.  | Не требуется  |
 |
| 5.2.  | Организация дистанционного консалтинга и
элементов дистанционного обучения пред-
принимателей  | Отчет в МИТ  | АО "ФРМП" (по согла-
сованию)  | 4 квар-
тал
2006- 2007 гг.  | 2006 г.-
26,0\*\*\*  | РБ  |
| 6  | Организацион-
ное, методо-
логическое и
информационное обеспечение системы обуче-
ния предприни-
мателей:  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 6.1.  | Создание и организация работы учебно-
аналитического центра на базе
АО "ФРМП"»  | Решение прав-
ления АО
"ФРМП"»  | АО "ФРМП" (по согла-
сованию)  | 3 квар-
тал 2005г.  | Не требуется  |
 |
| 6.2.  | Разработка методологии обучения по
микро-
кредитованию  | Инфор-
мация в МИТ  | АО "ФРМП" (по согла-
сованию)  | 4 квар-
тал 2005г.  | 2005 г.- 10,0
2006 г. -
9,0
2007 г. -
9,0  | СС  |
| 6.3.  | Проведение тренингов,
семинаров для СМП по  вопросам
развития и поддержки
предпринима-
тельства  | Тренинги    и
семинары  | МИТ (созыв), АО "ФРМП" (по согла-
сованию), акиматы областей,
гг. Астана
и Алматы  | Раз в полу-
годие  | 2005г.-
20,0\*\*\*\* 2006 г.-
20,0\*\*\*\* 2007 г.-
20,0\*\*\*\*  | СС  |
| 7  | Консалтинговая поддержка СМП:  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 7.1.  | Создание ЦПП при террито-
риальных под-
разделениях АО "ФРМП"  | Норма-
тивно-
правовой акт МИТ  | АО "ФРМП" (по согла-
сованию)  | 2-4
квар-
тал
2005г.  | 2005 г.-
45,0  | СС  |
| 7.2.  | Консалтинговая поддержка СМП по всему
спектру пре-
доставляемых АО "ФРМП"
финансовых услуг через ЦПП при тер-
риториальных подразделениях АО "ФРМП"  | Инфор-
мация в
МИТ  | АО "ФРМП" (по согла-
сованию)  | Еже-
квар-
тально  | Не требуется  |
 |
| 7.3.  | Мониторинг деятельности ЦПП при региональных филиалах АО "ФРМП"  | Отчет в МИТ  | АО "ФРМП" (по согла-
сованию)  | Раз в полу-
годие  | Не требуется  |
 |
| 8  | Обеспечение информирования населения о
проводимой работе АО "ФРМП":  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 8.1.  | Пропаганда развития предпринима-
тельства среди
населения и информирование о результатах
деятельности АО "ФРМП"  через средства
массовой информации  | Инфор-
мация в МИТ  | АО "ФРМП" (по согла-
сованию)  | Раз в полу-
годие  | Не требуется  |
 |
| 8.2.  | Проведение конференции по микро-
кредитованию  | Конфе-
ренция  | АО "ФРМП" (по согла-
сованию)  | 4 квар-
тал 2005г.  | 18,3  | СС  |
| 8.3.  | Выпуск рекламной продукции  | Статьи, брошюры,
нагляд-
ная агитация,
интервью  | АО "ФРМП" (по согла-
сованию)  | Еже-
квар-
тально  | 14,4  | СС  |
|
 | ИТОГО (объемы финансирования по годам)  |
 |
 |
 | 2005 г.-
10837,7 2006 г.-
10866,0 2007 г.-
11020,0  |
 |

       Примечание:

     расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий в 2006-2007 годах за счет собственных, средств АО "ФРМП", подлежат уточнению с учетом средств, выделяемых на капитализацию АО "ФРМП" в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

     \* - предполагаемые суммы расходов на 2006-2007 годы предусмотрены для функционирования микрокредитного центра в АО "ФРМП";

     \*\* - предполагаемая сумма расходов на 2005 год требует дополнительного бюджетного финансирования;

     \*\*\* - предполагаемые суммы расходов на 2006-2007 годы подлежат уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год;

     \*\*\*\* - предполагаемые суммы расходов на 2005-2007 годы подлежат уточнению на заседании совета директоров АО "Фонд развития малого предпринимательства" при формировании Плана финансово-хозяйственной деятельности на соответствующий год.

     МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан;

     МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;

     АО "ФРМП" - акционерное общество "Фонд развития малого предпринимательства";

     СС - собственные средства акционерного общества "Фонд развития малого предпринимательства";

     ЦПП - центр поддержки предпринимательства;

     СМП - субъекты малого предпринимательства;

     РБ - республиканский бюджет

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан