

**О Плане мероприятий по реализации Концепции развития судебно-экспертной системы Республики Казахстан на 2006-2008 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 октября 2005 года N 1072

     В целях реализации Концепции развития судебно-экспертной системы Республики Казахстан, одобренной постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2005 года N 119, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

     1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции развития судебно-экспертной системы Республики Казахстан на 2006-2008 годы (далее - План).

     2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам и организациям (по согласованию) обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять Министерству юстиции Республики Казахстан ежегодно, не позднее 10 июня и 10 декабря, информацию о выполнении мероприятий Плана.

     3. Министерству юстиции Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан информации о ходе исполнения Плана два раза в год, к 25 числу месяца, следующего за отчетным полугодием.

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство юстиции Республики Казахстан.

     5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      *Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 26 октября 2005 года N 1072

      Сноска. В План внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 мая 2006 года N 481 ; от 31 октября 2006 года N 1031 .

**План мероприятий по реализации**

**Концепции развития судебно-экспертной системы**

**Республики Казахстан на 2006-2008 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Наименование
мероприятия  | Форма
завершения  | Ответст-
венный
за испол-
нение
(реали-
зацию)  | Срок
исполнения
(реализа-
ции)  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| **1. Совершенствование нормативной правовой базы судебной** **экспертизы и судебно-экспертной деятельности** |
| 1.  | Разработать проект
Закона Республики
Казахстан "О внесении изменений и дополнений
в некоторые законо-
дательные акты Респуб-
лики Казахстан по
вопросам судебной
экспертизы"  | Проект
Закона
Республики
Казахстан  | МЮ (созыв),
МЗ  | Ноябрь
2005 года  |
| 2.  | Провести анализ
эффективности дейст-
вующих подзаконных
нормативных правовых
актов по вопросам организации судебно-
экспертной деятельности в Республике Казахстан  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЮ (созыв),
МЗ  | Ноябрь
2006 года  |
| **2. Совершенствование структуры органов судебной экспертизы** |
| 1. (исключен постановлением Правительства РК от 31 октября 2006 года N 1031)  |
| 2.  | Образовать на базе
Центра судебной экс-
пертизы Министерства юстиции Республики Казахстан научно-
исследовательский
институт с приданием
ему функций проведения
научных исследований, производства особо
сложных экспертиз,
подготовки и повышения
квалификации сотрудников органов судебной экспертизы  | Проект
постановления
Правительства
Республики
Казахстан  | МЮ  | Июль
2007 года  |
| 3.  | Провести анализ рабо-
ты комиссий судебной
психиатрической экспертизы в областях для решения вопроса
открытия четырех
стационарных отделений  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЮ (созыв),
МЗ  | Октябрь
2006 года  |
| **3. Совершенствование научного и методического обеспечения судебно-экспертной деятельности** |
| 1.  | Создать Межведомствен-
ный научно-методичес-
кий совет судебной
экспертизы  | совместный
приказ заинте-
ресованных государствен-
ных органов  | МЮ (созыв),
МЗ, МОН  | Май
2006 года  |
| 2.  | Подготовить учебные
и методические
пособия по вопросам организации назначения судебной экспертизы
правоохранительными органами и судами  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЮ (созыв),
МЗ  | Ежегодно
25 января  |
| 3.  | Сформировать государ-
ственный реестр методик судебной
экспертизы  | Проект
постановления
Правительства
Республики
Казахстан  | МЮ (созыв),
МЗ  | Ноябрь
2008 года  |
| 4.  | Создать официальный сайт: "Государственное
учреждение "Центр су-
дебной экспертизы
Министерства юстиции Республики Казахстан"  | Информация в
Министерство
юстиции
Республики
Казахстан  | ЦСЭ МЮ  | Август
2006 года  |
| Май
2007 года  |
| Май
2008 года  |
| 5.  | Расширить международ-
ное сотрудничество в области судебно-
экспертной деятельнос-
ти, в том числе со странами дальнего
зарубежья  | Договоры о
сотрудничестве  | МЮ (созыв),
МЗ, МИД  | Январь
2007 года -
ноябрь
2008 года  |
| **4. Совершенствование материально-технического** **обеспечения судебно-экспертной деятельности** |
| 1.  | Укрепить материально-
техническую базу органов судебной экспертизы  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЮ (созыв),
МЗ  | Ежегодно
25 января  |
| 2.  | Обеспечить Акмолинс-
кую, Кызылординскую, Северо-Казахстанскую лаборатории Центра
судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан помещениями соответст-
вующими строительным и санитарно-
техническим нормативам  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЮ  | Май
2006 года  |
| Январь
2007 года  |
| Январь
2008 года  |
| 3.  | Привести техническую базу лабораторий Центра судебной экспертизы в соответствие со
стандартами, утверж-
денными постановле-
нием Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2001 года
N 1414 "Некоторые
вопросы судебной
экспертизы"  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЮ  | Июнь
2006 года  |
| Январь
2007 года  |
| Январь
2008 года  |
| 4.  | Оборудовать специали-
зированные лаборатории
для видеофонографичес-
кой экспертизы в
территориальных
подразделениях Центра судебной экспертизы Министерства юстиции
Республики Казахстан  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЮ  | Июль
2006 года  |
| Январь
2007 года  |
| Январь
2008 года  |
| 5.  | Укомплектовать обору-
дованием лаборатории Центра судебной экспертизы Министер-
ства юстиции: Центральную (Алматинскую), города Астаны, Восточно-
Казахстанскую для про-
изводства судебной
молекулярно-генетичес-
кой экспертизы  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЮ  | Август
2006 года  |
| Январь
2007 года  |
| Январь
2008 года  |
| 6.  | Оборудовать специа-
лизированные лаборато-
рии для судебной экспертизы средств компьютерной технологии в террито-
риальных подразделени-
ях Центра судебной
экспертизы Министерст-
ва юстиции Республики Казахстан  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЮ  | Сентябрь
2006 года

 |
| Январь
2007 года  |
| Январь
2008 года  |
| **5. Кадровое обеспечение судебно-экспертной деятельности** |
| 1.  | Увеличить штатную
численность Центра
судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЮ  | Ноябрь
2007 года  |
| 2  | Разработать систему подбора, профессио-
нальной подготовки и повышения квалификации
экспертных кадров  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЮ (созыв),
МЗ  | Март
2008 года  |
|
 | Итого  |
 |
 |
 |

     (продолжение таблицы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N
п/п  | Предполагаемые
расходы  | Источник
финансирования  |
| 2006 г.  | 2007 г.  | 2008 г.  |
| 1  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| **1. Совершенствование нормативной правовой базы судебной** **экспертизы и судебно-экспертной деятельности** |
| 1.  | Не требуются  |      -  |      -  |      -  |
| 2.  | Не требуются  |      -  |      -  |      -  |
| **2. Совершенствование структуры органов судебной экспертизы** |
| 1. (исключен постановлением Правительства РК от 31 октября 2006 года N 1031)  |
| 2.  |      -  |      \*  |      -  | Республиканс-
кий бюджет  |
| 3.  | Не требуются  |      -  |      -  |      -  |
| **3. Совершенствование научного и методического обеспечения судебно-экспертной деятельности** |
| 1.  | Не требуются  |      -  |       -  |      -  |
| 2.  | Не требуются  | Не требуются  | Не требуются  |      -  |
| 3.  |     -  |      -  | Не требуются  |      -  |
| 4.  | 1161,0 тыс.
тенге\*  |
 |
 | Республиканс-
кий бюджет  |
|
 | 148,0 тыс.тенге\*  |
 |
|
 |
 | 155,0 тыс. тенге\*  |
| 5.  |     -  |      \*  |      \*  | Республиканс-
кий бюджет  |
| **4. Совершенствование материально-технического** **обеспечения судебно-экспертной деятельности** |
| 1.  | Не требуются  | Не требуются  | Не требуются  |      -  |
| 2.  | 30000,0
тыс.тенге\*  |
 |
 | Республиканс-
кий бюджет  |
|
 |      \*  |
 |
|
 |
 |       \*  |
| 3.  | 248165,0
тыс. тенге\*  |
 |
 | Республиканс-
кий бюджет  |
|
 | 95381,0
тыс. тенге\*  |
 |
|
 |
 | 117411,0
тыс. тенге\*  |
| 4.  | 19700,0
тыс.тенге\*  |
 |
 | Республиканс-
кий бюджет  |
|
 | 30496,0
тыс. тенге\*  |
 |
|
 |
 | 32021,0
тыс. тенге\*  |
| 5.  | 1375,0
тыс.тенге\*  |
 |
 | Республиканс-
кий бюджет  |
|
 | \*  |
 |
|
 |
 | \*  |
| 6.  | 20266,0
тыс.тенге\*  |
 |
 | Республиканс-
кий бюджет  |
|
 | 20502,0
тыс.тенге \*  |
 |
|
 |
 | 21527,0
тыс.тенге\*  |
| **5. Кадровое обеспечение судебно-экспертной деятельности** |
| 1.  |      -  |      \*  |      \*  | Республиканс-
кий бюджет  |
| 2  |      -  |      -  | Не требуются  |        -  |
|
 | 320667,0
тыс.тенге \*  | 146527,0
тыс. тенге\*  | 171114,0
тыс. тенге\*  | Республи-
канский бюджет  |

     Примечание:

\*       - суммы будут уточняться при формировании проекта республиканского бюджета на

         соответствующий год;

МЮ      - Министерство юстиции;

МЗ      - Министерство здравоохранения;

МИД     - Министерство иностранных дел;

МО      - Министерство обороны;

МОН     - Министерство образования и науки;

ЦСЭ МЮ  - Центр судебной экспертизы Министерства юстиции.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан