

**О Плане мероприятий по реализации Концепции развития судебно-экспертной системы Республики Казахстан на 2006-2008 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 октября 2005 года N 1072

     В целях реализации Концепции развития судебно-экспертной системы Республики Казахстан, одобренной постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2005 года N 119, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

     1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции развития судебно-экспертной системы Республики Казахстан на 2006-2008 годы (далее - План).

     2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам и организациям (по согласованию) обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять Министерству юстиции Республики Казахстан ежегодно, не позднее 10 июня и 10 декабря, информацию о выполнении мероприятий Плана.

     3. Министерству юстиции Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан информации о ходе исполнения Плана два раза в год, к 25 числу месяца, следующего за отчетным полугодием.

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство юстиции Республики Казахстан.

     5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден               
постановлением Правительства     
Республики Казахстан         
от 26 октября 2005 года N 1072

      Сноска. В План внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 мая 2006 года N 481 ; от 31 октября 2006 года N 1031 .

**План мероприятий по реализации**   
**Концепции развития судебно-экспертной системы**   
**Республики Казахстан на 2006-2008 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование   мероприятия | Форма   завершения | Ответст-   венный   за испол-   нение   (реали-   зацию) | Срок   исполнения   (реализа-   ции) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Совершенствование нормативной правовой базы судебной**  **экспертизы и судебно-экспертной деятельности** |
| 1. | Разработать проект   Закона Республики   Казахстан "О внесении изменений и дополнений   в некоторые законо-   дательные акты Респуб-   лики Казахстан по   вопросам судебной   экспертизы" | Проект   Закона   Республики   Казахстан | МЮ (созыв),   МЗ | Ноябрь   2005 года |
| 2. | Провести анализ   эффективности дейст-   вующих подзаконных   нормативных правовых   актов по вопросам организации судебно-   экспертной деятельности в Республике Казахстан | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МЮ (созыв),   МЗ | Ноябрь   2006 года |
| **2. Совершенствование структуры органов судебной экспертизы** |
| 1. (исключен постановлением Правительства РК от 31 октября 2006 года N 1031) | | | | |
| 2. | Образовать на базе   Центра судебной экс-   пертизы Министерства юстиции Республики Казахстан научно-   исследовательский   институт с приданием   ему функций проведения   научных исследований, производства особо   сложных экспертиз,   подготовки и повышения   квалификации сотрудников органов судебной экспертизы | Проект   постановления   Правительства   Республики   Казахстан | МЮ | Июль   2007 года |
| 3. | Провести анализ рабо-   ты комиссий судебной   психиатрической экспертизы в областях для решения вопроса   открытия четырех   стационарных отделений | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МЮ (созыв),   МЗ | Октябрь   2006 года |
| **3. Совершенствование научного и методического обеспечения судебно-экспертной деятельности** |
| 1. | Создать Межведомствен-   ный научно-методичес-   кий совет судебной   экспертизы | совместный   приказ заинте-   ресованных государствен-   ных органов | МЮ (созыв),   МЗ, МОН | Май   2006 года |
| 2. | Подготовить учебные   и методические   пособия по вопросам организации назначения судебной экспертизы   правоохранительными органами и судами | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЮ (созыв),   МЗ | Ежегодно   25 января |
| 3. | Сформировать государ-   ственный реестр методик судебной   экспертизы | Проект   постановления   Правительства   Республики   Казахстан | МЮ (созыв),   МЗ | Ноябрь   2008 года |
| 4. | Создать официальный сайт: "Государственное   учреждение "Центр су-   дебной экспертизы   Министерства юстиции Республики Казахстан" | Информация в   Министерство   юстиции   Республики   Казахстан | ЦСЭ МЮ | Август   2006 года |
| Май   2007 года |
| Май   2008 года |
| 5. | Расширить международ-   ное сотрудничество в области судебно-   экспертной деятельнос-   ти, в том числе со странами дальнего   зарубежья | Договоры о   сотрудничестве | МЮ (созыв),   МЗ, МИД | Январь   2007 года -   ноябрь   2008 года |
| **4. Совершенствование материально-технического**  **обеспечения судебно-экспертной деятельности** |
| 1. | Укрепить материально-   техническую базу органов судебной экспертизы | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МЮ (созыв),   МЗ | Ежегодно   25 января |
| 2. | Обеспечить Акмолинс-   кую, Кызылординскую, Северо-Казахстанскую лаборатории Центра   судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан помещениями соответст-   вующими строительным и санитарно-   техническим нормативам | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЮ | Май   2006 года |
| Январь   2007 года |
| Январь   2008 года |
| 3. | Привести техническую базу лабораторий Центра судебной экспертизы в соответствие со   стандартами, утверж-   денными постановле-   нием Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2001 года   N 1414 "Некоторые   вопросы судебной   экспертизы" | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЮ | Июнь   2006 года |
| Январь   2007 года |
| Январь   2008 года |
| 4. | Оборудовать специали-   зированные лаборатории   для видеофонографичес-   кой экспертизы в   территориальных   подразделениях Центра судебной экспертизы Министерства юстиции   Республики Казахстан | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЮ | Июль   2006 года |
| Январь   2007 года |
| Январь   2008 года |
| 5. | Укомплектовать обору-   дованием лаборатории Центра судебной экспертизы Министер-   ства юстиции: Центральную (Алматинскую), города Астаны, Восточно-   Казахстанскую для про-   изводства судебной   молекулярно-генетичес-   кой экспертизы | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЮ | Август   2006 года |
| Январь   2007 года |
| Январь   2008 года |
| 6. | Оборудовать специа-   лизированные лаборато-   рии для судебной экспертизы средств компьютерной технологии в террито-   риальных подразделени-   ях Центра судебной   экспертизы Министерст-   ва юстиции Республики Казахстан | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЮ | Сентябрь   2006 года |
| Январь   2007 года |
| Январь   2008 года |
| **5. Кадровое обеспечение судебно-экспертной деятельности** |
| 1. | Увеличить штатную   численность Центра   судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МЮ | Ноябрь   2007 года |
| 2 | Разработать систему подбора, профессио-   нальной подготовки и повышения квалификации   экспертных кадров | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЮ (созыв),   МЗ | Март   2008 года |
|  | Итого |  |  |  |

     (продолжение таблицы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Предполагаемые   расходы | | | Источник   финансирования |
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Совершенствование нормативной правовой базы судебной**  **экспертизы и судебно-экспертной деятельности** |
| 1. | Не требуются | - | - | - |
| 2. | Не требуются | - | - | - |
| **2. Совершенствование структуры органов судебной экспертизы** |
| 1. (исключен постановлением Правительства РК от 31 октября 2006 года N 1031) | | | | |
| 2. | - | \* | - | Республиканс-   кий бюджет |
| 3. | Не требуются | - | - | - |
| **3. Совершенствование научного и методического обеспечения судебно-экспертной деятельности** |
| 1. | Не требуются | - | - | - |
| 2. | Не требуются | Не требуются | Не требуются | - |
| 3. | - | - | Не требуются | - |
| 4. | 1161,0 тыс.   тенге\* |  |  | Республиканс-   кий бюджет |
|  | 148,0 тыс.тенге\* |  |
|  |  | 155,0 тыс. тенге\* |
| 5. | - | \* | \* | Республиканс-   кий бюджет |
| **4. Совершенствование материально-технического**  **обеспечения судебно-экспертной деятельности** |
| 1. | Не требуются | Не требуются | Не требуются | - |
| 2. | 30000,0   тыс.тенге\* |  |  | Республиканс-   кий бюджет |
|  | \* |  |
|  |  | \* |
| 3. | 248165,0   тыс. тенге\* |  |  | Республиканс-   кий бюджет |
|  | 95381,0   тыс. тенге\* |  |
|  |  | 117411,0   тыс. тенге\* |
| 4. | 19700,0   тыс.тенге\* |  |  | Республиканс-   кий бюджет |
|  | 30496,0   тыс. тенге\* |  |
|  |  | 32021,0   тыс. тенге\* |
| 5. | 1375,0   тыс.тенге\* |  |  | Республиканс-   кий бюджет |
|  | \* |  |
|  |  | \* |
| 6. | 20266,0   тыс.тенге\* |  |  | Республиканс-   кий бюджет |
|  | 20502,0   тыс.тенге \* |  |
|  |  | 21527,0   тыс.тенге\* |
| **5. Кадровое обеспечение судебно-экспертной деятельности** |
| 1. | - | \* | \* | Республиканс-   кий бюджет |
| 2 | - | - | Не требуются | - |
|  | 320667,0   тыс.тенге \* | 146527,0   тыс. тенге\* | 171114,0   тыс. тенге\* | Республи-   канский бюджет |

     Примечание:   
\*       - суммы будут уточняться при формировании проекта республиканского бюджета на   
         соответствующий год;   
МЮ      - Министерство юстиции;   
МЗ      - Министерство здравоохранения;   
МИД     - Министерство иностранных дел;   
МО      - Министерство обороны;   
МОН     - Министерство образования и науки;   
ЦСЭ МЮ  - Центр судебной экспертизы Министерства юстиции.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан