

**О Республиканской комиссии содействия первой национальной сельскохозяйственной переписи в Республике Казахстан на 2005-2008 годы, утверждении Плана мероприятий по проведению первой национальной сельскохозяйственной переписи в Республике Казахстан на 2005-2008 годы и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2000 года N 247**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 ноября 2005 года N 1119. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2010 года N 453

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 20.05.2010 № 453.

      Для своевременной и качественной подготовки, проведения и обработки материалов первой национальной сельскохозяйственной переписи Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Создать Республиканскую комиссию содействия первой национальной сельскохозяйственной переписи в Республике Казахстан на 2005-2008 годы в составе согласно приложению.

      2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению первой национальной сельскохозяйственной переписи в Республике Казахстан на 2005-2008 годы.

      3. Признать утратившим силу  постановление  Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2000 года N 247 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июля 1999 года N 952".

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Приложение               
к постановлению Правительства     
Республики Казахстан         
от 10 ноября 2005 года N 1119  <\*>

     Сноска. В состав внесены изменения постановлением Правительства РК от 27 апреля 2006 года N  330 .

**Состав**   
**Республиканской комиссии содействия первой национальной**   
**сельскохозяйственной переписи в Республике Казахстан**   
**на 2005-2008 годы**

Есимов                    - Министр сельского хозяйства Республики   
Ахметжан Смагулович         Казахстан, председатель

Султанов                  - Председатель Агентства Республики    
Бахыт Турлыханович          Казахстан по статистике, заместитель   
                            председателя

Каримова                  - директор Департамента статистики   
Загира Ахатовна             производства Агентства Республики   
                            Казахстан по статистике, секретарь

Мусина                    - вице-министр сельского хозяйства   
Лилия Сакеновна             Республики Казахстан

Есекеев                   - заместитель Председателя Агентства   
Куанышбек Бахытбекович      Республики Казахстан по   
                            информатизации и связи

Жампеисов                 - заместитель Председателя Агентства   
Амангельды Суимбаевич       Республики Казахстан по управлению   
                            земельными ресурсами

Тортаев                   - заместитель Председателя Агентства   
Бауржан Кадырович           Республики Казахстан по статистике

Тунгушбеков               - председатель Комитета по делам   
Санат                       сельских территорий Министерства   
                            сельского хозяйства Республики   
                            Казахстан

Букенов                   - первый заместитель акима города   
Кайрат Ахмадиевич           Алматы

Абишев                    - заместитель акима Южно-Казахстанской   
Ислам Алмаханович           области

Еламанов                  - заместитель акима Кызылординской   
Бекмырза Кайыпулы           области

Керелбаев                 - заместитель акима Мангистауской   
Сакып Буркитбаевич          области

Отаров                    - заместитель акима Акмолинской области   
Кадирхан Махмудович

Садыков                   - заместитель акима   
Бекмырза Султанович         Западно-Казахстанской области

Сулейменов                - заместитель акима   
Серик Ирмашевич             Северо-Казахстанской области

Тойбаев                   - заместитель акима   
Алихан Абдыханович          Алматинской области

Толибаев                  - заместитель акима города Астаны   
Марат Еркинович

Тулеубаев                 - заместитель акима   
Темиржан Тулеубаевич        Костанайской области

Умурзаков                 - заместитель акима Актюбинской области   
Избак Куанышевич

Усенбаев                  - заместитель акима Жамбылской области   
Ермек Омирбаевич

Куанышбаева               - директор Департамента    
Роза Сактагановна           административно-правовой       
                            работы Министерства культуры и    
                            информации Республики Казахстан

Ким                       - руководитель Аппарата Министерства    
Лев Вячеславович            транспорта и коммуникаций Республики    
                            Казахстан

Алпысбаев                 - начальник Департамента общественной Газимбек Алпысбаевич        безопасности Министерства внутренних    
                            дел Республики Казахстан

Уразгулов                 - заместитель директора Департамента Расул Кабдуллович           планирования расходов отраслевых    
                            органов Министерства   
                            экономики и бюджетного планирования   
                            Республики Казахстан

Белихин                   - заместитель акима Восточно-   
Иван Васильевич             Казахстанской области

Бочин                     - заместитель акима Павлодарской области   
Виктор Захарович

Камалиев                  - заместитель акима Карагандинской области   
Берик Сайлауович

Накпаев                   - заместитель акима Атырауской области   
Салимжан Жумашевич

                                         Утвержден   
                                постановлением Правительства   
                                    Республики Казахстан   
                                от 10 ноября 2005 года N 1119

**План мероприятий по проведению первой национальной**   
**сельскохозяйственной переписи в Республике Казахстан**   
**на 2005-2008 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Мероприятие | Форма   завер-   шения | Ответст-   венные   за   испол-   нение | Срок   ис-   пол-   нения | Пред-   пола-   гаемые   рас-   ходы,   тыс.   тенге | Источ-   ник   финан-   сирова-   ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2005 год** | | | | | | |
| 1. | Подбор внештатных   работников в отделы сельско-   хозяйственной переписи Агентства   Республики   Казахстан по   статистике и областных управлений    статистики | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС | 4   квартал | 14542 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 2. | Обеспечение   телефонной,   телеграфной и почтовой связью | Информация   в Республи-   канскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйственной   переписи в   Республике   Казахстан   на 2005 -   2008 годы | АС | 4   квартал | 2000 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 3. | Разработка и   утверждение   переписной до-   кументации с   учетом ручного   ввода данных:   основной   (переписные лис-   ты, сопроводи-   тельные бланки и   т.д.);   вспомогательной (записные книжки интер-   вьюеров и инс-   трукторов-   контролеров,   указания и   инструкции по   проведению   (переписи) | Приказ АС | АС (со-   зыв),   МСХ | 4   квартал | Не тре-   буются |  |
| 4. | Разработка   программного   обеспечения для 1 и 2 этапов переписи и его апробация:   разработка   постановки задач;   составление   алгоритма задач;   разработка   программного   обеспечения ввода, контроля,   корректировки;   разработка   программного   обеспечения сбора   введенной информации из областей и ее хранения;   разработка   вспомогательных    программ обработки мате-   риалов переписи; апробация программного обеспечения на областном и   районном уровнях.   Комплекс программ   формирования рег-   ламентных таблиц:   разработка   программ формиро-   вания технологи-   ческих файлов с агрегированной   переписной   информацией;   программы генера-   ции отчетов | Информация   в Республи-   канскую ко-   миссию со-   действия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйственной   переписи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС | 4   квартал | 19556 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 5. | Подготовка   обучающих программ и   пособий | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС | 4   квартал | Не тре-   буются |  |
| 6. | Разработка и   утверждение   словарей для   кодирования   ответов в   переписных листах | Совместный   приказ | АС (со-   зыв),   МСХ | 4   квартал | Не тре-   буются |  |
| 7. | Разработка режима   защиты и правил   обработки конфиденциальной документированной   информации сель-   скохозяйственной переписи | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС | 4   квартал | Не тре-   буются |  |
| 8. | Разработка и   утверждение мето-   дологического, инструктивного и переписного инс-   трументария по   проведению сель-   скохозяйственной переписи | Приказ АС | АС (со-   зыв),   МСХ | 4   квартал | Не тре-   буются |  |
| 9. | Доработка норма-   тивно-cправочной информации для   проведения сель-   скохозяйственной   переписи и авто-   матизированной   обработки ее   результатов по: населенным   пунктам;    сельскохозяйст-   венным предприя-   тиям;   крестьянским   (фермерским)   хозяйствам;   подворным   спискам домашних хозяйств, имеющих землю,   скот и птицу;   коллективным   садоводческим   кооперативам и   огородам;   прочим подсобным хозяйствам, имеющим землю, скот и птицу;   заготовительным    пунктам по приему   и заготовке жи-   вотноводческой продукции (мясо,   молоко, кожсырье,   шерсть) и мини-   цехам по ее переработке); | Информация   АС | Акимы   облас-   тей,   гг. Ас-   таны    и Алма-   ты | 4   квартал | Не тре-   буются |  |
| составление   уточненных списков домашних хозяйств,   садоводческих и дачных кооперати-   вов и прочих подсобных хо-   зяйств, имеющих землю, скот и птицу в городской   местности; | Информация   АС | Акимы   облас-   тей,   гг. Ас-   таны и   Алматы | 4   квартал | Не тре-   буются |  |
| разработка и   утверждение   справочников   по определению   видового и   сортового состава   плодово-ягодных культур и винограда | Совместный   приказ | АС (со-   зыв),   МСХ | 4   квартал | Не тре-   буются |  |
| 10. | Тиражирование и рассылка переписной   документации для 1 этапа переписи | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС | 4   квартал | 36558 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 11. | Проведение обуча-   ющих семинаров   для специалистов   методологической группы и специалистов по   обработке данных сельскохозяйст-   венной переписи | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС | 4   квартал | 2338 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 12. | Апробация подго-   товленных учебных   и инструктивных   материалов на   уровне областей | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС | 4   квартал | Не тре-   буются |  |
| 13. | Создание комиссии   содействия сельскохозяйст-   венной переписи   на областном и   районном уровнях | Решения   акимов   областей и   гг. Астаны   и Алматы | Акимы   облас-   тей,   гг. Ас-   таны и   Алматы | 4   квартал | Не тре-   буются |  |
| 14. | Организация массово-разъясни-   тельной работы среди сельско-   хозяйственных товаропроизводи-   телей и населения | Объявление   и публика-   ция в   средствах   массовой   информации | АС   (созыв),   МКИС,   акимы   облас-   тей,   гг. Ас-   таны и   Алматы | В те-   чение   года | 1000 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 15. | Приобретение   вычислительной   техники для отдела переписи   центрального аппарата | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС | 4   квартал | 5577 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| **2006 год** | | | | | | |
| 1. | Подбор внештатных   работников в   отделы сельскохо-   зяйственной пере-   писи Агентства   Республики    Казахстан по   статистике и   областных управлений   статистики | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС | 1-4   квартал | 63157 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 2. | Обеспечение   телефонной,   телеграфной и   почтовой связью | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС | 1-4   квартал | 2000 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 3. | Разработка и   утверждение   региональных   организационных планов мероприя-   тий по подготовке   и проведению   сельскохозяйст-   венной переписи | Приказ АС | ОУС,   райстаты | 1   квартал | Не тре-   буются |  |
| 4. | Разработка и   утверждение   методологических справочников по переписи сельскохозяйст-   венной техники и   оборудования | Совместный   приказ | АС   (созыв),   МСХ | 1-2   квартал | Не тре-   буются |  |
| 5. | Разработка и   утверждение   справочников по определению   породного состава   скота и птицы | Совместный   приказ | АС   (созыв),   МСХ | 1-2   квартал | Не тре-   буются |  |
| 6. | Изготовление   картографического   материала | Информация   АС | АЗР | 1-2   квартал | 5152 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 7. | Изготовление переписного инструментария (формы, публикации) | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС | 2   квартал | 29730 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 8. | Аренда помещений | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС   (созыв),   акимы   облас-   тей, гг.   Астаны   и Алматы | 2   квартал | 6003 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 9. | Проведение семи-   наров по обучению   специалистов об-   ластного, район-   ного и сельского уровней по   организации 1 этапа переписи | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС | 2-3   квартал | 12952 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 10. | Приобретение и   рассылка канце-   лярских товаров для проведения   переписи | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС | 2   квартал | 104367 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 11. | Приобретение   вычислительной   техники для ввода   и обработки данных переписных   листов | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС | 1-2   квартал | 7200 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 12. | Создание перепис-   ных отделов и   счетных участков:   организация пере-   писных отделов в районах;   организация   счетных участков   при сельских (поселковых) округах:   для проведения   переписи в сель-   ской местности;   для переписи   дачных и загород-   ных участков и домашних хозяйств, имеющих скот и птицу в городской мест-   ности | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС | 3   квартал | 292642 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 13. | Проведение 1 этапа сельскохо-   зяйственной   переписи по   отрасли растение-   водства (аренда   автотранспорта    для сельских ста-   тистиков) | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС   (созыв),   акимы   облас-   тей, гг.   Астаны и   Алматы | 3-4   квартал | 51219 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 14. | Обход объектов   переписи интервьюерами | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС   (созыв),   акимы   облас-   тей, гг.   Астаны и   Алматы | Август-сен-   тябрь | Не тре-   буются |  |
| 15. | Сдача заполненных   переписных бланков в районный отдел   переписи | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС   (созыв),   акимы   облас-   тей, гг.   Астаны   и Алматы | Сен-   тябрь-   октябрь | Не тре-   буются |  |
| 16. | Кодирование и   ввод данных   переписных листов   1 этапа переписи на районном    уровне | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС   (созыв),   акимы   облас-   тей, гг.   Астаны   и Алматы | Ок-   тябрь-   ноябрь | 36231 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 17. | Передача базы данных в ОУС | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС   (созыв),   акимы   облас-   тей, гг.   Астаны   и Алматы | Декабрь | Не тре-   буются |  |
| 18. | Проведение 2   этапа сельско-   хозяйственной   переписи в   труднодоступных районах | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005 -   2008 годы | АС   (созыв),   акимы   облас-   тей, гг.   Астаны   и Алматы | Ноябрь-декабрь | Не тре-   буются |  |
| 19. | Сопровождение,   тиражирование   программного   продукта | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС | Декабрь 2006 г.   -сен-   тябрь   2007 г. | 18831 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 20. | Проведение семи-   наров по   обучению   специалистов об-   ластного, район-   ного и сельского уровней по   организации 2 этапа переписи | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС | 4   квартал | 12181 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 21. | Организация массово-разъясни-   тельной работы   среди сельско-   хозяйственных    товаропроизводи-   телей и населения | Объявление   и публика-   ция в   средствах   массовой   информации | АС   (созыв),   МКИС,   акимы   облас-   тей, гг.   Астаны и   Алматы | В   течение   года | 1000 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| **2007 год** | | | | | | |
| 1. | Подбор внештатных   работников в отделы сельско-   хозяйственной переписи    Агентства   Республики   Казахстан по   статистике и   областных управлений статистики | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС | 1-4   квартал | 69586 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 2. | Создание пере-   писных отделов   и счетных   участков:   организация   переписных отде-   лов в районах;   организация   счетных участков при сельских    (поселковых) округах:   для проведения   переписи в сель-   ской местности;   для переписи   дачных и загород-   ных участков   и домашних   хозяйств, имеющих   скот и птицу в городской местности | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС | 1   квартал | 344673 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 3. | Аренда помещений | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС   (созыв),   акимы   облас-   тей, гг.   Астаны и   Алматы | 1 квартал | 4716 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 4. | Обеспечение   телефонной,   телеграфной и   почтовой связью | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС | 1-4   квартал | 3000 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 5. | Проведение 2   этапа сельскохо-   зяйственной пере-   писи по отрасли   животноводства   (аренда авто-   транспорта для   сельских статис-   тиков и проезд интервьюеров до   объектов переписи) | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005 -   2008 годы | АС   (созыв),   акимы   облас-   тей, гг.   Астаны   и Алматы | 1   квартал | 116546 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 6. | Обход объектов   переписи интер-   вьюерами | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС   (созыв),   акимы   облас-   тей, гг.   Астаны   и Алматы | Январь | Не тре-   буются |  |
| 7. | Сдача заполненных   переписных листов в районный   отдел переписи | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005 -   2008 годы | АС   (созыв),   акимы   облас-   тей, гг.   Астаны   и Алматы | Февраль | Не тре-   буются |  |
| 8. | Кодирование и   ввод данных   переписных листов 2 этапа   переписи на   районном уровне | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС   (созыв),   акимы   облас-   тей, гг.   Астаны   и Алматы | Фев-   раль-   март | 36231 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 9. | Передача базы   данных в ОУС | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС   (созыв),   акимы   облас-   тей, гг.   Астаны   и Алматы | Март | Не тре-   буются |  |
| 10. | Подготовка и   публикация итогов 1 этапа   переписи | Публикация   в статис-   тический   сборник | АС | 2-4   квартал | 33450 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 11. | Обработка данных и создание базы   данных переписной   информации 2 этапа сельско-   хозяйственной   переписи | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС | 2-4   квартал | 27500 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 12. | Проведение семинара по подведению предварительных итогов и    подготовке материалов к публикации | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС | 3 квартал | 2118 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 13. | Подведение   предварительных  итогов 2 этапа переписи. Получение основных выходных таблиц 2 этапа (краткие итоги) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | АС | 3-4   квартал | 4845 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| **2008 год** | | | | | | |
| 1. | Подбор внештатных   работников в отделы сельско-   хозяйственной переписи Агентст-   ва Республики Ка-   захстан по   статистике и   областных управлений    статистики | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС | 1-4   квартал | 20500 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 2. | Обеспечение   телефонной,   телеграфной и   почтовой связью | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005-   2008 годы | АС | 1-4   квартал | 2000 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 3. | Ведение,   использование   и хранение баз   данных по   сельскохозяйст-   венной переписи | Информация   в Респуб-   ликанскую   комиссию   содействия   первой на-   циональной   сельскохо-   зяйствен-   ной пере-   писи в   Республике   Казахстан   на 2005 -   2008 годы | АС | 1-4   квартал | 198000 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 4. | Публикация основ-   ных итогов пере-   писи (окончатель-   ные итоги) | Публикация   в СМИ | АС | 1-2   квартал | 422165 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 5. | Отчет по итогам    первой националь-   ной сельскохозяй-   ственной переписи   2006-2007 гг. | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | АС | 2   квартал | Не тре-   буются |  |

      Объемы финансирования будут уточняться при формировании республиканского бюджета на соответствующий финансовый год.

**Примечание:**   
      АС - Агентство Республики Казахстан по статистике;   
      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;   
      МКИС - Министерство культуры, информации и спорта Республики Казахстан;   
      АЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами;   
      ОУС - областные управления статистики;   
      Райстат - районные отделы статистики.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан