

**О Республиканской комиссии содействия первой национальной сельскохозяйственной переписи в Республике Казахстан на 2005-2008 годы, утверждении Плана мероприятий по проведению первой национальной сельскохозяйственной переписи в Республике Казахстан на 2005-2008 годы и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2000 года N 247**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 ноября 2005 года N 1119. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2010 года N 453

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 20.05.2010 № 453.

      Для своевременной и качественной подготовки, проведения и обработки материалов первой национальной сельскохозяйственной переписи Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Создать Республиканскую комиссию содействия первой национальной сельскохозяйственной переписи в Республике Казахстан на 2005-2008 годы в составе согласно приложению.

      2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению первой национальной сельскохозяйственной переписи в Республике Казахстан на 2005-2008 годы.

      3. Признать утратившим силу  постановление  Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2000 года N 247 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июля 1999 года N 952".

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       *Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 10 ноября 2005 года N 1119  <\*>

     Сноска. В состав внесены изменения постановлением Правительства РК от 27 апреля 2006 года N  330 .

 **Состав**
**Республиканской комиссии содействия первой национальной**
**сельскохозяйственной переписи в Республике Казахстан**
**на 2005-2008 годы**

Есимов                    - Министр сельского хозяйства Республики

Ахметжан Смагулович         Казахстан, председатель

Султанов                  - Председатель Агентства Республики

Бахыт Турлыханович          Казахстан по статистике, заместитель

                            председателя

Каримова                  - директор Департамента статистики

Загира Ахатовна             производства Агентства Республики

                            Казахстан по статистике, секретарь

Мусина                    - вице-министр сельского хозяйства

Лилия Сакеновна             Республики Казахстан

Есекеев                   - заместитель Председателя Агентства

Куанышбек Бахытбекович      Республики Казахстан по

                            информатизации и связи

Жампеисов                 - заместитель Председателя Агентства

Амангельды Суимбаевич       Республики Казахстан по управлению

                            земельными ресурсами

Тортаев                   - заместитель Председателя Агентства

Бауржан Кадырович           Республики Казахстан по статистике

Тунгушбеков               - председатель Комитета по делам

Санат                       сельских территорий Министерства

                            сельского хозяйства Республики

                            Казахстан

Букенов                   - первый заместитель акима города

Кайрат Ахмадиевич           Алматы

Абишев                    - заместитель акима Южно-Казахстанской

Ислам Алмаханович           области

Еламанов                  - заместитель акима Кызылординской

Бекмырза Кайыпулы           области

Керелбаев                 - заместитель акима Мангистауской

Сакып Буркитбаевич          области

Отаров                    - заместитель акима Акмолинской области

Кадирхан Махмудович

Садыков                   - заместитель акима

Бекмырза Султанович         Западно-Казахстанской области

Сулейменов                - заместитель акима

Серик Ирмашевич             Северо-Казахстанской области

Тойбаев                   - заместитель акима

Алихан Абдыханович          Алматинской области

Толибаев                  - заместитель акима города Астаны

Марат Еркинович

Тулеубаев                 - заместитель акима

Темиржан Тулеубаевич        Костанайской области

Умурзаков                 - заместитель акима Актюбинской области

Избак Куанышевич

Усенбаев                  - заместитель акима Жамбылской области

Ермек Омирбаевич

Куанышбаева               - директор Департамента

Роза Сактагановна           административно-правовой

                            работы Министерства культуры и

                            информации Республики Казахстан

Ким                       - руководитель Аппарата Министерства

Лев Вячеславович            транспорта и коммуникаций Республики

                            Казахстан

Алпысбаев                 - начальник Департамента общественной Газимбек Алпысбаевич        безопасности Министерства внутренних

                            дел Республики Казахстан

Уразгулов                 - заместитель директора Департамента Расул Кабдуллович           планирования расходов отраслевых

                            органов Министерства

                            экономики и бюджетного планирования

                            Республики Казахстан

Белихин                   - заместитель акима Восточно-

Иван Васильевич             Казахстанской области

Бочин                     - заместитель акима Павлодарской области

Виктор Захарович

Камалиев                  - заместитель акима Карагандинской области

Берик Сайлауович

Накпаев                   - заместитель акима Атырауской области

Салимжан Жумашевич

                                         Утвержден

                                постановлением Правительства

                                    Республики Казахстан

                                от 10 ноября 2005 года N 1119

  **План мероприятий по проведению первой национальной**

**сельскохозяйственной переписи в Республике Казахстан**

**на 2005-2008 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Мероприятие  | Форма
завер-
шения  | Ответст-
венные
за
испол-
нение  | Срок
ис-
пол-
нения  | Пред-
пола-
гаемые
рас-
ходы,
тыс.
тенге  | Источ-
ник
финан-
сирова-
ния  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|                                 **2005 год**  |
| 1.

 | Подбор внештатных
работников в отделы сельско-
хозяйственной переписи Агентства
Республики
Казахстан по
статистике и областных управлений
статистики

 | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС

 | 4
квартал  | 14542  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 2.  | Обеспечение
телефонной,
телеграфной и почтовой связью  | Информация
в Республи-
канскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйственной
переписи в
Республике
Казахстан
на 2005 -
2008 годы  | АС  | 4
квартал  | 2000  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 3.  | Разработка и
утверждение
переписной до-
кументации с
учетом ручного
ввода данных:
основной
(переписные лис-
ты, сопроводи-
тельные бланки и
т.д.);
вспомогательной (записные книжки интер-
вьюеров и инс-
трукторов-
контролеров,
указания и
инструкции по
проведению
(переписи)  | Приказ АС  | АС (со-
зыв),
МСХ  | 4
квартал  | Не тре-
буются  |
 |
| 4.

 | Разработка
программного
обеспечения для 1 и 2 этапов переписи и его апробация:
разработка
постановки задач;
составление
алгоритма задач;
разработка
программного
обеспечения ввода, контроля,
корректировки;
разработка
программного
обеспечения сбора
введенной информации из областей и ее хранения;
разработка
вспомогательных
программ обработки мате-
риалов переписи; апробация программного обеспечения на областном и
районном уровнях.
Комплекс программ
формирования рег-
ламентных таблиц:
разработка
программ формиро-
вания технологи-
ческих файлов с агрегированной
переписной
информацией;
программы генера-
ции отчетов  | Информация
в Республи-
канскую ко-
миссию со-
действия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйственной
переписи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС  | 4
квартал  | 19556  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет

 |
| 5.

 | Подготовка
обучающих программ и
пособий

 | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС  | 4
квартал

 | Не тре-
буются

 |

 |
| 6.  | Разработка и
утверждение
словарей для
кодирования
ответов в
переписных листах  | Совместный
приказ  | АС (со-
зыв),
МСХ  | 4
квартал  | Не тре-
буются  |
 |
| 7.  | Разработка режима
защиты и правил
обработки конфиденциальной документированной
информации сель-
скохозяйственной переписи  | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС  | 4
квартал  | Не тре-
буются  |
 |
| 8.  | Разработка и
утверждение мето-
дологического, инструктивного и переписного инс-
трументария по
проведению сель-
скохозяйственной переписи  | Приказ АС  | АС (со-
зыв),
МСХ  | 4
квартал  | Не тре-
буются  |
 |
| 9.

 | Доработка норма-
тивно-cправочной информации для
проведения сель-
скохозяйственной
переписи и авто-
матизированной
обработки ее
результатов по: населенным
пунктам;
сельскохозяйст-
венным предприя-
тиям;
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам;
подворным
спискам домашних хозяйств, имеющих землю,
скот и птицу;
коллективным
садоводческим
кооперативам и
огородам;
прочим подсобным хозяйствам, имеющим землю, скот и птицу;
заготовительным
пунктам по приему
и заготовке жи-
вотноводческой продукции (мясо,
молоко, кожсырье,
шерсть) и мини-
цехам по ее переработке);  | Информация
АС  | Акимы
облас-
тей,
гг. Ас-
таны
и Алма-
ты  | 4
квартал  | Не тре-
буются  |
 |
| составление
уточненных списков домашних хозяйств,
садоводческих и дачных кооперати-
вов и прочих подсобных хо-
зяйств, имеющих землю, скот и птицу в городской
местности;  | Информация
АС  | Акимы
облас-
тей,
гг. Ас-
таны и
Алматы
   | 4
квартал
   | Не тре-
буются
   |
 |
| разработка и
утверждение
справочников
по определению
видового и
сортового состава
плодово-ягодных культур и винограда  | Совместный
приказ  | АС (со-
зыв),
МСХ   | 4
квартал  | Не тре-
буются    |
 |
| 10.  | Тиражирование и рассылка переписной
документации для 1 этапа переписи  | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС  | 4
квартал  | 36558  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 11.  | Проведение обуча-
ющих семинаров
для специалистов
методологической группы и специалистов по
обработке данных сельскохозяйст-
венной переписи  | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС  | 4
квартал  | 2338  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 12.  | Апробация подго-
товленных учебных
и инструктивных
материалов на
уровне областей  | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС  | 4
квартал  | Не тре-
буются  |
 |
| 13.  | Создание комиссии
содействия сельскохозяйст-
венной переписи
на областном и
районном уровнях  | Решения
акимов
областей и
гг. Астаны
и Алматы  | Акимы
облас-
тей,
гг. Ас-
таны и
Алматы  | 4
квартал  | Не тре-
буются  |
 |
| 14.  | Организация массово-разъясни-
тельной работы среди сельско-
хозяйственных товаропроизводи-
телей и населения  | Объявление
и публика-
ция в
средствах
массовой
информации  | АС
(созыв),
МКИС,
акимы
облас-
тей,
гг. Ас-
таны и
Алматы  | В те-
чение
года  | 1000  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 15.

 | Приобретение
вычислительной
техники для отдела переписи
центрального аппарата  | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС

 | 4
квартал  | 5577

 | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
|                               **2006 год**  |
| 1.  | Подбор внештатных
работников в
отделы сельскохо-
зяйственной пере-
писи Агентства
Республики
Казахстан по
статистике и
областных управлений
статистики  | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС  | 1-4
квартал  | 63157  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 2.

 | Обеспечение
телефонной,
телеграфной и
почтовой связью

 | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС

 | 1-4
квартал  | 2000

 | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет

 |
| 3.  | Разработка и
утверждение
региональных
организационных планов мероприя-
тий по подготовке
и проведению
сельскохозяйст-
венной переписи  | Приказ АС  | ОУС,
райстаты  | 1
квартал  | Не тре-
буются  |
 |
| 4.  | Разработка и
утверждение
методологических справочников по переписи сельскохозяйст-
венной техники и
оборудования  | Совместный
приказ  | АС
(созыв),
МСХ  | 1-2
квартал  | Не тре-
буются  |
 |
| 5.  | Разработка и
утверждение
справочников по определению
породного состава
скота и птицы  | Совместный
приказ  | АС
(созыв),
МСХ  | 1-2
квартал  | Не тре-
буются  |
 |
| 6.  | Изготовление
картографического
материала  | Информация
АС  | АЗР  | 1-2
квартал  | 5152  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 7.

 | Изготовление переписного инструментария (формы, публикации)

 | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС  | 2
квартал  | 29730

 | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет

 |
| 8.  | Аренда помещений  | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС
(созыв),
акимы
облас-
тей, гг.
Астаны
и Алматы  | 2
квартал  | 6003  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 9.

 | Проведение семи-
наров по обучению
специалистов об-
ластного, район-
ного и сельского уровней по
организации 1 этапа переписи

 | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС

 | 2-3
квартал

 | 12952

 | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет

 |
| 10.  | Приобретение и
рассылка канце-
лярских товаров для проведения
переписи  | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы   | АС  | 2
квартал  | 104367  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 11.  | Приобретение
вычислительной
техники для ввода
и обработки данных переписных
листов  | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы   | АС  | 1-2
квартал  | 7200  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 12.  | Создание перепис-
ных отделов и
счетных участков:
организация пере-
писных отделов в районах;
организация
счетных участков
при сельских (поселковых) округах:
для проведения
переписи в сель-
ской местности;
для переписи
дачных и загород-
ных участков и домашних хозяйств, имеющих скот и птицу в городской мест-
ности  | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС  | 3
квартал  | 292642  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 13.  | Проведение 1 этапа сельскохо-
зяйственной
переписи по
отрасли растение-
водства (аренда
автотранспорта
для сельских ста-
тистиков)  | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС
(созыв),
акимы
облас-
тей, гг.
Астаны и
Алматы  | 3-4
квартал  | 51219  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 14.

 | Обход объектов
переписи интервьюерами

 | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС
(созыв),
акимы
облас-
тей, гг.
Астаны и
Алматы  | Август-сен-
тябрь

 | Не тре-
буются

 |

 |
| 15.  | Сдача заполненных
переписных бланков в районный отдел
переписи  | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС
(созыв),
акимы
облас-
тей, гг.
Астаны
и Алматы  | Сен-
тябрь-
октябрь  | Не тре-
буются  |
 |
| 16.

 | Кодирование и
ввод данных
переписных листов
1 этапа переписи на районном
уровне

 | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС
(созыв),
акимы
облас-
тей, гг.
Астаны
и Алматы  | Ок-
тябрь-
ноябрь  | 36231

 | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет

 |
| 17.  | Передача базы данных в ОУС  | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС
(созыв),
акимы
облас-
тей, гг.
Астаны
и Алматы  | Декабрь  | Не тре-
буются  |
 |
| 18.  | Проведение 2
этапа сельско-
хозяйственной
переписи в
труднодоступных районах  | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005 -
2008 годы  | АС
(созыв),
акимы
облас-
тей, гг.
Астаны
и Алматы  | Ноябрь-декабрь  | Не тре-
буются  |
 |
| 19.  | Сопровождение,
тиражирование
программного
продукта  | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС  | Декабрь 2006 г.
-сен-
тябрь
2007 г.  | 18831  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 20.  | Проведение семи-
наров по
обучению
специалистов об-
ластного, район-
ного и сельского уровней по
организации 2 этапа переписи  | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС  | 4
квартал  | 12181  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 21.

 | Организация массово-разъясни-
тельной работы
среди сельско-
хозяйственных
товаропроизводи-
телей и населения  | Объявление
и публика-
ция в
средствах
массовой
информации
   | АС
(созыв),
МКИС,
акимы
облас-
тей, гг.
Астаны и
Алматы  | В
течение
года  | 1000

 | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
|                                  **2007 год**  |
| 1.  | Подбор внештатных
работников в отделы сельско-
хозяйственной переписи
Агентства
Республики
Казахстан по
статистике и
областных управлений статистики  | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС  | 1-4
квартал  | 69586  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 2.

 | Создание пере-
писных отделов
и счетных
участков:
организация
переписных отде-
лов в районах;
организация
счетных участков при сельских
(поселковых) округах:
для проведения
переписи в сель-
ской местности;
для переписи
дачных и загород-
ных участков
и домашних
хозяйств, имеющих
скот и птицу в городской местности  | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС

 | 1
квартал

 | 344673

 | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет

 |
| 3.  | Аренда помещений  | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС
(созыв),
акимы
облас-
тей, гг.
Астаны и
Алматы  | 1 квартал  | 4716  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 4.  | Обеспечение
телефонной,
телеграфной и
почтовой связью  | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС  | 1-4
квартал  | 3000  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 5.  | Проведение 2
этапа сельскохо-
зяйственной пере-
писи по отрасли
животноводства
(аренда авто-
транспорта для
сельских статис-
тиков и проезд интервьюеров до
объектов переписи)
   | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005 -
2008 годы  | АС
(созыв),
акимы
облас-
тей, гг.
Астаны
и Алматы  | 1
квартал  | 116546  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 6.  | Обход объектов
переписи интер-
вьюерами  | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС
(созыв),
акимы
облас-
тей, гг.
Астаны
и Алматы  | Январь  | Не тре-
буются  |
 |
| 7.

 | Сдача заполненных
переписных листов в районный
отдел переписи

 | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005 -
2008 годы  | АС
(созыв),
акимы
облас-
тей, гг.
Астаны
и Алматы  | Февраль

 | Не тре-
буются

 |

 |
| 8.  | Кодирование и
ввод данных
переписных листов 2 этапа
переписи на
районном уровне  | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС
(созыв),
акимы
облас-
тей, гг.
Астаны
и Алматы  | Фев-
раль-
март  | 36231  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 9.  | Передача базы
данных в ОУС  | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС
(созыв),
акимы
облас-
тей, гг.
Астаны
и Алматы  | Март  | Не тре-
буются  |
 |
| 10.  | Подготовка и
публикация итогов 1 этапа
переписи  | Публикация
в статис-
тический
сборник  | АС  | 2-4
квартал  | 33450  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 11.  | Обработка данных и создание базы
данных переписной
информации 2 этапа сельско-
хозяйственной
переписи  | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС  | 2-4
квартал  | 27500  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 12.  | Проведение семинара по подведению предварительных итогов и
подготовке материалов к публикации  | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС  | 3 квартал  | 2118  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 13.  | Подведение
предварительных  итогов 2 этапа переписи. Получение основных выходных таблиц 2 этапа (краткие итоги)  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | АС  | 3-4
квартал  | 4845  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
|                                   **2008 год**  |
| 1.  | Подбор внештатных
работников в отделы сельско-
хозяйственной переписи Агентст-
ва Республики Ка-
захстан по
статистике и
областных управлений
статистики  | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС  | 1-4
квартал  | 20500  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 2.

 | Обеспечение
телефонной,
телеграфной и
почтовой связью  | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005-
2008 годы  | АС

 | 1-4
квартал  | 2000

 | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 3.  | Ведение,
использование
и хранение баз
данных по
сельскохозяйст-
венной переписи  | Информация
в Респуб-
ликанскую
комиссию
содействия
первой на-
циональной
сельскохо-
зяйствен-
ной пере-
писи в
Республике
Казахстан
на 2005 -
2008 годы  | АС  | 1-4
квартал  | 198000  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 4.  | Публикация основ-
ных итогов пере-
писи (окончатель-
ные итоги)  | Публикация
в СМИ  | АС  | 1-2
квартал  | 422165  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 5.

 | Отчет по итогам
первой националь-
ной сельскохозяй-
ственной переписи
2006-2007 гг.  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | АС  | 2
квартал  | Не тре-
буются

 |
 |

      Объемы финансирования будут уточняться при формировании республиканского бюджета на соответствующий финансовый год.

       **Примечание:**

      АС - Агентство Республики Казахстан по статистике;

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;

      МКИС - Министерство культуры, информации и спорта Республики Казахстан;

      АЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами;

      ОУС - областные управления статистики;

      Райстат - районные отделы статистики.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан