

**Об утверждении Плана мероприятий по созданию единого учетного центра на базе Республиканского государственного казенного предприятия "Государственный центр по выплате пенсий"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2005 года N 1285

      В соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2004 года N 1359 "Об утверждении Программы развития накопительной пенсионной системы Республики Казахстан на 2005-2007 годы" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию единого учетного центра на базе Республиканского государственного казенного предприятия "Государственный центр по выплате пенсий" (далее - План мероприятий).

      2. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Агентству Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (по согласованию) принять меры по реализации Плана мероприятий.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 26 декабря 2005 года N 1285

**План мероприятий**

**по созданию единого учетного центра на базе**

**Республиканского государственного казенного предприятия**

**"Государственный центр по выплате пенсий"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Наименование
мероприятия  | Форма
завер-
шения  | Ответс-
твенный
за
испол-
нение  | Срок
испол-
нения  | Предпо-
лагаемые
расходы
(тыс.
тенге)  | Источ-
ники
финан-
сиро-
вания  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 1.  | Разработка формата
данных по вклад-
чикам (получа-
телям) обяза-
тельных пенсионных
взносов, предос-
тавляемых накопи-
тельными пенсион-
ными фондами в
Республиканское
государственное
казенное
предприятие
"Государственный
центр по выплате
пенсий"»для
создания электрон-
ной базы данных
вкладчиков
(получателей)
обязательных
пенсионных взносов  | Инфор-
мация в
Прави-
тельство
Респуб-
лики
Казах-
стан  | ГЦВП,
АФН (по
согласо-
ванию)  | Январь
2006
года  | Не
требуется  | -  |
| 2.  | Разработка техни-
ческого задания
для разработки
программного
обеспечения по
оптимизации
платежей в накопи-
тельной пенсионной
системе  | Утверж-
дение
техни-
ческого
задания
вице-
минист-
ром  | МТСЗН,
ГЦВП  | Январь
2006
года  | Не
требуется  | -  |
| 3.  | Разработка
программного
обеспечения и
приобретение
технических
средств, необхо-
димых для реали-
зации оптимизации
платежей в
накопительной
пенсионной системе  | Состав-
ление
акта
приемки  | МТСЗН,
ГЦВП  | Январь
2006
года  | 152000
тыс.
тенге  | Респу-
блика-
нский бюджет  |
| 4.  | Передача накопи-
тельными пенсион-
ными фондами
электронной базы
данных вкладчиков
(получателей)
обязательных
пенсионных взносов
в Республиканское
государственное
казенное
предприятие
"Государственный
центр по выплате
пенсий"  | Инфор-
мация в
Прави-
тельство
Респуб-
лики
Казах-
стан  | МТСЗН,
ГЦВП,
АФН (по
согласо-
ванию),
НПФ  | Фев-
раль
2006
года  | 80000
тыс.
тенге  | Респу-
блика-
нский бюджет  |
| 5.  | Установка и запуск
в эксплуатацию
разработанного
программного
обеспечения,
технических
средств,
необходимых для
реализации
оптимизации
платежей в
накопительной
пенсионной системе  | Отчет в
Прави-
тельство
Респуб-
лики
Казах-
стан  | МТСЗН,
ГЦВП  | Фев-
раль
2006
года  | 18000
тыс.
тенге  | Респу-
блика-
нский бюджет  |
| 6.  | Принятие мер по
обеспечению тайны
пенсионных накоп-
лений вкладчиков
(получателей), а
также сохранности
сведений, состав-
ляющих тайну
пенсионных
накоплений  | Предло-
жения в
Прави-
тельство
Респуб-
лики
Казах-
стан  | МТСЗН, АФН (по
согласо-
ванию)  | Июнь
2006
года  | Не
требуется  | -  |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения

              Республики Казахстан

      АФН   - Агентство Республики Казахстан по регулированию и

              надзору финансового рынка и финансовых организаций

      ГЦВП  - Республиканское государственное казенное предприятие

              "Государственный центр по выплате пенсий"

      НПФ   - накопительные пенсионные фонды

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан