

**Об утверждении Плана мероприятий по созданию единого учетного центра на базе Республиканского государственного казенного предприятия "Государственный центр по выплате пенсий"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2005 года N 1285

      В соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2004 года N 1359 "Об утверждении Программы развития накопительной пенсионной системы Республики Казахстан на 2005-2007 годы" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию единого учетного центра на базе Республиканского государственного казенного предприятия "Государственный центр по выплате пенсий" (далее - План мероприятий).

      2. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Агентству Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (по согласованию) принять меры по реализации Плана мероприятий.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден                  
постановлением Правительства        
Республики Казахстан           
от 26 декабря 2005 года N 1285

**План мероприятий**   
**по созданию единого учетного центра на базе**   
**Республиканского государственного казенного предприятия**   
**"Государственный центр по выплате пенсий"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование   мероприятия | Форма   завер-   шения | Ответс-   твенный   за   испол-   нение | Срок   испол-   нения | Предпо-   лагаемые   расходы   (тыс.   тенге) | Источ-   ники   финан-   сиро-   вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Разработка формата   данных по вклад-   чикам (получа-   телям) обяза-   тельных пенсионных   взносов, предос-   тавляемых накопи-   тельными пенсион-   ными фондами в   Республиканское   государственное   казенное   предприятие   "Государственный   центр по выплате   пенсий"»для   создания электрон-   ной базы данных   вкладчиков   (получателей)   обязательных   пенсионных взносов | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казах-   стан | ГЦВП,   АФН (по   согласо-   ванию) | Январь   2006   года | Не   требуется | - |
| 2. | Разработка техни-   ческого задания   для разработки   программного   обеспечения по   оптимизации   платежей в накопи-   тельной пенсионной   системе | Утверж-   дение   техни-   ческого   задания   вице-   минист-   ром | МТСЗН,   ГЦВП | Январь   2006   года | Не   требуется | - |
| 3. | Разработка   программного   обеспечения и   приобретение   технических   средств, необхо-   димых для реали-   зации оптимизации   платежей в   накопительной   пенсионной системе | Состав-   ление   акта   приемки | МТСЗН,   ГЦВП | Январь   2006   года | 152000   тыс.   тенге | Респу-   блика-   нский бюджет |
| 4. | Передача накопи-   тельными пенсион-   ными фондами   электронной базы   данных вкладчиков   (получателей)   обязательных   пенсионных взносов   в Республиканское   государственное   казенное   предприятие   "Государственный   центр по выплате   пенсий" | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МТСЗН,   ГЦВП,   АФН (по   согласо-   ванию),   НПФ | Фев-   раль   2006   года | 80000   тыс.   тенге | Респу-   блика-   нский бюджет |
| 5. | Установка и запуск   в эксплуатацию   разработанного   программного   обеспечения,   технических   средств,   необходимых для   реализации   оптимизации   платежей в   накопительной   пенсионной системе | Отчет в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МТСЗН,   ГЦВП | Фев-   раль   2006   года | 18000   тыс.   тенге | Респу-   блика-   нский бюджет |
| 6. | Принятие мер по   обеспечению тайны   пенсионных накоп-   лений вкладчиков   (получателей), а   также сохранности   сведений, состав-   ляющих тайну   пенсионных   накоплений | Предло-   жения в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МТСЗН, АФН (по   согласо-   ванию) | Июнь   2006   года | Не   требуется | - |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:   
      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения    
              Республики Казахстан   
      АФН   - Агентство Республики Казахстан по регулированию и    
              надзору финансового рынка и финансовых организаций   
      ГЦВП  - Республиканское государственное казенное предприятие   
              "Государственный центр по выплате пенсий"   
      НПФ   - накопительные пенсионные фонды

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан