

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, на 2005-2007 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 января 2006 года N 24. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2009 года № 1411

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 19.09.2009 № 1411.

      В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 21 ноября 2005 года N 1673 "О Государственной программе поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, на 2005-2007 годы" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, на 2005-2007 годы (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам и организациям (по согласованию) обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять в Министерство культуры, информации и спорта Республики Казахстан ежегодно, не позднее 15 июня и 15 декабря, информацию о выполнении мероприятий Плана.

      3. Министерству культуры, информации и спорта Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан ежегодно, не позднее 25 июня и 25 декабря, сводной информации о выполнении мероприятий Плана.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 6 января 2006 года N№24

       Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 16 февраля 2007 года N  117 ; от 10 мая 2007 года N  373 .

**План мероприятий по реализации Государственной**

**программы поддержки соотечественников, проживающих**

**за рубежом, на 2005-2007 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п   | Мероприятия  | Форма
завер-
шения  | Ответ-
ственные
за
испол-
нение  | Сроки
испол-
нения  | Предпола-
гаемые
расходы,
тыс. тг
2005
2006
2007  | Источник
финанси-
рования  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| **1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам** **поддержке соотечественников, проживающих за рубежом** |
| 1  | Разработка
проектов
международ-
ных догово-
ров об уп-
рощенном по-
рядке приоб-
ретения
гражданства
с государст-
вами-членами
Содружества
Независимых
Государств  | Проекты
между-
народных
дого-
воров  | МТСЗН
(созыв),
МИД  | По сог-
ласованию
с конта-
гентом,
вторая
половина
2006 года  | Не тре-
буется  | -  |
| 2  | Разработка
проектов
международ-
ных догово-
ров по проб-
лемам мигра-
ции  | Проект
междуна-
родного
дого-
вора,
проект
согла-
шения
между
Прави-
тельст-
вом РК и
Правите-
льством
КНР о
регули-
ровании
процесса
пересе-
ления и
защиты
прав
пересе-
ленцев  | МТСЗН
(созыв)
МИД  | По согла-
сованию с
конта-
гентом  | Не тре-
буются  | -    |
| 3  | (исключена -   от 16 февраля 2007 года N  117)  |
| 4  | Подготовка
аналитичес-
кого доклада
"Положение
соотечестве-
нников, про-
живающих за
рубежом, и
реализация
мер по их
поддержке"  | Инфор-
мация в
Прави-
тельство
РК  | МКИС
(созыв),
МТСЗН,
МИД,
ВАК (по
согласо-
ванию)  | 25
декабря,
ежегодно  | 2005 г. -
1350
2006 г. -
1423
2007 г. -
1423  | Респуб-
ликанский бюджет  |
| **2. Создание условий для налаживания тесных экономических** **контактов с соотечественниками, проживающими за рубежом** |
| 1  | Проведение
социологиче-
ских иссле-
дований
(глубинное
интервью) по
проблемам
социально-
экономичес-
кого положе-
ния сооте-
чественни-
ков, прожи-
вающих за
рубежом:
Россия, Ки-
тай Центра-
льная Азия,
Страны
Европы  | Инфор-
мация в
Прави-
тельство
РК  | МКИС
(созыв),
МИД,
ВАК (по
согласо-
ванию)  | 25
декабря
2005 года  | 2005 г. -
1050  | Респуб-
ликанский бюджет  |
| 25
декабря
2006 года  | 2006 г. -
1260  |
| 25
декабря
2007 года  | 2007 г. -
2523  |
| 2  | Продолжение
работы по
развитию
торгово-эко-
номических
связей с
представите-
лями бизнеса
из казахской
диаспоры  | Инфор-
мация
в МКИС  | МИТ
(созыв),
МИД,
МТСЗН,
ЗАО
"Казин-
вест"
(по
согласо-
ванию)  | ежегодно
    15
декабря  | Не тре-
буются  | -  |
| 3  | Содействие в
создании
совместных
предприятий
с участием
капиталов
зарубежных
соотечестве-
нников с
учетом их
экономичес-
кого потен-
циала и ин-
вестиционных
интересов  | Проект
согла-
шения  | МИТ
(созыв),
МИД  | 4-квар-
тал
2006
года  | Не тре-
буются  | -  |
| **3. Создание условий для поддержания на постоянной основе** **культурно-гуманитарных связей с соотечественниками,** **проживающими за рубежом** |
| 1  | Проведение
социологиче-
ских иссле-
дований
"Этапы фор-
мирования
диаспор за
рубежом"  | Инфор-
мация в
Прави-
тельст-
во РК  | МКИС
(созыв),
МИД  | 25 июня
2005
года
25 июня
2007
года  | 2005 г.-
1350 -  | Респуб-
ликанский бюджет  |
| 2  | Провести со-
циологичес-
кое исследо-
вание
"Проблемы
занятости
казахской
диаспоры
за рубежом"  | Инфор-
мация в
Прави-
тельст-
во РК  | МКИС
(созыв),
МИД  | 25
декабря
2006
года  |     -  | Респуб-
ликанский бюджет  |
| 2006 г. -
1260  |
|     -  |
| 3  | Создание при
Правительст-
ве РК Комис-
сии по делам
соотечестве-
нников, про-
живающих за
рубежом  | Проект
поста-
новле-
ния РК  | МКИС
(созыв),
МИД,
МТСЗН,
МОН,
объеди-
ненная
комиссия
по миг-
рации и
связям с
сооте-
чествен-
никами
Парла-
мента
РК (по
согласо-
ванию,
ВАК (по
согласо-
ванию)  | 2005
года
4-квар-
тал  | Не тре-
буются  | -  |
| 4  | Обеспечение
работы Коми-
ссии по де-
лам сооте-
чественни-
ков, прожи-
вающих за
рубежом  | Приказ  | МКИС
(созыв),
МИД  | ежегодно
25
декабря  | 2005г.-
1094
2006г.-
1050
2007г.-
1050  | Респуб-
ликанский бюджет  |
| 5  | Внесение
предложения
по созданию
национально-
культурных
центров при
посольствах
Республики
Казахстан
в странах
компактного
проживания
казахской
диаспоры  | Предло-
жения в
МКИС  | МИД
(созыв),
ВАК (по
согласо-
ванию)  | февраль-
август
2007
года  | Не тре-
буются  | -  |
| 6  | Организация
выпуска спе-
циализирова-
нного альма-
наха "Туған
тіл"  | Приказ  | МКИС
(созыв),
МИД,
МОН, ВАК
(по
согласо-
ванию)  | еже-
годно,
2,4-ква-
ртал  | 2005 г. -
3000
2006 г. -
3150
2007 г. -
3150  | Респуб-
ликанский бюджет  |
| 7  | Проведение
международ-
ных мушайра
поэтов с
участием
представите-
лей казахс-
кой диаспоры  | Приказ  | МКИС
(созыв),
МИД,
ВАК (по
согласо-
ванию)  | ежегодно,
3-квар-
тал  | 2005 г. -
1884
2006 г. -
1878
2007 г. -
1919  | Респуб-
ликанский бюджет  |
| **4. Информационное обеспечение соотечественников,** **проживающих за рубежом** |
| 1  | Обеспечение
вещания
спутникового
канала
"Caspionet"
(трансляция
отечествен-
ных разно-
жанровых те-
лепрограмм,
фильмов и
иной продук-
ции на тер-
ритории
ближнего за-
рубежья, в
местах ком-
пактного
проживания
соотечестве-
нников) в
соответствии
с требовани-
ями Закона
РК "О госу-
дарственных
закупках"  | Приказ  | МКИС  | ежегодно,
1 квартал  | 2005 г. -
440439
2006 г. -
454428
2007 г. -
454428  | Респуб-
ликанский бюджет  |
| 2  | Создание ра-
бочей группы
по решению
вопросов
расширения
зон вещания
государстве-
нных прог-
рамм телеви-
дения и ра-
дио на соп-
редельные с
Казахстаном
области Рос-
сийской Фе-
дерации,
Республики
Узбекистан,
Республики
Кыргызстан,
Китайской
Народной
Республики
(Синьцзян-
Уйгурский
автономный
район)  | Распо-
ряжение
Премьер-Министра РК  | МКИС
(созыв),
МИД  | 2 квартал
2007 года  | Не тре-
буются  | -  |
| 3  | Разработка
проекта сог-
лашения в
целях обес-
печения бла-
гоприятных
условий для
распростра-
нения печат-
ной продук-
ции на тер-
ритории го-
сударств-
членов СНГ,
направленно-
го на взаим-
ное снижение
почтовых та-
рифов и пре-
доставление
льгот по
доставке пе-
риодических
изданий и
книжной про-
дукции  | Проект
согла-
шения  | МКИС
(созыв),
МТК,
МОН, МИД  | 2 квартал
2006 года  | Не тре-
буются  | -  |
| 4  | Разработка и
выпуск лите-
ратуры по
актуальным
вопросам ка-
захской ди-
аспоры  | Приказ  | МКИС
(созыв),
МИД  | ежегодно  | 2005 г. -
2860
2006 г. -
3003
2007 г. -
3000  | Респуб-
ликанский бюджет  |
| **5. Создание условий для подготовки соотечественников,** **проживающих за рубежом, к обучению в учебных заведениях** **Республики Казахстан** |
| 1  | Выделение
квоты пред-
ставителям
казахской
диаспоры
для поступ-
ления в вузы
и их подго-
товительные
отделения  | Информа-
ция в
МКИС
  | МОН
(созыв),
МИД
  | 15 июня,
15
декабря
ежегодно
  | 2005 г. -
100082
2006 г. -
101681
2007 г. -
130681
  | Респуб-
ликанский бюджет  |
| 2  | Обеспечение
учебниками,
учебно-мето-
дическими
пособиями
казахских
школ ближне
и дальнего
зарубежья  | Информа-
ция в МКИС
  | МОН (созыв), МИД
  | 15 июня,
15
декабря
ежегодно

  | 2005 г. -
23228
2006 г. -
17969
2007 г. -
8594  | Респуб-
ликанский бюджет  |
| 3  | Разработка и
выпуск сло-
варей, учеб-
ников, учеб-
но-методиче-
ских пособий
для казахс-
кой диаспоры
по интенсив-
ному обуче-
нию казахс-
кому языку  | Приказ  | МКИС
(созыв),
МОН,
ВАК (по
согласо-
ванию)  | Еже-
годно,
декабрь  | 2005 г. -
4260
2006 г. -
3473
2007 г. -
3473  | Респуб-
ликанский бюджет  |
| **6. Содействие в консолидации зарубежной казахской диаспоры** |
| 1  | Проведение
малых курул-
таев казахов  | Инфор-
мация в
Прави-
тельст-
во РК  | МКИС
(созыв),
МИД,
ВАК (по
согласо-
ванию)  | 25 июня,
ежегодно  | 2005 г. -
1000
2006 г. -
3000  | Респуб-
ликанский бюджет  |
| 2  | Проведение
республикан-
ских (регио-
нальных)
конференций,
семинаров,
совещаний,
круглых сто-
лов по проб-
лемам казах-
ской диаспо-
ры  | Приказ  | МКИС
(созыв),
МИД,
МТСЗН,
МОН,
ВАК (по
согласо-
ванию)  | В течение
   года  | 2005 г. -
7250
2006 г. -
6000
2007 г. -
5868  | Респуб-
ликанский бюджет  |
| 3  | Проведение
фестивалей
искусств и
спорта
казахской
молодежи,
проживающей
в странах
Европы  | Информа-
ция в
Прави-
тельство
РК  | МКИС
(созыв),
МИД,
ВАК (по
согласо-
ванию)  | 2005 год,
2007 год
25
декабря  | 2005 г. -
6209
     -
2007 г. -
6209  | Респуб-
ликанский бюджет  |
| 4  | Проведение
фестиваля
народного
творчества
соотечест-
венников,
проживающих
за рубежом  | Информа-
ция в
Правите-
льство
РК  | МКИС
(созыв),
МИД,
ВАК (по
согласо-
ванию)  | 25
декабря
2006 года  |     -
2006 г. -
2385  | Респуб-
ликанский бюджет  |
|
 | ИТОГО:  |
 |
 |
 | 2005 -
591589
2006 -
601910
2007\* -
622318  |
 |

         \*Примечание: Объем расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского бюджета на 2007 год, будет определяться в соответствии с Законом РК "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

МКИС - Министерство культуры, информации и спорта Республики Казахстан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

АИС - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи

ВАК - Всемирная ассоциация казахов

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан