

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, на 2005-2007 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 января 2006 года N 24. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2009 года № 1411

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 19.09.2009 № 1411.

      В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 21 ноября 2005 года N 1673 "О Государственной программе поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, на 2005-2007 годы" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, на 2005-2007 годы (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам и организациям (по согласованию) обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять в Министерство культуры, информации и спорта Республики Казахстан ежегодно, не позднее 15 июня и 15 декабря, информацию о выполнении мероприятий Плана.

      3. Министерству культуры, информации и спорта Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан ежегодно, не позднее 25 июня и 25 декабря, сводной информации о выполнении мероприятий Плана.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден             
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 6 января 2006 года N№24

       Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 16 февраля 2007 года N  117 ; от 10 мая 2007 года N  373 .

**План мероприятий по реализации Государственной**   
**программы поддержки соотечественников, проживающих**   
**за рубежом, на 2005-2007 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Мероприятия | Форма   завер-   шения | Ответ-   ственные   за   испол-   нение | Сроки   испол-   нения | Предпола-   гаемые   расходы,   тыс. тг   2005   2006   2007 | Источник   финанси-   рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам**  **поддержке соотечественников, проживающих за рубежом** |
| 1 | Разработка   проектов   международ-   ных догово-   ров об уп-   рощенном по-   рядке приоб-   ретения   гражданства   с государст-   вами-членами   Содружества   Независимых   Государств | Проекты   между-   народных   дого-   воров | МТСЗН   (созыв),   МИД | По сог-   ласованию   с конта-   гентом,   вторая   половина   2006 года | Не тре-   буется | - |
| 2 | Разработка   проектов   международ-   ных догово-   ров по проб-   лемам мигра-   ции | Проект   междуна-   родного   дого-   вора,   проект   согла-   шения   между   Прави-   тельст-   вом РК и   Правите-   льством   КНР о   регули-   ровании   процесса   пересе-   ления и   защиты   прав   пересе-   ленцев | МТСЗН   (созыв)   МИД | По согла-   сованию с   конта-   гентом | Не тре-   буются | - |
| 3 | (исключена -   от 16 февраля 2007 года N  117) | | | | | |
| 4 | Подготовка   аналитичес-   кого доклада   "Положение   соотечестве-   нников, про-   живающих за   рубежом, и   реализация   мер по их   поддержке" | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   РК | МКИС   (созыв),   МТСЗН,   МИД,   ВАК (по   согласо-   ванию) | 25   декабря,   ежегодно | 2005 г. -   1350   2006 г. -   1423   2007 г. -   1423 | Респуб-   ликанский бюджет |
| **2. Создание условий для налаживания тесных экономических**  **контактов с соотечественниками, проживающими за рубежом** |
| 1 | Проведение   социологиче-   ских иссле-   дований   (глубинное   интервью) по   проблемам   социально-   экономичес-   кого положе-   ния сооте-   чественни-   ков, прожи-   вающих за   рубежом:   Россия, Ки-   тай Центра-   льная Азия,   Страны    Европы | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   РК | МКИС   (созыв),   МИД,   ВАК (по   согласо-   ванию) | 25   декабря   2005 года | 2005 г. -   1050 | Респуб-   ликанский бюджет |
| 25   декабря   2006 года | 2006 г. -   1260 |
| 25   декабря   2007 года | 2007 г. -   2523 |
| 2 | Продолжение   работы по   развитию   торгово-эко-   номических   связей с   представите-   лями бизнеса   из казахской   диаспоры | Инфор-   мация   в МКИС | МИТ   (созыв),   МИД,   МТСЗН,   ЗАО   "Казин-   вест"   (по   согласо-   ванию) | ежегодно       15   декабря | Не тре-   буются | - |
| 3 | Содействие в   создании   совместных   предприятий   с участием   капиталов   зарубежных   соотечестве-   нников с   учетом их   экономичес-   кого потен-   циала и ин-   вестиционных   интересов | Проект   согла-   шения | МИТ   (созыв),   МИД | 4-квар-   тал   2006   года | Не тре-   буются | - |
| **3. Создание условий для поддержания на постоянной основе**  **культурно-гуманитарных связей с соотечественниками,**  **проживающими за рубежом** |
| 1 | Проведение   социологиче-   ских иссле-   дований   "Этапы фор-   мирования   диаспор за   рубежом" | Инфор-   мация в   Прави-   тельст-   во РК | МКИС   (созыв),   МИД | 25 июня   2005   года   25 июня   2007   года | 2005 г.-   1350  - | Респуб-   ликанский бюджет |
| 2 | Провести со-   циологичес-   кое исследо-   вание   "Проблемы   занятости   казахской   диаспоры   за рубежом" | Инфор-   мация в   Прави-   тельст-   во РК | МКИС   (созыв),   МИД | 25   декабря   2006   года | - | Респуб-   ликанский бюджет |
| 2006 г. -   1260 |
| - |
| 3 | Создание при   Правительст-   ве РК Комис-   сии по делам   соотечестве-   нников, про-   живающих за   рубежом | Проект   поста-   новле-   ния РК | МКИС   (созыв),   МИД,   МТСЗН,   МОН,   объеди-   ненная   комиссия   по миг-   рации и   связям с   сооте-   чествен-   никами   Парла-   мента   РК (по   согласо-   ванию,   ВАК (по   согласо-   ванию) | 2005   года   4-квар-   тал | Не тре-   буются | - |
| 4 | Обеспечение   работы Коми-   ссии по де-   лам сооте-   чественни-   ков, прожи-   вающих за   рубежом | Приказ | МКИС   (созыв),   МИД | ежегодно   25   декабря | 2005г.-   1094   2006г.-   1050   2007г.-   1050 | Респуб-   ликанский бюджет |
| 5 | Внесение   предложения   по созданию   национально-   культурных   центров при   посольствах   Республики   Казахстан   в странах   компактного   проживания   казахской   диаспоры | Предло-   жения в   МКИС | МИД   (созыв),   ВАК (по   согласо-   ванию) | февраль-   август   2007   года | Не тре-   буются | - |
| 6 | Организация   выпуска спе-   циализирова-   нного альма-   наха "Туған   тіл" | Приказ | МКИС   (созыв),   МИД,   МОН, ВАК   (по   согласо-   ванию) | еже-   годно,   2,4-ква-   ртал | 2005 г. -   3000   2006 г. -   3150   2007 г. -   3150 | Респуб-   ликанский бюджет |
| 7 | Проведение   международ-   ных мушайра   поэтов с   участием   представите-   лей казахс-   кой диаспоры | Приказ | МКИС   (созыв),   МИД,   ВАК (по   согласо-   ванию) | ежегодно,   3-квар-   тал | 2005 г. -   1884   2006 г. -   1878   2007 г. -   1919 | Респуб-   ликанский бюджет |
| **4. Информационное обеспечение соотечественников,**  **проживающих за рубежом** |
| 1 | Обеспечение   вещания   спутникового   канала   "Caspionet"   (трансляция   отечествен-   ных разно-   жанровых те-   лепрограмм,   фильмов и   иной продук-   ции на тер-   ритории   ближнего за-   рубежья, в   местах ком-   пактного   проживания   соотечестве-   нников) в   соответствии   с требовани-   ями Закона   РК "О госу-   дарственных   закупках" | Приказ | МКИС | ежегодно,   1 квартал | 2005 г. -   440439   2006 г. -   454428   2007 г. -   454428 | Респуб-   ликанский бюджет |
| 2 | Создание ра-   бочей группы   по решению   вопросов   расширения   зон вещания   государстве-   нных прог-   рамм телеви-   дения и ра-   дио на соп-   редельные с   Казахстаном   области Рос-   сийской Фе-   дерации,   Республики   Узбекистан,   Республики   Кыргызстан,   Китайской   Народной   Республики   (Синьцзян-   Уйгурский   автономный   район) | Распо-   ряжение   Премьер-Министра РК | МКИС   (созыв),   МИД | 2 квартал   2007 года | Не тре-   буются | - |
| 3 | Разработка   проекта сог-   лашения в   целях обес-   печения бла-   гоприятных   условий для   распростра-   нения печат-   ной продук-   ции на тер-   ритории го-   сударств-   членов СНГ,   направленно-   го на взаим-   ное снижение   почтовых та-   рифов и пре-   доставление   льгот по   доставке пе-   риодических   изданий и   книжной про-   дукции | Проект   согла-   шения | МКИС   (созыв),   МТК,   МОН, МИД | 2 квартал   2006 года | Не тре-   буются | - |
| 4 | Разработка и   выпуск лите-   ратуры по   актуальным   вопросам ка-   захской ди-   аспоры | Приказ | МКИС   (созыв),   МИД | ежегодно | 2005 г. -   2860   2006 г. -   3003   2007 г. -   3000 | Респуб-   ликанский бюджет |
| **5. Создание условий для подготовки соотечественников,**  **проживающих за рубежом, к обучению в учебных заведениях**  **Республики Казахстан** |
| 1 | Выделение   квоты пред-   ставителям   казахской   диаспоры   для поступ-   ления в вузы   и их подго-   товительные   отделения | Информа-   ция в   МКИС | МОН   (созыв),   МИД | 15 июня,   15   декабря   ежегодно | 2005 г. -   100082   2006 г. -   101681   2007 г. -   130681 | Респуб-   ликанский бюджет |
| 2 | Обеспечение   учебниками,   учебно-мето-   дическими   пособиями   казахских   школ ближне   и дальнего   зарубежья | Информа-   ция в МКИС | МОН (созыв), МИД | 15 июня,   15   декабря   ежегодно | 2005 г. -   23228   2006 г. -   17969   2007 г. -   8594 | Респуб-   ликанский бюджет |
| 3 | Разработка и   выпуск сло-   варей, учеб-   ников, учеб-   но-методиче-   ских пособий   для казахс-   кой диаспоры   по интенсив-   ному обуче-   нию казахс-   кому языку | Приказ | МКИС   (созыв),   МОН,   ВАК (по   согласо-   ванию) | Еже-   годно,   декабрь | 2005 г. -   4260   2006 г. -   3473   2007 г. -   3473 | Респуб-   ликанский бюджет |
| **6. Содействие в консолидации зарубежной казахской диаспоры** |
| 1 | Проведение   малых курул-   таев казахов | Инфор-   мация в   Прави-   тельст-   во РК | МКИС   (созыв),   МИД,   ВАК (по   согласо-   ванию) | 25 июня,   ежегодно | 2005 г. -   1000   2006 г. -   3000 | Респуб-   ликанский бюджет |
| 2 | Проведение   республикан-   ских (регио-   нальных)   конференций,   семинаров,   совещаний,   круглых сто-   лов по проб-   лемам казах-   ской диаспо-   ры | Приказ | МКИС   (созыв),   МИД,   МТСЗН,   МОН,   ВАК (по   согласо-   ванию) | В течение      года | 2005 г. -   7250   2006 г. -   6000   2007 г. -   5868 | Респуб-   ликанский бюджет |
| 3 | Проведение   фестивалей   искусств и   спорта   казахской   молодежи,   проживающей   в странах   Европы | Информа-   ция в   Прави-   тельство   РК | МКИС   (созыв),   МИД,   ВАК (по   согласо-   ванию) | 2005 год,   2007 год   25   декабря | 2005 г. -   6209        -   2007 г. -   6209 | Респуб-   ликанский бюджет |
| 4 | Проведение   фестиваля   народного   творчества   соотечест-   венников,   проживающих   за рубежом | Информа-   ция в   Правите-   льство   РК | МКИС   (созыв),   МИД,   ВАК (по   согласо-   ванию) | 25   декабря   2006 года | -   2006 г. -   2385 | Респуб-   ликанский бюджет |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 2005 -   591589   2006 -   601910   2007\* -   622318 |  |

         \*Примечание: Объем расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского бюджета на 2007 год, будет определяться в соответствии с Законом РК "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.   
МКИС - Министерство культуры, информации и спорта Республики Казахстан   
МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан   
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан   
МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан   
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан   
МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан   
МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан   
АИС - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи   
ВАК - Всемирная ассоциация казахов

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан