

**Об утверждении Плана мероприятий по переходу с 1 июля 2006 года
на новую систему функционирования Национального фонда Республики Казахстан**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2006 года N 177

      В целях обеспечения перехода с 1 июля 2006 года на новую систему функционирования Национального фонда Республики Казахстан, в соответствии с Концепцией формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан на среднесрочную перспективу, одобренной  Указом Президента Республики Казахстан от 1 сентября 2005 года N 1641, Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по переходу с 1 июля 2006 года на новую систему функционирования Национального фонда Республики Казахстан (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан (по согласованию):

      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

      2) представлять к 18 марта и 10 июня 2006 года информацию об исполнении Плана в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

      3. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан представлять к 20 марта и 20 июня 2006 года сводную информацию об исполнении Плана в Правительство Республики Казахстан.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден                 
постановлением Правительства       
Республики Казахстан           
17 марта 2006 года N 177

**План мероприятий по переходу**   
**с 1 июля 2006 года на новую систему функционирования**   
**Национального фонда Республики Казахстан**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**   **п/п** | **Мероприятие** | **Форма**   **завершения** | **Ответ-**   **ственый за**   **исполнение** | **Срок**   **исполне-**   **ния** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Разработка законодательных актов Республики Казахстан** | | | | |
| 1 | Внесение изменений и дополнений в некоторые   законодательные акты Республики Казахстан   по вопросам совершенствования бюджетного   законодательства Республики Казахстан | Проект   Закона   Республики   Казахстан | МЭБП (созыв), МФ | март,   апрель   2006 года |
| 2 | Внесение изменений и дополнений в Закон   Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" | Проект   Закона   Республики   Казахстан | НБ (по   согласова-   нию), МФ,   МЭБП | апрель   2006 года |
| 3 | Внесение изменений и дополнений в Закон   Республики Казахстан "О республиканском   бюджете на 2006 год" | Проект   Закона   Республики   Казахстан | МЭБП | II   квартал   2006 года |
| **2. Разработка подзаконных нормативных правовых актов,**   **необходимых для обеспечения перехода, начиная**   **с 1 июля 2006 года, к новой Концепции формирования**   **и использования средств Национального фонда**   **Республики Казахстан на среднесрочную перспективу** | | | | |
| 4 | Регламентация порядка выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан | Проект пос-   тановления Правления   Националь-   ного Банка Республики Казахстан | НБ (по   согласова-   нию) (созыв), МФ | II   квартал   2006 года |
| 5 | Выполнение мероприятий по обеспечению ведения счетов в иностранной валюте по поступлениям в Национальный фонд Республики Казахстан, в том числе обоснование введения дополнительной численности центральному аппарату Комитета казначейства МФ, оценка объема средств, необходимых для доработки информационной системы Комитета казначейства МФ и Налогового комитета МФ | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан.   Проект   постанов-   ления   Правитель-   ства   Республики   Казахстан | МФ | апрель-   май   2006 года |
| 6 | Внесение изменений и дополнений в Правила осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан | Проект пос-   тановления Правления   Националь-   ного Банка Республики Казахстан | НБ (по сог-   ласованию,   созыв), МФ | июнь   2006 года |
| 7 | Внесение изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2001 года N 655 "О договоре о доверительном управлении Национальным фондом Республики Казахстан" | Проект пос-   тановления Правитель-   ства Республики Казахстан | НБ (по сог-   ласованию,   созыв), МФ,   МЭБП | май   2006 года |
| 8 | Разработка проекта Правил осуществления в Национальном Банке Республики Казахстан операций по конвертации и реконвертации денег Национального фонда Республики Казахстан | Проект постанов-   ления Правления   Националь-   ного Банка Республики Казахстан | НБ (по сог-   ласованию, созыв), МФ | май 2006   года |
| 9 | Внесение изменений и дополнений в постановление Правительства Республика Казахстан от 27 мая 2005 года N 523 "О Среднесрочной фискальной политике Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы" | Проект пос-   тановления Правитель-   ства Республики Казахстан | МЭБП | II квартал   2006 года |
| 10 | Внесение изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2005 года N 110 "Об  утверждении Правил исполнения республиканского и местных бюджетов" | Проект пос-   тановления Правитель-   ства Республики Казахстан | МФ (созыв),   МЭБП, НБ   (по согла-   сованию) | II   квартал   2006 года |
| 11 | Внесение изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2005 года N 884 "О Среднесрочном плане социально-   экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы (второй этап)" | Проект пос-   тановления Правитель-   ства Республики Казахстан | МЭБП   (созыв),   заинтере-   сованные   государст-   венные   органы | II   квартал   2006 года |
| 12 | Внесение изменений и дополнений в  постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2005 года N 1228 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2006 год" | Проект пос-   тановления Правитель-   ства Республики Казахстан | МЭБП   (созыв),   заинтере-   сованные   государст-   венные   органы | II   квартал   2006 года |
| 13 | Обеспечение получения информации для прогнозирования объемов поступлений доходов нефтяного сектора в Национальный фонд Республики Казахстан на среднесрочную перспективу и предстоящий период, предусматривающий представление в МЭБП на ежемесячной основе в разрезе утвержденных перечнем организаций нефтяного сектора информации следующими государственными органами:   МЭМР - по добыче нефти и газового конденсата за отчетный и на прогнозируемый периоды;   Налоговым комитетом МФ - по поступлениям налогов, суммам разовых  (незапланированных) платежей;   Комитетом таможенного контроля МФ - по объемам, стоимости и ценам экспортируемой нефти и газового конденсата;   АС - по средним ценам предприятий - производителей сырой нефти и газового конденсата (внутренние). | Проект пос-   тановления Правитель-   ства Республики Казахстан | МЭБП   (созыв),   МЭМР, МФ,   АС, АИС | II   квартал   2006 года |
| **3. Проведение организационных мероприятий, необходимых**   **для обеспечения перехода, начиная с 1 июля 2006**   **года, к новой Концепции формирования и**   **использования средств Национального фонда**   **Республики Казахстан на среднесрочную перспективу** | | | | |
| 14 | Обеспечение пересчета отчетной базы ВВП за 2000-2004 годы и оперативных показателей ВВП за 2005 год в ценах предыдущего года и текущих ценах, с разбивкой на нефтяной и ненефтяной сектора экономики | Отчетная   база | АС | март   2006 года |
| 15 | Определение прогнозных сумм поступлений от нефтяного и ненефтяного сектора на 2006-2008 годы | Решение   Республи-   канской   бюджетной   комиссии | МЭМБ | март   2006 года |
| 16 | Определение прогнозного объема расходов республиканского бюджета по текущим бюджетным программам и бюджетным программам развития на 2006-2008 годы | Решение   Республи-   канской   бюджетной   комиссии | МЭМБ | март   2006 года |
| 17 | Определение объема гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на 2006-2008 годы | Решение   Республи-   канской   бюджетной   комиссии | МЭМБ   (созыв), МФ | март   2006 года |
| 18 | Разработка макроэкономического прогноза социально-   экономического развития Республики Казахстан на 2006-2009 годы | Прогноз   макро-   экономичес-   ких пока-   зателей | МЭМБ | апрель   2006 года |

Примечание: МФ   - Министерство финансов Республики Казахстан   
            МЭБП - Министерство экономики и бюджетного   
                   планирования Республики Казахстан   
            МЭМР - Министерство энергетики и минеральных   
                   ресурсов Республики Казахстан   
            НБ   - Национальный Банк Республики Казахстан   
            АФН  - Агентство Республики Казахстан по регулированию   
                   и надзору финансового рынка и финансовых   
                   организаций   
            АИС  - Агентство Республики Казахстан по   
                   информатизации и связи   
            АС   - Агентство Республики Казахстан по статистике

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан