

**Об утверждении Плана мероприятий по переходу с 1 июля 2006 года
на новую систему функционирования Национального фонда Республики Казахстан**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2006 года N 177

      В целях обеспечения перехода с 1 июля 2006 года на новую систему функционирования Национального фонда Республики Казахстан, в соответствии с Концепцией формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан на среднесрочную перспективу, одобренной  Указом Президента Республики Казахстан от 1 сентября 2005 года N 1641, Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по переходу с 1 июля 2006 года на новую систему функционирования Национального фонда Республики Казахстан (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан (по согласованию):

      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

      2) представлять к 18 марта и 10 июня 2006 года информацию об исполнении Плана в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

      3. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан представлять к 20 марта и 20 июня 2006 года сводную информацию об исполнении Плана в Правительство Республики Казахстан.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       *Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

17 марта 2006 года N 177

**План мероприятий по переходу**

**с 1 июля 2006 года на новую систему функционирования**

**Национального фонда Республики Казахстан**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**
**п/п**  | **Мероприятие**  | **Форма**
**завершения**  | **Ответ-**
**ственый за**
**исполнение**  | **Срок**
**исполне-**
**ния**  |
|  1  |           2  |      3  |       4  |      5  |
|     **1. Разработка законодательных актов Республики Казахстан**  |
|  1  | Внесение изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам совершенствования бюджетного
законодательства Республики Казахстан   | Проект
Закона
Республики
Казахстан
   | МЭБП (созыв), МФ

   | март,
апрель
2006 года  |
|  2  | Внесение изменений и дополнений в Закон
Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан"  | Проект
Закона
Республики
Казахстан  | НБ (по
согласова-
нию), МФ,
МЭБП  | апрель
2006 года  |
|  3  | Внесение изменений и дополнений в Закон
Республики Казахстан "О республиканском
бюджете на 2006 год"  | Проект
Закона
Республики
Казахстан  | МЭБП  | II
квартал
2006 года  |
|     **2. Разработка подзаконных нормативных правовых актов,**
**необходимых для обеспечения перехода, начиная**
**с 1 июля 2006 года, к новой Концепции формирования**
**и использования средств Национального фонда**
**Республики Казахстан на среднесрочную перспективу**  |
|  4  | Регламентация порядка выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан  | Проект пос-
тановления Правления
Националь-
ного Банка Республики Казахстан  | НБ (по
согласова-
нию) (созыв), МФ  | II
квартал
2006 года  |
|  5  | Выполнение мероприятий по обеспечению ведения счетов в иностранной валюте по поступлениям в Национальный фонд Республики Казахстан, в том числе обоснование введения дополнительной численности центральному аппарату Комитета казначейства МФ, оценка объема средств, необходимых для доработки информационной системы Комитета казначейства МФ и Налогового комитета МФ  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан.
Проект
постанов-
ления
Правитель-
ства
Республики
Казахстан  |  МФ  | апрель-
май
2006 года  |
|  6  | Внесение изменений и дополнений в Правила осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан  | Проект пос-
тановления Правления
Националь-
ного Банка Республики Казахстан  | НБ (по сог-
ласованию,
созыв), МФ  | июнь
2006 года  |
|  7  | Внесение изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2001 года N 655 "О договоре о доверительном управлении Национальным фондом Республики Казахстан"  | Проект пос-
тановления Правитель-
ства Республики Казахстан  | НБ (по сог-
ласованию,
созыв), МФ,
МЭБП
   | май
2006 года  |
|  8  | Разработка проекта Правил осуществления в Национальном Банке Республики Казахстан операций по конвертации и реконвертации денег Национального фонда Республики Казахстан  | Проект постанов-
ления Правления
Националь-
ного Банка Республики Казахстан  | НБ (по сог-
ласованию, созыв), МФ  | май 2006
года  |
|  9  | Внесение изменений и дополнений в постановление Правительства Республика Казахстан от 27 мая 2005 года N 523 "О Среднесрочной фискальной политике Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы"  | Проект пос-
тановления Правитель-
ства Республики Казахстан  | МЭБП  | II квартал
2006 года  |
| 10  | Внесение изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2005 года N 110 "Об  утверждении Правил исполнения республиканского и местных бюджетов"   | Проект пос-
тановления Правитель-
ства Республики Казахстан  | МФ (созыв),
МЭБП, НБ
(по согла-
сованию)   | II
квартал
2006 года
   |
| 11  | Внесение изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2005 года N 884 "О Среднесрочном плане социально-
экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы (второй этап)"  | Проект пос-
тановления Правитель-
ства Республики Казахстан  | МЭБП
(созыв),
заинтере-
сованные
государст-
венные
органы  | II
квартал
2006 года  |
| 12  | Внесение изменений и дополнений в  постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2005 года N 1228 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2006 год"   | Проект пос-
тановления Правитель-
ства Республики Казахстан  | МЭБП
(созыв),
заинтере-
сованные
государст-
венные
органы  | II
квартал
2006 года  |
| 13  | Обеспечение получения информации для прогнозирования объемов поступлений доходов нефтяного сектора в Национальный фонд Республики Казахстан на среднесрочную перспективу и предстоящий период, предусматривающий представление в МЭБП на ежемесячной основе в разрезе утвержденных перечнем организаций нефтяного сектора информации следующими государственными органами:
МЭМР - по добыче нефти и газового конденсата за отчетный и на прогнозируемый периоды;
Налоговым комитетом МФ - по поступлениям налогов, суммам разовых  (незапланированных) платежей;
Комитетом таможенного контроля МФ - по объемам, стоимости и ценам экспортируемой нефти и газового конденсата;
АС - по средним ценам предприятий - производителей сырой нефти и газового конденсата (внутренние).  | Проект пос-
тановления Правитель-
ства Республики Казахстан  | МЭБП
(созыв),
МЭМР, МФ,
АС, АИС  | II
квартал
2006 года  |
|    **3. Проведение организационных мероприятий, необходимых**
**для обеспечения перехода, начиная с 1 июля 2006**
**года, к новой Концепции формирования и**
**использования средств Национального фонда**
**Республики Казахстан на среднесрочную перспективу**  |
| 14  | Обеспечение пересчета отчетной базы ВВП за 2000-2004 годы и оперативных показателей ВВП за 2005 год в ценах предыдущего года и текущих ценах, с разбивкой на нефтяной и ненефтяной сектора экономики   | Отчетная
база  | АС  | март
2006 года  |
| 15  | Определение прогнозных сумм поступлений от нефтяного и ненефтяного сектора на 2006-2008 годы  | Решение
Республи-
канской
бюджетной
комиссии  | МЭМБ  | март
2006 года  |
| 16  | Определение прогнозного объема расходов республиканского бюджета по текущим бюджетным программам и бюджетным программам развития на 2006-2008 годы   | Решение
Республи-
канской
бюджетной
комиссии  | МЭМБ  | март
2006 года  |
| 17  | Определение объема гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на 2006-2008 годы   | Решение
Республи-
канской
бюджетной
комиссии  | МЭМБ
(созыв), МФ  | март
2006 года  |
| 18  | Разработка макроэкономического прогноза социально-
экономического развития Республики Казахстан на 2006-2009 годы  | Прогноз
макро-
экономичес-
ких пока-
зателей
   | МЭМБ  | апрель
2006 года  |

Примечание: МФ   - Министерство финансов Республики Казахстан

            МЭБП - Министерство экономики и бюджетного

                   планирования Республики Казахстан

            МЭМР - Министерство энергетики и минеральных

                   ресурсов Республики Казахстан

            НБ   - Национальный Банк Республики Казахстан

            АФН  - Агентство Республики Казахстан по регулированию

                   и надзору финансового рынка и финансовых

                   организаций

            АИС  - Агентство Республики Казахстан по

                   информатизации и связи

            АС   - Агентство Республики Казахстан по статистике

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан