

**О Плане мероприятий Правительства Республики Казахстан по борьбе, предотвращению и профилактике преступлений, связанных с торговлей людьми, на 2006-2008 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 апреля 2006 года
N 261

         В целях обеспечения и координации работы по борьбе, предотвращению и профилактике преступлений, связанных с торговлей людьми, Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий Правительства Республики Казахстан по борьбе, предотвращению и профилактике преступлений, связанных с торговлей людьми, на 2006-2008 годы (далее - План).

      2. Акимам областей, городов Астаны и Алматы в месячный срок разработать и утвердить региональные планы по борьбе, предотвращению и профилактике преступлений, связанных с торговлей людьми, на 2006-2008 годы.

      3.  Центральным исполнительным и  государственным органам , непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), акимам областей, городов Астаны и Алматы обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять в Министерство юстиции Республики Казахстан ежегодно, не позднее 20 июля и 20 января, информацию о выполнении мероприятий Плана.

      4. Министерству юстиции Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан ежегодно, не позднее 30 июля и 30 января, сводную, информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

                                                 Утвержден   
                                       постановлением Правительства   
                                            Республики Казахстан   
                                        от 10 апреля 2006 года N 261

       Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.06.2008  N 597   .

**План мероприятий Правительства Республики Казахстан по**   
**борьбе, предотвращению и профилактике преступлений,**   
**связанных с торговлей людьми, на 2006-2008 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Мероприятие | Форма   завер-   шения | Ответственные   за исполнение | Срок   исполнения | Источник   финанси-   рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Информацион-   ное освеще- ние через СМИ   мер по борьбе   с торговлей   людьми, про- ведение информацион-   ных кампаний | Информа- ция в Прави- тельство   Республи-   ки   Казахстан | МЮ (созыв),   МКИ, МВД,   МИД, КНБ   (по согла-   сованию),   МТСЗН, МОН,   НКДЖСДП (по   согласова-   нию), ГП (по   согласова-   нию), акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы. | 30 июля   и 30   января   ежегодно | Республи-   канская   бюджетная   программа    019   "Прове-   дение   государ-   ственной   информа-   ционной   политики"   админис-   тратор   программы   МКИ |
| 2. | Введение   вопросов по   борьбе, пре-   дотвращению и   профилактике    преступлений,   связанных с   торговлей   людьми, в   программу   дисциплины   "Основы   права"»в   высших   учебных   заведениях   и средних   общеобразо-   вательных   учебных   заведениях | Проект   норматив- но-право- вого акта | МОН (созыв),   МВД, МЮ,   MOM по  сог-   ласованию),   ОБСЕ (по   согласованию) | 2 квартал   2006 года | Республи-   канская   бюджетная   программа    025 "Методо-   логическое обеспе-   чение   системы   образо-   вания и   анализ   качества   образо-   вательных   услуг   админи-   стратор   программы   МОН |
| 3. | Разработка   методических   рекомендаций   по условиям   выезда   граждан   Республики   Казахстан на   работу за   границу по   линии частных   агентств   занятости | Мето-   дические   рекомен-   дации для   работ-   ников   "теле-   фонов   доверия",   "горячих   линий" по   вопросам   борьбы с   торговлей   людьми,   заинтере-   сованных   государ-   ственных   органов,   НПО | МТСЗН (созыв),   МИД, ОБСЕ   (по согласо-   ванию), MOM   (по согласо-   ванию) | 3 квартал   2006 года | Финанси-   рование не   требуется |
| 4. | Оказание   методической   помощи по   вопросам   предот-   вращения и   профилактики   преступлений   по торговле   людьми,   связанных с   организацией   деятельности-   субъектов   туристской   деятельности | Мето-   дические   рекомен-   дации для   работ-   ников   "теле-   фонов   доверия",   "горячих   линий" по   вопросам   борьбы с   торговлей   людьми,   заинтере-   сованных   государ-   ственных   органов,   НПО | МИТ (созыв),   МИД, ОБСЕ   (по согласо-   ванию), MOM   (по согласо-   ванию) | 3 квартал   2006 года | Финанси-   рование не   требуется |
| 5. | Подготовка   предложений   по совершен-   ствованию   законода-   тельства по   вопросам   усыновления   иностранцами   детей,   являющихся   гражданами   Республики   Казахстан | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казахстан | МОН (созыв),   ГП (по согла-   сованию),   МИД, акимы   областей,   гг. Астаны и   Алматы | 4 квартал   2006 года | Финанси-   рование не   требуется |
| 6. | Внесение   предложения   по созданию   в г. Алматы   центра для   временного   проживания   жертв торговли   людьми   (в порядке   эксперимента) | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казахстан | НКДЖСДП   (созыв) (по   согласова-   нию), МВД,   аким города   Алматы, МЮ,   МКИ | 2 квартал   2006 года | Финанси-   рование не   требуется |
| 7. | Оказание   финансовой   помощи   гражданам   Республики   Казахстан,   незаконно   ввезенным в   иностранные   государства,  а также   пострадавшим  от других   преступлений   и оказавшимся   в форс-   мажорных   обстоятель-   ствах | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казахстан | МИД | 30 июля и    30 января   ежегодно | Республи-   канская   бюджетная   программа   010   "Оказание   финансовой   помощи   гражданам   Республики   Казахстан,   незаконно   ввезенным   в иност-   ранные   государ-   ства и   ставшим   жертвами   торговли,   а также   постра-   давшим за   рубежом   от других   преступ-   лений и   оказав-   шимся в   форс-   мажорных   обстояте-   льствах",   админис-   тратор   программы   МИД |
| 8. | Профессио-   нальная   подготовка   работников   правоохрани-   тельных орга-   нов по воп-   росам методов   выявления,   пресечения   преступлений   по торговле   людьми | Обучающие   семинары,   тренинги | МВД, ГП (по   согласова-   нию), КНБ (по согласо-   ванию),   АБЭКП (по   согласо-   ванию),   Комитет   таможенного   контроля   МФ, ОБСЕ   (по согласо-   ванию), MOM   (по согласо-   ванию), | Ежегодно | Республи-   канская   бюджетная   программа  011   "Повышение   квалифи-   кации и   перепод-   готовка   кадров"   админис-   тратор   программы   МВД |
| 9. | Разработка   проектов   международных   договоров со   странами   вывоза, ввоза   и транзита   жертв торговли   людьми о:   1) правовой   помощи по   уголовным   делам и выдаче лиц;   2) сотрудни-   честве в   области   трудовой   миграции;   3) сотрудни-   честве в   борьбе с   организо-   ванной   преступностью | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казахстан | 1) ГП (созыв)   (по согласо-   ванию),   заинтере-   сованные   государст-   венные органы   2)МТСЗН   (созыв),   заинтере-   сованные   государст-   венные органы   3)МВД (созыв),   заинтере-   сованные   государст-   венные органы | 30 июля и   30 января   ежегодно | Финанси-   рование не   требуется |
| 10. | Осуществление   проверок   деятельности   агентств по   трудоустрой-   ству,   организаций,   предлагающих    населению   услуги по   оформлению   выезда за   рубеж на   постоянное   место   жительства,   - модельных,   туристиче-   ских,   брачных   агентств | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казахстан | ГП (созыв)   (по согласо-   ванию), МВД,   КНБ (по сог-   ласованию),   АБЭКП (по   согласо-   ванию) | 30 июля и    30 января   ежегодно | Финанси-   рование не   требуется |
| 11. | Проведение   анализа и   прогнозиро-   вание мигра-   ционных   процессов в   целях предот-   вращения   нелегальной   трудовой   миграции | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казахстан | МТСЗН (созыв),   МВД ГП (по   согласова-   нию), КНБ   (по согласо-   ванию) | 30 июля и    30 января   ежегодно | Финанси-   рование не   требуется |
| 12. | Ведение   уголовно-   правовой   статистики   по уголовным   делам и  пре-   ступлениям,   связанным с   торговлей   людьми   (ст. ст. 113,   125, 128,   133, 270,   271 УК РК), и   анализ   результатов   их   расследования | Информа-   ция в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казахстан | ГП (созыв)   (по согласо-   ванию), МВД   КНБ (по   согласованию) | 30 июля и    30 января   ежегодно | Финанси-   рование не   требуется |
| 13. | Проработка   вопроса   создания на   базе Комитета   по правовой   статистике   и специальным   учетам   Генеральной   прокуратуры   Республики   Казахстан   специализи-   рованного   банка данных    о преступле-   ниях, связан-   ных с тор-   говлей людьми, и   лицах, их   совершивших | Информа-   ция в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казахстан | 111 (созыв)   (по согласо-   ванию), МВД,   КНБ (по сог-   ласованию),   АБЭКП (по   согласованию) | 30 июля и   30 января   ежегодно | Финанси-   рование не   требуется |
| 14. | Подготовка   предложения   по условиям   внедрения в   Республике   Казахстан   механизма   перенаправ-   ления жертв   торговли   людьми на   национальном    уровне,   разработан-   ного   ОБСЕ/БДИПЧ | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казахстан | Национальный   центр по   правам чело-   века (созыв)   (по согласо-   ванию), МВД   МТСЗН, ГП   (по согласо-   ванию), КНБ   (по согласо-   ванию), АБЭКП   (по согласо-   ванию), МИД,   МЗ, МЮ | 1 квартал   2007 года | Финанси-   рование не   требуется |
| 15. | Ввести в   практику   обращение в   Верховный Суд   для рассмот-   рения на   пленарном   заседании   вопросов,   возникающих   при расследо-   вании уголов-   ных дел,   связанных с   торговлей   людьми,   обобщения   судебной   практики, а   также дачи   по ним соот-   ветствующих   разъяснений | Обращениев Верхов-   ный Суд   РК | МВД, КНБ (по   согласова-   нию), ГП (по   согласова-   нию), АБЭКП   (по согласо-   ванию) | 2007-2008   годы | Финанси-   рование не   требуется |
| 16. | Оказание   содействия   НПО, осущест-   вляющим   деятельность   в области   борьбы с   торговлей   людьми, в   рамках госу-   дарственного   социального   заказа | информа-   ционная,   консуль-   тативная, методи-   ческая,   органи-   зационно-техни-   ческая   поддер-   жка,   проекты | МКИ, МЮ,   МИД, МВД,   МОН, МТСЗН,   ГП (по согла-   сованию),   НКДЖСДП (по   согласова-   нию), акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | постоянно | Республи-   канский,   местные   бюджеты в    рамках   государс-   твенного   социаль-   ного   заказа |

      Примечание:   
      расшифровка аббревиатур:   
      МКИ - Министерство культуры и  информации; МВД - Министерство внутренних дел; МИД - Министерство иностранных дел; МИТ - Министерство индустрии и торговли; МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения; МЮ - Министерство юстиции; МОН - Министерство образование и науки; МЗ-Министерство здравоохранения; МФ - Министерство финансов; НКДЖСДП - Национальная Комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан; КНБ - Комитет национальной безопасности; АБЭКП - Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью  (финансовая полиция; СМИ - средства массовой информации; НПО - неправительственные организации; ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе; МОМ - Международная организация по миграции; БДИПЧ - Бюро по демократическим институтам и правам человека.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан