

**Об утверждении Плана мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Стратегического плана устойчивого развития города Астаны до 2030 года**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2006 года N 336

      В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 17 марта 2006 года N 67 "О Стратегическом плане устойчивого развития города Астаны до 2030 года" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Стратегического плана устойчивого развития города Астаны до 2030 года (далее - План).

      2. Акиму города Астаны в установленном законодательством порядке обеспечить координацию выполнения Плана.

      3. Центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять акиму города Астаны один раз в полугодие не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о выполнении мероприятий Плана.

      4. Акиму города Астаны обеспечить представление в Администрацию Президента Республики Казахстан и Правительство Республики Казахстан один раз в полугодие не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, сводной информации о выполнении мероприятий Плана.

      5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Масимова К.К.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 28 апреля 2006 года N 336

**План мероприятий на 2006-2008 годы**

**по реализации Стратегического плана устойчивого**

**развития города Астаны до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Мероприятие  | Форма
завер-
шения  | Ответст-
венные за исполнение  | Срок
испол-
нения  | Пред-
пола-
гаемые
рас-
ходы,
тыс.
тенге  | Источ-
ники
финан-
сирова-
ния  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| **1. Обеспечение устойчивого экономического развития** |
| 1  | Разработать
Региональную
программу
индустриально-
инновационного
развития горо-
да Астаны на
2006-2008
годы, нацелен-
ную на созда-
ние благо-
приятного де-
лового и ин-
вестиционного
климата, раз-
витие научной
инфраструктуры
а также пре-
дусматривающую
меры по стиму-
лированию предприятий,
производящих
высокотехноло-
гичную и
наукоемкую
продукцию с
высокой добав-
ленной стои-
мостью  | Решение
маслихата
г. Астаны  | Аким
г. Астаны,
МИТ, МОН, АИС  | 2
квар-
тал
2006
года  | Не пред-
пола-
гаются  |
 |
| 2  | Внести измене-
ния и дополне-
ния в Програм-
му развития
туристской от-
расли в городе
Астане на
2006-2008
годы в части
создания и
развития
туристского
кластера, орга-
низации и про-
ведения в сто-
лице междуна-
родных выставок
и конференций  | Решение
маслихата
г. Астаны  | Аким
г. Астаны,
аким
Акмолинской
области  | 4
квар-
тал
2006
года  | Не пред-
пола-
гаются  |
 |
| 3  | Разработать
План по созда-
нию на левобе-
режье Астаны
кластера меди-
цинских услуг
на базе новых
центров  | Поста-
новление
Прави-
тельства
Республики
Казахстан  | МЗ, аким
г. Астаны  | Июль
2006
года  | Не пред-
пола-
гаются  |
 |
| 4  | Подготовить
предложения по
созданию биз-
нес-школ, рабо-
тающих по спе-
циальным прог-
раммам бизнес-
образования для
начинающих
предпринимате-
лей  | Предложе-
ния в МИТ
Республики
Казахстан  | Аким
г. Астаны  | 2
квар-
тал
2007
года  | Не пред-
пола-
гаются  |
 |
| 5  | Разработать
Региональную
программу по
повышению
имиджа города
Астаны на меж-
дународном
уровне на 2008
-2010 годы,
включающую воп-
росы организа-
ции работы с
международными
рейтинговыми
агентствами  | Решение
маслихата
г. Астаны  | Аким
г. Астаны,
МЭБП, МИД,
МКИ  | 4
квар-
тал
2007
года  | 12000,0  | Местныйбюджет  |
| 6  | Провести анализ
факторов конку-
рентоспособнос-
ти Астаны в
сравнении с
другими города-
ми Казахстана,
России и столи-
цами централь-
ноазиатских
государств;
разработать
План мероприя-
тий по усилению
конкурентных
преимуществ,
направленный на
достижение вы-
сокой конкурен-
тоспособности
города  | Информация
в МЭБП
Республики
Казахстан,
постанов-
ление
акимата
г. Астаны  | Аким
г. Астаны  | 3
квар-
тал
2007
года  | 10000,0  | Местный
бюджет  |
| 7  | Разработать
предложения по
снижению адми-
нистративных
барьеров на
рынке товаров,
работ, услуг,
рабочей силы в
городе, а также
при вхождении
на рынок новых
предприятий  | Предложе-
ния в Пра-
вительство
Республики
Казахстан  | Аким
г. Астаны  | 3
квар-
тал
2006
года  | 3000,0  | Местный
бюджет  |
| 8  | Разработать
План мероприя-
тий по пресече-
нию незаконного
вмешательства
в предпринима-
тельскую дея-
тельность со
стороны контро-
лирующих госу-
дарственных ор-
ганов, а также
лоббирования
интересов ком-
мерческих структур госу-
дарственными
служащими  | Постанов-
ление
акимата
г. Астаны,
предложе-
ния в МИТ
Республики
Казахстан  | Аким
г. Астаны  | 3
квар-
тал
2006
года  | Не пред-
пола-
гаются  |
 |
| **2. Поддержание благоприятной окружающей среды и** **устойчиво функционирующей инфраструктуры** |
| 9  | Провести анализ
состояния жи-
лищного фонда
города Астаны  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | Аким
г. Астаны  | 2
квар-
тал
2007
года  | Не пред-
пола-
гаются  |
 |
| 10  | Разработать
Региональную
программу на
2008-2016 годы
по поддержанию
в надлежащем
состоянии всех
зданий и соору-
жений, пост-
роенных и возд-
вигаемых в
городе Астане,
в том числе
жилых зданий
массовой заст-
ройки первых
типовых серий  | Решение
маслихата
г. Астаны  | Аким
г. Астаны  | 3
квар-
тал
2007
года  | 6000,0  | Местный
бюджет  |
| 11  | Разработать
предложения по
пересмотру гра-
достроительных
нормативов и
строительных
норм и правил
на соответствие
их международ-
ным стандартам  | Предложе-
ния в МИТ
Республики
Казахстан  | Аким
г. Астаны  | 2
квар-
тал
2007
года  | Не пред-
пола-
гаются  |
 |
| 12

 | Разработать
Концепцию пи-
лотного проекта
по созданию
"многофункцио-
нального"
района с
применением
принципов ус-
тойчивости (со-
четание дело-
вых, обслужи-
вающих и жилых
объектов раз-
личного типа и
вида собствен-
ности, взаимо-
связанное фун-
кционирование
пешеходной,
велосипедной и
автомобильной
систем, обеспе-
чение связи с
узлами общест-
венного транс-
порта, высокая
плотность заст-
ройки, привле-
чение общест-
венности в про-
цесс планирова-
ния)  | Постанов-
ление
акимата
г. Астаны  | Аким
г. Астаны  | I
этап -
4
квар-
тал
2006
года
II
этап -
1
квар-
тал
2007
года  | 2006
год -
5780,2  | Местный
бюджет

 |
| 13  | Разработать
Региональную
программу на
2008-2010
годы по внед-
рению в городе
системы управ-
ления отходами,
предусматриваю-
щую их сбор,
переработку,
повторное
использование
и утилизацию  | Решение
маслихата
г. Астаны  | Аким
г. Астаны,
МООС  | 1
квар-
тал
2007
года  | Не пред-
пола-
гаются  |
 |
| 14  | Разработать
План мероприя-
тий по снижению
уровня загряз-
нения атмосфе-
ры, стимулиро-
ванию внедрения
на предприятиях
города страте-
гии экологичес-
ки чистых
производств,
перевода авто-
транспорта на
экологически
чистый вид топ-
лива  | Постанов-
ление
акимата
г. Астаны  | Аким
г. Астаны,
МООС  | 4
квар-
тал
2008
года  | Не пред-
пола-
гаются  |
 |
| 15

 | Разработать
Региональную
программу энер-
госбережения на
2008-2016
годы, направ-
ленную на
обеспечение
рационального
использования
топливно-энер-
гетических
ресурсов на
предприятиях,
в жилищно-ком-
мунальной сфере
города  | Решение
маслихата
г. Астаны  | Аким
г. Астаны,
МЭМР  | 1
квар-
тал
2007
года  | Не пред-
пола-
гаются

 |

 |
| 16  | Разработать
План мероприя-
тий по развитию
инфраструктуры
Астаны, вклю-
чающий меро-
приятия по по-
вышению качест-
ва управления
городскими ин-
женерными сетя-ми, строитель-
ству новых и
модернизации
существующих
сетей водопро-
водов и канали-
зации, развитию
систем ливневой
канализации и
теплоснабжения,
улучшению поверхностного
стока города,
благоустройству
и озеленению,
снижению шума и
вредного воз-
дейтвия элект-
ромагнитных
полей  | Постанов-
ление
акимата
г. Астаны  | Аким
г. Астаны,
МЭМР  | 4
квар-
тал
2006
года  | Не пред-
пола-
гаются  |
 |
| 17

 | Разработать
Региональную
комплексную
дизайн-програм-
му на 2007-
2015 годы
архитектурно-
художественной
организации
городской среды
с учетом изме-
нений, внесен-
ных в Генераль-
ный план
развития Астаны  | Решение
маслихата
г. Астаны

 | Аким
г. Астаны

 | I
этап -
3
квар-
тал
2006
года
II
этап -
4
квар-
тал
2006
года  | 80000,0

 | Местный
бюджет

 |
| 18  | Провести анализ
возможностей
проектирования
и строительства
зданий, в энер-
госнабжении
которых приме-
няются устрой-
ства, исполь-
зующие энергию
ветра и солнца,
на базе прог-
рессивных меж-
дународных и
отечественных
технологий  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | Аким
г. Астаны,
МЭМР, МИТ  | 3
квар-
тал
2007
года  | 10000,0  | Местный
бюджет  |
| 19  | Разработать
Региональную
комплексную
программу по
обеспечению
безопасности
дорожного дви-
жения в городе
Астане на
2007-2009
годы, в том
числе пеше-
ходного и вело-
сипедного дви-
жения  | Решение
маслихата
г. Астаны  | Аким
г. Астаны  | 3
квар-
тал
2006
года  | Не пред-
пола-
гаются  |
 |
| 20  | Разработать
предложения по
внесению изме-
нений и допол-
нений в транс-
портное законо-
дательство с
учетом требова-
ний столицы  | Предложе-
ния в МТК
Республики
Казахстан  | Аким
г. Астаны  | 3
квар-
тал
2006
года  | Не пред-
пола-
гаются  |
 |
| **3. Формирование социально-устойчивого общества** |
| 21  | Разработать
Региональную
программу фор-
мирования здо-
рового образа
жизни в городе
Астане на 2006
-2008 годы  | Решение
маслихата
г. Астаны  | Аким
г. Астаны  | 2
квар-
тал
2006
года  | Не пред-
пола-
гаются  |
 |
| 22  | Разработать
Региональную
программу
реформирования
и развития
здравоохранения
города Астаны
на 2008-2010
годы  | Решение
маслихата
г. Астаны  | Аким
г. Астаны  | 4
квар-
тал
2007
года  | Не пред-
пола-
гаются  |
 |
| 23  | Разработать
Региональную
программу раз-
вития системы
образования
города Астаны
на 2008-2010
годы  | Решение
маслихата
г. Астаны  | Аким
г. Астаны  | 4
квар-
тал
2007
года  |
Не пред-
пола-
гаются   |
 |
| 24  | Разработать
Региональную
комплексную
программу
социального
развития города
Астаны на
2008-2013 годы  | Решение
маслихата
г. Астаны  | Аким
г. Астаны  | 4
квар-
тал
2007
года  | Не пред-
пола-
гаются  |
 |
| 25  | Разработать
Концепцию
создания
"Детского
городка"  | Постанов-
ление
акимата
г. Астаны  | Аким
г. Астаны  | 4
квар-
тал
2008
года  | Не пред-
пола-
гаются  |
 |
| 26  | Разработать
Концепцию
создания
городского
фонда "Много-
детная семья"  | Постанов-
ление
акимата
г. Астаны  | Аким
г. Астаны  | 3
квар-
тал
2008
года  | 950,0  | Местный
бюджет  |
| 27  | Разработать
Концепцию соз-
дания городс-
кого "Социаль-
ного дома"»и
Центра социаль-
ного обслужива-
ния для одино-
ких граждан
пожилого воз-
раста и людей
с ограниченными
возможностями  | Постанов-
ление
акимата
г. Астаны  | Аким
г. Астаны  | 3
квар-
тал
2007
года  | Не пред-
пола-
гаются  |
 |
| 28  | Разработать
Региональную
программу по
обеспечению
населения
города широким
выбором доступ-
ного жилья на
2008-2010 годы  | Решение
маслихата
г. Астаны  | Аким
г. Астаны  | 4
квар-
тал
2007
гида  | Не пред-
пола-
гаются  |
 |
| 29  | Разработать
Региональную
программу под-
готовки квали-
фицированных
кадров рабочих
профессий на
2008-2010
годы в соответ-
ствии с потреб-
ностями на рын-
ке труда, вклю-
чающую трудовое
воспитание мо-
лодого
поколения в
учебных заве-
дениях и на
производстве  | Решение
маслихата
г. Астаны  | Аким
г. Астаны  | 4
квар-
тал
2007
года  | Не пред-
пола-
гаются  |
 |
| 30  | Разработать
План мероприя-
тий по вовлече-
нию обществен-
ности в процесс
принятия реше-
ний органами
государственно-
го управления  | Постанов-
ление
акимата
г. Астаны  | Аким
г. Астаны  | 4
квар-
тал
2007
года  | 3950,0  | Местный
бюджет  |
| 31  | Разработать
Региональную
программу раз-
вития сферы
культуры города
Астаны на 2006-
2008 годы  | Решение
маслихата
г. Астаны  | Аким
г. Астаны  | 2
квар-
тал
2006
года  | Не пред-
пола-
гаются  |
 |
| **4. Совершенствование системы городского управления** |
| 32

 | Разработать и
внедрить систе-
му мониторинга
и контроля
реализации
стратегических
целей и задач,
а также оценки
деятельности
местных испол-
нительных орга-
нов на соответ-
ствие стратеги-
ческим целям:
разработать
ключевые пока-
затели деятель-
ности местных
исполнительных
органов для
использования
в системе мони-
торинга и конт-
роля реализации
стратегических
целей и задач;
разработать и
внедрить мето-
дику проведения
оценки проектов
и программ на
соответствие
устойчивому развитию, стра-
тегическим
целям и задачам  | Постанов-
ление
акимата
г. Астаны  | Аким
г. Астаны  | 2006-
2008
годы  | 2006
год -
90000,0

  2008
год -
20000,0  | Местный
бюджет

 |
| 33  | Разработать и
утвердить Поря-
док осуществле-
ния мониторинга
достижения
индикаторов
устойчивого
развития города  | Постанов-
ление
акимата
г. Астаны  | Аким
г. Астаны  | 4
квар-
тал
2007
года  | 20000,0  | Местный
бюджет  |
| 34  | Подготовить
документы по
сотрудничеству
с программой
Организации
Объединенных
Наций Хабитат
по оказанию
технической
помощи по воп-
росам устойчи-
вого развития
города Астаны  | Письмо
акима
города
на имя
директора
программы
ООН
Хабитат  | Аким
г. Астаны,
МИД  | 3
квар-
тал
2006
года  | Не пред-
пола-
гаются  |
 |
| 35  | Разработать
стандарты госу-
дарственных
услуг, оказы-
ваемых государ-
ственными орга-
нами, учрежде-
ниями и пред-
приятиями горо-
да, финансируе-
мыми из местно-
го бюджета
города Астаны
в сфере обслу-
живания населе-
ния и юридичес-
ких лиц (поэтапно)  | Предло-
жения в
МЭБП
Республики
Казахстан  | Аким
г. Астаны,
заинтересо-
ванные
государст-
венные
органы  | I
этап -
3
квар-
тал
2007
года

  II
этап -
3
квар-
тал
2008
года  | 2007
год -
25000,0
2008
год -
25000,0  | Местный
бюджет  |
| 36  | Разработать
Региональную
программу
"Электронный
город Астана"
на 2006-2008
годы  | Решение
маслихата
г. Астаны  | Аким
г. Астаны,
АИС  | 3
квар-
тал
2006
года  | 4000,0  | Местный
бюджет  |
| 37  | Разработать
Региональную
программу
повышения
квалификации и
обучения госу-
дарственных
служащих,
специалистов
государственных
учреждений и
предприятий
города по
вопросам
устойчивого
развития на
2008-2010 годы  | Решение
маслихата
г. Астаны
об утверж-
дении
Программы  | Аким
г. Астаны,
МОН, АГС  | 3
квар-
тал
2007
года  | Не
пред-
пола-
гаются  |
 |
|
 | Итого:

 | 2006-
2008
годы  | 2006
год -
182780,2
2007
год -
86950,0
2008
год -
45950,0
2006-
2008 -
315680,2  | Местный
бюджет  |

ПРИМЕЧАНИЕ:

МИТ  - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

МОН  - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МЗ   - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

МИД  - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МКИ  - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

АИС  - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи

АГС  - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан