

**О подготовке и проведении 100-летия со дня рождения народных артистов Казахской ССР Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 мая 2006 года N 438

      В целях подготовки и проведения 100-летия со дня рождения народных артистов Казахской ССР, лауреатов государственных премий, основоположников казахской музыкальной культуры, композиторов Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди Правительство Республики Казахстан 
**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**
  
      1. Образовать республиканскую комиссию по подготовке и проведению 100-летия со дня рождения народных артистов Казахской ССР Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди в составе согласно приложению.
  
      2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению 100-летия со дня рождения народных артистов Казахской ССР Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди.
  
      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*
  
*Республики Казахстан*

Приложение           
  
 к постановлению Правительства 
  
Республики Казахстан     
  
от 23 мая 2006 года N 438

**Состав**
  
**республиканской комиссии по подготовке и проведению**
  
**100-летия со дня рождения народных артистов Казахской ССР**
  
**Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди**

Ертысбаев                  - Министр культуры и информации 
  
Ермухамет Кабидинович        Республики Казахстан, председатель

Сагиндиков                 - аким Актюбинской области
  
Елеусин Наурызбаевич

Тасмагамбетов              - аким города Алматы
  
Имангали Нургалиевич

Шукеев                     - аким города Астаны
  
Умурзак Естаевич

Алиев                      - вице-министр культуры и информации 
  
Арыстанбек Мухамедиевич      Республики Казахстан

Кузембаев                  - директор Департамента искусств 
  
Валерий Альбекович           Министерства культуры и информации 
  
                             Республики Казахстан

Альпиев                    - директор и художественный руководитель
  
Толеубек Нигметович          республиканского государственного
  
                             казенного предприятия "Национальный 
  
                             театр оперы и балета имени 
  
                             К. Байсеитовой" Министерства культуры 
  
                             и информации Республики Казахстан

Аубакирова                 - ректор государственного учреждения
  
Жания Яхияевна               "Казахская Национальная консерватория
  
                             имени Курмангазы" Министерства
  
                             образования и науки Республики Казахстан

Еркимбеков                 - председатель общественного объединения
  
Серик Жексембекович          "Правление Союза композиторов Казахстана"

Мусаходжаева               - ректор государственного учреждения
  
Айман Кожабековна            "Казахская Национальная академия музыки"
  
                             Министерства образования и науки 
  
                             Республики Казахстан

Уразгалиев                 - директор республиканского государственного
  
Куаныш Габидуллаевич         казенного предприятия "Казахский 
  
                             государственный академический театр 
  
                             оперы и балета имени Абая" Министерства 
  
                             культуры и информации Республики Казахстан

Утвержден             
  
постановлением Правительства   
  
Республики Казахстан       
  
от 23 мая 2006 года N 438

**План мероприятий**
  
**по подготовке и проведению 100-летия со дня рождения**
  
**народных артистов Казахской ССР Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**   **п/п** | **Наименование**   **мероприятия** | **Ответственные**   **за исполнение** | **Срок**   **исполне-**   **ния** | **Источник**   **финансиро-**   **вания** | **Предпола-**   **гаемые**   **расходы**   **(тыс.**   **тенге)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Проведение юбилей-   ных торжеств, пос-   вященных 100-летию со дня рождения Ахмета Жубанова (в городах Астане,   Алматы, Актобе) | Министерство   культуры и   информации   Республики   Казахстан,   акимы городов   Астаны,   Алматы, Актобе | В течение   2006 года | Республикан-   ский бюджет,   местный   бюджет | 5440,5  23800,0 |
| 2 | Проведение юби-   лейных торжеств,   посвященных 100-   летию со дня   рождения Латифа   Хамиди (в городах   Астане, Алматы) | Министерство   культуры и   информации   Республики   Казахстан,   акиматы   городов   Астаны,   Алматы | Сентябрь   2006 года,  июль   2006 года,  август   2006 года | Республикан-   ский бюджет,  местный бюд-   жет города   Астаны,  местный бюд-   жет города   Алматы | 4445,3    850,0    1500,0 |
| 3 | Республиканская   научно-практическая   конференция к 100-летию Ахмета   Жубанова в городе   Актобе | Аким Актюбинской области | Апрель-май 2006 года | Местный бюджет | 500,0 |
| 4 | Выпуск компакт-   диска из   произведений   Ахмета Жубанова   (1000 штук) | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | В течение 2006 года | Республикан-   ский бюджет | 859,5 |
| 5 | Выпуск   компакт-диска из   произведений   Латифа Хамиди (500   штук) | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | В течение 2006 года | Республикан-   ский бюджет | 682,7 |
| 6 | Издание вокальных   произведений   Ахмета Жубанова   "Ақ көгершін" (объем 25 печатных листов) | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | В течение 2006 года | Республикан-   ский бюджет | 2000,0 |
| 7 | Издание избранных   вокальных   произведений   Латифа Хамиди   (объем 25 печатных листов) | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | В течение 2006 года | Республикан-   ский бюджет | 2000,0 |
| 8 | Открытие памятника   Ахмета Жубанова в   городе Актобе | Аким Актюбинской области | В течение 2006 года | Местный бюджет | 85000,0 |
| 9 | Выпуск почтовых   марок, посвященных   100-летию Ахмета   Жубанова и Латифа   Хамиди | Акционерное   общество   "Казпочта" | В течение 2006 года | Спонсорские   средства | 189,0 |
| 10 | Ремонт здания, сбор   материалов и   расширение   экспозиции музея   Ахмета Жубанова в   Мугаджарском районе Актюбинской   области | Аким   Актюбинской   области | В течение 2006 года | Местный бюджет | 25000,0 |
| 11 | Создание   документального   фильма, посвященный   Ахмету Жубанову | Министерство   культуры и   информации   Республики   Казахстан | В течение 2006 года | Республикан-   ский   бюджет | 3000,0 |
| 12 | Итого: |  |  | Республикан-   ский   бюджет  местный бюджет  спонсорские   средства | 18428,0    136650,0    189,0 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан