

**Об утверждении Плана мероприятий по созданию эффективной системы развития несырьевого экспорта и привлечения масштабных инвестиций в обрабатывающие отрасли на 2006-2007 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2006 года N 456

      В целях реализации задач по обеспечению долговременного устойчивого роста экономики Республики Казахстан на базе преимуществ интеграции в мировую экономику путем эффективной реализации экспортного потенциала обрабатывающих отраслей Казахстана и привлечения транснациональных корпораций в несырьевой сектор экономики Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**   
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию эффективной системы развития несырьевого экспорта и привлечения масштабных инвестиций в обрабатывающие отрасли на 2006-2007 годы (далее - План).   
      2. Государственным органам, акимам областей, городов Астаны и Алматы и заинтересованным организациям обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан по итогам полугодия, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о выполнении мероприятий Плана.   
      3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан по итогам полугодия, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, сводной информации о выполнении мероприятий Плана.   
      4. Контроль и координацию за реализацией мероприятий, предусмотренных Планом, возложить на Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.   
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Kазахстан*

Утвержден               
постановлением Правительства      
Республики Казахстан          
от 25 мая 2006 года N 456

**План мероприятий**   
**по созданию эффективной системы развития несырьевого**   
**экспорта и привлечения масштабных инвестиций**   
**в обрабатывающие отрасли на 2006-2007 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Мероприятие | Форма   завершения | Срок   исполнения | Ответст-   венные за   исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Создание специализированной структуры по содействию**  **инвестициям и продвижению экспорта   (далее -**  **Специализированная структура)** |
| 1. | Сбор информации о   деятельности торгово-   инвестиционных (торговых,   инвестиционных, по   продвижению экспорта, других   аналогичных структур)   агентств Великобритании,   Бельгии, Нидерландов,   Франции, Ирландии, Чехии,   США, Японии, Кореи,   Сингапура, Малайзии по   следующей структуре:   цели и задачи;   форма собственности;   организационная структура;   штатная численность;   структура расходов;   финансовое обеспечение;   опыт по расширению   деятельности агентства за   рубежом. | Инфор-   мация в   МИТ, МЭБП | 5 июля   2006 года | МИД, АО   "Фонд   устойчи-   вого   развития   "Қазына" |
| 2. | Определение модели   Специализированной   структуры, наиболее   приемлемой для применения   в условиях (правовых и   финансовых) Казахстана | Предло-   жения в   Прави-   тельство   Республики   Казахстан | 10 июля   2006 года | МИТ   (созыв),   МЭБП |
| 3. | Командирование за границу   должностных лиц государст-   венных органов Республики   Казахстан для участия в   двухсторонних встречах с   представителями агентств,   определенными в качестве   ориентиров для казахстанской   модели Специализированной   структуры | Отчет по   проведению   встреч в   Прави-   тельство   Республики   Казахстан | III   квартал   2006 года | МИТ   (созыв),   МИД,   МЭБП, МЮ |
| 4. | Разработка предложений по   созданию Специализированной   структуры с сетью   представительств за рубежом | Предло-   жения в   Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Ноябрь   2006 года | МИТ   (созыв),   МИД, МЭБП,   АО "Фонд   устойчи-   вого   развития   "Қазына" |
| **2. Создание эффективной системы по развитию**  **несырьевого экспорта** |
| 1. | Анализ опыта зарубежных   стран по стимулированию   развития экспорта и   содействия его продвижению | Предло-   жения в   Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Июль 2006 года | МИТ   (созыв),   МСХ, МЭБП,   МИД, АО   "Фонд устойчи-   вого   развития   "Қазына" |
| 2. | Определение перечня   перспективных казахстанских   товаров и брендов   несырьевого назначения для   их дальнейшего продвижения   на мировые рынки | Предло-   жения в   Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Декабрь   2006 года | МИТ |
| 3. | Проработка вопроса создания   Центра предоставления услуг   по содействию экспорто-   продвижению, основными   задачами которого будут   предоставления предприни-   мателям услуг по получению   подтверждающих, разреши-   тельных документов   (сертификат качества,   происхождения товаров,   различных видов лицензий и   т.д.) в режиме "одного   окна", а также консультаций   отечественных предприни-   мателей по вопросам   экспортопродвижения | Предло-   жения в   Прави-   тельство   Республики   Казахстан | III   квартал   2006 года | МИТ   (созыв),   МЭБП, АО   "Фонд   устойчи-   вого   развития   "Қазына" |
| 4. | Проведение работы по   содействию отечественным   товаропроизводителям   посредством защиты   внутреннего рынка от   возросшего демпингового и   субсидируемого импорта   товаров | Предло-   жения в   Прави-   тельство   Республики   Казахстан | 10 июля,   ежегодно | МИТ |
| 5. | Проработка вопроса по   содействию продвижению   отечественных товаров на   внешние рынки, посредством   урегулирования внешне-   торговых споров, возникающих   при осуществлении внешней   торговли | Предло-   жения в   Прави-   тельство   Республики   Казахстан | 10 июля, ежегодно | МИТ |
| 6. | Проведение анализа   политической, экономической,   финансовой и социальной   ситуации стран - основных   торговых и инвестиционных   партнеров Казахстана | Информация   в МИТ | 5 июля   2006 года | МИД, МЭБП |
| 7. | Проведение анализа   нормативной правовой базы   стран - основных торговых и   инвестиционных партнеров   Казахстана, регламентирующей   торгово-инвестиционную   деятельность иностранных   компаний в данных странах | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | 10 июля   2006 года | МИТ   (созыв),   МИД |
| 8. | Сбор и доведение до   отечественных компаний и   предпринимателей информации   о возможностях и способах   вывода отечественных   товаров, услуг и капиталов   на внешние рынки | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | 10 июля   2006 года | МИТ   (созыв),   МФ, МТК,   НБ РК, АО   "Фонд   устойчи-   вого   развития "Қазына" |
| 9. | Рассмотрение вопроса по   проведению ежегодного   конкурса "Лучший экспортер   готовой отечественной   продукции" по номинациям:   "Экспортер года",   "Лучшая торговая марка",   "Лучший дизайн" и т.д. | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Республики   Казахстан | II   квартал   2006 года | МИТ |
| **3. Привлечение транснациональных и крупных иностранных**  **компаний в обрабатывающие отрасли экономики** |
| 1. | Определение приоритетных   транснациональных компаний   (ведущих мировых брендов),   специализирующихся в   производстве продукции   несырьевого назначения, для   дальнейшего их привлечения   в отобранные приоритетные   отрасли (кластеры) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | 10 июля   2006 года | МИТ   (созыв),   МИД, МЭБП,   АО "Фонд   устойчи-   вого   развития   "Қазына" |
| 2. | Формирование информационного   пакета инвестора (страновая   экономическая и   инвестиционная справка,   инвестиционные проекты), в   т.ч. по презентации   кластерных инициатив | Информация   в МИД | II   квартал   2006 года | МИТ, МЭБП,   МСХ, МТК,   МЭМР, МТС,   АО "Фонд   устойчи-   вого   развития   "Қазына" |
| 3. | Разработка Плана   информационной работы по   презентации инвестиционных   возможностей Казахстана | Проект   распоря-   жения   Премьер-   Министра   Республики   Казахстан | Май 2007   года | МИТ |
| 4. | Вынесение вопроса по   повышению эффективности   работы по привлечению прямых   иностранных инвестиций в   несырьевой сектор экономики   страны на заседание   Координационного Совета при   Правительстве Республики   Казахстан по реализации   индустриально-инновационной   политики | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | 10 июля   2006 года | МИТ   (созыв),   МИД, МЭБП |
| 5. | Проработка вопроса по   созданию системы поиска   казахстанского партнера для   реализации инициатив   иностранных инвесторов | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Республики   Казахстан | III   квартал   2006 года | МИТ   (созыв),   АО "Фонд   устойчи-   вого   развития   "Қазына" |
| 6. | Формирование перечня   приоритетных инвестиционных   предложений (проектов),   требующих финансирования | Информация   в МИТ по   форме,   опреде-   ленной МИТ | Ежеквар-   тально | Акиматы   областей,   городов   Астаны,   Алматы,   АО "Фонд   устойчи-   вого   развития   "Қазына" |

**Примечания:**

МИД   - Министерство иностранных дел Республики Казахстан   
МИТ   - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан   
МЭБП  - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан   
МСХ   - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан   
МЭМР  - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан   
МТК   - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан   
МТС   - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан   
МФ    - Министерство финансов Республики Казахстан   
МЮ    - Министерство юстиции Республики Казахстан   
НБ РК - Национальный банк Республики Казахстан   
АО "Фонд устойчивого развития "Қазына" - акционерное общество "Фонд устойчивого развития "Қазына".

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан