

**О мерах по реализации проекта строительства и эксплуатации газотурбинной электростанции мощностью 100 МВт в городе Кандыагаш Актюбинской области**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2006 года N 579

      Во исполнение поручения Президента Республики Казахстан, данное в ходе его рабочей поездки в Актюбинскую область 11-13 мая 2005 года, Правительство Республики Казахстан 
**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**
  
      1. Согласиться с предложением Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан о необходимости реализации проекта строительства газотурбинной электростанции мощностью 100 МВт в городе Кандыагаш Актюбинской области.
  
      2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации проекта строительства и эксплуатации газотурбинной электростанции мощностью 100 МВт в городе Кандыагаш Актюбинской области (далее - План).
  
      3. Центральным исполнительным органам, а также иным заинтересованным государственным органам и организациям принять меры по реализации Плана.
  
      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*
  
*Республики Казахстан*

Утвержден            
  
постановлением Правительства  
  
Республики Казахстан      
  
от 26 июня 2006 года N 579

**План**
  
**мероприятий по реализации проекта строительства и эксплуатации**
  
**газотурбинной электростанции мощностью 100 МВт**
  
**в городе Кандыагаш Актюбинской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**   **п/п** | **Наименование**   **мероприятия** | **Форма**   **завершения** | **Ответственные**   **за**   **исполнение** | **Сроки**   **завершения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Организовать   разработку технико-   экономического   обоснования и   проведение   государственной   экспертизы | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | акимат   Актюбинской   области   (созыв),   АО   "Кандыагашская   ГТЭС" | Август   2006 г. |
| 2. | Рассмотреть вопрос о   предоставлении   инвестиционных   преференций,   предусмотренных   Законом Республики   Казахстан "Об   инвестициях" по   проекту строительства   газотурбинной   электростанции   мощностью 100 МВт в   городе Кандыагаш   Актюбинской области | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ (созыв),   МЭМР,   МЭБП,   МФ,   акимат   Актюбинской   области,   АО   "Кандыагашская   ГТЭС" | Сентябрь   2006 г. |
| 3. | Разработать проект   постановления   Правительства   Республики Казахстан   "О заключении   концессионного   соглашения на   строительство и   эксплуатацию   газотурбинной   электростанции   мощностью 100 МВт в   городе Кандыагаш   Актюбинской области" | Постановление   Правительства   Республики   Казахстан | МЭМР (созыв),   МЭБП,   МФ,   АРЕМ,   акимат   Актюбинской   области,   АО   "Кандыагашская   ГТЭС" | Сентябрь   2006 г. |
| 4. | Разработать проект   постановления   Правительства   Республики Казахстан   "О предоставлении   поручительства   государства в рамках   концессионного   соглашения по   строительству и   эксплуатации   газотурбинной   электростанции   мощностью 100 МВт в   городе Кандыагаш   Актюбинской области" | Постановление   Правительства   Республики   Казахстан | МФ (созыв),   МЭМР,   МЭБП,   акимат   Актюбинской   области,   АО   "Кандыагашская   ГТЭС" | Сентябрь   2006 г. |
| 5. | Организовать работу   по выпуску и   размещению   инфраструктурных   облигаций, в первую   очередь, среди   накопительных   пенсионных фондов, а   также других   институциональных   инвесторов | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | АО   "Кандыагашская   ГТЭС",   акимат   Актюбинской   области | Декабрь   2006 г. |
| 6. | Определить АО "Кандыагашская ГТЭС"   в качестве одного из   источников энергии   при электрификации   железнодорожного   участка   Кандыагаш - Макат | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК (созыв),   МЭМР,   АО "НК "КТЖ",   АО "KEGOC",   акимат   Актюбинской   области,   АО   "Кандыагашская   ГТЭС" | Декабрь   2006 г. |
| 7. | Проработать вопрос о   ежегодных поставках с   2009 года попутного   газа для эксплуатационных   нужд АО   "Кандыагашская ГТЭС"   в объеме до 220 млн. м 3  с нефтегазовых   месторождений   Актюбинской области | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | АО "НК "КМГ",   акимат   Актюбинской   области,   АО   "Кандыагашская   ГТЭС" | Декабрь   2006 г. |

**Примечания:**
  
МФ                        - Министерство финансов Республики Казахстан
  
МЭБП                      - Министерство экономики и бюджетного планирования 
  
                            Республики Казахстан
  
МЭМР                      - Министерство энергетики и минеральных ресурсов
  
                            Республики Казахстан
  
МИТ                       - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
  
МТК                       - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
  
АФН                       - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору
  
                            финансового рынка и финансовых организаций
  
АРЕМ                      - Агентство Республики Казахстан по регулированию 
  
                            естественных монополий
  
АО "Кандыагашская ГТЭС"   - акционерное общество "Кандыагашская газотурбинная
  
                            электростанция"
  
АО "KEGOC"                - акционерное общество "Казахстанская компания по управлению
  
                            электрическими сетями "KEGOC"
  
АО "НК "КМГ"              - акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"
  
АО "НК "КТЖ"              - акционерное общество "Национальная компания
  
                            "Казахстан Темир Жолы"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан