

**О мерах по реализации проекта строительства и эксплуатации газотурбинной электростанции мощностью 100 МВт в городе Кандыагаш Актюбинской области**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2006 года N 579

      Во исполнение поручения Президента Республики Казахстан, данное в ходе его рабочей поездки в Актюбинскую область 11-13 мая 2005 года, Правительство Республики Казахстан
**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Согласиться с предложением Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан о необходимости реализации проекта строительства газотурбинной электростанции мощностью 100 МВт в городе Кандыагаш Актюбинской области.

      2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации проекта строительства и эксплуатации газотурбинной электростанции мощностью 100 МВт в городе Кандыагаш Актюбинской области (далее - План).

      3. Центральным исполнительным органам, а также иным заинтересованным государственным органам и организациям принять меры по реализации Плана.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 26 июня 2006 года N 579

**План**

**мероприятий по реализации проекта строительства и эксплуатации**

**газотурбинной электростанции мощностью 100 МВт**

**в городе Кандыагаш Актюбинской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
**N**

**п/п**
 |
**Наименование**

**мероприятия**
 |
**Форма**

**завершения**
 |
**Ответственные**

**за**

**исполнение**
 |
**Сроки**

**завершения**
 |
|
**1**
 |
**2**
 |
**3**
 |
**4**
 |
**5**
 |
|
1.
 |
Организовать

разработку технико-

экономического

обоснования и

проведение

государственной

экспертизы
 |
Отчет в

Правительство

Республики

Казахстан
 |
акимат

Актюбинской

области

(созыв),

АО

"Кандыагашская

ГТЭС"
 |
Август

2006 г.
 |
|
2.
 |
Рассмотреть вопрос о

предоставлении

инвестиционных

преференций,

предусмотренных

Законом Республики

Казахстан "Об

инвестициях" по

проекту строительства

газотурбинной

электростанции

мощностью 100 МВт в

городе Кандыагаш

Актюбинской области
 |
Информация в

Правительство

Республики

Казахстан
 |
МИТ (созыв),

МЭМР,

МЭБП,

МФ,

акимат

Актюбинской

области,

АО

"Кандыагашская

ГТЭС"
 |
Сентябрь

2006 г.
 |
|
3.
 |
Разработать проект

постановления

Правительства

Республики Казахстан

"О заключении

концессионного

соглашения на

строительство и

эксплуатацию

газотурбинной

электростанции

мощностью 100 МВт в

городе Кандыагаш

Актюбинской области"
 |
Постановление

Правительства

Республики

Казахстан
 |
МЭМР (созыв),

МЭБП,

МФ,

АРЕМ,

акимат

Актюбинской

области,

АО

"Кандыагашская

ГТЭС"
 |
Сентябрь

2006 г.
 |
|
4.
 |
Разработать проект

постановления

Правительства

Республики Казахстан

"О предоставлении

поручительства

государства в рамках

концессионного

соглашения по

строительству и

эксплуатации

газотурбинной

электростанции

мощностью 100 МВт в

городе Кандыагаш

Актюбинской области"
 |
Постановление

Правительства

Республики

Казахстан
 |
МФ (созыв),

МЭМР,

МЭБП,

акимат

Актюбинской

области,

АО

"Кандыагашская

ГТЭС"
 |
Сентябрь

2006 г.
 |
|
5.
 |
Организовать работу

по выпуску и

размещению

инфраструктурных

облигаций, в первую

очередь, среди

накопительных

пенсионных фондов, а

также других

институциональных

инвесторов
 |
Информация в

Правительство

Республики

Казахстан
 |
АО

"Кандыагашская

ГТЭС",

акимат

Актюбинской

области
 |
Декабрь

2006 г.
 |
|
6.
 |
Определить АО "Кандыагашская ГТЭС"

в качестве одного из

источников энергии

при электрификации

железнодорожного

участка

Кандыагаш - Макат
 |
Информация в

Правительство

Республики

Казахстан
 |
МТК (созыв),

МЭМР,

АО "НК "КТЖ",

АО "KEGOC",

акимат

Актюбинской

области,

АО

"Кандыагашская

ГТЭС"
 |
Декабрь

2006 г.
 |
|
7.
 |
Проработать вопрос о

ежегодных поставках с

2009 года попутного

газа для эксплуатационных

нужд АО

"Кандыагашская ГТЭС"

в объеме до 220 млн. м

3

 с нефтегазовых

месторождений

Актюбинской области
 |
Информация в

Правительство

Республики

Казахстан
 |
АО "НК "КМГ",

акимат

Актюбинской

области,

АО

"Кандыагашская

ГТЭС"
 |
Декабрь

2006 г.
 |

**Примечания:**

МФ                        - Министерство финансов Республики Казахстан

МЭБП                      - Министерство экономики и бюджетного планирования

                            Республики Казахстан

МЭМР                      - Министерство энергетики и минеральных ресурсов

                            Республики Казахстан

МИТ                       - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

МТК                       - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

АФН                       - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору

                            финансового рынка и финансовых организаций

АРЕМ                      - Агентство Республики Казахстан по регулированию

                            естественных монополий

АО "Кандыагашская ГТЭС"   - акционерное общество "Кандыагашская газотурбинная

                            электростанция"

АО "KEGOC"                - акционерное общество "Казахстанская компания по управлению

                            электрическими сетями "KEGOC"

АО "НК "КМГ"              - акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

АО "НК "КТЖ"              - акционерное общество "Национальная компания

                            "Казахстан Темир Жолы"

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан