

**О Плане мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2006 года N 600

        В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2005 года N 1677 "Об утверждении Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы (далее - План).

      2. Центральным исполнительным и государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, акимам областей, городов Астаны и Алматы обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять в Национальную Комиссию по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан ежегодно, не позднее 20 января, информацию о выполнении мероприятий Плана за истекший год.    
       Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.06.2008  N 597   .

      3. Признать утратившими силу:   
      1)  постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июля 1999 года N 999 "О Национальном плане действий по улучшению положения женщин в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 35, ст. 311);    
      2) подпункт 2) пункта 1  постановления Правительства Республики Казахстан от 19 июля 2002 года N 808 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2000 года N 1705" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 22, ст. 249);   
      3)  пункт 1 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 декабря 2004 года N 363-р, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 февраля 2006 года N 95 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 декабря 2004 года N 363-р" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., N 5, ст. 43).

      4.  (Исключен -   постановлением Правительства РК от 20.06.2008  N 597 ).

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден                 
постановлением Правительства      
Республики Казахстан          
от 29 июня 2006 года N 600

       Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 16.02.2007 N  117 ; от 20.06.2008  N 597   .

**План мероприятий на 2006-2008 годы по реализации**   
**Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан**   
**на 2006-2016 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Мероприятие** | **Форма**  **завершения** | **Ответственные**  **исполнители** | **Срок**  **исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Во всех государствен-   ных структурах опре-   делить круг лиц,   ответственных за фор-   мирование и реали-   зацию государственной   гендерной политики | Список ответ-   ственных лиц   с контактны-   ми телефона-   ми, размещен-   ный на веб-   сайте Прави-   тельства   Республики   Казахстан | НКДЖСДП,   центральные   исполнительные   и государст-   венные органы,   непосредственно   подчиненные и   подотчетные   Президенту   Республики   Казахстан,   акимы областей,   городов Астаны   и Алматы | Июль 2006 года |
| 2. | Организовать семина-   ры повышения квалифи-   кации государствен-   ных служащих по   вопросам гендерного    равенства и челове-   ческого развития \* | Семинары,   информация в   НКДЖСДП | АДГС, Академия   государственно-   го управления | Постоянно |
| 3. | В пределах установ-   ленной штатной   численности ввести   должности секретарей   комиссий по делам   семьи и гендерной   политике при акимах   областей, гг. Астаны   и Алматы, занимающих-   ся вопросами семьи и   гендерной политики | Информация в   НКДЖСДП | Акимы областей,   городов Астаны   и Алматы | Январь 2007   года |
| 4. | Внести на рассмотре-   ние Межведомственной   комиссии по вопросам   законопроектной дея-   тельности концепцию   проекта Закона   Республики Казахстан   "О равных правах и   равных возможностях   мужчин и женщин" | Заключение   Межведомст-   венной комис-   сии по   вопросам за-   конопроектной   деятельности | НКДЖСДП, МЮ,   МВД, МТСЗН,   НЦПЧ | Декабрь 2006   года |
| 5. | Разработать руковод-   ство по проведению   гендерной экспертизы   проектов нормативных   правовых актов \* | Справочное   пособие   (руководство) | МЮ, НКДЖСДП | Июнь 2007 года |
| 6. | Внести предложения   по проведению   гендерной экспертизы   проектов законов   Республики Казахстан | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МЮ | Декабрь 2007   года |
| 7. | Разработать метаба-   зу, соответствующую   международным стан-   дартам по гендерным   индикаторам, харак-   теризующим реализацию   Стратегии гендерного   равенства в Респуб-   лике Казахстан на   2006-2016 годы \* | Метаданные    гендерных ин-   дикаторов   (определение   и методология   расчета инди-   каторов, ис-   точник дан-   ных, единицы   измерения) | АС, МЗ, МОН,   МВД, МТСЗН,   НКДЖСДП | Июль 2007 года |
| 8. | Создать межведомст-   венную рабочую группу   в целях разработки   метабазы и координа-   ции применения ген-   дерных индикаторов   по реализации   Стратегии гендерного   равенства в   Республике Казахстан   на 2006-2016 годы | Приказ   Агентства по   статистике | АС, НКДЖСДП | Январь 2007   года |
| 9. | Внести предложения   по введению временных   мер для выравнивания   соотношения мужчин и   женщин на руководящих   постах (квотирование,   минимум 30 % женщин) | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | АДГС | Декабрь 2006   года |
| 10. | Развивать сотрудни-   чество государствен-   ных органов с общес-   твенными объединени-   ями и НПО, работаю-   щими в области защи-   ты прав и интересов   семьи, женщин, детей   и мужчин | Информация в   НКДЖСДП | МКИ, МЗ, МОН,   НКДСГП, МТСЗН,   акимы облас-   тей, городов   Астаны и Алматы | Январь,   2007-2008 годы |
| 11. | Проводить просвети-   тельскую работу в   целях формирования   партийных списков с   учетом и соблюдением   гендерного баланса   при выдвижении   женщин и мужчин на   руководящие должности   и в выборные органы   как на республикан-   ском, так и местном   уровнях \* | Встречи,   семинары,   круглые   столы,   тренинги | НКДЖСДП | Постоянно |
| 12. | Создать, при   содействии между-   народных организа-   ций, школы обучения   и подготовки   женщин-политиков \* | Школы   женского   лидерства | НКДЖСДП, акимы   областей,   городов Астаны   и Алматы | Декабрь 2007   года |
| 13. | Внести на рассмотре-   ние Экспертного   совета по сотрудни-   честву Республики   Казахстан с междуна-   родными организациями   предложения о присое-   динении Казахстана к   конвенциям Междуна-   родной организации   труда "О равном   обращении и равных   возможностях для   трудящихся мужчин и   женщин:   трудящиеся с семей-   ными обязанностями",   "О минимальных нормах   социального   обеспечения" | Заключения   Экспертного   совета по со-   трудничеству   Республики   Казахстан с   международ-   ными органи-   зациями | МТСЗН, МЮ,   МИД | Июль 2008 года |
| 14. | Внести предложения   по созданию центров   профессионального   роста и экономичес-   кого образования   субъектов малого   предпринимательства,   по развитию и   поддержке малого и   среднего бизнеса,   предоставлению   консультационных и   маркетинговых услуг | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | АО "Фонд   устойчивого   развития "Қа-   зына", акимы   областей, го-   родов Астаны   и Алматы | Январь,   2007-2008 годы |
| 15. | Разработать механизмы   вовлечения женщин в   бизнес и содействию   в развитии созданных   ими предприятий | Информация в   НКДЖСДП | АО "Фонд   устойчивого   развития "Қа-   зына", акимы   областей,   городов Астаны   и Алматы | Январь,   2007-2008 годы |
| 16. | Развивать занятость   женщин в сельском   хозяйстве, в том   числе в сфере   переработки   сельхозпродукции | Информация в   НКДЖСДП | МСХ, акимы   областей,   городов Астаны   и Алматы | Январь,   2007-2008 годы |
| 17. | Освещать в СМИ жен-   скую проблематику,   вопросы повышения   роли женщин в   обществе, гендерного   равенства, в том   числе вопросы по:     привлечению женщин   к обучению техничес-   ким специальностям;     усилению социальной   ответственности биз-   неса, вложению инвес-   тиций в "человеческий   капитал";     распространению и   развитию семейного   бизнеса;     созданию широкой   сети рабочих мест   "на дому" со   свободным графиком   работы;     развитию партнер-   ства и взаимопомощи | Информация в   НКДЖСДП | МКИ, МОН,   МТСЗН, акимы   областей,   городов Астаны   и Алматы | Январь,   2007-2008 годы |
| 18. | Совершенствовать нор-   мативную правовую   базу по режиму и   охране труда женщин;   внедрению и расши-   рению гибких форм   занятости, улучшений   условий труда для   беременных женщин и   женщин, имеющих детей | Проект   Трудового   кодекса | МТСЗН | Сентябрь 2006   года |
| 19. | При разработке и   принятии Государст-   венного общеобяза-   тельного стандарта   12-летнего образова-   ния учесть гендерную   составляющую | Приказ   Министра   образования   и науки | МОН | Май 2008 года |
| 20. | Провести гендерную   экспертизу учебников   и учебных пособий \* | Информация   в НКДЖСДП | МОН | Январь,   2007-2008 годы |
| 21. | При разработке   учебных программ   всех уровней   образования вводить   гендерную   составляющую | Информация   в НКДЖСДП | МОН | Декабрь 2008   года |
| 22. | Разработать обучаю-   щий пакет по методике   гендерного образова-   ния для педагогов и   преподавателей орга-   низаций образования   (предшколы, школы,   колледжи, вузы) \* | Учебно-   методический   комплекс | МОН | Сентябрь 2008   года |
| 23. | Обеспечить разработку   учебно-методической   литературы и   видеороликов по   гендерным проблемам \* | Учебные   пособия,   видеоролики | МОН, МКИ | 2007-2008 годы |
| 24. | Организовать издание   информационных бюл-   летеней по гендерному   образованию для   пропаганды гендерных   знаний \* | Информацион-   ные бюллетени | МОН | 2007-2008 годы |
| 25. | Подготовить предло-   жения по совершен-   ствованию норматив-   ной правовой базы по   репродуктивному здо-   ровью граждан и   гарантиях его осу-   ществления, по охра-   не материнства и   детства | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МЗ | Март 2008 года |
| 26. | Проводить информа-   ционную работу среди   населения по:     повышению ответ-   ственности населения   за сохранение собст-   венного здоровья и   здоровье будущего   поколения;     информированности   мужчин об их правах   на репродуктивное   здоровье;     повышению знаний в   области современных   средств контрацепции;     повышению информи-   рования подростков в   вопросах сохранения   репродуктивного здо-   ровья и получения   квалифицированной   медицинской помощи \* | Курсы,   семинары,   круглые столы | МКИ, МЗ | 2006-2008 годы |
| 27. | Внести предложения   по развитию сети   телефонов доверия,   кризисных центров   для профилактики   суицидов | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МЗ (созыв),   акимы областей,   городов Астаны   и Алматы | Апрель 2007   года |
| 28. | Разработать методи-   ческие рекомендации   по сохранению репро-   дуктивного здоровья   мужчин \* | Методические   рекомендации | МЗ | Ноябрь 2007   года |
| 29. | Внести предложения по   мерам, способствующим   повышению продолжи-   тельности жизни   мужчин.  Информировать о   производственном   травматизме в органи-   зациях республики | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан    Информация в   МЗ РК | МЗ, МИТ        МТСЗН | Май 2007 года        Февраль 2007   года |
| 30. | Выпустить информа-   ционные бюллетени,   буклеты по вопросам   здоровья мужчин,   семьи и отцовства;   по безопасному мате-   ринству, планированию   семьи, половой жизни   и деторождения;   кормления грудью;   питания \* | Информаци-   онные бюл-   летени,   буклеты | МЗ | 2007-2008 годы |
| 31. | Провести научные   исследования по:     разработке и   внедрению методов   восстановления репро-   дуктивных функций;     изучению биомеди-   цинских, эпидемио-   логических и сани-   тарно-гигиенических   аспектов заболеваний,   которые оказывают   реальную помощь вос-   становлению репро-   дуктивных функций;     по изучению репро-   дуктивного здоровья   населения в экологи-   чески неблагоприятных   регионах и мерах по   его улучшению \* | Отчеты о   научно-иссле-   довательских   работах | МЗ | Январь 2008   года |
| 32. | Разработать информа-   ционные бюллетени и   буклеты по вопросам:     злоупотребления   психоактивными   веществами;     влияния неблаго-   приятных экологи-   ческих факторов на   здоровье людей и их   благополучие на   протяжении всей   жизни;     заболеваний,   имеющих влияние на   репродуктивное здо-   ровье населения (рак   молочной железы,   инфекции половых   путей, венерические   болезни, ВИЧ/СПИД) \* | Информацион-   ные бюллете-   ни и буклеты | МЗ | 2007-2008 годы |
| 33. | Разработать справоч-   ное пособие для   населения по профи-   лактике (с раннего   детского возраста)   бесплодия у мужчин и   женщин \* | Справочное   пособие   (руководство) | МЗ | Март 2008 года |
| 34. | Разработать модель   медико-социальной   помощи, социальной   реабилитации подрост-   ков и молодежи,   женщин, нуждающихся   в помощи\* | Проект модели   и предложения   в Правитель-   ство Респуб-   лики Казахс-   тан | МЗ, МОН, МВД,   МТСЗН | Август 2007   года |
| 35. | Разработать проект   закона, направленный   на формирование и   развитие системы   профилактики бытового   насилия в стране | Проект закона   Республики   Казахстан | МВД, НКДЖСДП,   МЮ | Сентябрь 2007 года |
| 36. | Рассмотреть целесо-   образность увеличения   штатной численности   подразделений органов   внутренних дел, зани-   мающихся организацией   работы по предупреж-   дению и пресечению   насилия и материально   -техническому   обеспечению | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МВД (созыв),   акимы областей,   гг. Астаны и   Алматы | Февраль 2007   года |
| 37. | Подготовить справоч-   ное пособие по наи-   лучшим практикам из   международного опыта   по борьбе с насилием\* | Справочное   пособие   (руководство) | МВД, НКДЖСДП | Ноябрь 2007   года |
| 38. | Проводить профилакти-   ческую работу с не-   благополучными семь-   ями и потенциально   неблагополучным кон-   тингентом населения   по борьбе с насилием | Информация   в НКДЖСДП | МВД, МТСЗН,   МОН, МЗ, акимы   областей,   городов Астаны   и Алматы | Январь,   2007-2008 годы |
| 39. | Разработать учебную   программу для детей   и молодежи по   ненасильственному   поведению\* | Справочное   пособие   (руководство) | МОН, МВД | Июль 2008 года |
| 40. | Провести социологи-   ческие исследования   о положении семьи   в республике с опре-   делением перспектив   и направлений   развития института    семьи и брака, с   учетом национальных    традиций и ментали-   тета народа\* | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ, НКДЖСДП | Сентябрь 2007   года |
| 41. | Внести предложения по   разработке программы   по повышению статуса   семьи в Казахстане | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | НКДЖСДП, МКИ,   МОН, МТСЗН,   МЗ | Октябрь 2007   года |
| 42. | Совершенствовать   законодательство в   части упрощения   процедуры усыновления   детей гражданами    Казахстана и по   проблемным вопросам    международного   усыновления | Проект   нормативного    правового   акта | МОН | Декабрь 2007   года |
| 43. | Провести республикан-   ский конкурс среди   СМИ по позитивному   изображению имиджа   женщин в обществе,   пропаганде гендерного   равенства \* | Протокол   комиссии об   итогах   конкурса | НКДЖСДП, МКИ | Май 2007 года |
| 44. | Разработать и распро-   странить информацион-   ные буклеты и   программы для прос-   вещения населения \* | Буклеты,   программы | МКИ, МОН | 2007-2008 годы |
| 45. | Организовать издание   книг, брошюр, учебных   пособий для женщин-   политиков, справоч-   ников о женщинах-   лидерах \* | Книги,   брошюры,   учебные   пособия | МКИ, МОН | 2007-2008 годы |

**Примечания:**   
\* - мероприятие будет реализовываться за счет привлечения международных грантов;

расшифровка аббревиатур:   
МВД    - Министерство внутренних дел Республики Казахстан   
МЗ     - Министерство здравоохранения Республики Казахстан   
МИД    - Министерство иностранных дел Республики Казахстан   
МИТ    - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан   
МКИ    - Министерство культуры и информации Республики Казахстан   
МОН    - Министерство образования и науки Республики Казахстан   
МТСЗН  - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан   
МЭБП   - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан   
МЮ     - Министерство юстиции Республики Казахстан   
МСХ    - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан   
НКДЖСДП - Национальная Комиссия по делам женщин и семейно-демографической    
          политике при Президенте Республики Казахстан   
НЦПЧ   - Национальный центр по правам человека в Республике Казахстан   
АДГС   - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы   
АС     - Агентство Республики Казахстан по статистике   
РБК    - республиканская бюджетная комиссия   
СМИ    - средства массовой информации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан