

**О мерах по дальнейшему развитию международного железнодорожного пограничного перехода Достык и железнодорожного участка Актогай-Достык на 2006-2011 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2006 года N 676

      В целях обеспечения устойчивого роста перевозок железнодорожным транспортом в сообщении с Китайской Народной Республикой, развития социальной сферы поселка Достык, инфраструктуры железнодорожного транспорта, таможенной, пограничной служб на международном железнодорожном пограничном переходе Достык Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

      1. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, Министерству здравоохранения Республики Казахстан, Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Комитету таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан, акиму Алматинской области и акционерному обществу "Национальная компания "Қазақстан тeмip жолы" принять необходимые меры, обеспечивающие увеличение к 2011 году перевозок внешнеторговых грузов через международный железнодорожный пограничный переход Достык в объеме до 25 миллионов тонн в год.

      2. Утвердить прилагаемые:   
      1) план мероприятий акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по развитию станции Достык и участка Актогай-Достык на 2006-2011 годы;   
      2) план мероприятий государственных органов Республики Казахстан по развитию международного пограничного перехода Достык и социальной сферы поселка Достык на 2006-2011 годы.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра экономики и бюджетного планирования Масимова К.К.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден                      
постановлением Правительства   
Республики Казахстан           
от 14 июля 2006 года N 676

**План мероприятий**   
**Акционерного общества "Национальная компания**   
**"Қазақстан темір жолы" по развитию станции**   
**Достык и участка Актогай-Достык на 2006-2011 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п\**  **п** | **Наименова-**  **ние объек-**  **тов** | **Мощ-**  **ность**  **объе-**  **ктов** | **Всего**  **млн.**  **тенге** | **Перерабатывающая способность**  **станции Достык** |
| **свыше 18 млн. тонн/год** |
| **2006 г.** | **2007 г.** |
| **Объем** | **Стои-**  **мость**  **млн.**  **тенге** | **Объем** | **Стои-**  **мость**  **млн.**  **тенге** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **за счет собственных средств АО "НК"Қазақстан темір жолы"** |
| 1 | Строитель-   ство жилья,   кв.м. | 41068 | 3315,400 |  |  | ПСД | 30,000 |
| 2 | Приобрете-   ние тележек   колеи 1435   мм грузовых   вагонов в   сборе,   (тележек) | 2 400 | 5760,000 |  |  | 1200 | 1920,000 |
| 3 | Строитель-   ство крыто-   го пункта   перестанов-   ки вагонов   (ППВ) 360   вагонов   (переходящий) | 1 | 3539,769 |  | 2269,   885 | 1 | 1269,884 |
| 4 | Строитель-   ство допол-   нительных   путей от-   стоя теле-   жек на но-   вом ППВ (на   1668 теле-   жек), п.м. | 4 671 | 260,000 |  |  | ПСД | 13,000 |
| 5 | Строитель-   ство колес-   но-тележеч-   ного цеха | 1 | 1197,000 | ПСД | 10,000 | 1 | 1187,000 |
| 6 | Строитель-   ство пункта   обогрева на   существую-   щем ППВ,   ТОР и парка   "А",   (пункта) | 3 | 75,000 | ПСД | 9,000 | 3 | 66,000 |
| 7 | Строитель-   ство прие-   мо-отправо-   чного парка   "Б" колеи   1520 мм   и сортиро-   вочного   парка "Е",   колеи 1435   мм (путь) | 26 | 1411,610 | ПСД | 14,152 | 12 | 625,419 |
| 7.1 | Парк "Б" | 10 | 554,772 | ПСД | 14,152 | 4 | 197,000 |
| 7.2 | Парк "Е" | 16 | 856,838 | 8 | 428,419 |
| 8 | Строитель-   ство допол-   нительных   путей в   парках,   (путь) | 17 | 1010,056 | ПСД | 15,000 | 9 | 460,000 |
| 8.1 | Парк "А"   колеи   1520 мм,   1 путь | 1 | 51,000 | ПСД | 1,000 | 1 | 50,000 |
| 8.2 | Парк  "Г"   колеи   1520 мм,   12 путей | 12 | 750,556 | ПСД | 10,500 | 4 | 205,000 |
| 8.3 | Парк "Д"   колеи   1 435 мм,   4 пути | 4 | 208,500 | ПСД | 3,500 | 4 | 205,000 |
| 9 | Строитель-   ство анга-   ров для   перегрузоч-   ных мест,   (ангар) | 5 | 877,500 |  |  | ПСД | 10,500 |
| 9.1 | Строитель-   ство анга-   ров для   перегрузки   тарно-штуч-   ных скоро-   портящихся   грузов,   (ангар) | 2 | 270,000 |  |  |  |  |
| 9.2 | Строитель-   ство ангара   для пере-   груза сыпу-   чих грузов,   (ангар) | 2 | 405,000 |  |  |  |  |
| 9.3 | Строитель-   ство ангара   для пере-   груза кру-   пнотоннаж-   ных контей-   неров,   (ангар) | 1 | 202,500 |  |  | ПСД | 10,500 |
| 10 | Внедрение   системы ав-   томатизиро-   ванной   идентифика-   ции подвиж-   ного соста-   ва ст. Дос-   тык (САИПС)   и автомати-   зация рабо-   чих мест | 4 | 611,800 | 2 | 4,800 | 2 | 607,000 |
| 11 | Приобрете-   ние машин,   механизмов   и оборудо-   вания |  | 1348,300 |  | 69,300 |  | 789,000 |
| 12 | Модерниза-   ция элек-   трической   централиза-   ции, стан-   ция | 1 | 2014,320 | ПСД | 14,320 | 1 | 2000,000 |
| 13 | Строитель-   ство и ре-   конструкция   объектов   электро-   снабжения |  | 226,950 |  | 5,700 |  | 221,250 |
| 14 | Строитель-   ство путей   отстоя и   администра-   тивно-быто-   вого ком-   плекса для   восстанови-   тельных и   пожарных   поездов | 1 | 256,000 |  |  | ПСД | 15,000 |
| 15 | Реконструк-   ция сущес-   твующей   котельной | 1 | 35,000 |  |  |  | 35,000 |
| 16 | Строитель-   ство ко-   тельной | 1 | 40,000 |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  | 21978,705 |  | 2412,   157 |  | 9249,053 |
| 17 | Строитель-   ство жилья,   кв.м. | 10343 | 3970,040 | ПСД | 12 | 5 171 | 356,0 |
| 18 | Модерниза-   ция верхне-   го строения   пути | 240,5 | 9746,514 | 10,7 | 83,314 | 60 | 3240,0 |
| 19 | Строитель-   ство и от-   крытие но-   вого раз-   дельного   пункта с   3-мя путями   на перегоне   Разъезд 19   - станции   Достык | 1 | 288,0 | ПСД | 8 | 1 | 280,0 |
| 20 | Открытие   раздельного   пункта на   перегоне   Актогай   -Разъезд 2 | 1 | 150,640 | ПСД | 6 | 1 | 144,640 |
| 21 | Строитель-   ство по од-   ному допол-   нительному   приемо-от-   правочному   пути на   станциях   Жаланаш-   коль, Кок-   тума и ра-   зъезде 16 | 3 | 207,0 | ПСД | 8 | 3 | 199,0 |
| 22 | Строитель-   ство произ-   водственных   зданий и   сооружений | 2 | 120,0 | ПСД | 6 | 2 | 114,0 |
| 23 | Установка   ветрозащит-   ных забо-   ров, км. | 13 | 664,0 |  |  | 9 | 460,0 |
| 24 | Строитель-   ство и ре-   конструкция   объектов   электросна-   бжения |  | 261,746 |  | 21,446 |  | 100,8 |
| 25 | Модерниза-   ция опера-   тивно-тех-   нологичес-   кой связи,   станция | 16 | 150,0 |  |  | ПСД | 7,5 |
| 26 | Приобрете-   ние машин,   механизмов   и оборудо-   вания |  | 230,645 |  | 8,245 |  | 102,4 |
|  | **ИТОГО** |  | 15788,585 |  | 153,005 |  | 5004,34 |
| **Всего за**  **счет средств**  **АО "НК"Қа-**  **зақстан**  **темір жолы"** |  | 37767,290 |  | 2565,162 |  | 14253,   393 |

продолжение таблицы

|  |  |
| --- | --- |
| N   п/   п | **Перерабатывающая способность станции Достык** |
|  | | **свыше 20 млн. тонн/год** | **до 25млн. тонн/год** |
| **2008 г.** | **2009 г.** | **2010 г.** | **2011 г.** |
| **Объем** | **Стои-**  **мость**  **млн.**  **тенге** | **Объем** | **Стои-**  **мость**  **млн.**  **тенге** | **Объем** | **Стои-**  **мость**  **млн.**  **тенге** | **Объем** | **Стои-**  **мость**  **млн.**  **тенге** |
| **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **за счет собственных средств АО "НК"Қазақстан темір жолы"** |
| 1 | 24163 | 1933,   000 | 8453 | 676,240 | 8452 | 676,160 |  |  |
| 2 | 1200 | 1920,   000 | 600 | 960,   000 | 600 | 960,   000 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 247,000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 2 | 111,552 | 1 | 55,776 | 11 | 604,   711 |
| 7.1 |  |  | 2 | 111,552 | 1 | 55,776 | 3 | 176,   292 |
| 7.2 |  |  |  |  |  |  | 8 | 428,   419 |
| 8 |  |  | 2 | 117,528 | 2 | 117,528 | 4 | 300,000 |
| 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  |  | 2 | 117,528 | 2 | 117,528 | 4 | 300,   000 |
| 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 211,000 | 1 | 128,000 | 1 | 190,500 |  | 337,   500 |
| 9.1 | ПСД | 7,000 |  |  |  |  |  | 135,   000 |
| 9.2 | ПСД | 12,000 |  |  |  |  |  | 202,   500 |
| 9.3 | 1 | 192,000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 490,   000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1 | 241,000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1 | 40,000 |  |  |  |  |  |  |
| и   т   о   г   о |  | 5082,   000 |  | 1993,   320 |  | 1999,   964 |  | 1242,   211 |
| 17 | 60 | 3240,0 | 2586 | 181,02 | 2586 | 181,02 |  |  |
| 18 |  |  | 54,9 | 3211,6 | 54,9 | 3211,6 |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 2 | 102 | 2 | 102 |  |  |
| 24 |  | 139,5 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 1425 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |
| и   т   о   г   о |  | 3642 |  | 3494,62 |  | 3494,62 |  |  |
|  |  | 8724,   000 |  | 5487,94 |  | 5494,   584 |  | 1242,   211 |

|  |
| --- |
| **АО "Транстелеком"** |
| **N**  **п\**  **п** | **Наиме-**  **нование**  **объек-**  **тов** | **Мощ-**  **ность**  **объе-**  **ктов** | **Всего**  **млн.**  **тенге** | **2006 г.** | **2007 г.** | **2008 г.** |
| **Объем** | **Стои-**  **мость**  **млн.**  **тенге** | **Объем** | **Стои-**  **мость**  **млн.**  **тенге** | **Объем** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Строи-   тельство   ВОЛС Ал-   маты-   Достык (км) | 960 | 2064 | 960 | 2064 |  |  |  |
| 2 | установ-   ка циф-   ровых   АТС и   линейно-   кабель-   ных соо-   ружений   (портов) | 8000 | 650 | 1500 | 121 | 2000 | 163 | 2500 |
| 3 | органи-   зация   каналов   для пре-   доста-   вления   мульти-   сервис-   ных ус-   луг (ви-   деокон-   ференц-   связь,   интернет   и т.п.) |  | 320 |  | 50 |  | 80 |  |
| **Итого за**   **счет**   **средств**   **АО "Транс-**   **телеком"** | |  | 3034 |  | 2235 |  | 243 |  |
| **Общая**   **стоимость** | |  | 40801,29 |  | 4800,162 |  | 14496,393 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **2008 г.** | **2009 г.** | **2010 г.** | **2011 г.** |
|  | **Стои-**  **мость**  **млн.**  **тенге** | **Объем** | **Стои-**  **мость**  **млн.**  **тенге** | **Объем** | **Стои-**  **мость**  **млн.**  **тенге** | **Объем** | **Стои-**  **мость**  **млн.**  **тенге** |
|  | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 203 | 1000 | 81,5 | 1000 | 81,5 |  |  |
| 3 | 100 |  | 40 |  | 30 |  | 20 |
| и   т   о   г   о | 303 |  | 121,5 |  | 111,5 |  | 20 |
|  | 9027,   000 |  | 5609,44 |  | 5606,   084 |  | 1262, 211 |

Утвержден                      
постановлением Правительства   
Республики Казахстан           
от 14 июля 2006 года N 676

**План мероприятий**   
**государственных органов Республики Казахстан**   
**по развитию международного пограничного перехода**   
**Достык и социальной сферы поселка Достык**   
**на 2006-2011 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п\   п | Наи-   мено-   вание   объе-   ктов | Адми-   нис-   тра-   тор    про-   гра-   ммы | Мощ-   ность   объек-   тов | Исто-   чники   фи-   нан-   сиро-   вания | Всего   млн.   тенге | Стоимость млн. тенге | | | | | |
| 2   0   0   6   г. | 2   0   0   7   г.\* | 2   0   0   8   г.\* | 2   0   0   9   г.\* | 2   0   1   0   г.\* | 2   0   1   1   г.\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Акимат Алматинской области | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строи-   тель-   ство   сред-   ней   школы | МОН | 600   учени-   ческих   мест | РБ | 505,   3 | 391,   7 | 113,   6 |  |  |  |  |
| 2 | Строи-   тель-   ство   сред-   ней   школы | МОН | 600   учени-   ческих   мест | РБ | 560 |  |  | 300 | 260 |  |  |
| 3 | Строи-   тель-   ство   ясли-   сада | МОН | 280 мест | РБ | 437,6 |  | 437,6 |  |  |  |  |
| 4 | Строи-   тель-   ство   боль-   ницы   на 50   коек | МЗ | 50 коек | РБ | 850 |  |  | 255 | 595 |  |  |
| 5 | Строи-   тель-   ство   сель-   ского   куль-   турно-   досу-   гового   ком-   плекса   с ки-   ноус-   танов-   кой и   библи-   отекой | МКИ | 300 мест | РБ | 400 |  |  | 200 | 200 |  |  |
| 6 | Строи-   тель-   ство   стади-   она на   1500   мест | МТС | 1 ком-   плекс | РБ | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 7 | Строи-   тель-   ство   спорт-   ком-   плекса   с бас-   сейном | МТС | 1 ком-   плекс | РБ | 350 |  |  |  |  | 200 | 150 |
| 8 | Строи-   тель-   ства   жилья   по го-   судар-   ствен-   ной   про-   грамме | МИТ | 20-ти   квар-   тирный | РБ | 56 | 56 |  |  |  |  |  |
| 9 | Строи-   тель-   ство   разво-   дящих   сетей   водо-   прово-   да | МСХ | 39,2 км | РБ | 194 |  |  |  |  | 194 |  |
| 10 | Строи-   тель-   ство   поли-   воч-   ного   водо-   про-   вода | МСХ | 35 км. | РБ | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 11 | Строи-   тель-   ство   кана-   лиза-   цион-   ных   сетей   (в .ч.   очист-   ные   соору-   жения) | МСХ | 17,3 км | РБ | 136 |  |  |  |  | 136 |  |
| 12 | Разра-   ботка   гене-   раль-   ного   плана   посел-   ка   Достык | Аки-   мат   Алма-   тин-   ской   обл. |  | МБ | 25 | 15 | 10 |  |  |  |  |
| 13 | Теку-   щий   ремонт   улиц | Аки-   мат-   Алма-   тин-   ской   обл. | 20 тыс. кв.м | МБ | 60 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
| 14 | Строи-   тель-   ство   инже-   нерных   сетей   и бла-   гоус-   трой-   ство   20   квар-   тирно-   го жи-   лого   дома | Аки-   мат-   Алма-   тин-   ской   обл. |  | МБ | 25 | 25 |  |  |  |  |  |
| 15 | Озеле-   нение   и бла-   гоус-   трой-   ство | Аки-   мат   Алма-   тин-   ской   обл. | 1 392 кв.м. | МБ | 30 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | Улич-   ное   осве-   щение | Аки-   мат   Алма-   тин-   ской   обл. | 14 км. | МБ | 60 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 17 | Строи-   тель-   ство   лотко-   вой арыч-   ной   сети | Аки-   мат   Алма-   тин-   ской   обл. | 4 км. | МБ | 30 | 10 | 20 |  |  |  |  |
| 18 | Строи-   тель-   ство   цен-   траль-   ной   площа-   ди | Аки-   мат   Алма-   тин-   ской   обл. |  | МБ | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
| 19 | Строи-   тель-   ство   здания   посел-   кового   акима-   та | Аки-   мат    Алма-   тин-   ской   обл. |  | МБ | 20,6 | 0,6 | 20 |  |  |  |  |
| 20 | Рекон-   струк-   ция   приво-   кзаль-   ной   площа-   ди и    сквера | Аки-   мат   Алма-   тин-   ской   обл. |  | МБ | 17 | 17 |  |  |  |  |  |
| 21 | Строи-   тель-   ство   ком-   плекса   по пе-   рера-   ботке   ТБО | Аки-   мат   Алма-   тин-   ской   обл. |  | МБ | 100 |  | 31,5 | 68,5 |  |  |  |
| 22 | Разра-   ботка   ТЭО   мест-   ных   инвес-   тици-   онных   проек-   тов | Аки-   мат   Алма-   тин-   ской   обл. |  | МБ | 8,9 | 8,9 |  |  |  |  |  |
| 23 | Капи-   таль-   ный   ремонт   вок-   зала | Аки-   мат   Алма-   тин-   ской   обл. |  | МБ | 45 | 45 |  |  |  |  |  |
| 24 | Созда-   ние   госу-   дар-   ствен-   ного   комму-   наль-   ного   пред-   прия-   тия   по-   бла-   гоуст-   рой-   ству | Аки-   мат   Алма-   тин-   ской   обл. | Устав-   ной   фонд | МБ | 11 | 11 |  |  |  |  |  |
| 25 | Строи-   тель-   ство   произ-   вод-   ствен-   ной   базы   для   ГКП   (бла-   гоус-   трой-   ство) | Аки-   мат   Алма-   тин-   ской   обл. | Рем. мас-   тер-   ские,   боксы | МБ | 30 | 1,5 | 28,5 |  |  |  |  |
| 26 | Приоб-   рете-   ние   специ-   ализи-   рован-   ной   комму-   наль-   ной   тех-   ники | Аки-   мат   Алма-   тин-   ской   обл. |  | МБ | 56 | 16 | 40 |  |  |  |  |
| 27 | Строи-   тель-   ство   инди-   виду-   аль-   ного   жилья | Част-   ные   ин-   вес-   тиции | 4 400 кв.м. | Сред-   ства   орга-   низа-   ций и   пред-   прия-   тий | 88 |  | 88 |  |  |  |  |
| 28 | Строи-   тель-   ство   банно-   оздо-   рови-   тель-   нного-   ком-   плекса | Част-   ные   ин-   вес-   тиции | 150 мест | Сред-   ства   орга-   низ-   ций и   пред-   прия-   тий | 150 |  | 150 |  |  |  |  |
| 29 | Строи-   тель-   ство   гости-   нич-   ного   ком-   плекса | Част-   ные   ин-   вес-   тиции | 100 мест | Сред-   ства   орга-   низа-   ций и   пред-   прия-   тий | 185 | 185 |  |  |  |  |  |
| 30 | Строи-   тель-   ство   фили-   алов   банков   Туран   Алем и   Народ-   ный   банк | Част-   ные   ин-   вес-   тиции | 1 493 кв.м. | Сред-   ства   орга-   низа-   ций и   пред-   прия-   тий | 100 | 20 | 80 |  |  |  |  |
| 31 | Строи-   тель-   ство   торго-   вого   цен-   траль-   ного   рынка | Част-   ные   ин-   вес-   тиции | 5 224 кв.м. | Сред-   ства   орга-   низа-   ций и   пред-   прия-   тий | 350 | 100 | 250 |  |  |  |  |
| 32 | Строи-   тель-   ство и   модер-   низа-   ция   объек-   тов АО   "Ка-   зах-   теле-   ком" | Част-   ные   ин-   вес-   тиции |  | Сред-   ства   орга-   низа-   ций и   пред-   прия-   тий | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| ИТОГО | |  |  |  | 5160,4 | 952,7 | 1369,2 | 882,5 | 1262 | 537 | 157 |
| 2. Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строи-   тель-   ство   ко-   тель-   ной к   жилым   домам   тамож-   ни   "Дос-   тык" | КТКМФ |  | РБ | 29,1 | 29,1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строи тель ство жилья | КТКМФ | 18 квар-   тир | РБ | 45,2 | 45,2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Строи-   тель-   ство   ин-   фрас-   трук-   туры   желез-   нодо-   рож-   ного   тамо-   женно-   го   терми-   нала   "Дос-   тык" | КТКМФ |  | РБ | 308,5 | 308,5 |  |  |  |  |  |
| Итого | |  |  |  | 382,   8 | 382,   8 |  |  |  |  |  |
| 3. Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строи   тель-   ство   жилья | ПСКНБ | 10х 12-ти квар-   тирных   домов | РБ | 940 |  |  |  | 370 | 3   0   0 | 2   7   0 |
| 2 | Адми-   нис-   тра-   тив-   ное   здание | ПСКНБ |  | РБ | 170 |  |  |  |  | 1   0   0 | 70 |
| 3 | Разра-   ботка   ТЭО и   ПСД   для   выше-   ука-   занных   объек-   тов | ПСКНБ |  | РБ | 72 |  | 12 | 60 |  |  |  |
| ИТОГО | |  |  |  | 1182 |  | 12 | 60 | 370 | 400 | 3   4   0 |
| ВСЕГО | |  |  |  | 6725,2 | 1335,5 | 1381,2 | 942,5 | 1632 | 937 | 497 |
| в т.ч.   за счет   республи-   канского   бюджета | |  |  |  | 5253,7 | 830,5 | 563,2 | 815 | 1625 | 930 | 490 |
| в т.ч.   за счет   местного   бюджета | |  |  |  | 548,5 | 200 | 200 | 127,5 | 7 | 7 | 7 |
| в т.ч.-   за счет   организа-   ций   и пред-   приятий | |  |  |  | 923 | 305 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* - объемы финансирования будут уточнятся при формировании бюджетов на соответствующие годы   
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан   
МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан   
МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан   
МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан   
МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан   
МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан   
КТК МФ - Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан   
ПС КНБ - Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан