

**О мерах по дальнейшему развитию международного железнодорожного пограничного перехода Достык и железнодорожного участка Актогай-Достык на 2006-2011 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2006 года N 676

      В целях обеспечения устойчивого роста перевозок железнодорожным транспортом в сообщении с Китайской Народной Республикой, развития социальной сферы поселка Достык, инфраструктуры железнодорожного транспорта, таможенной, пограничной служб на международном железнодорожном пограничном переходе Достык Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

      1. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, Министерству здравоохранения Республики Казахстан, Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Комитету таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан, акиму Алматинской области и акционерному обществу "Национальная компания "Қазақстан тeмip жолы" принять необходимые меры, обеспечивающие увеличение к 2011 году перевозок внешнеторговых грузов через международный железнодорожный пограничный переход Достык в объеме до 25 миллионов тонн в год.

      2. Утвердить прилагаемые:

      1) план мероприятий акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по развитию станции Достык и участка Актогай-Достык на 2006-2011 годы;

      2) план мероприятий государственных органов Республики Казахстан по развитию международного пограничного перехода Достык и социальной сферы поселка Достык на 2006-2011 годы.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра экономики и бюджетного планирования Масимова К.К.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 14 июля 2006 года N 676

**План мероприятий**

**Акционерного общества "Национальная компания**

**"Қазақстан темір жолы" по развитию станции**

**Достык и участка Актогай-Достык на 2006-2011 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** **п\** **п** | **Наименова-** **ние объек-** **тов**  | **Мощ-** **ность** **объе-** **ктов** | **Всего** **млн.** **тенге** |  **Перерабатывающая способность** **станции Достык** |
|  **свыше 18 млн. тонн/год** |
| **2006 г.** |  **2007 г.** |
| **Объем** | **Стои-** **мость** **млн.** **тенге** | **Объем** | **Стои-** **мость** **млн.** **тенге** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **за счет собственных средств АО "НК"Қазақстан темір жолы"** |
| 1  | Строитель-
ство жилья,
кв.м.  | 41068  | 3315,400  |
 |
 | ПСД  | 30,000  |
| 2  | Приобрете-
ние тележек
колеи 1435
мм грузовых
вагонов в
сборе,
(тележек)  | 2 400  | 5760,000  |
 |
 | 1200  | 1920,000  |
| 3  | Строитель-
ство крыто-
го пункта
перестанов-
ки вагонов
(ППВ) 360
вагонов
(переходящий)  | 1  | 3539,769  |
 | 2269,
885  | 1  | 1269,884  |
| 4  | Строитель-
ство допол-
нительных
путей от-
стоя теле-
жек на но-
вом ППВ (на
1668 теле-
жек), п.м.  | 4 671  | 260,000  |
 |
 | ПСД  | 13,000  |
| 5  | Строитель-
ство колес-
но-тележеч-
ного цеха  | 1  | 1197,000  | ПСД  | 10,000  | 1  | 1187,000  |
| 6  | Строитель-
ство пункта
обогрева на
существую-
щем ППВ,
ТОР и парка
"А",
(пункта)  | 3  | 75,000  | ПСД  | 9,000  | 3  | 66,000  |
| 7  | Строитель-
ство прие-
мо-отправо-
чного парка
"Б" колеи
1520 мм
и сортиро-
вочного
парка "Е",
колеи 1435
мм (путь)  | 26  | 1411,610  | ПСД  | 14,152  | 12  | 625,419  |
| 7.1  | Парк "Б"  | 10  | 554,772  |   ПСД  |   14,152  | 4  | 197,000  |
| 7.2  | Парк "Е"  | 16  | 856,838  | 8  | 428,419  |
| 8  | Строитель-
ство допол-
нительных
путей в
парках,
(путь)  | 17  | 1010,056  | ПСД  | 15,000  | 9  | 460,000  |
| 8.1  | Парк "А"
колеи
1520 мм,
1 путь  | 1  | 51,000  | ПСД  | 1,000  | 1  | 50,000  |
| 8.2  | Парк  "Г"
колеи
1520 мм,
12 путей  | 12  | 750,556  | ПСД  | 10,500  | 4  | 205,000  |
| 8.3  | Парк "Д"
колеи
1 435 мм,
4 пути  | 4  | 208,500  | ПСД  | 3,500  | 4  | 205,000  |
| 9  | Строитель-
ство анга-
ров для
перегрузоч-
ных мест,
(ангар)  | 5  | 877,500  |
 |
 | ПСД  | 10,500  |
| 9.1  | Строитель-
ство анга-
ров для
перегрузки
тарно-штуч-
ных скоро-
портящихся
грузов,
(ангар)  | 2  | 270,000  |
 |
 |
 |
 |
| 9.2  | Строитель-
ство ангара
для пере-
груза сыпу-
чих грузов,
(ангар)  | 2  | 405,000  |
 |
 |
 |
 |
| 9.3  | Строитель-
ство ангара
для пере-
груза кру-
пнотоннаж-
ных контей-
неров,
(ангар)  | 1  | 202,500  |
 |
 | ПСД  | 10,500  |
| 10  | Внедрение
системы ав-
томатизиро-
ванной
идентифика-
ции подвиж-
ного соста-
ва ст. Дос-
тык (САИПС)
и автомати-
зация рабо-
чих мест  | 4  | 611,800  | 2  | 4,800  | 2  | 607,000  |
| 11  | Приобрете-
ние машин,
механизмов
и оборудо-
вания  |
 | 1348,300  |
 | 69,300  |
 | 789,000  |
| 12  | Модерниза-
ция элек-
трической
централиза-
ции, стан-
ция  | 1  | 2014,320  | ПСД  | 14,320  | 1  | 2000,000  |
| 13  | Строитель-
ство и ре-
конструкция
объектов
электро-
снабжения  |
 | 226,950  |
 | 5,700  |
 | 221,250  |
| 14  | Строитель-
ство путей
отстоя и
администра-
тивно-быто-
вого ком-
плекса для
восстанови-
тельных и
пожарных
поездов  | 1  | 256,000  |
 |
 | ПСД  | 15,000  |
| 15  | Реконструк-
ция сущес-
твующей
котельной  | 1  | 35,000  |
 |
 |
 | 35,000  |
| 16  | Строитель-
ство ко-
тельной  | 1  | 40,000  |
 |
 | 1  |
 |
|
 | Итого  |
 | 21978,705  |
 | 2412,
157  |
 | 9249,053  |
| 17  | Строитель-
ство жилья,
кв.м.  | 10343  | 3970,040  | ПСД  | 12  | 5 171  | 356,0  |
| 18  | Модерниза-
ция верхне-
го строения
пути  | 240,5  | 9746,514  | 10,7  | 83,314  | 60  | 3240,0  |
| 19  | Строитель-
ство и от-
крытие но-
вого раз-
дельного
пункта с
3-мя путями
на перегоне
Разъезд 19
- станции
Достык  | 1  | 288,0  | ПСД  | 8  | 1  | 280,0  |
| 20  | Открытие
раздельного
пункта на
перегоне
Актогай
-Разъезд 2  | 1  | 150,640  | ПСД  | 6  | 1  | 144,640  |
| 21  | Строитель-
ство по од-
ному допол-
нительному
приемо-от-
правочному
пути на
станциях
Жаланаш-
коль, Кок-
тума и ра-
зъезде 16  | 3  | 207,0  | ПСД  | 8  | 3  | 199,0  |
| 22  | Строитель-
ство произ-
водственных
зданий и
сооружений  | 2  | 120,0  | ПСД  | 6  | 2  | 114,0  |
| 23  | Установка
ветрозащит-
ных забо-
ров, км.  | 13  | 664,0  |
 |
 | 9  | 460,0  |
| 24  | Строитель-
ство и ре-
конструкция
объектов
электросна-
бжения  |
 | 261,746  |
 | 21,446  |
 | 100,8  |
| 25  | Модерниза-
ция опера-
тивно-тех-
нологичес-
кой связи,
станция  | 16  | 150,0  |
 |
 | ПСД  | 7,5  |
| 26  | Приобрете-
ние машин,
механизмов
и оборудо-
вания  |
 | 230,645  |
 | 8,245  |
 | 102,4  |
|
 | **ИТОГО** |
 | 15788,585  |
 | 153,005  |
 | 5004,34  |
| **Всего за** **счет средств** **АО "НК"Қа-** **зақстан** **темір жолы"** |
 | 37767,290  |
 | 2565,162  |
 | 14253,
393  |

продолжение таблицы

|  |  |
| --- | --- |
| N
п/
п  | **Перерабатывающая способность станции Достык** |
|
 | **свыше 20 млн. тонн/год** | **до 25млн. тонн/год** |
| **2008 г.** | **2009 г.** | **2010 г.** | **2011 г.** |
| **Объем** | **Стои-** **мость** **млн.** **тенге** | **Объем** | **Стои-** **мость** **млн.** **тенге** | **Объем** | **Стои-** **мость** **млн.** **тенге** | **Объем** | **Стои-** **мость** **млн.** **тенге** |
| **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **за счет собственных средств АО "НК"Қазақстан темір жолы"** |
| 1  | 24163   | 1933,
000   | 8453   | 676,240   | 8452   | 676,160    |
 |
 |
| 2  | 1200   | 1920,
000    | 600    | 960,
000   | 600  | 960,
000    |
 |
 |
| 3  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 4  |   1  | 247,000  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 5  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 6  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 7  |
 |
 | 2  | 111,552  | 1  | 55,776  | 11  | 604,
711  |
| 7.1  |
 |
 | 2  | 111,552  | 1  | 55,776  | 3  | 176,
292  |
| 7.2  |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 8  | 428,
419  |
| 8  |
 |
 | 2  | 117,528  | 2  | 117,528  | 4  | 300,000  |
| 8.1  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 8.2  |
 |
 | 2  | 117,528  | 2  | 117,528  | 4  | 300,
000  |
| 8.3  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 9  | 1  | 211,000  | 1  | 128,000  | 1  | 190,500  |
 | 337,
500  |
| 9.1  | ПСД  | 7,000  |
 |
 |
 |
 |
 | 135,
000  |
| 9.2  | ПСД  | 12,000  |
 |
 |
 |
 |
 | 202,
500   |
| 9.3  |  1  | 192,000    |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 10  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 11  |
 | 490,
000   |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 12  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 13  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 14  | 1  | 241,000    |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 15  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 16  |   1  | 40,000  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| и
т
о
г
о  |
 | 5082,
000  |
 | 1993,
320  |
 | 1999,
964  |
 | 1242,
211  |
| 17  |  60   | 3240,0    |  2586   | 181,02    | 2586    |  181,02   |
 |
 |
| 18  |
 |
 |   54,9  | 3211,6  |  54,9   |  3211,6   |
 |
 |
| 19  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 20  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 21  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 22  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 23  |
 |
 |   2  |   102  |   2  |   102  |
 |
 |
| 24  |
 |   139,5  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 25  |
 |   1425  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 26  |
 |   120,0  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| и
т
о
г
о    |
 |  3642   |
 | 3494,62  |
 | 3494,62  |
 |
 |
|
 |
 | 8724,
000   |
 | 5487,94   |
 | 5494,
584   |
 | 1242,
211  |

|  |
| --- |
| **АО "Транстелеком"** |
| **N** **п\** **п** | **Наиме-** **нование** **объек-** **тов** | **Мощ-** **ность** **объе-** **ктов** | **Всего** **млн.** **тенге** | **2006 г.** | **2007 г.** | **2008 г.** |
| **Объем** | **Стои-** **мость** **млн.** **тенге** | **Объем** | **Стои-** **мость** **млн.** **тенге** | **Объем** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1  | Строи-
тельство
ВОЛС Ал-
маты-
Достык (км)  | 960  | 2064  | 960  | 2064  |
 |
 |
 |
| 2  | установ-
ка циф-
ровых
АТС и
линейно-
кабель-
ных соо-
ружений
(портов)  | 8000  | 650  | 1500  | 121  | 2000  | 163  | 2500  |
| 3  | органи-
зация
каналов
для пре-
доста-
вления
мульти-
сервис-
ных ус-
луг (ви-
деокон-
ференц-
связь,
интернет
и т.п.)  |
 | 320  |
 | 50  |
 | 80  |
 |
| **Итого за**
**счет**
**средств**
**АО "Транс-**
**телеком"**  |
 | 3034  |
 | 2235  |
 | 243  |
 |
| **Общая**
**стоимость**  |
 | 40801,29  |
 | 4800,162  |
 | 14496,393  |
 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** **п/п** | **2008 г.** | **2009 г.** | **2010 г.** | **2011 г.** |
|
 | **Стои-** **мость** **млн.** **тенге** | **Объем** | **Стои-** **мость** **млн.** **тенге** | **Объем** | **Стои-** **мость** **млн.** **тенге** | **Объем** | **Стои-** **мость** **млн.** **тенге** |
|
 | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2  | 203  | 1000  | 81,5  | 1000  | 81,5  |
 |
 |
| 3  | 100  |
 | 40  |
 | 30  |
 | 20  |
| и
т
о
г
о  | 303  |
 | 121,5  |
 | 111,5  |
 | 20  |
|
 | 9027,
000  |
 | 5609,44  |
 | 5606,
084  |
 | 1262, 211  |

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 14 июля 2006 года N 676

**План мероприятий**

**государственных органов Республики Казахстан**

**по развитию международного пограничного перехода**

**Достык и социальной сферы поселка Достык**

**на 2006-2011 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п\
п  | Наи-
мено-
вание
объе-
ктов  | Адми-
нис-
тра-
тор
про-
гра-
ммы  | Мощ-
ность
объек-
тов  | Исто-
чники
фи-
нан-
сиро-
вания  | Всего
млн.
тенге  | Стоимость млн. тенге  |
| 2
0
0
6
г.  | 2
0
0
7
г.\*  | 2
0
0
8
г.\*  | 2
0
0
9
г.\*  | 2
0
1
0
г.\*  | 2
0
1
1
г.\*  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  |
| 1. Акимат Алматинской области  |
| 1  | Строи-
тель-
ство
сред-
ней
школы  | МОН  | 600
учени-
ческих
мест  | РБ  | 505,
3  | 391,
7  | 113,
6  |
 |
 |
 |
 |
| 2  | Строи-
тель-
ство
сред-
ней
школы  | МОН  | 600
учени-
ческих
мест  | РБ  | 560  |
 |
 | 300  | 260  |
 |
 |
| 3  | Строи-
тель-
ство
ясли-
сада  | МОН  | 280 мест  | РБ  | 437,6  |
 | 437,6  |
 |
 |
 |
 |
| 4  | Строи-
тель-
ство
боль-
ницы
на 50
коек  | МЗ  | 50 коек  | РБ  | 850  |
 |
 | 255  | 595  |
 |
 |
| 5  | Строи-
тель-
ство
сель-
ского
куль-
турно-
досу-
гового
ком-
плекса
с ки-
ноус-
танов-
кой и
библи-
отекой  | МКИ  | 300 мест  | РБ  | 400  |
 |
 | 200  | 200  |
 |
 |
| 6  | Строи-
тель-
ство
стади-
она на
1500
мест  | МТС  | 1 ком-
плекс  | РБ  | 100  |
 |
 |
 | 100  |
 |
 |
| 7  | Строи-
тель-
ство
спорт-
ком-
плекса
с бас-
сейном  | МТС  | 1 ком-
плекс  | РБ  | 350  |
 |
 |
 |
 | 200  | 150  |
| 8  | Строи-
тель-
ства
жилья
по го-
судар-
ствен-
ной
про-
грамме  | МИТ  | 20-ти
квар-
тирный  | РБ  | 56  | 56  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 9  | Строи-
тель-
ство
разво-
дящих
сетей
водо-
прово-
да  | МСХ  | 39,2 км  | РБ  | 194  |
 |
 |
 |
 | 194  |
 |
| 10  | Строи-
тель-
ство
поли-
воч-
ного
водо-
про-
вода  | МСХ  | 35 км.  | РБ  | 100  |
 |
 |
 | 100  |
 |
 |
| 11  | Строи-
тель-
ство
кана-
лиза-
цион-
ных
сетей
(в .ч.
очист-
ные
соору-
жения)  | МСХ  | 17,3 км  | РБ  | 136  |
 |
 |
 |
 | 136  |
 |
| 12  | Разра-
ботка
гене-
раль-
ного
плана
посел-
ка
Достык  | Аки-
мат
Алма-
тин-
ской
обл.  |
 | МБ  | 25  | 15  | 10  |
 |
 |
 |
 |
| 13  | Теку-
щий
ремонт
улиц  | Аки-
мат-
Алма-
тин-
ской
обл.  | 20 тыс. кв.м  | МБ  | 60  | 20  | 20  | 20  |
 |
 |
 |
| 14  | Строи-
тель-
ство
инже-
нерных
сетей
и бла-
гоус-
трой-
ство
20
квар-
тирно-
го жи-
лого
дома  | Аки-
мат-
Алма-
тин-
ской
обл.  |
 | МБ  | 25  | 25  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 15  | Озеле-
нение
и бла-
гоус-
трой-
ство  | Аки-
мат
Алма-
тин-
ской
обл.  | 1 392 кв.м.  | МБ  | 30  | 10  | 10  | 4  | 2  | 2  | 2  |
| 16  | Улич-
ное
осве-
щение  | Аки-
мат
Алма-
тин-
ской
обл.  | 14 км.  | МБ  | 60  | 20  | 20  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| 17  | Строи-
тель-
ство
лотко-
вой арыч-
ной
сети  | Аки-
мат
Алма-
тин-
ской
обл.   |  4 км.  |  МБ   |   30  | 10  |  20   |
 |
 |
 |
 |
| 18  | Строи-
тель-
ство
цен-
траль-
ной
площа-
ди  | Аки-
мат
Алма-
тин-
ской
обл.  |
 | МБ  | 30  |
 |
 | 30  |
 |
 |
 |
| 19  | Строи-
тель-
ство
здания
посел-
кового
акима-
та  | Аки-
мат
Алма-
тин-
ской
обл.  |
 | МБ  | 20,6  | 0,6  | 20  |
 |
 |
 |
 |
| 20  | Рекон-
струк-
ция
приво-
кзаль-
ной
площа-
ди и
сквера  | Аки-
мат
Алма-
тин-
ской
обл.  |
 | МБ  | 17  | 17  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 21  | Строи-
тель-
ство
ком-
плекса
по пе-
рера-
ботке
ТБО  | Аки-
мат
Алма-
тин-
ской
обл.  |
 | МБ  | 100  |
 | 31,5  | 68,5  |
 |
 |
 |
| 22  | Разра-
ботка
ТЭО
мест-
ных
инвес-
тици-
онных
проек-
тов  | Аки-
мат
Алма-
тин-
ской
обл.  |
 | МБ  | 8,9  | 8,9  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 23  | Капи-
таль-
ный
ремонт
вок-
зала  | Аки-
мат
Алма-
тин-
ской
обл.  |
 | МБ  | 45  | 45  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 24  | Созда-
ние
госу-
дар-
ствен-
ного
комму-
наль-
ного
пред-
прия-
тия
по-
бла-
гоуст-
рой-
ству  | Аки-
мат
Алма-
тин-
ской
обл.  | Устав-
ной
фонд  | МБ  | 11  | 11  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 25  | Строи-
тель-
ство
произ-
вод-
ствен-
ной
базы
для
ГКП
(бла-
гоус-
трой-
ство)  | Аки-
мат
Алма-
тин-
ской
обл.  | Рем. мас-
тер-
ские,
боксы  | МБ  | 30  | 1,5  | 28,5  |
 |
 |
 |
 |
| 26  | Приоб-
рете-
ние
специ-
ализи-
рован-
ной
комму-
наль-
ной
тех-
ники  | Аки-
мат
Алма-
тин-
ской
обл.  |
 | МБ  | 56  | 16  | 40  |
 |
 |
 |
 |
| 27  | Строи-
тель-
ство
инди-
виду-
аль-
ного
жилья  | Част-
ные
ин-
вес-
тиции  | 4 400 кв.м.  | Сред-
ства
орга-
низа-
ций и
пред-
прия-
тий  | 88  |
 | 88  |
 |
 |
 |
 |
| 28  | Строи-
тель-
ство
банно-
оздо-
рови-
тель-
нного-
ком-
плекса  | Част-
ные
ин-
вес-
тиции  | 150 мест  | Сред-
ства
орга-
низ-
ций и
пред-
прия-
тий  | 150  |
 | 150  |
 |
 |
 |
 |
| 29  | Строи-
тель-
ство
гости-
нич-
ного
ком-
плекса  | Част-
ные
ин-
вес-
тиции  | 100 мест  | Сред-
ства
орга-
низа-
ций и
пред-
прия-
тий  | 185  | 185  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 30  | Строи-
тель-
ство
фили-
алов
банков
Туран
Алем и
Народ-
ный
банк  | Част-
ные
ин-
вес-
тиции  | 1 493 кв.м.  | Сред-
ства
орга-
низа-
ций и
пред-
прия-
тий  | 100  | 20  | 80  |
 |
 |
 |
 |
| 31  | Строи-
тель-
ство
торго-
вого
цен-
траль-
ного
рынка  | Част-
ные
ин-
вес-
тиции  | 5 224 кв.м.  | Сред-
ства
орга-
низа-
ций и
пред-
прия-
тий  | 350  | 100  | 250  |
 |
 |
 |
 |
| 32  | Строи-
тель-
ство и
модер-
низа-
ция
объек-
тов АО
"Ка-
зах-
теле-
ком"  | Част-
ные
ин-
вес-
тиции  |
 | Сред-
ства
орга-
низа-
ций и
пред-
прия-
тий  | 50  |
 | 50  |
 |
 |
 |
 |
| ИТОГО  |
 |
 |
 | 5160,4  | 952,7  | 1369,2  | 882,5  | 1262  | 537  | 157  |
| 2. Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан  |
| 1  | Строи-
тель-
ство
ко-
тель-
ной к
жилым
домам
тамож-
ни
"Дос-
тык"  | КТКМФ  |
 | РБ  | 29,1  | 29,1  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2  | Строи тель ство жилья  | КТКМФ  | 18 квар-
тир  | РБ  | 45,2  | 45,2  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3  | Строи-
тель-
ство
ин-
фрас-
трук-
туры
желез-
нодо-
рож-
ного
тамо-
женно-
го
терми-
нала
"Дос-
тык"  | КТКМФ  |
 | РБ  | 308,5  | 308,5  |
 |
 |
 |
 |
 |
| Итого  |
 |
 |
 | 382,
8  | 382,
8  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3. Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан  |
| 1  | Строи
тель-
ство
жилья  | ПСКНБ  | 10х 12-ти квар-
тирных
домов  | РБ  | 940  |
 |
 |
 | 370  | 3
0
0  | 2
7
0  |
| 2  | Адми-
нис-
тра-
тив-
ное
здание  | ПСКНБ  |
 | РБ  | 170  |
 |
 |
 |
 | 1
0
0  | 70  |
| 3  | Разра-
ботка
ТЭО и
ПСД
для
выше-
ука-
занных
объек-
тов  | ПСКНБ  |
 | РБ  | 72  |
 | 12  | 60  |
 |
 |
 |
| ИТОГО  |
 |
 |
 | 1182  |
 | 12  | 60  | 370  | 400  | 3
4
0  |
| ВСЕГО  |
 |
 |
 | 6725,2  | 1335,5  | 1381,2  | 942,5  | 1632  | 937  | 497  |
| в т.ч.
за счет
республи-
канского
бюджета  |
 |
 |
 | 5253,7  | 830,5  | 563,2  | 815  | 1625  | 930  | 490  |
| в т.ч.
за счет
местного
бюджета  |
 |
 |
 | 548,5  | 200  | 200  | 127,5  | 7  | 7  | 7  |
| в т.ч.-
за счет
организа-
ций
и пред-
приятий  |
 |
 |
 | 923  | 305  | 618  | 0  | 0  | 0  | 0  |

\* - объемы финансирования будут уточнятся при формировании бюджетов на соответствующие годы

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

КТК МФ - Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан

ПС КНБ - Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан