

**Об утверждении Плана мероприятий по переходу на 12-летнее среднее общее образование**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июля 2006 года N 681

      В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 11 октября 2004 года N 1459 "О Государственной программе развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по переходу на 12-летнее среднее общее образование (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан обеспечить своевременное исполнение Плана.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 19 июля 2006 года N 681

 **План**
**мероприятий по переходу на 12-летнее среднее общее образование**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** **п/п** | **Мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответ-** **ственные** | **Срок исполнения** | **Предпо-** **лагаемые** **расходы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1. Совершенствование действующих и разработка новых** **нормативных правовых актов** |
| 1.  | Разработка Концепции
предпрофильной
подготовки учащихся и
профильного обучения
старшеклассников  | Постанов-
ление
коллегии  | МОН  | IV квартал
2006 года  | Не
требуются  |
| 2.  | Разработка и
утверждение Правил
приема детей в первый
класс 12-летней школы  | Приказ  | МОН  | II квартал
2007 года  | Не
требуются  |
| 3.  | Разработка и утверждение
Типовых правил приема
обучающихся в
организации начального
профессионального и
среднего
профессионального
образования  | Приказ  | МОН  | I квартал
2008 года  | Не требуются  |
| 4.  | Внесение изменений и
дополнений в
Квалификационные
характеристики
должностей
педагогических
работников системы
дошкольного воспитания
и обучения, среднего
общего и дополнитель-
ного образования
(приказ МОН РК от
27.08.2002 г. N 629)  | Приказ  | МОН  | I квартал 2008 года  | Не требуются  |
| **2. Учебно-методическое обеспечение** |
| 5.  | Разработка и утверждение
методических рекоменда-
ций по организации
учебно-воспитательного
процесса начальной школы  | Приказ  | МОН  | III
квартал
2006 года  | Не
требуются  |
| 6.  | Разработка и утверждение
методических рекоменда-
ций по организации
предпрофильной
подготовки учащихся
основной школы  | Приказ  | МОН  | IV квартал
2006 года  | Не
требуются  |
| 7.  | Разработка и утверждение
методических рекоменда-
ций по организации
учебно-воспитательного
процесса старшей школы,
в организациях
технического и
профессионального
образования  | Приказ  | МОН  | IV квартал
2006 года  | Не
требуются  |
| 8.  | Проведение прикладных
научных исследований:
  разработка психолого-
педагогических основ
преемственности
дошкольного воспитания
и начальной ступени
12-летней школы;
  разработка программы
организации воспита-
тельной работы 12-
летней школы;
  разработка и
утверждение пакета
материалов "Портфель
учителя" по педагоги-
ческим технологиям
обучения в 12-летней
школе;
  разработка модели
методической службы в
организациях образования
в условиях 12-летнего
обучения  | Приказ  | МОН  | 2007-2008
годы  | Решение
РБК  |
| 9.  | Создание банка данных о
детях дошкольного воз-
раста с ограниченными
возможностями, их особых
нуждах и оказанной
поддержке  | Банк данных  | МОН
ОблД
(У)О,
ДО
городов
Астаны,
Алматы  | 2007-2008
годы  | Не
требуются  |
| 10.  | Создание банка данных
инновационных
педагогических идей и
технологий  | Банк данных  | МОН  | III квартал
2007 года  | Не
требуются  |
| **3. Материально-техническое обеспечение** |
| 11.  | Внести предложение об
организации
экспериментальных
площадок по введению
профильного обучения на
старшей ступени
12-летней школы на
рассмотрение РБК  | Бюджетная
заявка  | МОН  | II квартал
2006 года  | Решение
РБК  |
| 12.  | Внести предложение по
разработке и обеспечению
автоматизированной
информационно-
библиотечной системы
для школьных библиотек
на рассмотрение РБК  | Бюджетная
заявка  | МОН  | II квартал
2006 года  | Решение
РБК  |
| 13.  | Внести предложение по
строительству и
открытию с целью
организации профильного
обучения профильных
школ, школ-интернатов,
ресурсных центров на
рассмотрение РБК  | Бюджетная
заявка  | МОН  | II квартал
2006 года  | Решение
РБК  |
| 14.  | Внести предложение по
приобретению учебно-
наглядных пособий для
кабинетов специальных
дисциплин и мастерских
профессионально-
технических школ на
рассмотрение РБК  | Бюджетная
заявка  | МОН  | II квартал
2006 года  | Решение
РБК  |
| 15.  | Внести предложение по
поэтапному обеспечению
профильных школ
кабинетами физики,
химии, биологии на
рассмотрение РБК  | Бюджетная
заявка  | МОН  | II квартал
2006 года  | Решение
РБК  |
| **4. Кадровое обеспечение** |
| 16.  | Подготовка педагогичес-
ких кадров для
организаций среднего
образования и педаго-
гических вузов в рамках
Республиканской
программы "Подготовка
специалистов в высших
учебных заведениях за
рубежом по программе
"Болашак"  | Приказ  | МОН  | 2006-2008
годы  | РБ
В рамках
020
программы  |
| 17.  | В целях подготовки
педагогических кадров
для 12-летней школы и
введения новых
педагогических
специализаций:
- совершенствование
содержания и
структуры непрерывного
педагогического
образования;
- переработка образова-
тельно-профессиональных
программ педагогического
образования  | Приказ  | МОН  | 2006-2008
годы  | Не
требуются  |
| 18.  | Разработка и утверждение
Концепции развития
системы переподготовки
и повышения квалификации
педагогических кадров в
РК  | Приказ  | МОН  | IV квартал
2006 года  | Не
требуются  |
| 19.  | Разработка модулей по
конструированию
содержания 12-летнего
образования для системы
институтов повышения
квалификации
педагогических кадров  | Программы  | МОН  | 2006-2007
годы  | Не
требуются  |
| 20.  | Представление сводной
информации в
Правительство
Республики Казахстан  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МОН  | Ежегодно
20 января
и 20 июля  | Не
требуются  |

**Примечания:**

      ежегодные объемы расходов будут уточняться в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

      МОН                        - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      ОблД(У)О                   - областные департаменты (управления) образования

      ДО городов Астаны, Алматы  - департаменты образования

      РБ                         - республиканский бюджет

      РБК                        - республиканская бюджетная комиссия

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан