

**Об утверждении Плана мероприятий по переходу на 12-летнее среднее общее образование**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июля 2006 года N 681

      В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 11 октября 2004 года N 1459 "О Государственной программе развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**   
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по переходу на 12-летнее среднее общее образование (далее - План).   
      2. Центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан обеспечить своевременное исполнение Плана.   
      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден                 
постановлением Правительства      
Республики Казахстан          
от 19 июля 2006 года N 681

**План**   
**мероприятий по переходу на 12-летнее среднее общее образование**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответ-**  **ственные** | **Срок исполнения** | **Предпо-**  **лагаемые**  **расходы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1. Совершенствование действующих и разработка новых**  **нормативных правовых актов** |
| 1. | Разработка Концепции   предпрофильной   подготовки учащихся и   профильного обучения   старшеклассников | Постанов-   ление   коллегии | МОН | IV квартал   2006 года | Не   требуются |
| 2. | Разработка и   утверждение Правил   приема детей в первый   класс 12-летней школы | Приказ | МОН | II квартал   2007 года | Не   требуются |
| 3. | Разработка и утверждение   Типовых правил приема   обучающихся в   организации начального   профессионального и   среднего   профессионального   образования | Приказ | МОН | I квартал   2008 года | Не требуются |
| 4. | Внесение изменений и   дополнений в   Квалификационные   характеристики   должностей   педагогических   работников системы   дошкольного воспитания   и обучения, среднего   общего и дополнитель-   ного образования   (приказ МОН РК от   27.08.2002 г. N 629) | Приказ | МОН | I квартал 2008 года | Не требуются |
| **2. Учебно-методическое обеспечение** |
| 5. | Разработка и утверждение   методических рекоменда-   ций по организации   учебно-воспитательного   процесса начальной школы | Приказ | МОН | III   квартал    2006 года | Не   требуются |
| 6. | Разработка и утверждение   методических рекоменда-   ций по организации   предпрофильной   подготовки учащихся   основной школы | Приказ | МОН | IV квартал   2006 года | Не   требуются |
| 7. | Разработка и утверждение   методических рекоменда-   ций по организации   учебно-воспитательного   процесса старшей школы,   в организациях   технического и   профессионального   образования | Приказ | МОН | IV квартал   2006 года | Не   требуются |
| 8. | Проведение прикладных   научных исследований:     разработка психолого-   педагогических основ   преемственности   дошкольного воспитания   и начальной ступени   12-летней школы;     разработка программы   организации воспита-   тельной работы 12-   летней школы;     разработка и   утверждение пакета   материалов "Портфель   учителя" по педагоги-   ческим технологиям   обучения в 12-летней   школе;     разработка модели   методической службы в   организациях образования   в условиях 12-летнего   обучения | Приказ | МОН | 2007-2008   годы | Решение   РБК |
| 9. | Создание банка данных о   детях дошкольного воз-   раста с ограниченными   возможностями, их особых   нуждах и оказанной   поддержке | Банк данных | МОН   ОблД   (У)О,   ДО   городов   Астаны,   Алматы | 2007-2008   годы | Не   требуются |
| 10. | Создание банка данных   инновационных   педагогических идей и   технологий | Банк данных | МОН | III квартал   2007 года | Не   требуются |
| **3. Материально-техническое обеспечение** |
| 11. | Внести предложение об   организации   экспериментальных   площадок по введению   профильного обучения на   старшей ступени   12-летней школы на   рассмотрение РБК | Бюджетная   заявка | МОН | II квартал   2006 года | Решение   РБК |
| 12. | Внести предложение по   разработке и обеспечению   автоматизированной   информационно-   библиотечной системы   для школьных библиотек   на рассмотрение РБК | Бюджетная   заявка | МОН | II квартал   2006 года | Решение   РБК |
| 13. | Внести предложение по   строительству и   открытию с целью   организации профильного   обучения профильных   школ, школ-интернатов,   ресурсных центров на   рассмотрение РБК | Бюджетная   заявка | МОН | II квартал   2006 года | Решение   РБК |
| 14. | Внести предложение по   приобретению учебно-   наглядных пособий для   кабинетов специальных   дисциплин и мастерских   профессионально-   технических школ на   рассмотрение РБК | Бюджетная   заявка | МОН | II квартал   2006 года | Решение   РБК |
| 15. | Внести предложение по   поэтапному обеспечению    профильных школ   кабинетами физики,   химии, биологии на   рассмотрение РБК | Бюджетная    заявка | МОН | II квартал   2006 года | Решение   РБК |
| **4. Кадровое обеспечение** |
| 16. | Подготовка педагогичес-   ких кадров для   организаций среднего   образования и педаго-   гических вузов в рамках   Республиканской   программы "Подготовка   специалистов в высших   учебных заведениях за   рубежом по программе   "Болашак" | Приказ | МОН | 2006-2008   годы | РБ   В рамках   020   программы |
| 17. | В целях подготовки   педагогических кадров   для 12-летней школы и   введения новых   педагогических    специализаций:   - совершенствование   содержания и   структуры непрерывного   педагогического   образования;   - переработка образова-   тельно-профессиональных   программ педагогического   образования | Приказ | МОН | 2006-2008   годы | Не   требуются |
| 18. | Разработка и утверждение   Концепции развития   системы переподготовки   и повышения квалификации   педагогических кадров в   РК | Приказ | МОН | IV квартал   2006 года | Не   требуются |
| 19. | Разработка модулей по   конструированию   содержания 12-летнего   образования для системы   институтов повышения   квалификации   педагогических кадров | Программы | МОН | 2006-2007   годы | Не   требуются |
| 20. | Представление сводной   информации в    Правительство   Республики Казахстан | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МОН | Ежегодно   20 января   и 20 июля | Не   требуются |

**Примечания:**   
      ежегодные объемы расходов будут уточняться в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

      МОН                        - Министерство образования и науки Республики Казахстан   
      ОблД(У)О                   - областные департаменты (управления) образования   
      ДО городов Астаны, Алматы  - департаменты образования   
      РБ                         - республиканский бюджет   
      РБК                        - республиканская бюджетная комиссия

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан