

**Об утверждении Плана по созданию в городе Астане кластера медицинских услуг на базе новых центров**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2006 года N 719

      В соответствии с  постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2006 года N 222 "О Сетевом графике исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 1 марта 2006 года и Программы Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**   
      1. Утвердить прилагаемый План по созданию в городе Астане кластера медицинских услуг на базе новых центров (далее - План).   
      2. Заинтересованным государственным органам представлять в Министерство здравоохранения Республики Казахстан информацию о ходе реализации Плана один раз в полугодие, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием.   
      3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о выполнении Плана один раз в полугодие, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием.   
      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден               
постановлением Правительства    
Республики Казахстан        
от 31 июля 2006 года N 719

**План**   
**по созданию в городе Астане кластера**   
**медицинских услуг на базе новых центров**

      Одним из эффективных путей инновационного "прорыва", позволяющих кардинально улучшить ситуацию в здравоохранении, является создание медицинского кластера в городе Астане. Задачами современного кластера медицинских услуг являются внедрение достижений медицинской науки, трансферт международных принципов больничного менеджмента, передовых медицинских технологий и стандартов в систему здравоохранения Республики Казахстан.   
      Основой медицинского кластера в городе Астане должны стать шесть вводимых объектов здравоохранения: Национальный научный центр материнства и детства на 500 коек, Республиканский детский реабилитационный центр на 300 коек, Республиканский диагностический центр на 500 посещений в смену, Научно-исследовательский институт скорой медицинской помощи на 240 коек со станцией скорой помощи, Республиканский научный центр нейрохирургии на 160 коек, Научный центр кардиохирургии на 180 коек (далее - центры).   
      Создание кластера медицинских услуг позволит Казахстану поднять на новый уровень качество медицинской помощи населению, интегрировать медицинскую науку и образование в международное пространство, подготовить медицинские кадры новой формации, что будет способствовать вхождению республики в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | | Мероприятия | Форма   завер-   шения | Ответст-   венные   исполни-   тели | Срок испол-   нения | Предпо-   лагае-   мые   расходы   млн.   тенге | Источ-   ник   финан-   сиро-   вания |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Общесистемные мероприятия | | | | | | | |
| 1. | Обеспечить   разработку   проектно-   сметной    документации   и завершение   строительства   Центров,   государствен-   ный прием   объектов в   эксплуатацию   с функциони-   рующей   системой   инженерных   коммуникаций   (тепло-,   энерго-,   водоснабже-   ния),   строительство   дорожного   полотна,   озеленение и   благоустройс-   тво   территории: | | Информация   в   Правитель-ство | МЗ   (созыв),   аким   г.   Астаны,   МФ |  |  | Рес-   публи-   канс-   кий   бюджет |
| Национальный   научный центр   материнства и   детства; | |  |  | 25   января   2007   года; | 17832,0; |  |
| Республиканс-   кий детский   реабилитаци-   онный центр; | |  |  | 25   января   2007   года; | 6530,7; |  |
| Научно-иссле-   довательский   институт   скорой   медицинской   помощи   со станцией   скорой   помощи; | |  |  | 25   января   2008   года; | 6940,3; |  |
| Республиканс-   кий   научный центр   нейрохирургии; | |  |  | 25   января   2008   года; | 7243,7; |  |
| Республиканс-   кий   диагностичес-   кий центр; | |  |  | 25   января   2008   года; | 6154,2; |  |
| Научный центр   кардиохирур-   гии | |  |  | 25   января   2010   года | 6,4\* |  |
| 2. | Разработать   предложения   по созданию   модели   единого   управления   кластером   медицинских   услуг на базе   центров   города Астаны | | Предложе-   ния в   Правитель-   ство | МЗ   (созыв),   МОН, МФ,   аким   г.   Астаны | 25   июля   2007   года | Не   предпо-   лагаются | - |
| 3. | Создать банк   данных   высококвали-   фицированных   специалистов   республики,   в том числе   прошедших   подготовку в   зарубежных   клиниках для   привлечения   их к работе в   центрах | | Приказ МЗ | МЗ | IV   квар-   тал   2006   года | Не   предпо-   лагаются | **-** |
| 4. | Провести   анализ   зарубежного   опыта   внедрения   достижений   медицинской   науки,   передовых   международных   принципов   больничного   менеджмента,   медицинских   технологий и   стандартов в   систему   здравоохране-   ния | | Отчет в   Правитель-   ство | МЗ | 25   января   2007   года | Не   предпо-   лагаются | - |
| 2. Мероприятия по созданию и развитию кластера медицинских услуг | | | | | | | |
| 5. | | Внести   предложения   по   подготовке и   переподго-   товке   медицинских   кадров на   базе центров | Предложе-   ния в    Правитель-   ство | МЗ   (созыв),   МОН | 25   января,   еже-   годно | Не   предпо-   лагаются | - |
| 6. | | Разработать   предложения   по   трансферту   международ-   ных   принципов   больничного   менеджмента,   передовых   медицинских   технологий и   стандартов,   используемых   в центрах в   систему   здравоохра-   нения   республики | Предложе-   ния в   Правитель-   ство | МЗ | 25   января,   ежегод-   но | Не   предпо-   лагаются | - |
| 7. | | Разработать   предложения   по внедрению   в   организации   медицинского   образования   республики   новых   технологий   до- и после-   дипломного   образования,   используемых   в центрах | Предложе-   ния в    Правитель-   ство | МЗ | 25   января,   ежегод-   но | Не   предпо-   лагаются | - |
| 8. | | Внести   предложения   по внедрению   передовых   методик   научных   исследова-   ний,   используемых   в центрах в   систему   здравоохра-   нения   республики | Предложе-   ния в   Правитель-   ство | МЗ   (созыв),   МОН | 25   января,   ежегод-   но | Не   предпо-   лагаются | - |
| 9. | | Проведение   конференций   с участием   международ-   ных   специалистов   по обмену   опытом   создания и   развития   медицинского   кластера | Приказ МЗ | МЗ | IV   квар-   тал,   ежегод-   но | Не   предпо-   лагаются | - |
| 10. | | Обеспечить   информацион-   ную   поддержку на   веб-сайте   Министерства   здравоохра-   нения   Республики   Казахстан   по основным   направлениям   деятельности   медицинского   кластера с   включением   следующих   тематических   блоков:   а) инновации   и внедрение   новых   технологий в   здравоохра-   нение;   б) кадровые   вопросы   (обучение,   трудоуст-   ройство и   другое) | Информация   в   Правитель-   ство | МЗ | 25   июля   2007   года | Не   предпо-   лагаются | - |

      \* на разработку технико-экономического обоснования

      Примечание:   
      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан;   
      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан;   
      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан