

**Об утверждении Плана по созданию в городе Астане кластера медицинских услуг на базе новых центров**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2006 года N 719

      В соответствии с  постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2006 года N 222 "О Сетевом графике исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 1 марта 2006 года и Программы Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План по созданию в городе Астане кластера медицинских услуг на базе новых центров (далее - План).

      2. Заинтересованным государственным органам представлять в Министерство здравоохранения Республики Казахстан информацию о ходе реализации Плана один раз в полугодие, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

      3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о выполнении Плана один раз в полугодие, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 31 июля 2006 года N 719

 **План**
**по созданию в городе Астане кластера**
**медицинских услуг на базе новых центров**

      Одним из эффективных путей инновационного "прорыва", позволяющих кардинально улучшить ситуацию в здравоохранении, является создание медицинского кластера в городе Астане. Задачами современного кластера медицинских услуг являются внедрение достижений медицинской науки, трансферт международных принципов больничного менеджмента, передовых медицинских технологий и стандартов в систему здравоохранения Республики Казахстан.

      Основой медицинского кластера в городе Астане должны стать шесть вводимых объектов здравоохранения: Национальный научный центр материнства и детства на 500 коек, Республиканский детский реабилитационный центр на 300 коек, Республиканский диагностический центр на 500 посещений в смену, Научно-исследовательский институт скорой медицинской помощи на 240 коек со станцией скорой помощи, Республиканский научный центр нейрохирургии на 160 коек, Научный центр кардиохирургии на 180 коек (далее - центры).

      Создание кластера медицинских услуг позволит Казахстану поднять на новый уровень качество медицинской помощи населению, интегрировать медицинскую науку и образование в международное пространство, подготовить медицинские кадры новой формации, что будет способствовать вхождению республики в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N
п/п  | Мероприятия  | Форма
завер-
шения  | Ответст-
венные
исполни-
тели  | Срок испол-
нения  | Предпо-
лагае-
мые
расходы
млн.
тенге  | Источ-
ник
финан-
сиро-
вания  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 1. Общесистемные мероприятия  |
| 1.  | Обеспечить
разработку
проектно-
сметной
документации
и завершение
строительства
Центров,
государствен-
ный прием
объектов в
эксплуатацию
с функциони-
рующей
системой
инженерных
коммуникаций
(тепло-,
энерго-,
водоснабже-
ния),
строительство
дорожного
полотна,
озеленение и
благоустройс-
тво
территории:  | Информация
в
Правитель-ство  | МЗ
(созыв),
аким
г.
Астаны,
МФ  |
 |
 | Рес-
публи-
канс-
кий
бюджет  |
| Национальный
научный центр
материнства и
детства;  |
 |
 | 25
января
2007
года;  | 17832,0;  |
 |
| Республиканс-
кий детский
реабилитаци-
онный центр;  |
 |
 | 25
января
2007
года;  | 6530,7;  |
 |
| Научно-иссле-
довательский
институт
скорой
медицинской
помощи
со станцией
скорой
помощи;  |
 |
 | 25
января
2008
года;  | 6940,3;  |
 |
| Республиканс-
кий
научный центр
нейрохирургии;  |
 |
 | 25
января
2008
года;  | 7243,7;  |
 |
| Республиканс-
кий
диагностичес-
кий центр;  |
 |
 | 25
января
2008
года;  | 6154,2;  |
 |
| Научный центр
кардиохирур-
гии  |
 |
 | 25
января
2010
года  | 6,4\*  |
 |
| 2.  | Разработать
предложения
по созданию
модели
единого
управления
кластером
медицинских
услуг на базе
центров
города Астаны  | Предложе-
ния в
Правитель-
ство  | МЗ
(созыв),
МОН, МФ,
аким
г.
Астаны  | 25
июля
2007
года  | Не
предпо-
лагаются  | -  |
| 3.  | Создать банк
данных
высококвали-
фицированных
специалистов
республики,
в том числе
прошедших
подготовку в
зарубежных
клиниках для
привлечения
их к работе в
центрах  | Приказ МЗ  | МЗ  | IV
квар-
тал
2006
года  | Не
предпо-
лагаются  | **-** |
| 4.  | Провести
анализ
зарубежного
опыта
внедрения
достижений
медицинской
науки,
передовых
международных
принципов
больничного
менеджмента,
медицинских
технологий и
стандартов в
систему
здравоохране-
ния  | Отчет в
Правитель-
ство  | МЗ  | 25
января
2007
года  | Не
предпо-
лагаются  | -  |
| 2. Мероприятия по созданию и развитию кластера медицинских услуг  |
| 5.  | Внести
предложения
по
подготовке и
переподго-
товке
медицинских
кадров на
базе центров  | Предложе-
ния в
Правитель-
ство  | МЗ
(созыв),
МОН  | 25
января,
еже-
годно  | Не
предпо-
лагаются  | -  |
| 6.  | Разработать
предложения
по
трансферту
международ-
ных
принципов
больничного
менеджмента,
передовых
медицинских
технологий и
стандартов,
используемых
в центрах в
систему
здравоохра-
нения
республики  | Предложе-
ния в
Правитель-
ство  | МЗ  | 25
января,
ежегод-
но  | Не
предпо-
лагаются  | -  |
| 7.  | Разработать
предложения
по внедрению
в
организации
медицинского
образования
республики
новых
технологий
до- и после-
дипломного
образования,
используемых
в центрах  | Предложе-
ния в
Правитель-
ство  | МЗ  | 25
января,
ежегод-
но  | Не
предпо-
лагаются  | -  |
| 8.  | Внести
предложения
по внедрению
передовых
методик
научных
исследова-
ний,
используемых
в центрах в
систему
здравоохра-
нения
республики  | Предложе-
ния в
Правитель-
ство  | МЗ
(созыв),
МОН  | 25
января,
ежегод-
но  | Не
предпо-
лагаются  | -  |
| 9.  | Проведение
конференций
с участием
международ-
ных
специалистов
по обмену
опытом
создания и
развития
медицинского
кластера  | Приказ МЗ  | МЗ  | IV
квар-
тал,
ежегод-
но  | Не
предпо-
лагаются  | -  |
| 10.  | Обеспечить
информацион-
ную
поддержку на
веб-сайте
Министерства
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан
по основным
направлениям
деятельности
медицинского
кластера с
включением
следующих
тематических
блоков:
а) инновации
и внедрение
новых
технологий в
здравоохра-
нение;
б) кадровые
вопросы
(обучение,
трудоуст-
ройство и
другое)  | Информация
в
Правитель-
ство  | МЗ  | 25
июля
2007
года  | Не
предпо-
лагаются  | -  |

      \* на разработку технико-экономического обоснования

      Примечание:

      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан;

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан