

**Об утверждении Плана мероприятий на 2006-2008 годы по реализации отраслевой Программы миграционной политики Республики Казахстан на 2001-2010 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 сентября 2006 года N 925. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 декабря 2008 года N 1122.

       Сноска. Утратило силу постановлением Правительства Республики  Казахстан от 1 декабря 2008 года N 1122 .

      В целях реализации отраслевой Программы миграционной политики Республики Казахстан на 2001-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2001 года N 1371 Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2006-2008 годы по реализации отраслевой Программы миграционной политики Республики Казахстан на 2001-2010 годы (далее - План).

      2. Центральным исполнительным и государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, акимам областей, городов Астаны и Алматы:   
      обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана;   
      по итогам полугодия и года, к 10 января и 10 июля представлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

      3. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан ежегодно, к 30 января и 30 июля сводной информации о ходе выполнения Плана.

      4. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2001 года N 1371 "Об утверждении отраслевой Программы миграционной политики Республики Казахстан на 2001-2010 годы" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 36-37, ст. 480) следующие изменения:   
      в тексте постановления и в пункте 4 отраслевой Программы миграционной политики Республики Казахстан на 2001-2010 годы, утвержденной указанным постановлением, слова "Агентству Республики Казахстан по миграции и демографии", "Агентство Республики Казахстан по миграции и демографии", "Агентства Республики Казахстан по миграции и демографии" заменить соответственно словами "Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", "Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", "Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан".

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра экономики и бюджетного планирования Масимова К.К.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден                  
постановлением Правительства      
Республики Казахстан            
от 27 сентября 2006 года N 925

**План**   
**мероприятий на 2006-2008 годы по реализации отраслевой**   
**Программы миграционной политики Республики Казахстан**   
**на 2001-2010 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Мероприятие | Форма   заверше-   ния | Ответ-   ственные   за   испол-   нение | Срок   испол-   нения | Предпола-   гаемые   расходы   (тыс.   тенге) | Источ-   ник   финан-   сиро-   вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | S | 6 | 7 |
| **1. Иммиграция** |
| 1. | Прием и   обустройство   оралманов,   прибывающих по   квоте иммигра-   ции | Информа-   ция в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казахс-   тан | МТСЗН   (созыв),   акимы   облас-   тей,   городов   Астаны   и Алматы | Январь   ежегод-   но | В пределах   средств,   предусмо-   тренных по   Республи-   канской   бюджетной   программе   "Переселе-   ние на   историчес-   кую родину   и социаль-   ная защита   оралманов" | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2. | Создание   Центра адапта-   ции и интегра-   ции оралманов   в городе Актау | Проект   постано-   вления   Прави-   тельства   Респуб-   лики   Казах-   стан | МТСЗН | Июнь   2007   года | 2007 г. -   9991,0   2008 г. -   420042,0   2009 г. -   180018,0   (строи-   тельство) | Респу-   бликан-   ский   бюджет |
| 3. | Продолжить   работу по   совершенство-   ванию базы   данных   "Оралман" | Информа-   ция в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МТСЗН   (созыв),   КНБ,   акимы   облас-   тей,   городов   Астаны и   Алматы | Январь   ежегод-   но | В пределах   средств,   предусмо-   тренных по   Республи-   канской   бюджетной   программе   "Создание   информа-   ционной   системы   МТСЗН РК   по мигра-   ции и   демографии" | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 4. | Рассмотреть   вопрос о   создании   Центров   содержания   иностранных   граждан и лиц   без гражданст-   ва, нарушивших   миграционное   законода-   тельство   Республики   Казахстан | Предло-   жения в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МВД   (созыв),   МЭБП,   КНБ | IV   квартал   2007   года | Не   требуются |  |
| 5. | Проработать   вопрос о   возможности   заключения   следующих   международных   договоров:    между Прави-   тельством   Республики   Казахстан и   Правительством   Туркменистан о   регулировании   процесса   переселения и   защите прав   переселенцев; | Проект   Согла-   шения | МТСЗН   (созыв),   МИД, МВД | III   квартал   2006   года | Не   требуются |  |
| между Прави-   тельством   Республики   Казахстан и   Правительством   Республики   Узбекистан о   регулировании   процесса   переселения и   защите прав   переселенцев; | Проект   Соглаше-   ния | МТСЗН   (созыв),   МИД, МВД | IV   квартал   2006   года | Не   требуются |  |
| с Республикой   Узбекистан о   трудовой   деятельности и   социальной   защите мигран-   тов, занятых   на сельско-   хозяйственных   работах в   приграничных   областях; | Проект   Соглаше-   ния | МТСЗН   (созыв),   МИД, МВД | IV   квартал   2006   года | Не   требуются |
| между   Республикой   Казахстан и   Китайской   Народной   Республикой,   направленных   на регулиро-   вание трудовых   миграционных   процессов | Предло-   жения и   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МВД   (созыв),   МИД,   КНБ,   МТСЗН | IV   квартал   2007   года | Не   требуются |
| **2. Эмиграция** |
| 6. | Вести   мониторинг   эмиграционного   движения в   Республике   Казахстан | Отчет в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МТСЗН   (созыв),   АС,   акимы   облас-   тей,   городов   Астаны и   Алматы | Январь,   июль   ежегод-   но | Не   требуются |  |
| 7. | Содействовать   добровольной   репатриации   беженцев | Информа-   ция в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МТСЗН   (созыв),   МВД,   МИД, КНБ | Январь   ежегод-   но | Не   требуются |  |
| **3. Внутренняя миграция** |
| 8. | Проводить   мониторинг   внутренней   миграции | Отчет в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МТСЗН   (созыв),   АС,   акимы   облас-   тей,   городов   Астаны   и Алматы | Январь,   июль   ежегод-   но | Не   требуются |  |
| **4. Законодательная политика в области миграции** |
| 9. | Принятие   Концепции   миграционной   политики   Республики   Казахстан | Проект   поста-   новления   Прави-   тельства   Респуб-   лики   Казах-   стан | МТСЗН | Июнь   2007   года | В пределах   средств,   предусмо-   тренных по   Республи-   канской   бюджетной   программе   "Обеспе-   чение   деятель-   ности   уполномо-   ченного   органа в   области   труда,   занятости,   социальной   защиты и   миграции   населения"   по подпро-   грамме   "Aппapaт   централь-   ного   органа" | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 10. | Внесение в   Парламент   Республики   Казахстан   проекта Закона   "О внесении   изменений и   дополнений в   некоторые   законодатель-   ные акты   Республики   Казахстан по   вопросам   миграции" | Проект   Закона   Респуб-   лики   Казах-   стан | МТСЗН | Сентя-   брь   2007   года | Не   требуются |  |
| 11. | Подготовить   предложения по   совершенство-   ванию законо-   дательства в   сфере привле-   чения иност-   ранной рабочей   силы в Респуб-   лику Казахстан | Предло-   жения в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МТСЗН   (созыв),   МВД,   МИД, КНБ | Ноябрь   2006   года | Не   требуются |  |
| 12. | Разработать   предложения по   совершенство-   ванию законо-   дательства в   части   установления   ответственнос-   ти за   незаконное   привлечение   иностранной   рабочей силы | Предло-   жения в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МТСЗН   (созыв),   МВД,   КНБ | IV   квартал   2006   года | Не   требуются |  |
| 13. | Разработать   предложения по   внесению   изменений в   действующее   законодатель-   ство в области   трудовой   миграции в   связи с   вступлением   Казахстана во   Всемирную   Торговую   Организацию | Предло-   жения в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МТСЗН   (созыв),   МИД,   МИТ, МВД | IV   квартал   2006   года | Не   требуются |  |
| **5. Регулирование миграционных процессов населения** |
| 14. | Осуществить   организацию   обучения детей   оралманов в   школах,   колледжах,   ВУЗах страны | Отчет в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МОН   (созыв),   МТСЗН,   акимы   облас-   тей,   городов   Астаны и   Алматы | Октябрь   ежегод-   но | В пределах   средств,   предусмо-   тренных по   Республи-   канской   бюджетной   программе   "Подготов-   ка специа-   листов с   высшим и   послеву-   зовским   профессио-   нальным   образова-   нием" | Респуб-   ликан-   ский и   местный   бюджеты |
| 15. | Продолжить   работу по   обучению   оралманов   правовым осно-   вам националь-   ного законо-   дательства | Информа-   ция в   МТСЗН | МЮ, МВД | Январь   ежегод-   но | Не   требуются |  |
| 16. | Освещать воп-   росы миграци-   онной политики   в средствах   массовой   информации | Информа-   ция в   МТСЗН | МКИ | Январь   ежегод-   но | В пределах   средств,   предусмот-   ренных по   Республи-   канской   бюджетной   программе   "Проведе-   ние госу-   дарствен-   ной инфор-   мационной   политики" | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 17. | Участие в   международных   научно-прак-   тических кон-   ференциях,   семинарах и   симпозиумах   по вопросам   миграции | Информа-   ция в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МТСЗН   (созыв),   АГС,   МИД,   МВД, АС,   КНВ | Январь   ежегод-   но | За счет   привлечен-   ных   средств | Средст-   ва   спон-   сорской   помощи |

**Примечание:** расшифровка аббревиатур:

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения   
        Республики Казахстан   
МКИ   - Министерство культуры и информации Республики Казахстан   
МЭБП  - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики   
        Казахстан   
МИД   - Министерство иностранных дел Республики Казахстан   
МВД   - Министерство внутренних дел Республики Казахстан   
МЮ    - Министерство юстиции Республики Казахстан   
МОН   - Министерство образования и науки Республики Казахстан   
АГС   - Агентство Республики Казахстан по делам государственной   
        службы   
АС    - Агентство Республики Казахстан по статистике   
КНБ   - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан