

**Об утверждении Плана мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015 года (подготовительный этап)**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2006 года N 942

      В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 28 августа 2006 года N 167 "О Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015 года" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015 года (подготовительный этап) (далее - План).

      2. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить координацию выполнения Плана.

      3. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять ежегодно, к 15 января и 15 июля, в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан информацию о ходе его выполнения.

      4. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан ежегодно, к 25 января и 25 июля, представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана.

      5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра экономики и бюджетного планирования Масимова К.К.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министра*   
*Республики Казахстан*

Утвержден                    
постановлением Правительства          
Республики Казахстан              
от 29 сентября 2006 года N 942

**План мероприятий**   
**на 2006-2008 годы по реализации Стратегии**   
**территориального развития Республики Казахстан**   
**до 2015 года (подготовительный этап)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**   **п/п** | **Мероприятие** | **Форма**  **заверше-**  **ния** | **Ответст-**  **венный**  **за испол-**  **нение**  **(реали-**  **зацию)** | **Срок**  **испол-**  **нения**  **(реа-**  **лиза-**  **ции)** | **Пред-**  **пола-**  **гаемые**  **расходы**  **(млн.**  **тенге)** | **Ис-**  **точ-**  **ники**  **фи-**  **нан-**  **сиро-**  **вания** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **1. Формирование эффективной территориальной**  **организации страны и системы расселения** |
| 1 | Разработать   Долгосрочную   концепцию   экономического   позиционирования   города Алматы и   Алматинской   области до 2015   года | Проект   постанов-   ления Пра-   вительства   Республики   Казахстан | МЭБП   (свод),   акимы   города   Алматы   и Алма-   тинской   области | 4   квартал   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 2 | Разработать   стратегии   развития   (конкурентные   стратегии)   опорных городов   с определением   перспектив   позиционирования   в региональном и   национальном   разделении труда | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЭБП   (свод),   акимы   областей | 25   января   2008   года | Не тре-   буются |  |
| 3 | Разработать   методические   подходы (методику)   по разработке   прогнозной схемы   территориального   развития и рассе-   ления населения   Республики Казах-   стан и перспек-   тивных схем   территориального   развития и рас-   селения населения   регионов | Решение   межведом-   ственной   комиссии   по   вопросам   регио-   нальной   политики | МЭБП,   заинте-   ресован-   ные   государ-   ственные   органы | 4   квартал   2006   года | 2006   год -   17,0 | Респу-   бли-   кан-   ский   бюджет |
| 4 | Разработать   комплексные схемы   градостроительно-   го развития   территории   области | Решение   маслихата | Акимы   областей,   МИТ | 2   квартал   2008   года | Не тре-   буются |  |
| 5 | Разработать   генеральную схему   организации   территории   Республики   Казахстан с   отражением ее   основных положе-   ний, включая   систему   расселения   населения и раз-   мещения произво-   дительных сил | Проект   поста-   новления   Прави-   тельства   Республики   Казахстан | МЭБП,   заинте-   ресован-   ные   госу-   дарст-   венные   органы | 4   квартал   2008   года | Не тре-   буются |  |
|  | **2. Экономическая организация территорий** |
| 6 | Обеспечить комп-   лексную взаимо-   увязку концепций,   программ, меро-   приятий по   использованию   и сохранению   соответствующих   природных ресурсов   (земельных, вод-   ных, минерально-   сырьевых, рекреа-   ционных) с раз-   работкой перспек-   тивных схем   территориального   развития и рас-   селения населения   регионов страны | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЭБП   (свод),   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы,   МСХ,   МЭМР,   МООС,   АЗР | 25   июля   2008   года | Не тре-   буются |  |
| 7 | Разработать   методические   подходы   (методику)   по разработке   стратегий развития   (конкурентных   стратегий)   регионов и   опорных городов | Решение   межведом-   ственной   комиссии   по   вопросам   регио-   нальной   политики | МЭБП | 4   квартал   2006   года | 2006   год -   4,0 | Респу-   бли-   кан-   ский   бюджет |
| 8 | Провести   маркетинговые   исследования   для определения   направлений   позиционирования   (специализации)   регионов и крупных   городов страны в   национальной,   региональной и   мировой   экономической   системе | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЭБП   (свод),   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | 25   января   2007   года | В   пределах   сумм,   преду-   смотрен-   ных в   местных   бюджетах | Мест-   ные   бюдже-   ты |
| 9 | Разработать   стратегии   развития   (конкурентные   стратегии)   областей до 2015   года | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЭБП   (свод),   акимы   областей | 25   июля   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 10 | Создать советы   конкурентоспособ-   ности при акимах   областей, городов   Астаны и Алматы | Информация   в МЭБП | Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы,   МИТ | 4   квартал   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 11 | Обеспечить создание и   функционирование   акционерных   обществ   "Социально-   предприниматель-   ская корпорация" | Информация   в МЭБП | МИТ | 15   января   2008   года | 2007   год -   14000,0 | Респу-   бли-   кан-   ский   бюджет |
| 12 | Обеспечить   функционирование   акционерного   общества "Между-   народный центр   приграничного   сотрудничества   "Хоргос" | Информация   в МЭБП | МИТ | 15   января   2008   года | 2006   год -   1100,0   2007   год -   1627,0 | Респу-   бли-   кан-   ский   бюджет |
| 13 | Внести изменения   и дополнения   в гарантированный   государственный   норматив сети   организаций обра-   зования в части   пересмотра   нормативов   положенности   сети организаций   образования, в   том числе   дошкольных, в   сельской   местности,   расширения с включением норма-   тива положен-   ности сети объек-   тов образования,   в том числе   дошкольных, в   городах и посел-   ках, а также   специализирован-   ных учреждений   республиканского   и регионального   значения | Проект   поста-   новления   Прави-   тельства   Республики   Казахстан | МОН | 3   квартал   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 14 | Внести изменения   и дополнения в   государственный   норматив сети   организаций   здравоохранения,   оказывающих пер-   вичную медико-   санитарную,   консультативно-   диагностическую   и стационарную   помощь | Проект   поста-   новления   Прави-   тельства   Республики   Казахстан | МЗ | 3   квартал   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 15 | Внести предложе-   ния по разработке   гарантированного   государством   норматива сети   медико-социальных   учреждений | Предложе-   ние   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТСЗН | 3   квартал   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 16 | Разработать   методику   определения   потребности   в объектах   образования,   здравоохранения,   социальной защиты   населения и   формирования   перечня   приоритетных   инвестиционных   проектов | Решение   межведом-   ственной   комиссии   по   вопросам   регио-   нальной   политики | МЭБП,   МОН,   МЗ,   МТСЗН | 4   квартал   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 17 | Разработать   Концепцию   создания   специальных   экономических   зон в Республике   Казахстан | Проект   поста-   новления   Прави-   тельства   Республики   Казахстан | МИТ | 4   квартал   2008   года | Не тре-   буются |  |
|  | **3. Улучшение экологического состояния территорий** |
| 18 | Разработать меры   по совершенство-   ванию управления   промышленными и   бытовыми отходами | Информация   в МЭБП | МООС   (свод),   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | 15   января   2008   года | Не тре-   буются |  |
| 19 | Внести предложения   по изменению   системы платежей   за загрязнение   окружающей среды   в соответствии с   международной   практикой | Предложе-   ние   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 1   квартал   2008   года | Не тре-   буются |  |
|  | **4. Институциональное обеспечение территориального развития** |
| 20 | Внести предложение   о создании   (определении) в   составе   Правительства   Республики   Казахстан   уполномоченного   органа по   территориальному   развитию, с   формированием   региональных   подразделений на   уровне   экономических   макрорегионов | Предложе-   ние   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЭБП | 1   квартал   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 21 | Подготовить   перечень   государственных   и отраслевых   программ,   требующих   корректировки в   соответствии со   Стратегией   территориального   развития   Республики   Казахстан до   2015 года | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЭБП | 25   января   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 22 | Проработать со   Всемирным банком   вопросы селектив-   ной поддержки   региональных   инициатив по   формированию зон   "опережающего"   роста | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЭБП | 25   июля   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 23 | Разработать   методику расчетов   трансфертов   общего характера   в новой редакции | Проект   постанов-   ления   Прави-   тельства   Республики   Казахстан | МЭБП | 2   квартал   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 24 | Разработать   проект Закона   Республики   Казахстан об   объемах официаль-   ных трансфертов   общего характера   между   республиканским   и областными   бюджетами,   бюджетами города   республиканского   значения и   столицы на   2008-2010 годы | Проект   Закона   Республики   Казахстан | МЭБП | 3   квартал   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 25 | Выработать   предложения о   восстановлении   отдельных ранее   упраздненных   сельских районов   в приграничных   территориях   страны | Предложе-   ние   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЭБП   (свод),   МСХ | 4   квартал   2008   года | Не тре-   буются |  |
| 26 | Выработать   предложения по   преобразованию   городов областно-   го и районного   значений,   поселков, не   соответствующих   своему статусу по   критериям, уста-   новленным законо-   дательством, в   другие населенные   пункты либо о   внесении   изменений в   соответствующее   законодательство   по изменениям   критериев | Предложе-   ние   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЭБП   (свод),   МСХ | 1   квартал   2008   года | Не тре-   буются |  |
| 27 | Выработать   предложения по   упорядочению   границ и городов,   в состав которых   ранее включены   сельские округа,   поселки и села | Предложе-   ние   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЭБП   (свод),   МСХ | 3   квартал   2008   год | Не тре-   буются |  |

   Примечание. Расшифровка аббревиатур:

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан   
МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан   
МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан   
МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан   
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан   
МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан   
МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан   
МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан   
АЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан