

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан на 2006-2011 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2006 года N 953

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 25 июля 2006 года N 154 "О Концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан на 2006-2011 годы" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан на 2006-2011 годы (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам и заинтересованным организациям, ответственным за выполнение Плана:

      1) принять меры по выполнению Плана;  
      2) представлять ежегодно, к 10 января и 10 июля, информацию о ходе выполнения Плана в Министерство культуры Республики Казахстан.  
      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 19.07.2010 № 733.  
      3. Министерству культуры Республики Казахстан представлять ежегодно, к 25 января и 25 июля, сводную информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Казахстан.  
      Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 19.07.2010 № 733.  
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры Республики Казахстан.   
      Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 19.07.2010 № 733.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

                                                Утвержден   
                                        постановлением Правительства   
                                           Республики Казахстан   
                                      от 30 сентября 2006 года N 953

**План мероприятий**   
**по реализации Концепции развития гражданского общества**   
**в Республике Казахстан на 2006-2011 годы**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 20.06.2008 N 597 ; от 19.09.2008 N 866 ; от 29.09.2008 N 895; от 19.07.2010 № 733; от 10.03.2011 № 239.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Мероприя-**  **тия** | **Форма заверше-**  **ния** | **Ответ-**  **ственные**  **исполнители** | **Срок**  **испол-**  **нения** | **Предпола-**  **гаемые**  **расходы,**  **тыс. тенге** | **Ис-**  **точ-**  **ники**  **фи-**  **нан-**  **сиро-**  **вания** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Совершенствование правовой основы деятельности**  **институтов гражданского общества** |
| 1. | Подготовить   предложения   по совершен-   ствованию   казахстан-   ского   законода-   тельства в   части обеспечения   конститу-   ционных прав   и свобод   граждан, в   том числе в   сферах   культуры,   образования,   экологии,   здравоохра-   нения,   информации,   социального   обеспечения,   экономики,   гендерного   равенства,   жилищной   политики,   местного   самоуправ-   ления | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),   МОН, МООС,   МЗ, МТСЗН,   МЮ, МЭБП,   МИТ, НКДЖСДП | 25   января   2008   года | Не требуются | - |
| 2. | Продолжить   работу по   присоеди-   нению   Республики   Казахстан к   между-   народным   договорам,   регулирующим   вопросы   развития   институтов   гражданского   общества | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЮ (созыв),   МКИ, МИД,   НЦПЧ, НПО | 25   января   2008   года | Не требуются | - |
| 3. | Поддерживать   работу   Палаты   общественных   экспертов   при Мажилисе   Парламента   Республики   Казахстан | Рекоменда-   ции для   Прави-   тельства   Республики   Казахстан | Аппарат   Мажилиса   Парламента   Республики   Казахстан,   НПО | Пос-   тоянно | Не требуются | - |
| 4. | Выпустить   информа-   ционно-   методические   материалы,   бюллетени,   направленные   на дальней-   шее развитие   деятельности   НПО | Выпуск   указанных   информа-   ционно-   методичес-   ких   материалов   и бюлле-   теней | Акимы   Акмолинской,   Алматинской,  Атырауской,   Восточно-   Казахстан-   ской,   Карагандин-   ской,   Павлодар-   ской   областей,   а также   акимы   городов   Астаны и   Алматы,   других   областей   по мере   формирования   местных   бюджетов на   2008-2011   годы | 2007-   2011   годы | **Акмолинская**  **область:**  **2007 г. -**  **35,0**  **2008 г. -**  **50,0**  **2009 г. - 65,0,**  **2010 г. - 84,5,**  **2011 г. - 109,85**  **Всего: 344,35**  **Алматинская**  **область:**  **2009 г. -**  **800,0**  **2010 г. -**  **800,0**  **2011 г. -**  **800,0**  **Всего:**  **2 400,0 Атырауская** **область:** **2011 г. -** **320,0.** **Всего:** **320,0 Восточно-**  **Казахстан-**  **ская**  **область:**  **2007 г. -**  **500,0**  **2008 г. -**  **525,0**  **2009 г. -**  **550,0**  **2010 г.-**  **580,0**  **2011 г. -**  **60,0**  **Всего:**  **2 215,0**  **Карагандин-**  **ская**  **область:**  **2007 г. -**  **370,0**  **2008 г. -**  **392,0**  **2009 г. -**  **415,0**  **2010 г. -**  **439,0**  **2011 г. -**  **466,0**  **Всего:**  **2 082,0**  **Павлодар-**  **ская**  **область:**  **2007 г. -**  **120,0**  **2008 г. -**  **130,0**  **2009 г. -**  **150,0**  **2010 г. -**  **170,0**  **2011 г. -**  **200,0**  **Всего:**  **770,0**  **Итого:**  **8 131,35** | Мест-   ные   бюдже-   ты |
| 4-1. | Организовать   выпуск на   постоянной   основе   информацион-   ного   бюллетеня с   публикацией   материалов   по вопросам   межэтничес-   ких отношений | Информация   в МСИ | Акимат   Акмолинской   области | ежегод-   но | 2009 г. -   75,0   2010 г. -   97,5   2011 г. -   126,75 | Мест-   ный   бюджет |
| 5. | Привлекать   представи-   телей НПО к   участию в   экспертизе   законопроек-   тов,   касающихся   прав   человека | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЮ (созыв),   МК, НЦПЧ | 25   янва-   ря,   еже-   годно | Не требуются | - |
| 6. | Организовы-   вать и   проводить   встречи   представи-   телей НПО   с депутатами   Мажилиса   Парламента   Республики   Казахстан в   регионах по   вопросам   совершенст-   вования   законода-   тельства | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы,   Аппарат   Мажилиса   Парламента   Республики   Казахстан,   НПО | 25   июля   еже-   годно | Не требуются | - |
| 7. | Разработать   областные,   городские,   районные   программы   взаимодей-   ствия с НПО | Решения   маслихатов   областей,   городов   Астаны   и Алматы | Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы,   НПО | 2007-   2011   годы | Не требуются | - |
| 8. | Подготовить   предложения   по внесению   изменений и   дополнений   в Закон   Республики   Казахстан "О   государст-   венном   социальном   заказе" в   части   определения   компетенции   государст-   венных   органов по   вопросам   взаимодей-   ствия с НПО | Предложе-   ния в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | МКИ (созыв), МЭБП, МФ, МЮ, МОН, МООС, МЗ, МТСЗН, НКДЖСДП | 25   января   2007   года | Не требуются | - |
| 9. | Осуществить   анализ национально-   го законо-   дательства   на предмет   его соответ-   ствия   положениям   ратифициро-   ванных   Республикой   Казахстан   международ-   ных   договоров | Информация   и пред-   ложения в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | МЮ (созыв),   МИД | 25   января   2009   года | Не требуются | - |
| 10. | Подготовить   предложения   по дальней-   шему совер-   шенствованию   законода-   тельства о   политических   партиях | Предложе-   ния в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | МЮ (созыв),   МКИ,   политические   партии | 25   июля   2007   года | Не требуются | - |
| 11. | (Исключена - постановлением Правительства РК от 29.09.2008 N 895 ). | | | | | |
| **2. Укрепление инструментов сотрудничества государственных**  **органов и институтов гражданского общества** |
| 12. | Развивать на   центральном   и региональ-   ном уровнях   постоянно   действующие   механизмы   сотрудничес-   тва в виде   общественных   советов,   консульта-   тивно-сове-   щательных   органов,   комиссий,   рабочих   групп по   законотвор-   ческой   работе,   направленных   на сотруд-   ничество с   институтами   гражданского   общества | Информация   в Правитель-   ство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),   МЮ, МЭБП,   МОН, МООС,   МЗ, МТСЗН,   МИД, МИТ,   НКДЖСДП,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | 25   июля   2007   года | Не требуются | - |
| 12-1. | Разработать   план по   совершенст-   вованию   государ-   ственных мер   по обеспече-   нию соответ-   ствующего   доступа   граждан к   информации и   усилению   общественно-   го участия   в решении   социально   значимых   вопросов   (охраны   окружающей   среды, прав   человека,   стандартов   качества   жизни). | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв), ОО   "Экофорум"   (по согласо-   ванию | 20   декабря   2008   года | Не требуются | - |
| 13. | Подготовить   предложения   по совершен-   ствованию   механизмов   гражданского   контроля за   деятель-   ностью   органов   государст-   венной   власти и   принимаемыми   ими   решениями,   связанными с   соблюдением   прав и   интересов   граждан,   открытостью   и прозрач-   ностью   бюджетного   процесса, а   также по   созданию   соответст-   вующей   методической   базы в   рамках этого   направления   работы | Информация   в Правитель-   ство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),   МЭБП,   МФ, НЦПЧ,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | 25   января   2007   года | Не требуются | - |
| 14. | Проработать   вопрос   введения в   государст-   венных выс-   ших учебных   заведениях   страны курсов   подготовки   кадров для   работы с   институтами   гражданского   общества и   по связям с   обществен-   ностью | Информация   в Правитель-   ство   Республики   Казахстан | МОН   (созыв),   МКИ, НПО | 25   января   2003   года | Не требуются | - |
| 15. | Изучить   вопрос   создания   структурных   подразделе-   ний по   связям с   обществен-   ностью и   взаимодей-   ствию с   институтами   гражданского   общества в   центральных   и местных   исполнитель-   ных органах | Информация   в Правитель-   ство   Республики   Казахстан | МЭБП   (созыв),   МКИ, МЮ,   МОН, МООС,   МЗ, МТСЗН,   МИТ, МФ,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы, НПО | 25   июля   2008   года | Не требуются | - |
| 16. | Изучить   потребности   НПО, соот-   ветствующий   зарубежный   опыт при   формировании   государст-   венного   социального   заказа | Информация   в Правитель-   ство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),   МЭБП,   МФ, МЮ,   МОН, МООС,   МЗ, МТСЗН,   МИД, акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы,   НПО | 25   июля   2007   года | Не требуются | - |
| 17. | Проводить   заседания   Координа-   ционного   совета по   взаимодейст-   вию с НПО   при Прави-   тельстве   Республики   Казахстан | Информация   в Правитель-   ство   Республики   Казахстан | МК   (созыв),   МОН,   МЗ, МЭРТ,   МООС, МСХ,   МЮ, МФ,   МТСЗН,  НКДЖСДП,   НЦПЧ, НПО | 25   января   еже-   годно | Не требуются | - |
| 18. | Проводить   региональные   форумы по   вопросам   развития   гражданского   общества | Информация   в МК | Акимы   города   Астаны,   Акмолинской,   Алматинской,  Атырауской,  Восточно-   Казахстан-   ской   областей,   а также   акимы города   Алматы,   других   областей   по мере   формирования   местных   бюджетов на   2008-2011   годы | 25   декабря   еже-   годно | **г. Астана:**  **2007 г. -**  **1 500,0**  **2008 г. -**  **1 590,0**  **2009 г. -**  **1 685,0**  **2010 г. -**  **1787,0**  **2011 г. -**  **1 894,0**  **Всего:**  **8 456, 0**  **Акмолинская**  **область:**  **III квартал**  **2007 г. -**  **650,0**  **III квартал 2009 г. - 1098,5,** **2011 г. -** **1 000,0.** **Всего -** **2 748,5** **Алматинская**  **область:**  **2009 г. -**  **400,0**  **Всего:**  **400,0 Атырауская** **область:** **2011 г. -** **600,0.** **Всего:** **600,0 Восточно-**  **Казахстан-**  **ская**  **область:**  **2007 г. -**  **1 300,0**  **2008 г. -**  **1 370,0**  **2009 г. -**  **1 440,0**  **2010 г. -**  **1 500,0**  **2011 г. -**  **1 580,0**  **Всего:**  **7 190,0**  **Западно-**  **Казахстан-**  **ская область: 2009 - 900,0. Всего: 900,0, Костанай-**  **ская область: 2008 г. - 500,0,**  **2009 г. - 535,0,**  **2010 г. - 573,0,**  **2011 г. - 613,0, Всего:**  **2 221,0**  **Итого:** **22 515,5** | Мест-   ные   бюдже-   ты |
| 19. | Проводить   конференции,   семинары,   круглые   столы по   актуальным   проблемам   развития   гражданского   общества | Информация   в МК | Акимы   города   Астаны,   Акмолинской,   Алматинской,  Атырауской,  Карагандин-   ской,   Мангистау-   ской,   Павлодар-   ской,   Северо-   Казахстан-   ской   областей,   а также   акимы города   Алматы,   других   областей   по мере   формирования   местных   бюджетов   на   2008-2011   годы | 25   января,   ежегод-   но | **г. Астана:**  **2007 г. -**  **4 260,0**  **2008 г. -**  **4 516,0**  **2009 г. -**  **4 787,0**  **2010 г. -**  **5 074,0**  **2011 г. -**  **5 378,0**  **Всего:**  **24 015,0**  **Акмолинская**  **область:**  **2007 г. -**  **160,0**  **2008 г. -**  **420,0**  **2009 г. - 546,0,**  **2010 г. - 709,8,** **2011 г. -** **1 000,0.** **Всего -** **2 835,8** **Алматинская**  **область:**  **2009 г. -**  **500,0**  **2010 г. -**  **500,0**  **2011 г. -**  **500,0**  **Всего:**  **1 500,0 Атырауская** **область:** **2011 г. -** **400,0.** **Всего:** **400,0** **Карагандин-**  **ская**  **область:**  **2007 г. -**  **315,0**  **2008 г. -**  **330,0**  **2009 г. -**  **345,0**  **2010 г. -**  **365,0**  **2011 г. -**  **385,0**  **Всего:**  **1 740,0**  **Мангистау-**  **ская**  **область:**  **2006 г. -**  **400,0**  **2007 г. -**  **400,0**  **2008 г. -**  **400,0**  **2009 г. -**  **400,0**  **2010 г. -**  **400,0**  **2011 г. -**  **400,0**  **Всего:**  **2 400,0 Павлодар-** **ская** **область:** **2007 г. -** **300,0** **2008 г. -** **300,0** **2009 г. -** **300,0** **2010 г. -** **300,0** **2011 г. -** **300,0** **Всего:** **1 500,0 Северо-**  **Казахстан-**  **ская**  **область:**  **2006 г. -**  **300,0**  **2007 г. -**  **314,0**  **2008 г. -**  **330,0**  **2009 г. -**  **345,0**  **2010 г. -**  **360,0**  **2011 г. -**  **380,0**  **Всего:**  **2 029,0**  **Итого:**  **36 419,8** | Мест-   ные   бюдже-   ты |
| 19-1. | Провести с   участием НПО   семинары,   круглые   столы по   поддержке и   адаптации   оралманов | Информация   в МКИ | Аким   Атырауской   области | 2008   год | 400,0 | Мест-   ный   бюджет |
| 19-2. | Провести   комплексное   исследование   по вопросам   эффективнос-   ти работы   НПО по   направлениям   деятельности | Информация   в МКИ | Аким   Атырауской   области | 2008   год | 500,0 | Мест-   ный   бюджет |
| 20. | Проводить   социологи-   ческие   исследования   по проблемам   развития   неправитель-   ственного   сектора,   реализации   региональных   программ   взаимодей-   ствия с НПО | Информация   в МК | Акимы   города   Астаны,   Акмолинской,   Алматинской,  Атырауской,   Восточно-   Казахстан-   ской,   Карагандин-   ской,   Костанайской,  Северо-   Казахстан-   ской областей,   а также   акимы   города   Алматы,   других   областей   по мере   формирования   местных   бюджетов на   2008-2011   годы | 25   июля,   еже-   годно | **г. Астана:**  **2007 г. -**  **2 000,0**  **2008 г. -**  **2 120,0**  **2009 г. -**  **2 247,0**  **2010 г. -**  **2 382,0**  **2011 г. -**  **2 525,0**  **Всего:**  **11274,0 Акмолинская** **область:** **III квартал** **2007 г. -** **55,0** **2008 г. -** **70,0** **III квартал** **2009 г. -** **91,0** **2010 г. -** **118,3** **Всего:** **334,3 Актюбинская область: 2008 г. - 998,0,**  **2009 г. - 1057,8, 2010 г. -**  **1 121,3,   2011 г. -**  **1 188,6. Всего:**  **4 365,7**  **Алматинская**  **область:**  **2009 г. -**  **300,0**  **2010 г. -**  **300,0**  **2011 г. -**  **300,0**  **Всего:**  **900,0 Атырауская** **область:** **2011 г. -** **125,0** **Всего:** **125,0 Восточно-**  **Казахстан-**  **ская**  **область:**  **2007 г. -**  **800,0**  **2008 г. -**  **840,0**  **2009 г. -**  **880,0**  **2010 г. -**  **930,0**  **2011 г. -**  **970,0**  **Всего:**  **4 420,0**  **Карагандин-**  **ская**  **область:**  **2007 г. -**  **760,0**  **2008 г. -**  **806,0**  **2009 г. -**  **854,0**  **2010 г. -**  **905,0**  **2011 г. -**  **960,0**  **Всего:**  **4 285,0 Костанай-**  **ская область: 2008 г. - 500,0,**  **2009 г. - 550,0,**  **2010 г. - 588,5,**  **2011 г. -** **1 000,0** **Всего:**  **2 638,5 Северо-**  **Казахстан-**  **ская**  **область:**  **2006 г. -**  **1 080,0**  **2007 г. -**  **1 100,0**  **2008 г. -**  **1 300,0**  **2009 г. -**  **1 400,0**  **2010 г. - 1 500,0**  **2011 г. -**  **1 600,0**  **Всего:**  **7 980,0**  **Итого:**  **36 322,5** | Мест-   ные   бюд-   жеты |
| 21. | Проводить   областные   выставки-   ярмарки   социальных   идей и   проектов НПО | Информация   в МК | Акимы г.   Астаны,  Атырауской,   Карагандин-   ской,   Мангистау-   ской,   Павлодарской   областей,   а также   акимы   города   Алматы,   других   областей   по мере   формирования   местных   бюджетов на   2008-2011   годы | 25   января,   еже-   годно | **г. Астана:**  **2007 г. -**  **1 500,0**  **2008 г. -**  **1 590,0**  **2009 г. -**  **1 685,0**  **2010 г. -**  **1 787,0**  **2011 г. -**  **1 894,0**  **Всего:**  **8 456,0 Атырауская** **область:** **2011 г. -** **900,0.** **Всего:** **900,0** **Карагандин-**  **ская**  **область:**  **2007 г. -**  **1 000,0**  **2009 г. -**  **1 000,0**  **2010 г. -**  **1 000,0**  **2011 г. -**  **1 000,0**  **Всего:**  **4 000,0**  **Мангистау-**  **ская**  **область:**  **2007 г. -**  **500,0**  **Всего:**  **500,0**  **Павлодар-**  **ская**  **область:**  **2007 г. -**  **650,0**  **2008 г. -**  **650,0**  **2009 г. -**  **700,0**  **2010 г. -**  **700,0**  **2011 г. -**  **850,0**  **Всего:**  **3 550,0**  **Итого:**  **17 406,0** | Мест-   ные   бюд-   жеты |
| 22. | Регулярно   проводить   конкурсы   социально   значимых   проектов НПО | Информация   в МК | Акимы   города   Астаны,   Акмолинской,   Актюбинской,   Алматинской,  Атырауской,   Восточно-   Казахстан-   ской,   Жамбылской,  Костанайской,   Кызылордин-   ской,   Павлодар-   ской,   Северо-   Казахстан-   ской   областей,   а также   акимы города   Алматы,   других   областей   по мере   формирования   местных   бюджетов   на 2008-2011   годы | 25   января, еже-   годно | **г. Астана:**  **2007 г. -**  **58 080,0**  **2008 г. -**  **61 564,0**  **2009 г. -**  **65 259,0**  **2010 г. -**  **69 174,0**  **2011 г. -**  **73 325,0**  **Всего:**  **327 402,0**  **Акмолинская**  **область:**  **2007 г. -**  **10 000,0**  **2008 г. -**  **15 000,0**  **2009 г. - 19500,0, 2010 г. - 25350,0, 2011 г. -** **34 500,0.** **Всего -**  **104 350,0** **Актюбинская**  **область:**  **2006 г. -**  **35 441,0**  **2007 г. -**  **37 142,0**  **2008 г. -**  **38 999,0**  **2009 г. -**  **41 339,0**  **2010 г. -**  **43 819,0**  **2011 г. -**  **46 448,0**  **Всего:**  **243 188,0**  **Алматинская область:**  **2009 г. -**  **15 000,0**  **2010 г. -**  **15 000,0**  **2011 г. -**  **15 000,0**  **Всего:**  **45 000,0 Атырауская** **область:** **2011 г. -** **19 000,0.** **Всего:** **19 000,0 Восточно-**  **Казахстан-**  **ская**  **область:**  **2007 г. -**  **13 000,0**  **2008 г. -**  **14 000,0**  **2009 г. -**  **15 000,0**  **2010 г. -**  **16 000,0**  **2011 г. -**  **17 000,0**  **Всего:**  **75 000,0**  **Жамбылская**  **область:**  **2007 г. -**  **15 000,0**  **2008 г. -**  **20 000,0**  **2009 г. -**  **20 000,0**  **2010 г. -**  **20 000,0**  **2011 г. -**  **20 000,0**  **Всего:**  **95 000,0**  **Костанай-**  **ская область: 2008 г. - 13 460,0, 2009 г. - 14 604,0, 2010 г. - 15 772,0, 2011 г. -** **68 971,0.** **Всего -** **112 807,0** **Кызылордин-**  **ская**  **область:**  **2007 г. -**  **13 350,0**  **2008 г. - 23 050,0, 2009 г. - 25 009,0, 2010 г. - 27 010,0, 2011 г. - 29 036,0**  **Всего:**  **150 209,0**  **Павлодар-**  **ская**  **область:**  **2007 г. -**  **7 100,0**  **2008 г. -**  **8 100,0**  **2009 г. -**  **8 500,0**  **2010 г. -**  **9 000,0**  **2011 г. -** **23 852,0.** **Всего:** **56 552,0 Северо-**  **Казахстан-**  **ская**  **область:**  **2007 г. -**  **10 500,0**  **2008 г. -**  **10 900,0**  **2009 г. -**  **11 300,0**  **2010 г. -**  **11 700,0**  **2011 г. -** **17 334,0.** **Всего:**  **61 734,0** **Итого:**  **1 290 242,0** | Мест-   ные   бюд-   жеты |
| 23. | Проводить   обучающие   семинары для   представи-   телей   местных   исполнитель-   ных органов   по вопросам   взаимодейст-   вия с поли-   тическими   партиями,   НПО,   профсоюзами,   СМИ и иными   институтами   гражданского   общества | Информация   в МК | Акимы   г. Астаны,   Акмолинской,  Атырауской,   Восточно-   Казахстан-   ской,   Карагандин-   ской   областей,   а также   акимы города   Алматы,   других   областей   по мере   формирования   местных   бюджетов на   2008-2011   годы | 25   января,   еже-   годно | **г. Астана:**  **2007 г. -**  **1 560,0**  **2008 г.-**  **1 654,0**  **2009 г. -**  **1 753,0**  **2010 г. -**  **1 858,0**  **2011 г. -**  **1 969,0**  **Всего:**  **8 794,0**  **Акмолинская** **область:** **2007 г. -** **100,0** **2008 г. -** **120,0** **2009 г. -** **156,0** **2010 г. -** **202,8.** **Всего:** **578,8. Атырауская** **область:** **2011 г. -** **150,0.** **Всего:** **150,0 Восточно-**  **Казахстан-**  **ская**  **область:**  **2007 г. -**  **800,0**  **2008 г. -**  **840,0**  **2009 г. -**  **880,0**  **2010 г. -**  **930,0**  **2011 г. -**  **970,0**  **Всего:**  **4 420,0**  **Карагандин-**  **ская**  **область:**  **2007 г. -**  **450,0**  **2008 г. -**  **477,0**  **2009 г. -**  **505,0**  **2010 г. -**  **535,0**  **2011 г. -**  **568,0**  **Всего:**  **2 535,0**  **Костанай-**  **ская область: 2008 г. - 1300,0, 2009 г. - 1391,0, 2010 г. - 1488,0, 2011 г. - 1593,0. Всего: - 5772,0**  **Итого:**  **22 249,8** | Мест-   ный   бюджет |
| **3. Создание условий для высокой политической,**  **правовой и гражданской культуры населения** |
| 24. | Внести   предложения,   направленные   на гуманиза-   цию   уголовно-   исполнитель-   ной системы,   развитие   института   общественно-   го защитника   с привлече-   нием право-   защитных НПО | Предложе-   ния в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | МЮ (созыв),   МВД,   ГП, НЦПЧ | 25  июля,   2008   года | Не требуются | - |
| 25. | Проводить   работу по   привлечению   НПО к   реализации   социально   значимых   проектов,   направленных   на защиту   прав   инвалидов,   женщин и   молодежи | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МК   (созыв),   МЮ, МОН,   МООС, МЗ,   МТСЗН,   НКДЖСДП,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы, НПО | 25   января,   еже-   годно | Не   требуются | - |
| 25-1. | Привлечь НПО   к проводимой   работе по   оценке уровня   конкуренто-   способности   Казахстана | Отчет   в МК | МЭРТ | Январь   2009-   2011 | Не требуются | - |
| 26. | Подготовить   предложения   по изучению   и обобщению   результатов   деятельности   ученических   и студенчес-   ких советов   как одной   из форм   социализации   личности | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МОН | 25   июля,   2007   года | Не требуются | - |
| 27. | Организовать   просвети-   тельские   мероприятия,   посвященные   правозащит-   ным датам | Информация   в Правитель-   ство   Республики   Казахстан | НЦПЧ | 25   января,   еже-   годно | 2007 г. -   1 259,0, 2008 г. -   1 259,0, 2009 г. -   2 832,3, 2010 г. -   2 832,3, 2011 г. -  400,0.  **Всего:**   **8 582,6** | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 28. | Рассмотреть   вопросы   разработки   механизмов   по   внесудебному   разрешению   конфликтов и   урегулиро-   ванию споров   через   переговоры,   третейские,   мировые   суды,   институты   посредни-   чества | Предложе-   ния в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | МЮ (созыв),   ГП | 25   июля   2008   года | Не требуются | - |
| 29. | Проводить   информацион-   ную политику   по развитию   и укреплению   гендерного   равенства,   содействию   преодоления   в обществен-   ном   сознании   негативных   стереотипов   в отношениях   прав женщин   и мужчин | Информация   в Правитель-   ство   Республики   Казахстан | МСИ   (созыв),   НКДЖСДП,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | 25   января,   еже-   годно | Не требуются | - |
| **4. Совершенствование трудовых отношений** |
| 30. | Разработать   подзаконные   нормативные   правовые   акты в   реализацию   трудового   кодекса   Республики   Казахстан | Постанов-   ление   Правитель-   ства   Республики   Казахстан   приказы   централь-   ных   исполни-   тельных   органов | МТСЗН,   центральные   исполнитель-   ные органы | 25   января   2007   года | Не требуются | - |
| 31. | Внести на   рассмотрение   Межведомст-   венных   комиссий по   вопросам   совершен-   ствования   администра-   тивного   законода-   тельства и   по законо-   проектной   работе   предложения   о внесении   изменений   и дополнений   в Кодекс   Республики   Казахстан об   администра-   тивных   правонару-   шениях в   части   конкретиза-   ции составов   правонару-   шений и   видов   взысканий за   нарушения   трудового   законода-   тельства | Внесение   указанных   предложе-   ний в   Межведом-   ственные   комиссии | МТСЗН | 25   января   2007   года | Не требуются | - |
| 32. | Привлекать   общественные   объединения   к изучению   и анализу   проблем   трудовых   взаимоотно-   шений | Информация   в МТСЗН | Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы,   общественные   объединения | 25   января,   еже-   годно | Не требуются | - |
| 33. | Привлекать   профессио-   нальные   союзы к   работе   коллегиаль-   ных органов,   межведомст-   венных   комиссий,   рабочих   групп по   подготовке и   рассмотрению   областных   программ и   проектов,   связанных с   трудовыми   отношениями   и социально-   экономичес-   ким   развитием   региона | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Акимы областей, городов Астаны и Алматы, профсоюзы | 25   января,   еже-   годно | Не требуются | - |
| **5. Модернизация социальной политики** |
| 34. | Разработать   и внедрить в   практику   национальный   стандарт   качества   жизни | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТСЗН   (созыв),   МОН, МООС,   МЗ, МИТ,   МКИ,   НКДЖСДП,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | 25   января   2008   года | Не требуются | - |
| 35. | В рамках конкурса социально значимых проектов провести мониторинг и анализ реализации государст-   венной молодежной политики | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МОН | 25   января,   еже-   годно | **2007 г. -**  **3 423,0**  **2008 г. -**  **6 300,0**  **2009 г. -**  **6 600,0**  **2010 г. -**  **6 900,0**  **2011 г. -** **5 000,0.** **Всего:** **28 223,0** | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 35-1. | Провести   всестороннюю   деятельную   оценку эф-   фективности   действующих   механизмов и   процедур   обеспечения   общественно-   го участия,   общественно-   го контроля   и эксперти-   зы, учета   общественно-   го мнения в   реализации   социально   значимых   программ   (природоох-   ранных и   международ-   ных конвен-   ций по правам   человека,   Орхусской   конвенции,   государ-   ственных   социально   значимых   программ,   Экологичес-   кого кодекса   РК) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС,   ОО   "Экофорум"   (по согласо-   ванию) | 20   декабря   2008   года | Не требуются | - |
| **6. Повышение социальной ответственности бизнеса** |
| 36. | Разработать   проект   Генерального   соглашения   между   Правитель-   ством   Республики   Казахстан,   республикан-   скими   объединения-   ми профес-   сиональных   союзов и   республикан-   скими   объединения-   ми работо-   дателей на   2007-2008   годы с   учетом   внедрения   принципов   Глобального   договора   ООН по кор-   поративной   социальной   ответствен-   ности   бизнеса | Принятие   Генераль-   ного   соглашения | МТСЗН   (созыв),   НКДЖСДП,   профсоюзы | 25   января   2007   года | Не требуются | - |
| 36-1. | Разработать   проект   Генерального   соглашения   между Прави-   тельством   Республики   Казахстан,   республикан-   скими объе-   динениями   профессио-   нальных   союзов и   республикан-   скими объе-   динениями   работодате-   лей на 2009-   2010 годы | Проект   Генераль-   ного   соглашения | МТСЗН | Декабрь   2008   года | Не требуются | - |
| 36-2. | Провести   общественные   слушания о   соблюдении   международ-   ных и нацио-   нальных эко-   логических   стандартов и   требований,   обеспечиваю-   щих безопас-   ную хозяйст-   венную   деятельность   транс нацио-   нальных и   национальных   компаний | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв), ОО   "Экофорум" | 20   июля   2008   года | Не требуются | - |
| 37. | Провести   мониторинг   социально-   экономичес-   кого   развития   регионов   в рамках   сотрудни-   чества   бизнеса,   НПО и   государства | Информация   в МК | Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | 25   января,   еже-   годно | Не требуются | - |
| 38. | (Исключена - постановлением Правительства РК от 19.09.2008 N 866 ). | | | | | |
| 38-1. | Проработать   вопрос   учреждения   Общественно-   го социаль-   ного фонда и   капитализа-   ции Фонда   сохранения   биоразнооб-   разия   Казахстана | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   МКИ, МЭБП,   АО "Фонд   устойчивого   развития   "Қазына",   ОО   "Экофорум"   (по согласо-   ванию) | 20   июля   2009   года | Не требуются | - |
| **7. Развитие институтов гражданского общества**  **в Республике Казахстан** |
| 39. | Выработать   предложения   по определе-   нию статуса   неформальных   объединений   с учетом   международ-   ного опыта | Предложе-   ния в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | МКИ (созыв),   МЮ, НПО | 25   июля   2008   года | Не требуются | - |
| 40. | Представить   предложения   по   расширению   государст-   венной   поддержки   деятельности   негосудар-   ственных   СМИ, в том   числе   посредством   государст-   венного   заказа | Предложе-   ния в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | МКИ (созыв), Конгресс   журналистов   Казахстана | 25   июля   2007   года | Не требуются | - |
| 41. | Принимать   меры по   обеспечению   прозрачности   размещения   бюджетных   средств в   рамках   государст-   венного   заказа на   информа-   ционную   политику | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСИ   (созыв),   МФ,   МЭБП | 25 января,   еже-   годно | Не требуются | - |
| 42. | Принимать   меры по   повышению   квалификации   кадров для   информацион-   ной сферы | Информа-   ция в   Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСИ | 25   июля,   еже-   годно | Не требуются | - |
| 43. | Разработать   предложения   к Концепции   по развитию   националь-   ного сегмента   сети   Интернет | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),   ГП, КНБ,   МВД, АИС,   МЮ | 25   января   2007   года | Не требуются | - |
| 43-1. | Создать ин-   формационно-   образова-   тельный   центр НПО | Информация   в МКИ | Акимат   Карагандин-   ской области | 25   декабря   2008   года | 5 000 | Мест-   ный   бюджет |
| 43-2. | Создание и   поддержка   многосекто-   рального   Ресурсного   центра для   НПО | Информация   в МК | Акимат   Костанайской   области | 25   января   ежегод-   но | **2008 г. -**  **3000,0**  **2009 г. -**  **4000,0**  **2010 г. -**  **4500,0**  **2011 г. -** **4 500,0.** **Всего:** **16 000,0** | Мест-   ный   бюджет |
| 44. | Проводить   мероприятия   для   журналистов   по информа-   ционному   освещению   вопросов   борьбы с   наркоманией   и наркобиз-   несом | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСИ   (созыв),   МВД | 25   января,   еже-   годно | 2006 г. - 14 400,0, 2007 г. - 119 67,5, 2008 г. - 12 000, 2009 г. - 12 447,3, 2010 г. - 13 318,611, 2011 г. -  2 600,0.  **Всего:**  **66 733,411** | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| **8. Развитие международного сотрудничества институтов**  **гражданского общества** |
| 45. | Подготовить   предложения   по совершен-   ствованию и   расширению   возможностей   международ-   ного   сотрудни-   чества   институтов   гражданского   общества | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),   МЮ, МИД,   МВД, МТСЗН,   МЭБП, МФ,   МОН, МЗ,   МТС, МИТ,   НКДЖСДП, НЦПЧ | 25   июля   2007   года | Не требуются | - |
| 46. | Продолжить   практику   сотрудни-   чества   центральных   и местных   исполнитель-   ных органов   с междуна-   родными   организация-   ми по   вопросам   взаимодей-   ствия с НПО | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МК   (созыв),   МЮ, МИД,   МВД, МТСЗН,   МЭРТ, МФ,   МОН, МЗ,   МТС,  НКДЖСДП,   НЦПЧ,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы,   НПО | 25 января, еже-   годно | Не требуются | - |
| 47. | Провести   международ-   ную научно-   практическую   конференцию   с участием   НПО пригра-   ничных   областей   Российской   Федерации   "Об опыте   сотрудничес-   тва органов   государст-   венной   власти,   неправитель-   ственного   сектора и   бизнеса в   решении   социальных   вопросов   регионов" | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   Павлодарской   области,   МИД, ГАК | 25   января   2007 года | 200,0 | Мест-   ный   бюджет |
| 47-1. | Развивать   сотрудни-   чество с   неправитель-   ственными   организация-   ми пригра-   ничных   областей   Российской   Федерации | Информация   в МКИ | Аким   Павлодарской   области | 25   января   2009 года | 200,0 | Мест-   ный   бюджет |
| 48. | Проводить   международ-   ный   фестиваль   студенческой   и учащейся   молодежи   "Ертыс   жулдыздары"   с участием   студентов   вузов   приграничных   областей   России | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   Павлодарской   области,   МОН | 25 января,   еже-   годно | **2007 г. -**  **900,0**  **2008 г. -**  **1 200,0**  **2009 г. -**  **1 300,0**  **2010 г.-**  **1 400,0**  **2011 г. -** **1 000,0.** **Всего:** **5 800,0** | Мест-   ный   бюджет |
| 49. | Рассмотреть   вопросы   привлечения   институтов   гражданского   общества в   мероприятия   по продви-   жению   положитель-   ного имиджа   страны   за рубежом | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИД (созыв),   МКИ, НПО | 25   июля   2007   года | Не требуются | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Итого:** |  | | **Всего:** **103 538,511** **в том числе:** **2006 г. -** **14 400,0,** **2007 г. -** **16 649,0,** **2008 г. -** **19 559,0,** **2009 г. -** **21 879,6,** **2010 г. -** **23 050,911,** **2011 г. -** **8 000,0** | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
|  | | |  | | **Всего:** **1 408 917,045** **в том числе:** **2006 г. -** **37 221,0,** **2007 г. -** **179 111,9,** **2008 г. -** **226 460,0,** **2009 г. -** **262 227,3,** **2010 г. -** **278 909,3,** **2011 г. -** **424 987,545** | Мест-   ный   бюджет |

**Примечания: расшифровка аббревиатур**

МВД    - Министерство внутренних дел Республики Казахстан   
МЗ     - Министерство здравоохранения Республики Казахстан   
МИД    - Министерство иностранных дел Республики Казахстан   
МИТ    - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан   
МК     - Министерство культуры Республики Казахстан  
МКИ    - Министерство культуры и информации Республики Казахстан   
МОН    - Министерство образования и науки Республики Казахстан   
МООС   - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан   
МСИ    - Министерство связи и информации Республики Казахстан  
МСХ    - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан   
МТС    - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан   
МТСЗН  - Министерство труда и социальной защиты населения   
         Республики Казахстан   
МФ     - Министерство финансов Республики Казахстан   
МЭБП   - Министерство экономики и бюджетного планирования   
         Республики Казахстан   
МЭРТ   - Министерство экономического развития и торговли   
         Республики Казахстан  
МЮ     - Министерство юстиции Республики Казахстан   
ГП     - Генеральная прокуратура Республики Казахстан   
КНБ    - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан   
АИС    - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи   
НКДЖСДП - Национальная Комиссия по делам женщин и семейно-демографической   
          политике при Президенте Республики Казахстан   
НЦПЧ   - Национальный центр по правам человека   
ГАК    - Гражданский Альянс Казахстана   
НПО    - неправительственные организации

\* Объемы финансирования на 2007-2011 годы будут уточняться при   
формировании республиканского и местных бюджетов на соответствующий   
финансовый год.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан