

**О создании условий и инструментов, необходимых для реализации казахстанского участия в перспективных международных компаниях**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2006 года N 1157

      В соответствии с пунктом 33 Сетевого графика исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 1 марта 2006 года "Стратегия вхождения Казахстана в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира" и Программы Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы, утвержденного  постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2006 года N 222, Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию условий и инструментов, необходимых для реализации казахстанского участия в перспективных международных компаниях, на 2007-2008 годы (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам и заинтересованным организациям обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден              
постановлением Правительства    
Республики Казахстан       
от 30 ноября 2006 года N 1157

**План мероприятий по созданию условий и инструментов,**   
**необходимых для реализации казахстанского участия в перспективных**   
**международных компаниях, на 2007-2008 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование   мероприятий | Форма   завершения | Ответ-   ствен-   ные за   испол-   нение | Срок   испол-   нения | Предпо-   лагае-   мые   расходы   (млн.   тенге) | Источник   финан-   сирова-   ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Провести анализ   и сформировать   перечень   высокотехноло-   гичных   международных   компаний для   участия в них   казахстанских   юридических   лиц или   капитала | Совместный   приказ   МИТ, МСХ,   МЭМР, МТК | МИТ   (созыв),   МЭБП,   МИД,   МЭМР,   МСХ,   МТК,   МОН,   КНБ,   АО   "Қазына" | II   квартал   2007   года | Не   тре-   буются |  |
| 2 | Провести   анализ   деятельности   казахстанских   юридических   лиц, по   итогам   которого   подготовить   предложение   по формиро-   ванию   перечня   юридических   лиц, соответ-   ствующих   критериям   для их   возможного   участия   в перспек-   тивных   международ-   ных   компаниях | Предложение   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МЭМР,   МСХ,   МТК,   МОН,   АО   "Қазына" | II   квартал   2007   года | 2007   год -   10,0 | Средства   инсти-   тутов   развития |
| 3 | Провести   анализ   товаров,   новых   технологий   и услуг и   подготовить   предложение   по формирова-   нию их   перечня,   которые   будут   отнесены к   приоритетным   проектам,   способствующим   развитию   экономики   Казахстана | Предложение   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МИД,   МЭМР,   МСХ,   МТК,   МОН,   АО   "Қазына" | III   квартал   2007   года | 2007   год -   14,0 | Средства   инсти-   тутов   развития |
| 4 | Подготовить   предложение   по схеме   приобрете-   ния акций   международных   компаний, их   финансового   обеспечения и   разработать   механизмы и   инструменты,   необходимые   для создания   условий по   реализации   казахстанского   участия в   перспективных   международных   компаниях | Предложение   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МЭМР,   МФ,   МСХ,   МТК,   МОН,   АО   "Қазына" | IV   квартал   2007   года | Не   тре-   буются |  |
| 5 | Провести   анализ   нормативных   правовых   актов   Республики   Казахстан с   целью   разработки   предложений   по созданию   условий для   казахстан-   ского   участия в   перспективных   международных   компаниях | Предложение   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МЭБП,   МФ,   МЮ,   МОН,   МИД,   МЭМР,   МСХ,   МТК,   МОН,   АО   "Қазына" | II   квартал   2007   года | Не   тре-   буются |  |
| 6 | Подготовить   предложение   по определению   оператора,   деятельность   которого   будет   направлена на   мониторинг и   координацию   работ по   участию   отечественного   капитала в   высокотех-   нологичных   международных   компаниях | Предложение   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МЭБП,   МФ,   МЭМР,   МСХ,   МТК,   МОН | II   квартал   2007   года | Не   тре-   буются |  |
| 7 | Проведение   подготови-   тельной   работы с   зарубежными   высокотех-   нологичными   компаниями   по условиям   приобретения   доли их акций | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ,   АО   "Қазына" | IV   квартал   2007   года | Не   тре-   буются |  |
| 8 | Проведение   анализа   нормативной   правовой   базы   зарубежных   стран, в   которых   предусма-   тривается   вложение   отечествен-   ного   капитала | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МЭБП,   МЮ,   МФ,   МОН,   МЭМР,   МСХ,   МТК,   АО   "Қазына" | I-II   квартал   2008   года | Не   тре-   буются |  |
|  | **Итого:** |  |  |  | 2007 год -   24,0 | Средства   инсти-   тутов   развития |

**Примечание:**   
МИТ         - Министерство индустрии и торговли Республики   
              Казахстан   
МЭБП        - Министерство экономики и бюджетного планирования   
              Республики Казахстан   
МЮ          - Министерство юстиции Республики Казахстан   
МФ          - Министерство финансов Республики Казахстан   
МИД         - Министерство иностранных дел Республики Казахстан   
МОН         - Министерство образования и науки Республики Казахстан   
МТК         - Министерство транспорта и коммуникаций Республики   
              Казахстан   
МСХ         - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан   
МЭМР        - Министерство энергетики и минеральных ресурсов   
              Республики Казахстан   
КНБ         - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан   
АО "Қазына" - акционерное общество "Фонд устойчивого развития   
              "Қазына"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан