

**О создании условий и инструментов, необходимых для реализации казахстанского участия в перспективных международных компаниях**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2006 года N 1157

      В соответствии с пунктом 33 Сетевого графика исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 1 марта 2006 года "Стратегия вхождения Казахстана в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира" и Программы Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы, утвержденного  постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2006 года N 222, Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию условий и инструментов, необходимых для реализации казахстанского участия в перспективных международных компаниях, на 2007-2008 годы (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам и заинтересованным организациям обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 30 ноября 2006 года N 1157

 **План мероприятий по созданию условий и инструментов,**
**необходимых для реализации казахстанского участия в перспективных**
**международных компаниях, на 2007-2008 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Наименование
мероприятий  | Форма
завершения  | Ответ-
ствен-
ные за
испол-
нение  | Срок
испол-
нения  | Предпо-
лагае-
мые
расходы
(млн.
тенге)  | Источник
финан-
сирова-
ния  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 1  | Провести анализ
и сформировать
перечень
высокотехноло-
гичных
международных
компаний для
участия в них
казахстанских
юридических
лиц или
капитала  | Совместный
приказ
МИТ, МСХ,
МЭМР, МТК  | МИТ
(созыв),
МЭБП,
МИД,
МЭМР,
МСХ,
МТК,
МОН,
КНБ,
АО
"Қазына"  | II
квартал
2007
года  | Не
тре-
буются  |
 |
| 2  | Провести
анализ
деятельности
казахстанских
юридических
лиц, по
итогам
которого
подготовить
предложение
по формиро-
ванию
перечня
юридических
лиц, соответ-
ствующих
критериям
для их
возможного
участия
в перспек-
тивных
международ-
ных
компаниях  | Предложение
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ
(созыв),
МЭМР,
МСХ,
МТК,
МОН,
АО
"Қазына"  | II
квартал
2007
года  | 2007
год -
10,0  | Средства
инсти-
тутов
развития  |
| 3  | Провести
анализ
товаров,
новых
технологий
и услуг и
подготовить
предложение
по формирова-
нию их
перечня,
которые
будут
отнесены к
приоритетным
проектам,
способствующим
развитию
экономики
Казахстана  | Предложение
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ
(созыв),
МИД,
МЭМР,
МСХ,
МТК,
МОН,
АО
"Қазына"  | III
квартал
2007
года  | 2007
год -
14,0  | Средства
инсти-
тутов
развития  |
| 4  | Подготовить
предложение
по схеме
приобрете-
ния акций
международных
компаний, их
финансового
обеспечения и
разработать
механизмы и
инструменты,
необходимые
для создания
условий по
реализации
казахстанского
участия в
перспективных
международных
компаниях  | Предложение
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ
(созыв),
МЭМР,
МФ,
МСХ,
МТК,
МОН,
АО
"Қазына"  | IV
квартал
2007
года  | Не
тре-
буются  |
 |
| 5  | Провести
анализ
нормативных
правовых
актов
Республики
Казахстан с
целью
разработки
предложений
по созданию
условий для
казахстан-
ского
участия в
перспективных
международных
компаниях  | Предложение
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ
(созыв),
МЭБП,
МФ,
МЮ,
МОН,
МИД,
МЭМР,
МСХ,
МТК,
МОН,
АО
"Қазына"  | II
квартал
2007
года  | Не
тре-
буются  |
 |
| 6  | Подготовить
предложение
по определению
оператора,
деятельность
которого
будет
направлена на
мониторинг и
координацию
работ по
участию
отечественного
капитала в
высокотех-
нологичных
международных
компаниях  | Предложение
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ
(созыв),
МЭБП,
МФ,
МЭМР,
МСХ,
МТК,
МОН  | II
квартал
2007
года  | Не
тре-
буются  |
 |
| 7  | Проведение
подготови-
тельной
работы с
зарубежными
высокотех-
нологичными
компаниями
по условиям
приобретения
доли их акций  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ,
АО
"Қазына"  | IV
квартал
2007
года  | Не
тре-
буются  |
 |
| 8  | Проведение
анализа
нормативной
правовой
базы
зарубежных
стран, в
которых
предусма-
тривается
вложение
отечествен-
ного
капитала  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ
(созыв),
МЭБП,
МЮ,
МФ,
МОН,
МЭМР,
МСХ,
МТК,
АО
"Қазына"  | I-II
квартал
2008
года  | Не
тре-
буются  |
 |
|
 | **Итого:**  |
 |
 |
 | 2007 год -
24,0  | Средства
инсти-
тутов
развития  |

**Примечание:**

МИТ         - Министерство индустрии и торговли Республики

              Казахстан

МЭБП        - Министерство экономики и бюджетного планирования

              Республики Казахстан

МЮ          - Министерство юстиции Республики Казахстан

МФ          - Министерство финансов Республики Казахстан

МИД         - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МОН         - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МТК         - Министерство транспорта и коммуникаций Республики

              Казахстан

МСХ         - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МЭМР        - Министерство энергетики и минеральных ресурсов

              Республики Казахстан

КНБ         - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

АО "Қазына" - акционерное общество "Фонд устойчивого развития

              "Қазына"

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан