

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы патриотического воспитания граждан Республики Казахстан на 2006-2008 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2006 года N 1187. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2009 года № 1411

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 19.09.2009 № 1411.

      В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 10 октября 2006 года N 200 "О Государственной программе патриотического воспитания граждан Республики Казахстан на 2006-2008 годы" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы патриотического воспитания граждан Республики Казахстан на 2006-2008 годы (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, ответственным за выполнение Плана:   
      1) принять меры по выполнению Плана;   
      2) представлять ежегодно, к 10 января и 10 июля, информацию о ходе выполнения Плана в Министерство образования и науки Республики Казахстан.

      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан представлять ежегодно, к 20 января и 20 июля, сводную информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство образования и науки Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден             
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 9 декабря 2006 года N 1187

**План мероприятий**   
**по реализации Государственной программы патриотического**   
**воспитания граждан Республики Казахстан на 2006-2008 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/**  **п** | **Мероприятия** | **Форма**  **заверше-**  **ния** | **Ответ-**  **ственные**  **исполни-**  **тели** | **Срок**  **испол-**  **нения** | **Предпо-**  **лагаемые**  **расходы,**  **тыс.**  **тенге** | **Источ-**  **ники**  **финан-**  **сиро-**  **вания** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Организационные мероприятия** |
| 1. | Создать   консультативно-   совещательный   орган при   Правительстве   Республики   Казахстан -   Республиканский   совет по   патриотическому   воспитанию   граждан | Проект   постанов-   ления   Прави-   тельства   Республики   Казахстан | МОН | I   квартал   2007   года | Не   требуются |  |
| 2. | Провести   семинар-совеща-   ние с участием   представителей   государственных   органов и   организаций   образования,   воинских   частей,   творческих   союзов, непра-   вительственных   организаций,   бизнес-   структур,   консультативно-   совещательных   органов   Республики   Казахстан на   тему: "Основные   механизмы   реализации   Государственной   программы   патриотического   воспитания   граждан   Республики   Казахстан на   2006-2008 годы" | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МОН   (созыв),   МКИ, МО,   акимы   областей,   гг.   Астаны,   Алматы | 20   января   2007   года | 2006 г.   - 642,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 3. | Разработать   региональные   планы   мероприятий по   патриотическому   воспитанию   граждан,   проводимых   в разрезе   возрастного,   социального   распределения   мероприятий | Информация   в МОН | Акимы   областей,   гг.   Астаны,   Алматы | 25   января   ежегод-   но | Не   требуются |  |
| 4. | Разработать и   утвердить   медиа-план   освещения   реализации   Государственной   программы   патриотического   воспитания   граждан   Республики   Казахстан на   2006-2008 годы | Медиа-план | МКИ, МОН,   акимы   областей,   гг.   Астаны,   Алматы | I   квартал   2007,   2008   годы | Не   требуются |  |
| 5. | Активизировать   деятельность   республиканско-   го обществен-   ного Совета   родителей для   обеспечения   координации   деятельности   родительских   ассоциаций,   советов,   комитетов,   фондов по   патриотическому   воспитанию | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МОН | 20   января   2007-   2009   годы | Не   требуются |  |
| 6. | Провести анализ   действующей   нормативно-   правовой базы   по вопросам   волонтерского   движения с   целью его   активизации в   работе по   патриотическому   воспитанию   граждан | Предложе-   ния в МЮ | МОН | 20   декабря   2008   года | Не   требуются |  |
| **2. Национальное единство** |
| 7. | Провести   социологическое   исследование   по изучению   отношения   населения к   государственным   символам   Республики   Казахстан с   целью выработки   мер по   патриотическому   воспитанию   казахстанцев | Информация   в МОН | МКИ | 10   января   2007,   2009   годы | 2006 г.   - 1300,0   2008 г.   - 1378,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 8. | Провести Форум,   посвященный   государственным   символам   Республики   Казахстан, с   привлечением   широких слоев   населения,   неправитель-   ственных   организаций,   отечественных   и зарубежных   средств   массовой   информации | Информация   в МОН | МКИ, МОН,   МИД, МО,   МВД | 10   января   2008   года | 2007 г.   - 2000,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 9. | Провести   круглые столы,   семинары по   пропаганде   государственных   символов   Республики   Казахстан на   республиканском   уровне | Информация   в МОН | МКИ | 10   января   2007   года | 2006 г.   - 1000,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 10. | Провести   республиканскую   научно-   практическую   конференцию   "Роль   государственных   символов в   укреплении   патриотического   сознания   казахстанцев" | Информация   в МОН | МКИ,   МОН | 10   января   2007   года | 2006 г. -   1500,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 11. | Провести акции   "Моя Родина -   Казахстан",   "Это наш   Флаг!", "Это   наш Гимн!",   "Қазақ тілі -   Ана тілі" | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МОН   (созыв),   МКИ,   акимы   областей,   гг.   Астаны,   Алматы,   за   исключе-   нием   Северо-   Казах-   станской   области | 20   января,   20 июля   2007-   2009   годы | 98647,0  2006 г.-   5220,0   2007 г. -   45920,0   2008 г. -   47507,0        2006 г. -   5220,0   2007 г. -   9540,0   2008 г. -   8030,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2007 г. -   36380,0   2008 г. -   39477,0 | Местный   бюджет |
| 12. | Провести во   всех организа-   циях образова-   ния мероприятия   по разъяснению   и пропаганде   государственных   символов   Республики   Казахстан | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МОН   (созыв),   акимы   областей,   гг.   Астаны,   Алматы | 20   января   2007-   2009   годы | Не   требуются |  |
| 13. | Издать иллюс-   трированные   книги-альбомы   "Государствен-   ные символы   Республики   Казахстан",   "Авторы   государственных   символов   Республики   Казахстан",   подарочные   открытки и   другую печатную   продукцию   с целью   пропаганды   государственных   символов   Республики   Казахстан | Информация   в МОН | МКИ | 10   января   2007-   2009   годы | 2006 г. -   5750,0   2007 г. -   9095,0   2008 г. -   6461,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 14. | Разработать   ориентирующие   сценарии   празднования в   организациях   образования   национального и   государственных   праздников   Республики   Казахстан | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МОН | 20 июля   2007   года | Не   требуются |  |
| 15. | Провести анализ   существующих   учебных   материалов по   тематике   национального   единства с   целью внедрения   дополнительных   информационных   материалов для   изучения в   организациях   образования | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МОН | 20   января   2008,   2009   годы | 2007 г. -   700,0   2008 г. -   725,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 16. | Провести   республиканский   и региональные   конкурсы   на знание   государственно-   го языка среди   детей и   молодежи   других   национальностей   республики | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МОН | 20   января   2008,   2009   годы | 5855,0  2007 г. -   3530,0   2008 г. -   2325,0        2007 г. -   1275,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| Информация   в МОН | акимы   областей,   гг.   Астаны,   Алматы,   за исклю-   чением   Кызылор-   динской   области | 10   января   2008,   2009   годы | 2007 г. -   2255,0   2008 г. -   2325,0 | Местный   бюджет |
| 17. | Организовать   на базе респуб-   ликанского   детского   оздоровительно-   го лагеря   "Балдаурен"   международную   летнюю сессию   казахского   языка | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МОН   (созыв),   МКИ | 20   января   2008,   2009   годы | Не   требуются |  |
| 18. | Провести   фестивали   молодежи по   демонстрации   обычаев и   традиций   этносов,   проживающих в   Казахстане, в   рамках Дня   единства   народов   Казахстана | Информация   в МОН | Акимы   областей,   гг.   Астаны,   Алматы,   Малая   ассамблея   народов   Казах-   стана,   за исклю-   чением   Кызылор-   динской,   Северо-   Казах-   станской   областей | 10   января   2008,   2009   годы | 2007 г. -   4980,0   2008 г. -   5245,0 | Местный   бюджет |
| 19. | Начать   проведение   ежегодного   социологическо-   го опроса с   целью изучения   общественного   мнения по   вопросам   гражданского   согласия для   дальнейшего   осуществления   социологическо-   го мониторинга | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | МОН | 20   января   2008,   2009   годы | 2007 г. -   1000,0   2008 г. -   1000,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 20. | Создать   региональные   телепрограммы,   направленные   на формирование   толерантного   сознания,   профилактики   религиозного   экстремизма | Решение   акима | Акимы   областей,   гг.   Астаны,   Алматы,   за исклю-   чением   Восточно-   Казах-   станской,   Северо-   Казах-   станской   областей |  | В рамках   государ-   ственного   заказа | Местный   бюджет |
| Информация   в МОН | 10   января   2007-   2009   годы |
| 21. | Провести   международную   научно-   практическую   конференцию   по вопросам   межэтнических   взаимоотноше-   ний, развития   идеи   евразийства | Издание   сборника   материалов | МОН | II   квартал   2007,   2008   годы | 2007 г. -   5711,0   2008 г. -   5733,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| **3. Гражданин и государство: взаимная ответственность** |
| 22. | Провести   тематические   встречи в   организациях   образования с   представителями   правоохрани-   тельных органов | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МОН   (созыв),   МВД | 20   января,   20 июля   2008,   2009   годы | Не   требуются |  |
| 23. | Внести   предложения по   организации   торжественной   процедуры   получения   первых   документов   (свидетельства   об окончании   основной школы,   аттестата   о среднем   образовании,   удостоверения   личности, и   т.д.) | Предложе-   ния в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | МОН   (созыв),   МЮ, МО | II   квартал   2007   года | Не   требуются |  |
| 24. | Провести   республиканский   слет   студенческих   строительных и   молодежных   трудовых   отрядов | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МОН | 20   января   2008,   2009   годы | 2007 г. -   3000,0   2008 г. -   3100,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 25. | Провести   республиканскую   акцию "Мы   строим свое   будущее! - Мы   строим новый   Казахстан!"   с привлечением   представителей   бизнес-   сообщества | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МОН | 20   января   2007-   2009   годы | 2006 г. -   6890,0   2007 г. -   7037,0   2008 г. -   7260,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 26. | Провести   региональные   мероприятия по   организации   деятельности   областных/   городских/   штабов   студенческих   строительных и   молодежных   трудовых   отрядов | Информация   в МОН | Акимы   областей,   гг.   Астаны,   Алматы,   за исклю-   чением   Восточно-   Казах-   станской,   Костанай-   ской и   Северо-   Казах-   станской   областей | 10   января   2008,   2009   годы | 2007 г. -   70640,0   2008 г. -   73652,0 | Местный   бюджет |
| 27. | Провести   республиканское   турне   агитационно-   пропагандист-   ской группы   по регионам   страны по   пропаганде   патриотизма   среди населения | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МОН | 20   января   2007   года | 2006 г. -   5176,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 28. | Издать детские   и подростковые   книги патрио-   тического   содержания | Издание   книг | МОН | IV   квартал   2007,   2008   годы | 2007 г. -   12000,0   2008 г. -   13000,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 29. | Организовать   ежегодный День   открытых дверей   для родителей   в организациях   образования и   воинских частях | Информация   в МОН | Акимы   областей,   гг.   Астаны,   Алматы | 10   января   2007-   2009   годы | Не   требуются |  |
| 30. | Организовать   для школьников,   студентов   встречи с   акимами,   экскурсии в   государственные   органы   управления,   государственные   и общественные   организации,   воинские части | Информация   в МОН | Акимы   областей,   гг.   Астаны,   Алматы | 10   января   ежегод-   но | Не   требуются |  |
| **4. Семейные, общественные отношения:**  **человек, семья, система образования,**  **трудовой коллектив, армия, в целом общество** |
| 31. | Провести   региональные   конкурсы   рефератов среди   студентов на   тему: "Роли   семейных   ценностей в   моей судьбе" | Информация   в МОН | Акимы   областей,   гг.   Астаны,   Алматы | 10   января   2007-   2009   годы | Не   требуются |  |
| 32. | Провести   социально-педа-   гогические и   психологические   тренинги для   педагогов и   родителей по   совершенствова-   нию семейного   воспитания   ("Семейная   педагогическая   гостиная") | Информация   в МОН | Акимы   областей,   гг.   Астаны,   Алматы,   за исклю-   чением   Восточно-   Казах-   станской   и   Кызыл-   ординской   областей | 10   января   2008,   2009   годы | 2007 г. -   12415,0   2008 г. -   13031,0 | Местный   бюджет |
| 33. | Провести   региональные   конкурсы лучших   курсовых работ,   рефератов и   научных   докладов о   патриотизме и   гражданствен-   ности в   современных   условиях   казахстанского   общества | Региональ-   ные   конкурсы | Акимы   областей,   гг.   Астаны,   Алматы,   за исклю-   чением   Кызыл-   ординской   области | II   квартал   2007,   2008   годы | 2007 г. -   7107,0   2008 г. -   7441,0 | Местный   бюджет |
| Информация   в МОН | 10   января   2008,   2009   годы |
| 34. | Провести   республиканские   конкурсы   студенческих   работ,   посвященных   формированию   в Казахстане   современных   общественно-   политических   отношений | Конкурс | МОН | IV   квартал   2006-   2008   годы | 2006 г. -   470,0   2007 г. -   2298,0   2008 г. -   2300,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 35. | Содействовать   развитию   детских,   подростковых,   молодежных   военно-патрио-   тических,   спортивных,   технических,   обучающих   компьютерных   клубов,   художественных   секций,   библиотек | Информация   в МОН | Акимы   областей,   гг.   Астаны,   Алматы | 10   января   2007-   2009   годы |  | За   счет   внебюд-   жетных   средств |
| 36. | Организовать   экскурсии по   городу Астане   столице       независимого   Казахстана,   центральным   государственным   органам   Республики   Казахстан для   победителей   конкурсов,   олимпиад   учащихся и   студенческой   молодежи | Информация   в МОН | Акимы   областей,   гг.   Астаны,   Алматы | 10   января   2008,   2009   годы | 2007 г. -   31391,0   2008 г. -   33536,0 | Местный   бюджет |
| 37. | Разработать   программы по   экскурсионной,   краеведческой   работе с учетом   возрастных   особенностей   учащихся в   рамках конкурса   социально   значимых   инициатив | Экскур-   сионные   программы | МОН | II   квартал   2007,   2008   годы | 2007 г. -   1500,0   2008 г. -   1726,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 38. | Активизировать   работу   региональных   институтов   общественного   мнения   (увеличение   разнообразных   диалоговых   площадок между   обществом и   государством),   создать условия   их доступа к   источникам   общественно   важной   информации | Информация   в МОН | Акимы   областей,   гг.   Астаны,   Алматы | 10   января   2007-   2009   годы | Не   требуются |  |
| 39. | Организовать   традиционные   встречи, уроки   мужества в   учебных   учреждениях   с ветеранами   войны и труда,   посвященные   Победе в   Великой   Отечественной   войне 1941-1945   годов | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МОН   (созыв),   МО, МВД,   акимы   областей,   гг.   Астаны,   Алматы | 20   января   2008,   2009   годы | Не   требуются |  |
| 40. | В организациях   образования   создать музеи,   уголки боевой и   трудовой славы,   воинов-интерна-   ционалистов   Казахстана | Информация   в МОН | Акимы   областей,   гг.   Астаны,   Алматы | 10   января   2007-   2009   годы | Не   требуются |  |
| **5. Портрет современного успешного казахстанца-патриота** |
| 41. | Утвердить   региональную   молодежную   премию   "Успешный   молодой   казахстанец"   в творческих,   художественных,   научно-техни-   ческих,   спортивных   номинациях | Информация   в МОН | Акимы   областей,   гг.   Астаны,   Алматы   за исклю-   чением   Кызыл-   ординской   и   Северо-   Казах-   станской   областей | 10   января   2008,   2009   годы | 2007 г. -   12200,0   2008 г. -   12500,0 | Местный   бюджет |
| 42. | Провести   творческие   конкурсы среди   писателей,   кинематографис-   тов, художников   на лучшее   произведение по   патриотической   тематике | Информация   в МОН | Акимы   областей,   гг.   Астаны,   Алматы   за исклю-   чением   Восточно-   Казах-   станской,   Кызыл-   ордин-   ской,   Северо-   Казах-   станской   областей | 10   января   2008,   2009   годы | 2007 г. -   6400,0   2008 г. -   6600,0 | Местный   бюджет |
| 43. | Провести   молодежные   региональные   тематические   конкурсы,   олимпиады,   выставки   патриотической   направленности | Региональ-   ные   мероприя-   тия | Акимы   областей,   гг.   Астаны,   Алматы | III   квартал   2007,   2008   годы | 2007 г. -   9979,0   2008 г. -   10724,0 | Местный   бюджет |
| Информация   в МОН | 10   января   2008,   2009   годы |
| 44. | Создать   региональные   программы и   рубрики   "Успешный   современник" на   телевидении   и в печатных   средствах   массовой   информации | Информация   в МОН | Акимы   областей,   гг.   Астаны,   Алматы,   за исклю-   чением   Восточно-   Казах-   станской,   Кызыл-   ординской   и   Северо-   Казах-   станской   областей | 10   января   2008,   2009   годы | 2007 г. -   26232,0   2008 г. -   27642,0 | Местный   бюджет |
| 45. | Организовать   конкурс   сочинений   школьников на   тему: "Каким я   вижу образ   успешного   человека?" с   присуждением   ценных призов   победителям и   публикацией   лучших   сочинений на   страницах   местных газет | Информация   в МОН | Акимы   областей,   гг.   Астаны,   Алматы,   за исклю-   чением   Кызыл-   ординской   области | 10   января   2008,   2009   годы | 2007 г. -   4114,0   2008 г. -   4347,0 | Местный   бюджет |
| 46. | Провести   тематические   встречи   молодежи с   ветеранами   войны,   участниками и   победителями   международных   соревнований   и конкурсов | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МОН | 20   января   2008,   2009   годы | 2007 г. -   3100,0   2008 г. -   3286,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 47. | Утвердить   интеллектуаль-   ную премию   "Жас талап"   высшему учебно-   му заведению за   особый вклад в   интеллектуаль-   ное развитие   Казахстана | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МОН | 20   января   2008,   2009   годы |  | За   счет   внебюд-   жетных   средств |

**Источники предполагаемых расходов на реализацию**   
**Государственной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники   предполагаемых   расходов | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| Республиканский бюджет | 27948   тыс. тенге | 58256   тыс. тенге | 53999   тыс. тенге |
| Местный бюджет |  | 224093,0   тыс. тенге | 236521,0   тыс. тенге |
| За счет внебюджетных   средств |  |  |  |
| Итого | 27948   тыс. тенге | 282349   тыс. тенге | 290520   тыс. тенге |

Примечания: расшифровка аббревиатур   
МВД  - Министерство внутренних дел Республики Казахстан   
МИД  - Министерство иностранных дел Республики Казахстан   
МКИ  - Министерство культуры и информации Республики Казахстан   
МО   - Министерство обороны Республики Казахстан   
МОН  - Министерство образования и науки Республики Казахстан   
МЮ   - Министерство юстиции Республики Казахстан

      \* Объемы финансирования Программы будут уточняться при утверждении республиканского и местных бюджетов на соответствующий финансовый год.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан